## RESUMEN
| PEP | ORDEN PRESUPUESTAL | SUBESTACIÓN | ORDEN | CÓDIGO GOM | PROYECTO | Valor SubTotal OT (antes de IVA) | Ubicación 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | Valor TOTAL OT (IVA INCLUIDO) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) | % a Facturar | Ubicación 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | TOTAL A FACTURAR (IVA INCLUIDO) | ACTA N° | OBSERVACIONES
676 | D00249388 | D00249388000 | YALCONIA (MESITAS) | OT18-131 |  | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 5364224 | 0 | 80463.36 | 5444687.36 | 1034490.5984 | 6479177.9584 | 2613599.5819 | 48.72% | 0 | 39203.9937 | 2652803.5757 | 504032.6794 | 3156836.255 | 1 | HERNÁN GIRALDO
7 |  |  | MOSQUERA | OT17-387 |  | AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA. | 92595016 | 547191.93 | 1397133.119 | 94539341.049 | 17962474.7993 | 112501815.8483 | 1279706.148 | 1.386% | 11517.3589 | 19368.3526 | 1310591.8595 | 249012.4533 | 1559604.3128 | 1 | MANUEL DARÍO URBINA SABOYÁ
409 |  |  | CHIA | OT17-013 |  | ampliación de capacidad en la subestación CHÍA | 140785094.4 | 1267065.789 | 2130782.4028 | 144182942.5918 | 27394759.0924 | 171577701.6843 | 6859468.9175 | 4.844% | 21316.9793 | 103211.7885 | 6983997.6852 | 1326959.5602 | 8310957.2454 | 1 | DAVID ARTURO JARAMILLO PATRÓN

## OT17-013
| ACTA DE AVANCE DE OBRA | [9 empty] | ampliación de capacidad en la subestación CHÍA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: ampliación de capacidad en la subestación CHÍA Acta N° 1: abril Periodo Facturación: abril 2019 OT17-013 | [6 empty] | 2017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 abril |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Ejecutado | % | Cantidad | Vr. Acumulado | %
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 1 | 13336802 | 13336802 | Ingeniería para montaje de un tren de celdas en el espacio dispuesto por la ingeniería conceptual con un máximo de 8 celdas ( una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 1 | 5049181 | 5049181 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 101 |  | 18385983 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA R2 34.5 kV | M-21 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 34,5 kV , tipo interior o exterior. - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 6 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+1 Celda de Acople+1 Celda de Compe | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21CIM | 1 | 10551047 | 10551047 | Ingeniería para el montaje de un tren de celdas de acuerdo a la ingeniería conceptual, un máximo de 10 celdas ( una celda de remonte, una celda de acople, una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21ELE | 1 | 4213455 | 4213455 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 100 |  | 14764502 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11,4/34,5 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 1 | 417863 | 417863 | Diseño de cimentación para construcción de nuevo tablero de medida para dar cumplimiento a la resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 39 |  | 417863 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4/34.5 KV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 1 | 69644 | 69644 | hola | 0.3 | 20893.2 | 30% | 0.3 | 20893.2 | 30%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 69644 |  |  |  |  | 20893.2 | 30% |  | 20893.2 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 1 | 7904580 | 7904580 | asdfgh | 0.297 | 2347660.26 | 29.7% | 0.297 | 2347660.26 | 29.7%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 1 | 5014359 | 5014359 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 1 | 4283098 | 4283098 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 1 |  | 17202037 |  |  |  |  | 2347660.26 | 29.7% |  | 2347660.26 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1044658 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1009836 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 36 |  | 2054494 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3621482 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformadores D2 y R1. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 49 |  | 3621482 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 1 | 4805428 | 4805428 | Realizar la ingeniería de detalle para la construcción de un nuevo modulo de transformador 115/11.4 kV teniendo en cuenta concentrar el control las protecciones y la regulación del transformador en un único tablero tipo Rack. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451894 | 7451894 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 15286831 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 80 |  | 27544153 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1044658 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1009836 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 36 |  | 2054494 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-73 Ingeniería para construcción de vías de circulación vehicular en el interior de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL73CEM | 0.3 | 6546524 | 1963957.2 | Labor asimilada para la adecuación de la vía de circulación interior de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 73 |  | 1963957.2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-73 Ingeniería para construcción de vías de circulación vehicular en el interior de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL73CEM | 0.7 | 6546524 | 4582566.8 | Labor asimilada para migrar la ingeniería mecánica y eléctrica del tablero de control y protecciones +3F y +3R al tablero de control y protecciones +4F y +4R. La ingeiería del módulo de Línea Tibabuyes fue elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-381 Proyecto reemplazo interruptor de potencia . FACTOR: 0.3x(Levantamiento) + 0.7x(Diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(35%) = 0.245 | 0.686 | 4490915.4575 | 98% | 0.686 | 4490915.4575 | 98%
|  | Subtotal Labor No 73 |  | 4582566.8 |  |  |  |  | 4490915.4575 | 98% |  | 4490915.4575 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.7 | 4805428 | 3363799.6 | Labor asimilada para migrar la ingeniería mecánica y eléctrica del tablero de control y protecciones +3F y +3R al tablero de control y protecciones +4F y +4R. La ingeiería del módulo de Línea Tibabuyes fue elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-381 Proyecto reemplazo interruptor de potencia . FACTOR: 0.3x(Levantamiento) + 0.7x(Diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(35%) = 0.245 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 0.7 | 7451894 | 5216325.8 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 80 |  | 8580125.4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.3 | 4805428 | 1441628.4 | pru | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 0.3 | 7451894 | 2235568.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 15286831 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 80 |  | 18964027.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-10 Ingeniería para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifásico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 1 | 11282308 | 11282308 | POrueba | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 1 | 5014359 | 5014359 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 1 | 4283098 | 4283098 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 89 |  | 20579765 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal: | 140785094 |  | Subtotal: | 6859468.9175 |  | Subtotal: | 6859468.9175
[5 empty] | Ubicación 3% | 1267065.789 |  | Ubicación 3% | 21316.9793 |  | Ubicación 3% | 1
[5 empty] | Subtotal: | 142052159.789 |  | Subtotal: | 6880785.8968 |  | Subtotal: | 6859469.9175
[5 empty] | Pago 90 días (1.5%): | 2130782.3968 |  | Pago 90 días (1.5%): | 103211.7885 |  | Pago 90 días (1.5%): | 102892.0488
[5 empty] | Subtotal + Pago a 90 días: | 144182942.1858 |  | Subtotal + Pago a 90 días: | 6983997.6852 | 4.844% | Subtotal + Pago a 90 días: | 6962361.9662 | 4.844%
[5 empty] | IVA 19%: | 27394759.0153 |  | IVA 19%: | 1326959.5602 |  | IVA 19%: | 1322848.7736
[5 empty] | Total: | 171577701.2011 |  | Total: | 8310957.2454 |  | Total: | 8285211
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | 1 | 6983997.6852 | 4.844%
[8 empty] | TOTAL | 6983998 | 4.844%
CÓDIGO GOM
PEP
[8 empty] | ORDEN | OT17-013

## OT17-387
| ACTA DE AVANCE DE OBRA | [9 empty] | AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA. Acta N° 1: abril Periodo Facturación: abril 2019 OT17-387 | [6 empty] | 2017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 abril |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Ejecutado | % | Cantidad | Vr. Acumulado | %
FILA D3 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 1 | 13336802 | 13336802 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el montaje de un nuevo tren de celdas para la fila D3 11.4kV. Se requiere una celda de remonte para que las filas D1, D2 Y la nueva Fila D3 queden con el esquema tipo Fila y media. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 1 | 5049181 | 5049181 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 101 |  | 18385983 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1.4 | 3621482 | 5070074.8 | Realizar ingeniería civil para el montaje de un (1) muro cortafuego entre el nuevo módulo de Transformador D3 115/11.4kV y el módulo de Linea Balsillas 115kV y un (1) muro cortafuego entre el nuevo módulo de Transformador D3 115/11.4kV y el módulo 34.5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 49 |  | 5070074.8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM |  | 4039345 | 0 | Realizar la medida de la resistencia y equipotencialidad para estudio, cálculo y optimización de la malla de puesta a tierra de la subestación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 64 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM |  | 6233127 | 0 | Levantamiento arquitectónico y detalle estructural de la casa de control de la S/E. Se debe tener en cuenta que se debe detallar la localización y dimensión de los elementos estructurales que la conforman. Levantamiento de sistema aguas lluvias de la casa de control y el punto de conexión al sistema de drenaje de la S/E. El alcance de la labor contempla Informe y Planos con un factor del 70% de la labor FACTOR= 1x(0.70)=0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM |  | 6233127 | 0 | Levantamiento topografico de la subestación. FACTOR= 1(2000 m2) + 0.6(5% adicional sobre el valor del baremo por 6000 m2 restantes) = 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-67 Estudio de sistema de apantallamiento para subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL67ELM | 1 | 4352742 | 4352742 | Realizar validación y diseño del apantallamiento de la para la subestación, teniendo en cuenta el nuevo módulo de transformador D3 115/11.4kV y la ampliación de la casa de control. | 0.294 | 1279706.148 | 29.4% | 0.294 | 1279706.148 | 29.4%
|  | Subtotal Labor No 67 |  | 4352742 |  |  |  |  | 1279706.148 | 29.4% |  | 1279706.148 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 1 | 16401132 | 16401132 | Labor asimilada para la ampliación de la casa de control. Con el montaje de un nuevo tren de celdas de la Fila D3 11.4kV, se contempla ampliar la casa de control aproximadamente 12 metros en dirección a la actual caseta de vigilancia. Se debe tener en cuenta para el diseño lo siguiente: - El Box colver existente para circuitos de potencia 11.4kV - Mantener el diseño arquitectónico actual de la subestación - Evaluar la iluminación natural y mejorar en caso de ser necesario. - Evaluar el sistema de sanitarios de la casa y mejorar en caso de ser necesario. -Diseño al detalle del ampalme con la casa de control existente. -Iluminación e instalaciones eléctricas internas del area de la casa de control a ampliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 72 |  | 16401132 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.2 | 16401132 | 3280226.4 | Realizar el diseño electrico para la normalización de la iluminación interna y tomas de la casa de control existente. FACTOR= Se cobra el 20% del valor del Baremo. 1(20% diseño)=0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 72 |  | 3280226.4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.7 | 4805428 | 3363799.6 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo de transformador D3 115/11.4kV. Se requiere nuevo cárcamo de control y potencia desde patio de conexiones hasta la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451894 | 7451894 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 15286831 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 80 |  | 26102524.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | M-10 Ingeniería para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifásico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 0.7 | 11282308 | 7897615.6 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo transformador D3 115/11.4kV. Se requiere nuevo cárcamo de control y potencia desde patio de conexiones hasta la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 1 | 5014359 | 5014359 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 1 | 4283098 | 4283098 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 89 |  | 17195072.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-17 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo circuito/transformador de 34.5 kV con interruptor - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17CIV | 0 | 4248277 | 0 | Realizar el levantamiento mecánico del módulo de transformador 34.5kV teniendo en cuenta la instalación de un módulo de Transformador D3 115/11.4kV. Se requiere mostrar en detalle la estructura metálica de los pórticos existentes y los equipos que contienen el módulo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17MEC | 0.3 | 6024196 | 1807258.8 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17ELE | 0 | 9541211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 96 |  | 1807258.8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal: | 92595014.2 |  | Subtotal: | 1279706.148 |  | Subtotal: | 1279706.148
[5 empty] | Ubicación 3% | 547191.93 |  | Ubicación 3% | 11517.3589 |  | Ubicación 3% | 1
[5 empty] | Subtotal: | 93142206.13 |  | Subtotal: | 1291223.5069 |  | Subtotal: | 1279707.148
[5 empty] | Pago 90 días (1.5%): | 1397133.092 |  | Pago 90 días (1.5%): | 19368.3526 |  | Pago 90 días (1.5%): | 19195.6072
[5 empty] | Subtotal + Pago a 90 días: | 94539339.2219 |  | Subtotal + Pago a 90 días: | 1310591.8595 | 1.386% | Subtotal + Pago a 90 días: | 1298902.7552 | 1.386%
[5 empty] | IVA 19%: | 17962474.4522 |  | IVA 19%: | 249012.4533 |  | IVA 19%: | 246791.5235
[5 empty] | Total: | 112501813.6741 |  | Total: | 1559604.3128 |  | Total: | 1545694
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | 1 | 1310591.8595 | 1.386%
[8 empty] | TOTAL | 1310592 | 1.386%
CÓDIGO GOM
PEP
[8 empty] | ORDEN | OT17-387

## OT18-131
| ACTA DE AVANCE DE OBRA | [9 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA Acta N° 1: abril Periodo Facturación: abril 2019 OT18-131 | [6 empty] | 2017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 abril |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Ejecutado | % | Cantidad | Vr. Acumulado | %
BARRA B1 34.5 Kv | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de un juego de transformadores de tensión PT´s (Grupo x3). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1866491 | 933245.5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 10 |  | 933245.5 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida para el transformador de Servicios Auxiliares AC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742936.6 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 36 |  | 742936.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1939687 | 162933.708 | Labor asimilada para migrar la ingeniería mecánica y eléctrica del tablero de control y protecciones +3F y +3R al tablero de control y protecciones +4F y +4R. La ingeiería del módulo de Línea Tibabuyes fue elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-381 Proyecto reemplazo interruptor de potencia . FACTOR: 0.3x(Levantamiento) + 0.7x(Diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(35%) = 0.245 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 39 |  | 162933.708 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 439174 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 Kv | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 439174 | 153710.9 | Labor asimilada para migrar la ingeniería mecánica y eléctrica del tablero de control y protecciones +3F y +3R al tablero de control y protecciones +4F y +4R. La ingeiería del módulo de Línea Tibabuyes fue elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-381 Proyecto reemplazo interruptor de potencia . FACTOR: 0.3x(Levantamiento) + 0.7x(Diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(35%) = 0.245 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 39 |  | 153710.9 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 Kv | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 439174 | 0 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Salto I con la OT17-063. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 841751 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de un juego de transformadores de Corriente CT´s (Grupo x3). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2342263 | 942760.8575 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 8 |  | 942760.8575 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para montaje de una unidad de medida para el transformador D1 34.5/13.2KV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742936.6 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 36 |  | 742936.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2 Kv | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 841751 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de un juego de transformadores de Corriente CT´s (Grupo x3). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2342263 | 942760.8575 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 8 |  | 942760.8575 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2 Kv | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para montaje de una unidad de medida para el transformador D2 34.5/13.2KV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742936.6 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 36 |  | 742936.6 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal: | 5364221.623 |  | Subtotal: | 0 |  | Subtotal: | 0
[5 empty] | Ubicación 3% | 0 |  | Ubicación 3% |  |  | Ubicación 3% | 1
[5 empty] | Subtotal: | 5364221.623 |  | Subtotal: | 0 |  | Subtotal: | 1
[5 empty] | Pago 90 días (1.5%): | 80463.3243 |  | Pago 90 días (1.5%): | 0 |  | Pago 90 días (1.5%): | 0.015
[5 empty] | Subtotal + Pago a 90 días: | 5444684.9473 |  | Subtotal + Pago a 90 días: | 0 | 0 | Subtotal + Pago a 90 días: | 1.015 | 0
[5 empty] | IVA 19%: | 1034490.14 |  | IVA 19%: | 0 |  | IVA 19%: | 0.19285
[5 empty] | Total: | 6479175.0873 |  | Total: | 0 |  | Total: | 1
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | 1 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | OT18-131