## RESUMEN
| PEP | ORDEN PRESUPUESTAL | SUBESTACIÓN | ORDEN | CÓDIGO GOM | PROYECTO | Valor SubTotal OT (antes de IVA) | Ubicación 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | Valor TOTAL OT (IVA INCLUIDO) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) | % a Facturar | Ubicación 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | TOTAL A FACTURAR (IVA INCLUIDO) | ACTA N° | OBSERVACIONES
1059 | 123456 |  | W | OT19-100 | 1234 | prueba | 230061 | 2070.54 | 3481.9731 | 235613.5131 | 44766.5675 | 280380.0806 | 23006.1 | 10% | 207.054 | 348.1973 | 23561.3513 | 4476.6567 | 28038.0081 | 1 | NÉSTOR DARÍO MARÍN ROMERO
498 | D00235024 |  | TOCANCIPÁ | OT17-108 |  | CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ | 32314766 | 253225.149 | 488519.8672 | 33056511.0162 | 6280737.0931 | 39337248.1093 | 1086444.6 | 3.366% | 9778.005 | 16443.3391 | 1112665.9441 | 211406.5294 | 1324072.4734 | 1 | Oscar Javier Gonzalez Estupián

## OT17-108
| ACTA DE AVANCE DE OBRA | [9 empty] | CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ Acta N° 1: mayo Periodo Facturación: mayo 2019 OT17-108 | [6 empty] | 2017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 mayo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Ejecutado | % | Cantidad | Vr. Acumulado | %
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 32 | 69644 | 2228608 | Labor asimilada para el diseño de ampliación del patio de conexiones. Factor: 8 HH X 2 H X 2 días de trabajo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 2228608 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 1671456 | Labor asimilada para el diseño de nuevo cárcamo de control en el modulo de transformador D1, requerido por traslado del interruptor y el diseño de las tapas de cárcamo de toda la subestación. Factor: 8 HH X 2 HH X 1.5 días de trabajo: 24 HH. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 1671456 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 4 | 69644 | 278576 | Realizar el diseño de la cobertura proteccion de la Bomba de agua potable. Factor: 4 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 278576 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM |  | 4039345 | 0 | Realizar la validación de la malla de puesta a tierra ampliación y equipotencialidad con el cerramiento perimetral. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 64 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-3 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 34.5/13,211.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03CIV | 1 | 4074166 | 4074166 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo del transformador D1 de 2.5 MVA por uno de 5 MVA. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03MEC | 1 | 4039345 | 4039345 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03ELE | 1 | 2576823 | 2576823 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 3 |  | 10690334 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-6 Ingeniería para el reemplazo de interruptor de potencia de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06CIV | 1 | 1323233 | 1323233 | Levantamiento e ingeniería para el traslado del interruptor de potencia del transformador lado 34.5 kV, se debe conservar el mismo interruptor sin embargo se debe realizar la reubicacion del equipo necesaria para el reemplazo por ampliación de capacidad del transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06MEC | 1 | 1845563 | 1845563 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06ELE | 1 | 5118825 | 5118825 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 6 |  | 8287621 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 0 | Levantamiento e ingeniería mecánica para el montaje de un juego de Ct´s en el modulo de 34.5 kV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2646468 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Labor No 8 |  | 2646468 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3621482 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformadores D1 y D2. | 0.3 | 1086444.6 | 30% | 0.3 | 1086444.6 | 30%
|  | Subtotal Labor No 49 |  | 3621482 |  |  |  |  | 1086444.6 | 30% |  | 1086444.6 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-50 Ingeniería para construcción/ampliación de foso colector de aceite para transformadores. - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL50CIV | 1 | 2890220 | 2890220 | Ingeniería para construcción y ampliación de foso colector de Aceite y conexión de los fosos de los dos transformadores y adecuaciones necesarias para la estructura del bordillo y la placa del D2. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 50 |  | 2890220 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal: | 32314765 |  | Subtotal: | 1086444.6 |  | Subtotal: | 1086444.6
[5 empty] | Ubicación 3% | 253225.149 |  | Ubicación 3% | 9778.005 |  | Ubicación 3% | 1
[5 empty] | Subtotal: | 32567990.149 |  | Subtotal: | 1096222.605 |  | Subtotal: | 1086445.6
[5 empty] | Pago 90 días (1.5%): | 488519.8522 |  | Pago 90 días (1.5%): | 16443.3391 |  | Pago 90 días (1.5%): | 16296.684
[5 empty] | Subtotal + Pago a 90 días: | 33056510.0012 |  | Subtotal + Pago a 90 días: | 1112665.9441 | 3.366% | Subtotal + Pago a 90 días: | 1102742.284 | 3.366%
[5 empty] | IVA 19%: | 6280736.9002 |  | IVA 19%: | 211406.5294 |  | IVA 19%: | 209521.034
[5 empty] | Total: | 39337246.9015 |  | Total: | 1324072.4734 |  | Total: | 1312263
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | 1 | 1112665.9441 | 3.366%
[8 empty] | TOTAL | 1112666 | 3.366%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235024
[8 empty] | ORDEN | OT17-108

## OT19-100
| ACTA DE AVANCE DE OBRA | [9 empty] | prueba
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: prueba Acta N° 1: mayo Periodo Facturación: mayo 2019 OT19-100 | [6 empty] | 2017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 mayo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Ejecutado | % | Cantidad | Vr. Acumulado | %
(SUBESTACIÓN BOSA) TRANSFORMADOR R1 115/34,5KV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 1 | 76687 | 76687 |  | 0.3 | 23006.1 | 30% | 0.3 | 23006.1 | 30%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 76687 |  |  |  |  | 23006.1 | 30% |  | 23006.1 | 0%
(SUBESTACIÓN CASTELLANA) TRANSFORMADOR D3 115/11.4KV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 1 | 76687 | 76687 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 76687 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
(SUBESTACIÓN MORATO) TRANSFORMADOR D2 115/11.4 KV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 1 | 76687 | 76687 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  | 76687 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal: | 230061 |  | Subtotal: | 23006.1 |  | Subtotal: | 23006.1
[5 empty] | Ubicación 3% | 2070.54 |  | Ubicación 3% | 207.054 |  | Ubicación 3% | 1
[5 empty] | Subtotal: | 232131.54 |  | Subtotal: | 23213.154 |  | Subtotal: | 23007.1
[5 empty] | Pago 90 días (1.5%): | 3481.9731 |  | Pago 90 días (1.5%): | 348.1973 |  | Pago 90 días (1.5%): | 345.1065
[5 empty] | Subtotal + Pago a 90 días: | 235613.5131 |  | Subtotal + Pago a 90 días: | 23561.3513 | 10% | Subtotal + Pago a 90 días: | 23352.2065 | 10%
[5 empty] | IVA 19%: | 44766.5675 |  | IVA 19%: | 4476.6567 |  | IVA 19%: | 4436.9192
[5 empty] | Total: | 280380.0806 |  | Total: | 28038.0081 |  | Total: | 27789
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | 1 | 23561.3513 | 10%
[8 empty] | TOTAL | 23561 | 10%
[8 empty] | CÓDIGO GOM | 1234
[8 empty] | PEP | 123456
[8 empty] | ORDEN | OT19-100