## RESUMEN
|  |  | REGISTRO | [11 empty] | Versión 2
|  |  | RESUMEN FACTURACIÓN | [11 empty] | 2016-11-01
AC ENERGY SAS
| PEP | ORDEN PRESUPUESTAL | SUBESTACIÓN | ORDEN | CÓDIGO GOM | PROYECTO | Valor SubTotal OT (antes de IVA) | UBICACIÓN 3 % | IVA (16%) | Valor TOTAL OT | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) | % a Facturar | Ubicación 3 % | IVA (19%) | TOTAL A FACTURAR | ACTA N° | OBSERVACIONES
1 | D00235111 | 0 | FONTIBON REDISEÑO | OT16-115 |  | Modificación a los diseños S/E Fontibon | 13348056 | 0 | 2135688.96 | 15483744.96 | 4187626 | 31.37% | 0 | 670020.16 | 4857646.16 | 1
2 | D00222739 | D00222739000 | CASTELLANA | OT16-118 |  | CDIM_CBSGSM_R0071, SE CASTELLANA Normalización Tableros 115 kV | 66046701 | 0 | 10567472.16 | 76614173.16 | 30586677 | 46.31% | 0 | 4893868.32 | 35480545.32 | 2
4 | D00230754 | 0 | EL ROSAL | OT16-165 |  | CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE, Normalización servicios esenciales S/E El Rosal | 7135326 | 0 | 1141652.16 | 7135326 | 7135326 | 100% | 0 | 1141652.16 | 8276978.16 | 1
5 | D00235030 |  |  |  |  | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 8161152 | 0 | 0 | 8161152 | 8161152 | 100% | 0 | 0 | 8161152 |  | Liquidación de incentivos de seguridad trimestre Julio - Septiembre 2016
[10 empty] | TOTAL | 50070781 | TOTAL | 0 | 6705540.64 | 56776321.64
[10 empty] | SUB + 3% | 50070781

## OT16-115 FONTIBÒN-REDISEÑO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [11 empty] | Modificación a los diseños S/E Fontibon
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Modificación a los diseños S/E Fontibon
Acta N° 2: Enero
Periodo Facturación: Enero
OT: 16-115
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2016) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEAS FONTIBÓN-NOROESTE - MOSQUERA 115 kV | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1 | 1439496 | 1439496 |  | 1 | 1439496 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  | 1439496 |  |  | 1439496 | #VALUE! |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LÍNEAS FONTIBÓN-NOROESTE - MOSQUERA 115 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5234532 | 5234532 |  | 0.6 | 3140719 | 60% | 0.4 | 2093813 | 40% | 0.4 | 2093813 | 40%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 5234532 |  |  | 3140719 | #VALUE! |  | 2093813 | 40% | 0 | 2093813 | 40%
LÍNEAS FONTIBÓN-SALITRE Y FONTIBÓN BALSILLAS 115 kV | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1 | 1439496 | 1439496 |  | 1 | 1439496 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  | 1439496 |  |  | 1439496 | #VALUE! |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LÍNEAS FONTIBÓN-SALITRE Y FONTIBÓN BALSILLAS 115 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5234532 | 5234532 |  | 0.6 | 3140719 | 60% | 0.4 | 2093813 | 40% | 0.4 | 2093813 | 40%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 5234532 |  |  | 3140719 | #VALUE! |  | 2093813 | 40% | 0 | 2093813 | 40%
[5 empty] | SUBTOTAL | 13348056 |  | SUBTOTAL | 9160430 | 68.63% | SUBTOTAL | 4187626 | 31.37% | SUBTOTAL | 4187626 | 31.37%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 13348056 |  | SUBTOTAL | 9160430 |  | SUBTOTAL | 4187626 |  | SUBTOTAL | 4187626
[5 empty] | IVA 16% | 2135688.96 |  | IVA 19% | 1740481.7 |  | IVA 16% | 670020.16 |  | IVA 16% | 670020.16
[5 empty] | TOTAL | 15483744.96 |  | TOTAL | 10900911.7 |  | TOTAL | 4857646.16 |  | TOTAL | 4857646.16
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [7 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[11 empty] | ACTA 1 | 4187626 | 31.37%
[11 empty] | ACTA 2 | 4187626 | 31.37%
[11 empty] | TOTAL | 8375252 | 62.75%
CÓDIGO GOM
[11 empty] | PEP | D00235111
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT16-118 CASTELLANA (3)
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [14 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071, SE CASTELLANA Normalización Tableros 115 Kv
Acta N° 2: Enero
Periodo Facturación: Enero
OT: 16-118
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre | [5 empty] | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | Valor acumulado
ENCARGADO(S)
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2016) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Diseños | Levantamientos | FECHA | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA CALLE 51 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1 | 1570359 | 1570359 |  | 0.3 | 471108 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 471108 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1 | 5856132 | 5856132 |  | 0.3 | 1756840 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 2016-12-05 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1756840 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 7426491 |  |  | 2227948 | 30% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2227948 | 30%
LÍNEA SALITRE 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1 | 1570359 | 1570359 |  | 0.3 | 471108 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 471108 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1 | 5856132 | 5856132 |  | 0.3 | 1756840 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1756840 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 7426491 |  |  | 2227948 | 30% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 2227948 | 30%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.8 | 1570359 | 1256287 |  | 0.24 | 376886 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ | 2016-11-06 | 0 | 0 | 0% | 0.24 | 376886 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.8 | 5856132 | 4684906 |  | 0.24 | 1405472 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 06/11/2016 - 31/12/2016 | 0.56 | 3279434 | 70% | 0.8 | 4684906 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5941193 |  |  | 1782358 | 30% |  |  |  |  | 3279434 | 55.2% |  | 5061792 | 85.2%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | l-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 1 | 1243201 | 1243201 |  | 0.3 | 372960 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ | 2016-11-06 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 372960 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 1 | 9880179 | 9880179 |  | 0.3 | 2964054 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 06/11/2016 - 31/12/2016 | 0.7 | 6916125 | 70% | 1 | 9880179 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  | 11123380 |  |  | 3337014 | 30% |  |  |  |  | 6916125 | 62.18% |  | 10253139 | 92.18%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.8 | 1570359 | 1256287 |  | 0.24 | 376886 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.24 | 376886 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.8 | 5856132 | 4684906 |  | 0.24 | 1405472 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 05/12/2016-31/12/2016 | 0.56 | 3279434 | 70% | 0.8 | 4684906 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5941193 |  |  | 1782358 | 30% |  |  |  |  | 3279434 | 55.2% |  | 5061792 | 85.2%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 1 | 1243201 | 1243201 |  | 0.3 | 372960 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 372960 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 1 | 9880179 | 9880179 |  | 0.3 | 2964054 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 05/12/2016-31/12/2016 | 0.7 | 6916125 | 70% | 1 | 9880179 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  | 11123380 |  |  | 3337014 | 30% |  |  |  |  | 6916125 | 62.18% |  | 10253139 | 92.18%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.8 | 1570359 | 1256287 |  | 0.24 | 376886 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.24 | 376886 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.8 | 5856132 | 4684906 |  | 0.24 | 1405472 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 05/12/2016-31/12/2016 | 0.56 | 3279434 | 70% | 0.8 | 4684906 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5941193 |  |  | 1782358 | 30% |  |  |  |  | 3279434 | 55.2% |  | 5061792 | 85.2%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 1 | 1243201 | 1243201 |  | 0.3 | 372960 | 30% | JOHANA CHAPARRO | A. LEON / R. GOMEZ |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 372960 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 1 | 9880179 | 9880179 |  | 0.3 | 2964054 | 30% | D. PULIDO / G. SAENZ | A. LEON / R. GOMEZ | 05/12/2016-31/12/2016 | 0.7 | 6916125 | 70% | 1 | 9880179 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  | 11123380 |  |  | 3337014 | 30% |  |  |  |  | 6916125 | 62.18% |  | 10253139 | 92.18%
[5 empty] | SUBTOTAL | 66046701 |  | SUBTOTAL | 19814012 | 30% |  |  |  | SUBTOTAL | 30586677 | 46.31% | SUBTOTAL | 50400689 | 76.31%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  |  |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 66046701 |  | SUBTOTAL | 19814012 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 30586677 |  | SUBTOTAL | 50400689
[5 empty] | IVA 16% | 10567472.16 |  | IVA 19% | 3764662.28 |  |  |  |  | IVA 16% | 4893868.32 |  | IVA 16% | 8064110.24
[5 empty] | TOTAL | 76614173.16 |  | TOTAL | 23578674.28 |  |  |  |  | TOTAL | 35480545.32 |  | TOTAL | 58464799.24
Entregado por: |  |  | Recibido por:
[14 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[14 empty] | ACTA 1 | 19814012 | 30%
[14 empty] | ACTA 2 | 30586677 | 46.31%
[14 empty] | TOTAL | 50400689 | 76.31%
CÓDIGO GOM
[14 empty] | PEP | D00235266
|  |  | Coordinador Operativo | [10 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT16-165 EL ROSAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE, Normalización servicios esenciales S/E El Rosal.
Acta N° 1: Enero
Periodo Facturación: Enero
OT: 16-165
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2016) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1 | 2290107 | 2290107 |  | 1 | 2290107 | 100% | 1 | 2290107 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 2290107 |  |  | 2290107 | 100% |  | 2290107 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0.3 | 883327 | 264998 | realizar el levantamiento y diseño para instalación de DPS en el tablero de servicios auxiliares AC. | 0.3 | 264998 | 100% | 0.3 | 264998 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0 | 2715413 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 264998 |  |  | 264998 | 100% |  | 264998 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1733939 | 1733939 |  | 1 | 1733939 | 100% | 1 | 1733939 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  | 1733939 |  |  | 1733939 | 100% |  | 1733939 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 294442 | 294442 |  | 1 | 294442 | 100% | 1 | 294442 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1 | 1504928 | 1504928 |  | 1 | 1504928 | 100% | 1 | 1504928 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  | 1799370 |  |  | 1799370 | 100% |  | 1799370 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 65432 | 1046912 | Labor asimilada para la instalación de un rack de baterías tipo seco y tipo tablero. Factor: 8 Horas de diseño x 2 Diseñadores: 16 HH | 16 | 1046912 | 100% | 16 | 1046912 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1046912 |  |  | 1046912 | 100% |  | 1046912 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 7135326 |  | SUBTOTAL | 7135326 | 100% | SUBTOTAL | 7135326 | 100%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 7135326 |  | SUBTOTAL | 7135326 |  | SUBTOTAL | 7135326
[5 empty] | IVA 16% | 1141652.16 |  | IVA 16% | 1141652.16 |  | IVA 16% | 1141652.16
[5 empty] | TOTAL | 8276978.16 |  | TOTAL | 8276978.16 |  | TOTAL | 8276978.16
Entregado por: |  |  | Recibido por:
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 7135326 | 100%
[8 empty] | TOTAL | 7135326 | 100%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00230754
|  |  | Coordinador Operativo |  |  |  |  | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP