## MEDICION EJECUCION
2017
Area | PROYECTADO 27/02/17 | EJECUTADO A | % CUMPLIMIENTO EJECUCION | % APORTE
2018-03-12
ELÉCTRICO | 187853713.7333 | #REF! | #REF! | 38.83%
CIVIL | 99624707.8333 | #REF! | #REF! | 20.59%
MECÁNICO | 113694926.1 | #REF! | #REF! | 23.5%
LINEAS | 82591384.12 | #REF! | #REF! | 17.07%
TOTAL | 483764731.7867 | #REF! | #REF! | 100%
|  | 489079165.1188 | #REF!

## BASE DATOS
OT | TIPO | TIPO ACTUAL | VALOR | CANT | ELECTRICÁ A HOY | CIVIL A HOY | MEC A HOY | LINEAS A HOY
17-013 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 |  | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 2354660 | 0.49 | 0 | 2354660 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 5528331 | 0.49 | 0 | 5528331 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-013 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-045 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1560023 | 0.7 | 0 | 0 | 1560023 | 0
17-045 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-045 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1340644 | 0.7 | 0 | 0 | 1340644 | 0
17-045 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-045 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1340644 | 0.7 | 0 | 0 | 1340644 | 0
17-045 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2737004 | 0.3 | 2737004 | 0 | 0 | 0
17-045 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 804387 | 0.7 | 0 | 0 | 804387 | 0
17-045 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1640113 | 0.3 | 1640113 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2193782 | 0.3 | 2193782 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 961085 | 0.3 | 961085 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2402714 | 0.6 | 2402714 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-046 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 593714 | 0.05 | 593714 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50492 | 0.05 | 50492 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1189169 | 0.05 | 1189169 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 724298 | 10.4 | 0 | 724298 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50492 | 0.05 | 50492 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50492 | 0.05 | 50492 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50492 | 0.05 | 50492 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 50492 | 0.05 | 50492 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 311656 | 0.05 | 311656 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 311656 | 0.05 | 311656 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 525811 | 0.05 | 525811 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 311656 | 0.05 | 311656 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 525811 | 0.05 | 525811 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 311656 | 0.05 | 311656 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-047 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 275093 | 0.05 | 275093 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-048 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 175503 | 0.04 | 175503 | 0 | 0 | 0
17-090 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-090 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-090 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-090 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-090 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-096 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-098 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 277879 | 0.21 | 0 | 277879 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 277879 | 0.21 | 0 | 277879 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-098 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-100 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-108 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 2019673 | 0.5 | 0 | 2019673 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-108 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-111 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-128 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-147 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-147 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-147 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-153 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-153 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-153 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-153 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-153 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-153 |  | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1347609 | 0.3 | 1347609 | 0 | 0 | 0
17-153 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 4828758 | 0.49 | 0 | 4828758 | 0 | 0
17-156 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-156 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-157 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-157 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-158 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-158 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-159 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-159 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-159 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-160 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-164 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-164 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-164 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-164 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-177 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-178 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-180 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-184 | Levantamiento topográfico | LINEAS | 201967 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 201967
17-184 | Replanteo para Línea de AT | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-184 | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-184 | Diseño electromecánico de línea de AT | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2785755 | 0.5 | 2785755 | 0 | 0 | 0
17-184 | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-184 | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 780011 | 0.7 | 0 | 0 | 780011 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 3851306 | 0.7 | 3851306 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 780011 | 0.7 | 0 | 0 | 780011 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 3851306 | 0.7 | 3851306 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 926263 | 0.7 | 0 | 0 | 926263 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 7361358 | 0.7 | 7361358 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1340644 | 0.7 | 0 | 0 | 1340644 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1340644 | 0.7 | 0 | 0 | 1340644 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-187 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-190 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-190 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-194 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-194 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-194 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-195 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-196 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-197 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-199 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 250718 | 0.15 | 0 | 0 | 250718 | 0
17-199 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2804907 | 0.45 | 2804907 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1650560 | 0.3 | 1650560 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1650560 | 0.3 | 1650560 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 250718 | 0.15 | 0 | 0 | 250718 | 0
17-199 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2804907 | 0.45 | 2804907 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-199 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1953511 | 0.3 | 1953511 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4363188 | 0.7 | 4363188 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4558191 | 0.7 | 4558191 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4363188 | 0.7 | 4363188 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-200 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 7361358 | 0.7 | 7361358 | 0 | 0 | 0
17-201 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-201 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-202 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-203 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-204 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-205 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-206 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-207 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 4387564 | 1 | 0 | 0 | 4387564 | 0
17-207 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-207 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-215 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-216 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-217 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-218 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-219 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-220 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-223 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-224 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-225 | Levantamiento topográfico | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Replanteo para Línea de AT | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Diseño de cimentación para apoyo tipo torre | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Diseño electromecánico de línea de AT | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LINEAS | 1703492 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 1703492
17-225 | Diseño de cimentación Especial | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Replanteo para Línea de AT | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Diseño electromecánico de línea de AT | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-225 | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LINEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-226 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-227 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 3319924 | 0.42 | 0 | 3319924 | 0 | 0
17-227 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-227 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-229 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-229 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-229 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-229 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-229 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-229 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-230 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-231 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-233 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-234 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-235 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-239 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-239 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-239 | #REF! | LINEAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-239 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-240 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-243 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 1378949 | 0.3 | 0 | 1378949 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1316269 | 0.3 | 0 | 0 | 1316269 | 0
17-243 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 1274483 | 0.3 | 0 | 1274483 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1807259 | 0.3 | 0 | 0 | 1807259 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 9541211 | 1 | 9541211 | 0 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 1274483 | 0.3 | 0 | 1274483 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1807259 | 0.3 | 0 | 0 | 1807259 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4866018 | 0.51 | 4866018 | 0 | 0 | 0
17-243 | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 2371374 | 0.3 | 0 | 2371374 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1504308 | 0.3 | 0 | 0 | 1504308 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1284929 | 0.3 | 1284929 | 0 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 449203 | 0.3 | 0 | 449203 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 940192 | 0.3 | 0 | 0 | 940192 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 1274483 | 0.3 | 0 | 1274483 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 1807259 | 0.3 | 0 | 0 | 1807259 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2862363 | 0.3 | 2862363 | 0 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 574562 | 0.3 | 0 | 574562 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 919299 | 0.3 | 0 | 919299 | 0 | 0
17-243 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-244 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-244 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-244 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-244 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-244 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-244 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-251 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-252 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-253 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-254 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-265 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4004523 | 0.5 | 4004523 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 4039345 | 1 | 0 | 4039345 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-265 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-268 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-268 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-269 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 2108469 | 0.35 | 0 | 2108469 | 0 | 0
17-269 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4323144 | 0.65 | 4323144 | 0 | 0 | 0
17-270 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 2108469 | 0.35 | 0 | 2108469 | 0 | 0
17-270 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4323144 | 0.65 | 4323144 | 0 | 0 | 0
17-275 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-275 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-275 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-275 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-275 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-275 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-276 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-277 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-278 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-279 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 302951 | 0.3 | 302951 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 302951 | 0.3 | 302951 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 302951 | 0.3 | 302951 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 433533 | 0.15 | 433533 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingenierías o estudios especiales | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-279 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-281 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-289 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-289 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-289 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-295 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-295 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-317 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-321 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-322 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-323 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-323 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-324 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-326 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-329 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-329 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-329 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-331 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-331 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-331 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-333 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5221201 | 0.42 | 5221201 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-333 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-343 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA MECÁNICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-343 | #REF! | INGENIERÍA ELÉCTRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-189 | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-189 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-189 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-189 | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-189 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-189 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1284929 | 0.3 | 1284929 | 0 | 0 | 0
17-259 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA CIVIL | 1655087 | 0.245 | 0 | 1655087 | 0 | 0
17-259 | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-259 | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-315 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17-315 | #REF! | INGENIERÍA CIVIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## gestores
ORDEN | OBSERVACIONES
16-023 | ING. HERNAN GIRALDO
16-118 | ING. DAVID JARAMILLO
17-001 | ING. JORGE PATARROYO
17-002 | ING. JORGE PATARROYO
17-003 | ING. JORGE PATARROYO
17-004 | ING. JORGE PATARROYO
17-005 | ING. DAVID JARAMILLO
17-005 | ING. DAVID JARAMILLO
17-006 | ING. DAVID JARAMILLO
17-006 | ING. DAVID JARAMILLO
17-007 | ING. JHON CASANOVA
17-007 | Ing. Jhon Casanova
17-008 | ING. JHON CASANOVA
17-008 | ING. JHON CASANOVA
17-008 | Ing. Jhon Casanova
17-009 | ING. DAVID JARAMILLO
17-009 | Ing. David Jaramillo
17-009 | Ing. David Jaramillo
17-010 | ING. MANUEL URBINA
17-010 | ING. MANUEL URBINA
17-011 | ING. MANUEL URBINA
17-011 | ING. MANUEL URBINA
17-011 | Ing. Manuel Urbina
17-012 | ING. MANUEL URBINA
17-012 | ING. MANUEL URBINA
17-012 | Ing. Manuel Urbina
17-013 | ING. DAVID JARAMILLO
17-013 | Ing. David Jaramillo
17-014 | ING. JHON CASANOVA
17-015 | ING. MANUEL URBINA
17-015 | ING. MANUEL URBINA
17-016 | ING. DIANA GARCÍA
17-016 | ING. DIANA GARCÍA
17-016 | Ing. Diana García
17-017 | ING. MONICA PINEDA
17-017 | ING. MONICA PINEDA
17-017 | Ing. Mónica Pineda
17-017 | Ing. Mónica Pineda
17-018 | ING. DIANA GARCÍA
17-018 | ING. DIANA GARCÍA
17-018 | Ing. Diana García
17-019 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-020 | Ing. Hernán Giraldo
17-020 | Ing. Hernán Giraldo
17-021 | ING. JHON CASANOVA
17-021 | Ing. Jhon Casanova
17-022 | ING. JHON CASANOVA
17-024 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-024 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-025 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-026 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-026 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-027 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-027 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-028 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-029 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-029 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-030 | ING. NESTOR MARÍN
17-030 | ING. DAVID JARAMILLO
17-030 | Ing. David Jaramillo
17-030 | Ing. David Jaramillo
17-031 | Ing. David Jaramillo
17-031 | Ing. David Jaramillo
17-032 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-033 | Ing. Paola Baratto
17-033 | Ing. Paola Baratto
17-034 | ING. JORGE PATARROYO
17-035 | ING. HERNAN GIRALDO
17-036 | ING. HERNAN GIRALDO
17-037 | ING. HERNAN GIRALDO
17-037 | ING. HERNAN GIRALDO
17-038 | ING. HERNAN GIRALDO
17-038 | Ing. Hernán Giraldo
17-039 | ING. DAVID JARAMILLO
17-039 | ING. DAVID JARAMILLO
17-040 | ING. MONICA PINEDA
17-040 | Ing. Mónica Pineda
17-040 | Ing. Mónica Pineda
17-041 | Ing. David Jaramillo
17-041 | Ing. David Jaramillo
17-042 | Ing. David Jaramillo
17-043 | Ing. Paola Baratto
17-044 | Ing. Paola Baratto
17-045 | Ing. Paola Baratto
17-046 | Ing. Paola Baratto
17-050 | ING. NESTOR MARIN
17-051 | Ing. Hernán Giraldo
17-053 | ING. MONICA PINEDA
17-053 | ING. MONICA PINEDA
17-053 | Ing. Mónica Pineda
17-053 | Ing. Mónica Pineda
17-054 | ING. MONICA PINEDA
17-054 | Ing. Mónica Pineda
17-054 | Ing. Mónica Pineda
17-055 | ING. MONICA PINEDA
17-056 | ING. MONICA PINEDA
17-056 | Ing. Mónica Pineda
17-057 | ING. MONICA PINEDA
17-057 | Ing. Mónica Pineda
17-058 | Ing. Mónica Pineda
17-059 | Ing. Mónica Pineda
17-060 | ING. HERNAN GIRALDO
17-061 | ING. HERNAN GIRALDO
17-062 | ING. HERNAN GIRALDO
17-063 | ING. HERNAN GIRALDO
17-063 | Ing. Hernán Giraldo
17-064 | Ing. Hernán Giraldo
17-064 | Ing. Hernán Giraldo
17-065 | ING. HERNAN GIRALDO
17-065 | ING. HERNAN GIRALDO
17-066 | ING. HERNAN GIRALDO
17-066 | Ing. Hernán Giraldo
17-067 | Ing. Hernán Giraldo
17-067 | Ing. Hernán Giraldo
17-068 | Ing. Paola Baratto
17-068 | Ing. Paola Baratto
17-069 | ING. JORGE PATARROYO
17-069 | Ing. Jorge Patarroyo
17-070 | ING. MANUEL URBINA
17-071 | ING. MANUEL URBINA
17-072 | ING. MANUEL URBINA
17-073 | Ing. Manuel Urbina
17-074 | Ing. Manuel Urbina
17-075 | Ing. Manuel Urbina
17-076 | Ing. Manuel Urbina
17-077 | Ing. Manuel Urbina
17-078 | Ing. Manuel Urbina
17-079 | Ing. Manuel Urbina
17-080 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-080 | Ing. Oscar Gonzalez
17-081 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-081 | Ing. Oscar Gonzalez
17-082 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-083 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-084 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-085 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-086 | Ing. Oscar Gonzalez
17-087 | Ing. Oscar Gonzalez
17-088 | Ing. Oscar Gonzalez
17-089 | Ing. Oscar Gonzalez
17-090 | Ing. Oscar Gonzalez
17-091 | Ing. Óscar González
17-092 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-092 | Ing. Oscar Gonzalez
17-093 | Ing. Mónica Pineda
17-094 | Ing. David Jaramillo
17-095 | ING. MONICA PINEDA
17-095 | Ing. Mónica Pineda
17-096 | ING. DIANA GARCÍA
17-096 | Ing. Diana García
17-097 | Ing. Paola Baratto
17-098 | ING. PAOLA BARATTO
17-098 | Ing. Paola Baratto
17-098 | Ing. Paola Baratto
17-099 | ING. JHON CASANOVA
17-100 | Ing. Oscar Gonzalez
17-101 | ING. JORGE PATARROYO
17-101 | Ing. Andres Patarroyo
17-102 | ING. JORGE PATARROYO
17-102 | Ing. Jorge Patarroyo
17-102 | Ing. Andres Patarroyo
17-103 | Ing. Hernán Giraldo
17-103 | Ing. Hernán Giraldo
17-105 | ING. JORGE PATARROYO
17-106 | ING. JHON CASANOVA
17-107 | Ing. Óscar González
17-108 | Ing. Oscar Gonzalez
17-108 | Ing. Oscar Gonzalez
17-109 | Ing. Hernán Giraldo
17-110 | Ing. Hernán Giraldo
17-112 | ING. HERNAN GIRALDO
17-113 | Ing. Hernán Giraldo
17-114 | Ing. Jhon Casanova
17-115 | ING. OSCAR GONZALEZ
17-115 | Ing. Oscar Gonzalez
17-115 | Ing. Oscar Gonzalez
17-116 | Ing. Hernán Giraldo
17-118 | Ing. Hernán Giraldo
17-120 | Ing. Manuel urbina
17-121 | Ing. Jorge Patarroyo
17-122 | Ing. Mónica Pineda
17-123 | Ing. Mónica Pineda
17-124 | Ing. Jorge Patarroyo
17-124 | Ing. Andres Patarroyo
17-126 | Ing. Hernán Giraldo
17-127 | Ing. Hernán Giraldo
17-128 | Ing. Manuel urbina
17-129 | Ing. Hernán Giraldo
17-130 | Ing. Hernán Giraldo
17-132 | Ing. Hernán Giraldo
17-133 | Ing. Hernán Giraldo
17-134 | Ing. Hernán Giraldo
17-135 | Ing. Hernán Giraldo
17-136 | Ing. Hernán Giraldo
17-137 | Ing. Hernán Giraldo
17-137 | Ing. Hernán Giraldo
17-138 | Ing. David Jaramillo
17-139 | Ing. César Fernández
17-140 | Ing. Jorge Patarroyo
17-141 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-142 | Ing. Andres Patarroyo
17-143 | Ing. Manuel Urbina
17-144 | Ing. Mónica Pineda
17-145 | Ing. David Jaramillo
17-146 | Ing. Andres Patarroyo
17-147 | Ing. Jorge Patarroyo
17-148 | Ing. Paola Baratto
17-149 | Ing. Diana García
17-151 | Ing. Diana García
17-152 | Ing. Jhon Casanova
17-153 | Ing. Jhon Casanova
17-155 | Ing. Oscar Gonzalez
17-156
17-157
17-158
17-159 | Ing. Jhon Casanova
17-160 | Ing. Jhon Casanova
17-163 | Ing. Óscar González
17-170 | Ing. Andrés Patarroyo
17-172 | Ing. Manuel Urbina
17-174 | Ing. Manuel Urbina
17-176 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-177 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-178 | Ing. Hernán Giraldo
17-179 | Ing. Diana García
17-180 | Ing. Mónica Pineda
17-181 | Ing. Mónica Pineda
17-184 | Ing. Jhon Casanova
17-185 | Ing. Manuel Urbina
17-186 | Ing. David Jaramillo
17-187 | Ing. David Jaramillo
17-188 | Ing. Andrés Patarroyo
17-189 | Ing. Diana García
17-190 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-191 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-194 | Ing. Andrés Patarroyo
17-195 | Ing. Hernán Giraldo
17-196 | Ing. Hernán Giraldo
17-199 | Ing. David Jaramillo
17-200 | Ing. David Jaramillo
17-201 | Ing. David Jaramillo
17-202 | Ing. Hernán Giraldo
17-204 | Ing. César Fernández / Ing. Hernán Giraldo
17-205 | Ing. Hernán Giraldo
17-206 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-207 | Ing. Néstor Marín
17-209 | Ing. Mónica Pineda
17-216 | Ing. Hernán Giraldo
17-217 | Ing. Hernán Giraldo
17-218 | Ing. Hernán Giraldo
17-220 | Ing. Hernán Giraldo
17-221 | Ing. Hernán Giraldo
17-222 | Ing. Hernán Giraldo
17-223 | Ing. Hernán Giraldo
17-224 | Ing. Hernán Giraldo
17-225 | Ing. Andrés Patarroyo
17-226 | Ing. Mónica Pineda
17-227 | Ing. Hernán Giraldo
17-229 | Ing. Andrés Patarroyo
17-231 | Ing. Hernán Giraldo
17-232 | Ing. Jhon Casanova
17-235 | Ing. Hernán Giraldo
17-236 | Ing. Hernán Giraldo
17-237 | Ing. Hernán Giraldo
17-239 | Ing. Andrés Patarroyo
17-242 | Ing. Mónica Pineda
17-243 | Ing. Paola Baratto
17-244 | Ing. Jhon Casanova
17-245 | Ing. Jhon Casanova
17-246 | Ing. Jhon Casanova
17-248 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-249 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-250 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-251 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-252 | Ing. César Fernández / Ing. Hernán Giraldo
17-253 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-255 | Ing. César Fernández
17-256 | Ing. Hernán Giraldo
17-257 | Ing. Hernán Giraldo
17-259
17-260 | Ing. Jhon Casanova
17-261 | Ing. Paola Baratto
17-263 | Ing. Manuel Urbina
17-265 | Ing. Manuel Urbina
17-267 | Ing. Andrés Patarroyo
17-271 | Ing. César Fernández
17-273 | Ing. David Jaramillo
17-274 | Ing. David Jaramillo
17-275 | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
17-279 | Ing. César Fernández / Ing. Hernán Giraldo
17-281 | Ing. Mónica Pineda
17-282 | Ing. Manuel Urbina
17-283 | Ing. Manuel Urbina
17-284 | Ing. Manuel Urbina
17-285 | Ing. Manuel Urbina
17-286 | Ing. Manuel Urbina
17-287 | Ing. Manuel Urbina
17-288 | Ing. Manuel Urbina
17-291 | Ing. Manuel Urbina
17-293 | Ing. Andrés Patarroyo
17-294 | Ing. Andrés Patarroyo
17-295 | Ing. César Fernández / Ing. Hernán Giraldo
17-312 | Ing. Manuel Urbina
17-313 | Ing. Manuel Urbina
17-314 | Ing. Hernán Giraldo
17-316 | Ing. Óscar González
17-318 | Ing. Andrés Patarroyo
17-319 | Ing. Hernán Giraldo
17-320 | Ing. César Fernández
17-324 | Ing. Diana García
17-327 | Ing. Manuel Urbina
17-328 | Ing. Manuel Urbina
17-332 | Ing. Hernán Giraldo
17-333 | Ing. Diana García
17-334 | Ing. Hernán Giraldo
17-335 | Ing. Paola Baratto
17-337 | Ing. Jhon Casanova
17-344 | Ing. Diana García
17-346 | Ing. David Jaramillo
17-348 | Ing. Andrés Patarroyo
17-349 | Ing. César Fernández / Ing. Hernán Giraldo

## RESUMEN
|  |  | REGISTRO | [15 empty] | Versión 2
|  |  | RESUMEN FACTURACIÓN | [15 empty] | 2016-11-01
AC ENERGY SAS
| PEP | ORDEN PRESUPUESTAL | SUBESTACIÓN | ORDEN | CÓDIGO GOM | PROYECTO | Valor SubTotal OT (antes de IVA) | UBICACIÓN 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | Valor TOTAL OT (IVA INCLUIDO) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) | % a Facturar | Ubicación 3 % | Pago a 90 dias (1.5%) | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento + pago a 90 dias (1.5%) | IVA (19%) | TOTAL A FACTURAR (IVA INCLUIDO) | ACTA N° | OBSERVACIONES | VALOR SIN IVA 1 | VALOR SIN IVA 2 | VALOR SIN IVA 3 | VALOR SIN IVA 4 | VALOR SIN IVA 5 | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | TOTAL VALOR SIN IVA | TOTAL % | FECHA OT
1 | D00234958 | D00234958000 | CHÍA | 17-013 | 0 | Proyecto: Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA. | 145207482 | 0 |  | 145207482 | 27589421.58 | 172796903.58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo
2 | D00249499 | D00249499 | CONCORDIA | 17-021 | 0 | Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120. | 26179156 | 0 |  | 26179156 | 4974039.64 | 31153195.64 | 1463920 | 5.676% | 0 | 21959 | 1485879 | 282317.01 | 1768196.01 | Acta N° 7: Marzo | Ing.Jhon Casanova | 5390436 | 30890537 | 30890537 | 17379629 | 0 | 5.473% | 36.9% | 31.37% | 17.65% | 0% | 89997303 | 91.38%
3 | D00234809 | 0 | CALLE 67 REP PROT | 17-031 | 0 | Proyecto : REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, CDIM_CBSGSM_R0071, Cambio Protección 87B y Normalización Tableros en SE Calle 67 | 21944785.83 | 0 |  | 21944785.83 | 4169509.3077 | 26114295.1377 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
4 | D00234959 | 0 | VICTORIA PTES D1 D2 | 17-043 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Pendientes Normalización Módulos D1-D2 SE VICTORIA. | 14834147 | 0 |  | 14834147 | 2818487.93 | 17652634.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
5 | D00234959 | 0 | VICTORIA CONT Y PR | 17-045 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio Protecciones módulos 87B, D3, y R1 | 48506960 | 0 |  | 48506960 | 9216322.4 | 57723282.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
6 | D00234959 | D00234959000 | VICTORIA POTENCIA | 17-046 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio, y Normalización, de Control, Protección, y Potencia, en Módulos de Línea de 115 kV | 186767461 | 0 |  | 186767461 | 35485817.59 | 222253278.59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo
7 | D00234809 | D00234809000 | MORATO AS BUILT | 17-047 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE MORATO | 6339336 | 0 |  | 6339336 | 1204473.84 | 7543809.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
8 | D00234810 | D00234810000 | TECHO PLANOS AS BUILT | 17-048 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE TECHO | 5281800 | 0 |  | 5281800 | 1003542 | 6285342 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
9 | D00235364 | D00235364000 | LA PAZ CTO TELAS | 17-098 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0168 REDISEÑO RCS A MÓDULOS EN SSEE, Cambio de reconectador en módulo Telas S/E La Paz | 14405839 | 0 |  | 14405839 | 2737109.41 | 17142948.41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo
10 | D00243217 | 500000740146 | TOCANCIPÁ AMPLIACIÓN | 17-108 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ | 36354111 | 0 |  | 36354111 | 6907281.09 | 43261392.09 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 7: Marzo
11 | D00235275 | D00235275000 | GRAN SABANA COD MED | 17-120 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCSR_R0081, SUBESTACIÓN GRAN SABANA, Ingeniería Tablero de medida Subestación Gran Sabana para la implementación del proyecto código de medida y calidad de potencia en los transformadores D3, R2 y de la barra de 115 kV | 6388779 | 0 |  | 6388779 | 1213868.01 | 7602647.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
12 | D00249390 | D00249390000 | BALSILLAS | 17-129 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Elaboración de ingenierías básicas para implementación del proyecto cód medida resolución Creg 038 de 2014 en la subestación BALSILLAS | 20295966 | 0 |  | 20295966 | 3856233.54 | 24152199.54 | 5994728 | 29.98% | 0 | 89921 | 6084649 | 1156083 | 7240732 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Hernán Giraldo
13 | D00249389 | D00249389000 | ZIPAQUIRÁ | 17-136 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 8824575 | 0 |  | 8824575 | 1676669.25 | 10501244.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
14 | D00249502 | D00249502000 | EL SOL CIVILES | 17-139 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Normalización servicios esenciales, normalización 15 seccionadores, juegos de CT | 87612005 | 0 |  | 87612005 | 16646280.95 | 104258285.95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo
15 | D00235083 | D00235083000 | LT SAN JOSÉ-CONCOR | 17-142 | 0 | Proyecto: Ingenierías de detalle para la LT San José Concordia Veraguas a 115 kV | 32183144 | 0 |  | 32183144 | 6114797.36 | 38297941.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo
16 | D00249179 | D00249179000 | SATELITE ROSARIO | 17-152 | 0 | Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-ROSARIO CSPQ CS27 ROSARIO UOB, ubicado en Calle 62B #26-66 | 26133862 | 0 |  | 26133862 | 4965433.78 | 31099295.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo | Ing. David Jaramillo
17 | D00234935 | 500000755220 | SATÉLITE SIMP MAGDALEN | 17-153 | 0 | Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-MAGDALENA CSPQ CR22 MAGDALENA UOB, ubicado en Calle 42 #15-77 | 26133862 | 0 |  | 26133862 | 4965433.78 | 31099295.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo
18 | D00235024 | D00235024000 | TOCANCIPÁ PROVISIONAL | 17-155 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ | 18055175 | 0 |  | 18055175 | 3430483.25 | 21485658.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
19 | D00249260 | D00249260000 | ESPERANZA | 17-157 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida | 12675187 | 119894.598 | 0 | 12789263.683 | 2553888.1536 | 15995404.7516 | 2705314 | 21.5% | 4167.378 | 40642 | 2750123.378 | 522523 | 3272646.378 | Acta N° 5: Febrero | Ing. Manuel Urbina
20 | D00249258 | D00249258000 | JURATENA | 17-158 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida | 12675187 | 119894.598 | 0 | 13441516.598 | 2429960.0998 | 15219223.7828 | 4604743 | 36.58% | 4167.378 | 69134 | 4678044.378 | 888828 | 5566872.378 | Acta N° 4: Febrero | Ing. Manuel Urbina
21 | D00243137 | D00243137000 | LLANOS COD MEDIDA | 17-169 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE MEDIDA EN LA S/E LLANOS (LEVANTAMIENTO) | 7700871 | 7700871 | 231026.13 | 7931897.13 | 1507060.4547 | 9438957.5847 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
22 | D00235082 | 500000755943 | INDUMIL- NVA ESPERANZA | 17-170 | 0 | Proyecto: Diseño ingeniería básica LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA A 115kV CDIM_CBSGAM_R0131 | 53883472 | 0 |  | 53883472 | 10237859.68 | 67391515.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
23 | D00244362 | D00244362000 | NORTE | 17-172 | 0 | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026 Ingeniería Subestación Norte | 250139426 | 0 | 0 | 250139426 | 47526490.94 | 297665916.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. Manuel Urbina
24 | D00235093 | D00235093000 | MORATO ING BÁSICA | 17-173 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Morato | 36458569 | 0 |  | 36458569 | 6927128.11 | 43385697.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
25 | D00235094 | D00235094000 | USAQUEN ING BÁSICA | 17-174 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Usaquén | 36458569 | 0 |  | 36458569 | 6927128.11 | 43385697.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
26 | D00235092 | D00235092000 | EL SOL REV DE ING | 17-179 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL, Revisión y actualización ingeniería PECS - Líneas Refisal / TJ / ZP / TZ2 | 17404004 | 0 |  | 17404004 | 3306760.76 | 20710764.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
27 | D00235069 | D00235069000 | LLTT TERMINAL | 17-184 | 0 | Proyecto: Levantamiento e ingeniería para construcción de trazado de las líneas de llegada a la subestación Terminal | 18259932 | 0 |  | 18259932 | 3469387.08 | 21729319.08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 7: Marzo
28 | D002234806 | 0 | MUÑA III | 17-186 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de protección SSEE MUÑA 3 | 15941483 | 0 |  | 15941483 | 3028881.77 | 18970364.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
29 | D002234806 | 0 | GUACA | 17-187 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA GUACA | 54698296 | 0 |  | 54698296 | 10392676.24 | 65090972.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
30 | D00243030 | D00243030000 | CUCUNUBÁ | 17-189 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0114 – Cucunubá, Ingeniería mecánica y eléctrica para reemplazo del trafo D1 | 12086694 | 167354.223 |  | 12254048.223 | 2328269.1624 | 14582317.3854 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
31 | D00235068 | 0 | SESQUILE AS BUILT | 17-198 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146, NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Elaboración de Planos de Control y Planos As Built Proyecto Ampliación Capacidad AT/MT, CS – SQ. | 2039799 | 0 |  | 2039799 | 387561.81 | 2427360.81 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
32 | D00249252 | D00249252000 | VILLETA | 17-199 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE VILLETA | 41229168 | 371062.512 |  | 41600230.512 | 7904043.7973 | 49504274.3093 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. David Jaramillo
33 | D00234809 | 0 | LA PAZ REP PROTEC | 17-200 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA PAZ | 51982185 | 0 |  | 51982185 | 9876615.15 | 61858800.15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
34 | D00249497 | D00249497000 | INDUMIL | OT17-207 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCSR_R0109 AMPLIACIÓN CAPACIDAD INDUMIL | 19855477 | 0 |  | 19855477 | 3772540.63 | 23628017.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo
35 | D00234839 | 1620900020 | LT DOR GUA CONEX GUAD | 17-225 | 0 | Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad y remplazo estructura terminal 578 por estabilidad | 24562704.12 | 281410.1736 |  | 24844114.2936 | 4720381.7158 | 29564496.0094 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo
36 | 0 | 0 | BACATÁ VALIDA DISEÑO | 17-227 | 0 | Proyecto: Validación ELÉCTRICA, CIVIL, MECÁNICA de los nuevos bancos de transformadores T2 por futuro reemplazo de cada una de las unidades existentes en la SE BACATÁ 500/115 KV | 10321222 | 0 |  | 10321222 | 1961032.18 | 12282254.18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
37 | 0 | 0 | NOROESTE | 17-232 | 0 | Proyecto: Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste | 9306511 | 0 |  | 9306511 | 1768237.09 | 11074748.09 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo | Ing. Jhon Casanova
38 | D00243135 | D00243135000 | MUÑA AS BUILT | 17-236 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 1539129 | 0 |  | 1539129 | 292434.51 | 1831563.51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
39 | D00235027 | D00235027000 | FONTIBÓN AS BUILT | 17-237 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 1974403 | 0 |  | 1974403 | 375136.57 | 2349539.57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
40 | D00249527 | D00249527000 | LT SJ CN CIM ESP | 17-238 | 0 | Proyecto: Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales para postes, en la LT San José - Concordia - Veraguas a 115kV. | 3482194 | 0 |  | 3482194 | 661616.86 | 4143810.86 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
41 | D00235038 | D00235038000 | VICTORIA 34,5 kV | 17-243 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA | 99771471 | 221467.53 |  | 99992938.53 | 18998658.3207 | 118991596.8507 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
42 | 0 | 0 | VILLA PINZON | 17-250 | 0 | Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT | 13039080 | 96369.705 |  | 13135449.705 | 2495735.444 | 15631185.1489 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 6: Marzo | Ing. Hernán Giraldo | [13 empty] | Luis Cadena
43 | D00249388 | D00249388000 | VILLA PINZON | 17-258 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 6445542 | 21937.83 |  | 6467479.83 | 1228821.1677 | 7696300.9977 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
44 | D00235021 | D00235021000 | CAJICA | OT17-259 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0113 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT CAJICÁ | 2364410 | 0 |  | 2364410 | 449237.9 | 2813647.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
45 | D00241780 | D00241780000 | LLTT COMPARTIR | 17-260 | 0 | Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV | 42576100 | 0 |  | 42576100 | 8089459 | 50665559 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. Jhon Casanova
46 | 0 | 0 | CALLE 51 | 17-263 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES | 15419154 | 0 |  | 15419154 | 2929639.26 | 18348793.26 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
47 | D00235268 | D00235268000 | CHARQUITO ADIC | 17-265 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0171, REMODELACION SE MT-MT CHARQUITO | 24215177 | 0 |  | 24215177 | 4600883.63 | 28816060.63 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
48 | D00249260 | D00249260000 | ESPERANZA | 17-269 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MTMT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador | 8872631 | 0 | 0 | 8872631 | 1685799.89 | 10558430.89 | 2565511 | 29.35% | 0 | 38483 | 2603994 | 494759 | 3098753 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Manuel Urbina
49 | D00249258 | D00249258000 | JURATENA | 17-270 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador | 8872631 | 0 | 0 | 8872631 | 1685799.89 | 10558430.89 | 2565511 | 29.35% | 0 | 38483 | 2603994 | 494759 | 3098753 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Manuel Urbina
50 | 0 | 0 | SANTANDERCITO | 17-279 | 0 | Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT | 13039080 | 290885.04 |  | 13329965.04 | 2532693.3576 | 15862658.3976 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández | [13 empty] | Luis Cadena
51 | D00235096 | D00235096000 | CÁQUEZA ILUMINA INTER | 17-280 | 0 | Proyecto: AT NORMALIZACIÓN SE CÁQUEZA CDIM_CBSGSM_R0017 | 1724556 | 0 |  | 1724556 | 327665.64 | 2052221.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Noviembre
52 | D00249258 | D00249258000 | LA DORADA | 17-282 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 25350374 | 760511.22 | 0 | 26110885.22 | 4961068.1918 | 31071953.4118 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo | Ing. Manuel Urbina
53 | D00249260 | D00249260000 | NAMAY | 17-283 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 25350374 | 228153.366 | 0 | 25578527.366 | 4859920.1995 | 30438447.5655 | 6458058 | 25.63% | 0 | 96871 | 6554929 | 1245437 | 7800366 | Acta N° 3: Febrero | Ing. Manuel Urbina
54 | D00235283 | D00235283000 | PARAMO ALTO | 17-284 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 47009621 | 423086.589 | 0 | 47432707.589 | 9012214.4419 | 56444922.0309 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo | Ing. Manuel Urbina
55 | D00249258 | D00249258000 | TRES ESQUINAS | 17-285 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 25350374 | 228153.366 | 0 | 25578527.366 | 4859920.1995 | 30438447.5655 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo | Ing. Manuel Urbina
56 | D00235291 | D00235291000 | VIANI | 17-286 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 25350374 | 228153.366 | 0 | 25578527.366 | 4859920.1995 | 30438447.5655 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. Manuel Urbina
57 | D00249258 | D00249258000 | EL PEÑON IN-OUT | 17-287 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 30573666 | 275162.994 |  | 30848828.994 | 5861277.5089 | 36710106.5029 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
58 | D00235291 | D00235291000 | CAPARRAPI | 17-288 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 25350374 | 228153.366 | 0 | 25578527.366 | 4859920.1995 | 30438447.5655 | 3102400 | 12.31% | 0 | 46536 | 3148936 | 598298 | 3747234 | Acta N° 4: Febrero | Ing. Manuel Urbina
59 | D00235194 | 1620900001 | LT ZP UB PELDAR | 17-290 | 0 | Proyecto: NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD | 193683192 | 1966153.86 |  | 195649345.86 | 37173375.7134 | 232822721.5734 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Andrés Patarroyo
60 | D00243134 | D00243134000 | ANOLAIMA | 17-298 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
62 | D00243137 | D00243137000 | SAN JORGE | 17-300 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
63 | D00249388 | D00249388000 | CHINAUTA | 17-301 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
64 | D00243137 | D00243137000 | TAMARINDO | 17-303 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
65 | D00243137 | D00243137000 | JMCÓRDOBA | 17-305 | 0 | Acta N° 2: Marzo | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
66 | D00243135 | D00243135000 | EL HOBAL | 17-306 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
67 | D00243137 | D00243137000 | APULO | 17-307 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
68 | D00249388 | D00249388000 | TORIBA | 17-308 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Óscar González /César Fernández
69 | D00249388 | D00249388000 | PTO SALGAR | 17-309 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
70 | D00243134 | D00243134000 | GUADUAS | 17-310 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
71 | D00249388 | D00249388000 | RIONEGRITO | 17-311 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4324892 | 0 |  | 4324892 | 821729.48 | 5146621.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Óscar González /César Fernández
72 | D00240791 | D00240791000 | FONTIBÓN | 17-312 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES | 22387024 | 0 |  | 22387024 | 4253534.56 | 26640558.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
73 | D00249262 | D00249262000 | BOLIVIA | 17-313 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES | 15272902 | 0 |  | 15272902 | 2901851.38 | 18174753.38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
74 | D00249394 | D00249394000 | FONTIBÓN | 17-318 | 0 | Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón | 24042844 | 0 |  | 24042844 | 4568140.36 | 28610984.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 4: Marzo
75 | D00243135 | D00243135000 | CÁQUEZA | 17-332 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 7232937 | 0 |  | 7232937 | 1374258.03 | 8607195.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
76 | D00249500 | D00249500000 | CONCORDIA | 17-333 | 0 | Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120 | 63849504 | 0 |  | 63849504 | 12131405.76 | 75980909.76 | 10517674 | 16.72% | 0 | 157765 | 10675439 | 2028333 | 12703772 | Acta N° 5: Febrero | Ing. Diana García
77 | D00249389 | D00249389000 | VICTORIA | 17-334 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 12492546.98 | 0 |  | 12492546.98 | 2373583.9262 | 14866130.9062 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 5: Marzo | Ing. Hernán Giraldo
78 | D00234959 | 0 | VICTORIA | 17-335 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA | 6234172 | 0 |  | 6234172 | 1184492.68 | 7418664.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Paola Baratto
79 | D00255084 | D00255084000 | LLTT TERMOZIPA - AGAFA | 17-337 | 0 | Proyecto: Alternativa para Maniobra de montaje de poste P5 de LT Termozipa Agafano Leona Gran Sabana | 2228604 | 0 |  | 2228604 | 423434.76 | 2652038.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
80 | D00249389 | D00249389000 | CALLE 51 | 17-339 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 680769 | 0 |  | 680769 | 129346.11 | 810115.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
81 | D00249389 | D00249389000 | BOLIVIA | 17-341 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 1023765 | 0 |  | 1023765 | 194515.35 | 1218280.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
82 | D00249389 | D00249389000 | TORCA | 17-342 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 503177 | 0 |  | 503177 | 95603.63 | 598780.63 | 139072 | 28.05% | 0 | 2086 | 141158 | 26820 | 167978 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Hernán Giraldo
83 | D00235026 | D00235026000 | TERMOZIPA | 17-349 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 292504 | 0 |  | 292504 | 55575.76 | 348079.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
84 | D00243137 | D00243137000 | LA PITALA | 17-359 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 10564978 | 21937.83 |  | 10586915.83 | 2011514.0077 | 12598429.8377 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
85 | D00249388 | D00249388000 | LA SALADA | 17-365 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 9350118 | 0 |  | 9350118 | 1776522.42 | 11126640.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
86 | D00235038 | D00235038000 | VICTORIA | 17-367 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA | 766084 | 0 |  | 766084 | 145555.96 | 911639.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Febrero
87 | D00249402 | D00249402000 | LLTT GUAVIO - UBALA | 17-370 | 0 | Proyecto: Variante LT UL-GU | 16335671 | 0 |  | 16335671 | 3103777.49 | 19439448.49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Andrés Patarroyo
88 | D00235038 | D00235038000 | VICTORIA | 17-371 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA | 2298248 | 0 |  | 2298248 | 436667.12 | 2734915.12 | 724638 | 32% | 0 | 10870 | 735508 | 139746.52 | 875254.52 | Acta N° 2: Febrero | Ing. César Fernández
89 | D00235026 | D00235026000 | VIOTA IN-OUT | 17-377 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 31583501 | 415147.176 |  | 31998648.176 | 6079743.1534 | 38078391.3294 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
90 | D00249381 | D00249381000 | AUTOPISTA | 17-378 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0118AT NORMALIZACIÓN REPOSICIÓN SE AUTOPISTA | 757377 | 0 |  | 757377 | 143901.63 | 901278.63 | 796002 | 106.7% | 0 | 11940 | 807942 | 153508.98 | 961450.98 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Néstor Marín
91 | D00249502 | D00249502000 | EL SOL | 17-379 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL | 7601628 | 0 |  | 7601628 | 1444309.32 | 9045937.32 | 1306543 | 17.45% | 0 | 19598 | 1326141 | 251966.79 | 1578107.79 | Acta N° 3: Febrero | Ing. César Fernández
92 | D00249388 | D00249388000 | BALMORAL | 17-383 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 11736814 | 0 |  | 11736814 | 2229994.66 | 13966808.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Óscar González
93 | D00243137 | D00243137000 | LOS MANGOS | 17-384 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 12264715 | 0 |  | 12264715 | 2330295.85 | 14595010.85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
94 | D00243137 | D00243137000 | EL PEÑÓN | 17-385 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 8660642 | 0 |  | 8660642 | 1645521.98 | 10306163.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo
95 | D00243137 | D00243137000 | CHOACHÍ | 17-386 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 7678662 | 0 |  | 7678662 | 1458945.78 | 9137607.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
96 | D00249375 | D00249375000 | MOSQUERA | 17-387 | 0 | Proyecto: AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA | 110970553 | 0 | 0 | 110970553 | 21084405.07 | 132054958.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
97 | D00249390 | D00249390000 | LA GUACA | 17-391 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2684771 | 80543.13 |  | 2765314.13 | 525409.6847 | 3290723.8147 | 2821695 | 106.7% | 84650.85 | 43595 | 2949940.85 | 560488.7615 | 3510429.6115 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Hernán Giraldo
98 | D00249502 | D00249502000 | EL SOL | 17-393 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL | 11557401 | 0 |  | 11557401 | 2195906.19 | 13753307.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. César Fernández
99 | D00249389 | D00249389000 | BACATA | 17-394 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0197 CONEXIÓN RÁPIDA BACATÁ | 26367175 | 0 |  | 26367175 | 5009763.25 | 31376938.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Hernán Giraldo
100 | D00248954 | D00248954000 | TECHO | 17-395 | 0 | Proyecto:CDIM_CADCSR_R0108 LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO LÍNEA BOSA 115KV | 3311566 | 0 |  | 3311566 | 629197.54 | 3940763.54 | 603865 | 18.51% | 0 | 9058 | 612923 | 116455.37 | 729378.37 | Acta N° 2: Febrero | Ing. David Jaramillo
101 | D00249509 | D00249509000 | VICTORIA | 17-396 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA. | 9986934 | 0 |  | 9986934 | 1897517.46 | 11884451.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2:Marzo | Ing. Néstor Marín / Paola Baratto
102 | D00235087 | D00235087000 | FLORIDA ASBUILT | 17-397 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 461390 | 0 |  | 461390 | 87664.1 | 549054.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
103 | D00249543 | D00249543000 | CASTELLANA | 17-398 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 576302 | 0 |  | 576302 | 109497.38 | 685799.38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
104 | D00235088 | D00235088000 | CHICALA AS BUILT | 17-399 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 484024 | 0 |  | 484024 | 91964.56 | 575988.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
105 | D00249544 | D00249544000 | CALLE PRIMERA | 17-400 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 696438 | 0 |  | 696438 | 132323.22 | 828761.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
106 | D00240791 | D00240791000 | BOSA | 17-401 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 13260193 | 0 | 0 | 13260193 | 2519436.67 | 15779629.67 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
107 | D00249264 | D00249264000 | CALLE 51 | 17-402 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 26520386 | 0 | 0 | 26520386 | 5038873.34 | 31559259.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
108 | D00240791 | D00240791000 | FONTIBON | 17-403 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 35831769 | 0 | 0 | 35831769 | 6808036.11 | 42639805.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
109 | D00240791 | D00240791000 | MOSQUERA | 17-404 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 39780579 | 0 | 0 | 39780579 | 7558310.01 | 47338889.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
110 | D00240791 | D00240791000 | MUÑA INT. | 17-405 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 13260193 | 0 |  | 13260193 | 2519436.67 | 15779629.67 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
111 | D00249540 | D00249540000 | DIAMANTE | 17-406 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 23818208 | 199320.768 |  | 24017528.768 | 4563330.4659 | 28381538.4659 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
112 | D00249388 | D00249388000 | DIAMANTE | 17-407 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 2115504 | 0 |  | 2115504 | 401945.76 | 2517449.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
113 | D00249540 | D00249540000 | LA ISLA | 17-408 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 23818208 | 199320.768 |  | 24017528.768 | 4563330.4659 | 28381538.4659 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
114 | D00249388 | D00249388000 | LA ISLA | 17-409 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 2115504 | 0 |  | 2115504 | 401945.76 | 2517449.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
115 | D00249389 | D00249389000 | FACATATIVÁ | 17-410 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2841890 | 0 |  | 2841890 | 539959.1 | 3381849.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Mónica Pineda
116 | D00249389 | D00249389000 | SAUCES | 17-411 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2841890 | 0 |  | 2841890 | 539959.1 | 3381849.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Mónica Pineda
117 | D00249389 | D00249389000 | TENJO | 17-412 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2841890 | 0 |  | 2841890 | 539959.1 | 3381849.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
118 | D00249389 | D0024938900 | SALITRE | 17-413 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2115504 | 0 |  | 2115504 | 401945.76 | 2517449.76 | 1480462 | 71.03% | 0 | 22207 | 1502669 | 285507.11 | 1788176.11 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Mónica Pineda
119 | D00249389 | D0024938900 | SUBA | 17-414 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2115504 | 0 |  | 2115504 | 401945.76 | 2517449.76 | 1480462 | 71.03% | 0 | 22207 | 1502669 | 285507.11 | 1788176.11 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Mónica Pineda
120 | D00235266 | D00235266000 | CASTELLANA | 17-415 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 677286 | 0 | 0 | 677286 | 128684.34 | 805970.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
121 | D00243135 | D00243135000 | SALTO I | 17-419 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 762600 | 22878 |  | 785478 | 149240.82 | 911840.82 | 801493 | 106.7% | 24044.79 | 12383 | 837920.79 | 159204.9501 | 997125.7401 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Hernán Giraldo
122 | D00243135 | D00243135000 | CIRCO | 17-421 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 3196654 | 0 |  | 3196654 | 607364.26 | 3804018.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
123 | D00249266 | D00249266000 | SESQUILÉ | 17-422 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES. | 18253662 | 114484.095 | 0 | 18368146.095 | 3489947.758 | 21743609.758 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Manuel Urbina
124 | D00249390 | D00249390000 | BALSILLAS | 17-423 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 6048571 | 0 |  | 6048571 | 1149228.49 | 7197799.49 | 3154736 | 52.94% | 0 | 47321 | 3202057 | 608390.83 | 3810447.83 | Acta N° 2: Febrero | Ing. Hernán Giraldo / César Fernández
125 | D00235083 | D00235083000 | SAN JOSÉ | 17-425 | 0 | Proyecto:complemento Formulario MIN CULTURA. | 10425700 | 0 |  | 10425700 | 1980883 | 12406583 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8897430 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Jhon Casanova
126 | 0 | 0 | LLTT FACA-VILLETA EST 2289 | 17-427 | 0 | Proyecto:Reubicación de la torre T2289 de la LT Facatativá Villeta 115kV. | 23667104 | 89485.47 |  | 23756589.47 | 4496749.76 | 28163853.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Andrés Patarroyo
127 | D00235026 | D00235026000 | BALSILLAS AS BUILT | 17-428 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1189170 | 0 |  | 1189170 | 225942.3 | 1415112.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
128 | D00249388 | D00249388000 | CÓDIGO ZONA SUR | 17-438 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4457216 | 0 |  | 4457216 | 846871.04 | 5304087.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
129 | D00249388 | D00249388000 | CÓDIGO ZONA NORTE | 17-439 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 3342912 | 0 |  | 3342912 | 635153.28 | 3978065.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 3: Marzo
130 | 0 | 0 | LLTT GUADUAS GUADUERO EST 533 | 17-440 | 0 | Proyecto:Estabilización T 533 LT DO GU. | 17188128 | 72708.24 |  | 17260836.24 | 3265744.32 | 20453872.32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Andrés Patarroyo
131 | D00249370 | D00249370000 | GUACHETA | 17-441 | 0 | Proyecto:Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV. | 10376938 | 0 |  | 10376938 | 1971618.22 | 12348556.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Jhon Casanova
132 | 0 | 0 | FONTIBÓN | 18-001 | 0 | Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón | 37932214 | 0 |  | 37932214 | 7207120.66 | 45139334.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Andrés Patarroyo
133 | 0 | 0 | VIANÍ | 18-002 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT. | 4432001 | 0 |  | 4432001 | 842080.19 | 5274081.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
134 | 0 | 0 | REP PROT DES NOCT | 18-003 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184_PC1 – REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES AT. | 1650037 | 0 |  | 1650037 | 313507.03 | 1963544.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
135 | D00249543 | D00249543000 | AUTOPISTA | 18-004 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE | 3544503 | 0 |  | 3544503 | 673455.57 | 4217958.57 | 3544503 | 101.5% | 0 | 53168 | 3597671 | 683557.49 | 4281228.49 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Mónica Pineda
136 | 0 | 0 | OT18-005 VERAGUAS | 18-005 | 0 | Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV. | 10737813 | 0 |  | 10737813 | 2040184.47 | 12777997.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
137 | 0 | 0 | BOLIVIA | 18-006 | 0 | Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV. | 10737813 | 0 |  | 10737813 | 2040184.47 | 12777997.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
138 | D00243645 | D00243645000 | TECHO | 18-007 | 0 | Proyecto: CONSTRUC. LÍNEAS 115 KV NE-BO1, NE-TE. | 8828135 | 0 |  | 8828135 | 1677345.65 | 10505480.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
139 | F29CDR530 | 0 | TUNAL | 18-008 | 0 | Proyecto:INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL | 6133800 | 0 |  | 6133800 | 1165422 | 7299222 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. David Jaramillo
140 | D00249501 | D00249501000 | EL SOL | 18-009 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL. | 4854999 | 0 | 72825 | 4927824 | 936286.56 | 5864110.56 | 4854999 | 100% | 0 | 72825 | 4927824 | 936286.56 | 5864110.56 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Diana García
141 | D00249539 | D00249539000 | SIBERIA | 18-010 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 13843144 | 0 |  | 13843144 | 2630197.36 | 16473341.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Mónica Pineda
142 | D00235085 | D00235085000 | SIBERIA | 18-011 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1624950 | 0 |  | 1624950 | 308740.5 | 1933690.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
143 | D00235085 | D00235085000 | SUBACHOQUE | 18-012 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 4830921 | 0 |  | 4830921 | 917874.99 | 5748795.99 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
144 | 0 | 0 | SUBACHOQUE | 18-013 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1624950 | 0 |  | 1624950 | 308740.5 | 1933690.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
145 | D00243028 | D00243028000 | BALSILLAS | 18-014 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCAA_R0179 REPOSICIÓN DE LÍNEAS 115KV | 770385 | 0 |  | 770385 | 146373.15 | 916758.15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
146 | D00249507 | D00249507000 | SAN CARLOS | 18-015 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS. | 2927840 | 0 |  | 2927840 | 556289.6 | 3484129.6 | 2927840 | 101.5% | 0 | 43918 | 2971758 | 564634.02 | 3536392.02 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Diana García
147 | D00249389 | D00249389000 | TUNAL | 18-016 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1268115 | 0 |  | 1268115 | 240941.85 | 1509056.85 | 1268115 | 101.5% | 0 | 19022 | 1287137 | 244556.03 | 1509056.85 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Hernán Giraldo
148 | D00242975 | 500000739787 | LLTT GUADUERO | 18-017 | 0 | Proyecto: Actualización Terminal 578 LT DO-GU | 2869271.93 | 0 |  | 2869271.93 | 545161.6667 | 3414433.5967 | 2869272 | 101.5% | 0 | 43039 | 2912311 | 553339.09 | 3465650.09 | Acta N° 1: Febrero | Ing. Andrés Patarroyo
149 | F29CDR530 | 0 | TUNAL | 18-018 | 0 | Proyecto: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL | 759168 | 0 |  | 759168 | 144241.92 | 903409.92 | 759168 | 1.015 | 0 | 11388 | 770556 | 146405.64 | 916961.64 | Acta N° 1: Febrero | Ing. David Jaramillo
150 | D00249507 | D00249507000 | SAN CARLOS AS BUILT | 18-019 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS | 258930 | 0 |  | 258930 | 49196.7 | 308126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
151 | D00249507 | D00249507000 | LLTT COMPARTIR | 18-020 | 0 | Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV. | 8951871 | 0 |  | 8951871 | 1700855.49 | 10652726.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 2: Marzo | Ing. Jhon Casanova
152 | 0 | 0 | CENTRO CHÍA | 18-024 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0208. | 4969989 | 0 | 5044539 | 4969989 | 958462.41 | 6003001.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
153 | 0 | 0 | NAMAY | 18-025 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 | 2320304 | 0 | 34805 | 2320304 | 447470.71 | 2802579.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
154 | D00249539 | D00249539000 | SESQUILE | 18-026 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0149, N3_NORMALIZACION_TABLEROS_SE_SESQUILE. | 6177901 | 0 | 92669 | 6270570 | 1191408.3 | 7461978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
155 | 0 | 0 | CHINAUTA | 18-027 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT. | 10027813 | 90250.317 | 151771 | 10269834.317 | 1951268.5202 | 12221102.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
156 | 0 | 0 | EL HOBAL | 18-028 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT. | 10027813 | 90250.317 | 151771 | 10269834.317 | 1951268.5202 | 12221102.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
157 | 0 | 0 | TAUSA | 18-029 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0183 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT. | 1829895 | 0 | 27448 | 1857343 | 352895.17 | 2210238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
158 | D00249271 | D00249271000 | CONCORDIA | 18-030 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT. | 653272 | 0 | 9799 | 663071 | 125983.49 | 789054.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
159 | D00249271 | D00249271000 | LA PAZ | 18-031 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT. | 865540 | 0 | 12983 | 878523 | 166919.37 | 1045442.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
160 | D00249271 | D00249271000 | SALITRE | 18-032 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT. | 1037550 | 0 | 15563 | 1053113 | 200091.47 | 1253204.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
161 | D00249271 | D00249271000 | SUBA | 18-033 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT. | 2135487 | 0 | 32032 | 2167519 | 411828.61 | 2579347.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
162 | D00249503 | D00249503000 | EL SOL | 18-034 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL | 10285829 | 0 | 154287 | 10440116 | 1983622.04 | 12423738.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
163 | D00249389 | D00249389000 | ZIPAQUIRA | 18-035 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 10460482 | 0 | 156907 | 10617389 | 2017303.91 | 12634692.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
164 | 0 | 0 | NOROESTE | 18-036 | 0 | Proyecto: Ingeniería para construcción de casa de control para la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV. | 7239788 | 0 | 108597 | 7348385 | 1396193.15 | 8744578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
165 | D00249388 | D00249388000 | ZONA SUR | 17-438 | 0 | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 4457216 | 0 |  | 4457216 | 846871.04 | 5304087.04 | 1463920 | 33.34% | 0 | 21959 | 1485879 | 282317.01 | 1768196.01 | Acta N° 3: Marzo | Ing. Óscar González
166 | 0 | 0 | COMPARTIR | 18-037 | 0 | Proyecto: | 2269076 | 0 | 34036 | 2303112 | 437591.28 | 2740703.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
167 | D00235037 | D00235037000 | CAQUEZA | 18-038 | 0 | Proyecto: PLANOS AS-BUILT SSEE CAQUEZA | 3275508 | 0 | 49133 | 3324641 | 631681.79 | 3956322.79 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
168 | D00249256 | D00249256000 | TECHO | 18-039 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 26789633 | 0 | 401844 | 27191477 | 5166380.63 | 32357857.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
169 | D00249255 | D00249255000 | AUTOPISTA | 18-040 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 11967501 | 0 | 179513 | 12147014 | 2307932.66 | 14454946.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
170 | D00249256 | D00249256000 | BOSANOVA | 18-041 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 13418606 | 0 | 201279 | 13619885 | 2587778.15 | 16207663.15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
171 | D00249255 | D00249255000 | CASTELLANA | 18-042 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 11967501 | 0 | 179513 | 12147014 | 2307932.66 | 14454946.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
172 | D00249255 | D00249255000 | BOLIVIA | 18-043 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 11967501 | 0 | 179513 | 12147014 | 2307932.66 | 14454946.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
173 | D00249255 | D00249255000 | MORATO | 18-044 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES | 11967501 | 0 | 179513 | 12147014 | 2307932.66 | 14454946.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
174 | D00249556 | D00249556000 | VERAGUAS | 18-045 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0206. | 57872187 | 0 | 868083 | 58740270 | 11160651.3 | 69900921.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
175 | D00249553 | D00249553000 | BOLIVIA | 18-046 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0204 | 57872187 | 0 | 868083 | 58740270 | 11160651.3 | 69900921.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
176 | D00249394 | D00249394000 | FONTIBÓN | 18-047 | 0 | Proyecto:Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón | 6075268 | 0 | 91129 | 6166397 | 1171615.43 | 7338012.43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
177 | D00249543 | D00249543000 | SALITRE | 18-048 | 0 | Proyecto: | 2684819 | 0 | 40272 | 2725091 | 517767.29 | 3242858.29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
178 | D00249318 | D00249318000 | VARIAS | 18-049 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT | 3894012 | 0 | 58410 | 3952422 | 750960.18 | 4703382.18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
179 | D00249318 | D00249318000 | EL HOBAL | 18-051 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT | 13321621 | 0 | 199824 | 13521445 | 2569074.55 | 16090519.55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
180 | D00249276 | 0 | CABRERA | 18-052 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0186. PC1 - SE MT-MT CABRERA 34.5-13.2 KV. | 3965744 | 0 | 59486 | 4025230 | 764793.7 | 4790023.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
181 | D00235020 | D00235020000 | SIBERIA | 18-053 | 0 | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0116 | 1443786 | 0 | 21657 | 1465443 | 278434.17 | 1743877.17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
182 | D00249318 | D00249318000 | CHINAUTA | 18-054 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT | 26643242 | 0 | 399649 | 27042891 | 5138149.29 | 32181040.29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
183 | D00249543 | D00249543000 | SALITRE | 18-055 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 382081.635 | 0 | 5731 | 387812.635 | 73684.4006 | 461497.0356 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
184 | D00249541 | D00249541000 | FACATATIVÁ | 18-056 | 0 | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 245389 | 0 | 3681 | 249070 | 47323.3 | 296393.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
185 | D00249543 | D00249543000 | SUBA | 18-057 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE | 382082 | 0 | 5731 | 387813 | 73684.47 | 461497.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
186 | D00251186 | D00251186000 | TERMINAL | 18-058 | 0 | Proyecto:PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT | 5270112 | 0 | 79052 | 5349164 | 1016341.16 | 6365505.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
187 | 0 | 0 | LOS MANGOS | 18-059 | 0 | Proyecto:Ampliación S/E Los Mangos. | 38317957 | 196530.51 | 577717 | 39092204.51 | 7427518.8569 | 46519723.3669 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
188 | D00235194 | 0 | LLTT ZIPAQUIRA -UP | 18-060 | 0 | Proyecto:NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD | 39057232 | 0 | 585858 | 39643090 | 7532187.1 | 47175277.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
189 | 0 | 0 | GUACHETA | 18-061 | 0 | Proyecto: Ampliación subestación Guacheta | 80570187 | 863855.856 | 1221511 | 82655553.856 | 15704555.2326 | 98360109.0886 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
190 | D00249265 | 0 | FONTIBÓN | 18-063 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184 PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT. | 1756704 | 0 | 26351 | 1783055 | 338780.45 | 2121835.45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
191 | 0 | 0 | COMPARTIR | 18-064 | 0 | Proyecto: Normalización subestación Compartir 115/34,5/11,4 kV. | 57899849 | 0 | 868498 | 58768347 | 11165985.93 | 69934332.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
192 | D00249388 | D00249388000 | SAN CAYETANO | 18-065 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA | 2126335 | 0 | 31895 | 2158230 | 410063.7 | 2568293.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
193 | D00249388 | D00249388000 | TERRAZAS | 18-066 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1613966 | 0 | 24209 | 1638175 | 311253.25 | 1949428.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
194 | D00249388 | D00249388000 | SAN CAYETANO | 18-067 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 1613966 | 0 | 24209 | 1638175 | 311253.25 | 1949428.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
195 | D00249388 | D00249388000 | VILLA PINZÓN | 18-068 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 2320304 | 0 | 34805 | 2355109 | 447470.71 | 2802579.71 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
196 | D00248964 | D00248964000 | NORTE | 18-069 | 0 | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE. | 3513408 | 0 | 52701 | 3566109 | 677560.71 | 4243669.71 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3566109 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
197 | D00249388 | D00249388000 | SESQUILE | 18-070 | 0 | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE. | 7356169 | 66205.521 | 111336 | 7533710.521 | 1431404.999 | 8965115.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
198 | D00249112 | 1620900004 | LLTT SIMIJACA | 18-071 | 0 | Proyecto: Confiabilidad Zona Simijaca ( LT SI-CH) | 28436541 | 0 | 426548 | 28863089 | 5483986.91 | 34347075.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
199 | 0 | 0 | LLTT-DORADA | 18-072 | 0 | Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad. | 2653345 | 79600.35 | 40994 | 2773939.35 | 527048.4765 | 3300987.8265 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
200 | D00249541 | D00249541000 | CALERA | 18-073 | 0 | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE. | 1665202 | 0 | 24978 | 1690180 | 321134.2 | 2011314.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
201 | D00249255 | D00249255000 | LA PAZ | 18-074 | 0 | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN | 792161 | 0 | 11882 | 804043 | 152768.17 | 956811.17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
202 | D00249255 | D00249255000 | BOLIVIA | 18-075 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN. | 989788 | 0 | 14847 | 1004635 | 190880.65 | 1195515.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
203 | D00249252 | D00249252000 | CHIA | 18-076 | 0 | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN | 238801 | 0 | 3582 | 242383 | 46052.77 | 288435.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
204 | D00249389 | D00249389000 | CONCORDIA | 18-077 | 0 | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA. | 3032865 | 0 | 45493 | 3078358 | 584888.02 | 3663246.02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta N° 1: Marzo
[13 empty] | 70974644 |  | 117030.396 | 1066378 | 81055482.396
[12 empty] | SUB + 3% | 72158052.396

## 17-013
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
PEP | D00234958 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-013
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00234958000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 145207482
SUBESTACIÓN: | CHÍA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4492030 | 3.094%
| ACTA 2 | 45578435 | 31.39%
| ACTA 3 | 24594736 | 16.94%
| ACTA 4 | 7882991 | 5.429%
| ACTA 5 | 3255914 | 2.242%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 85804106 | 59.09%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-013 CHÍA AMPLIACIÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-013
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 1 | 13336802 | 14016979 | 13336802 | 14016979 | Ingeniería para montaje de un tren de celdas en el espacio dispuesto por la ingeniería conceptual con un máximo de 8 celdas ( una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4001041 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4001041 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 1 | 5049181 | 5306689 | 5049181 | 5306689 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1514754 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1514754 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 18385983 | 19323668 |  |  | 0 | 0% |  | 5515795 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5515795 | 30%
FILA R2 34.5 kV | M-21 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 34,5 kV , tipo interior o exterior. - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 6 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+1 Celda de Acople+1 Celda de Compe | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21CIM | 1 | 10551047 | 11089150 | 10551047 | 11089150 | Ingeniería para el montaje de un tren de celdas de acuerdo a la ingeniería conceptual, un máximo de 10 celdas ( una celda de remonte, una celda de acople, una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3165314 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3165314 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21ELE | 1 | 4213455 | 4428341 | 4213455 | 4428341 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1264037 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1264037 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 14764502 | 15517491 |  |  | 0 | 0% |  | 4429351 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4429351 | 30%
SUBESTACIÓN 115/11.4/34.5 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 1 | 417863 | 439174 | 417863 | 439174 | Diseño de cimentación para construcción de nuevo tablero de medida para dar cumplimiento a la resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 125359 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 125359 | 30%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 417863 | 439174 |  |  | 0 | 0% |  | 125359 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 125359 | 30%
SUBESTACIÓN 115/11.4/34.5 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 |  | 1 | 4492030 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4492030 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 4492030 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4492030 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 1 | 4805428 | 5050505 | 4805428 | 5050505 | Realizar la ingeniería de detalle para la construcción de un nuevo modulo de transformador 115/11.4 kV teniendo en cuenta concentrar el control las protecciones y la regulación del transformador en un único tablero tipo Rack. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1441628 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 2354660 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 3796288 | 79%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451895 | 7831942 | 7451895 | 7831942 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30% | 0.7 | 5216327 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7451896 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 16066459 | 15286831 | 16066459 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30% | 0.7 | 10700782 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15286831 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 27544154 | 28948906 |  |  | 0 | 0% |  | 8263246 | 30% |  | 15917109 | 57.79% |  | 2354660 | 8.549% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 26535015 | 96.34%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 1 | 7904580 | 8307714 | 7904580 | 8307714 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2371374 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2371374 | 30%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30% | 0.7 | 3510051 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5014359 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30% | 0.7 | 2998169 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4283098 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 17202037 | 18079341 |  |  | 0 | 0% |  | 5160611 | 30% |  | 6508220 | 37.83% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11668831 | 67.83%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 2054494 | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 616348 | 30% |  | 1438146 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2054494 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3806178 | 3621482 | 3806178 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformadores D2 y R1. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  |  | 3621482 | 3806178 |  |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 1 | 4805428 | 5050505 | 4805428 | 5050505 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 4805428 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4805428 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451895 | 7831942 | 7451895 | 7831942 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 16066459 | 15286831 | 16066459 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 27544154 | 28948906 |  |  | 0 | 0% |  | 11627046 | 42.21% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11627046 | 42.21%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-10 Ingeniería para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifásico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 1 | 11282308 | 11857706 | 11282308 | 11857706 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3384692 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 5528331 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 8913023 | 79%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 20579765 | 21629333 |  |  | 0 | 0% |  | 6173929 | 30% |  | 0 | 0% |  | 5528331 | 26.86% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11702260 | 56.86%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 2054494 | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 616348 | 30% |  | 731261 | 35.59% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1347609 | 65.59%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-73 Ingeniería para construcción de vías de circulación vehicular en el interior de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL73CEM | 1 | 6546524 | 6880397 | 6546524 | 6880397 | Labor asimilada para la adecuación de la vía de circulación interior de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1963957 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3207797 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 5171754 | 79%
|  |  | Subtotal labores No. 73: |  |  |  | 6546524 | 6880397 |  |  | 0 | 0% |  | 1963957 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3207797 | 49% |  | 0 | 0% |  | 5171754 | 79%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 145207482 | 152613066 |  | SUBTOTAL | 4492030 | 3.094% | SUBTOTAL | 45578435 | 31.39% | SUBTOTAL | 24594736 | 16.94% | SUBTOTAL | 7882991 | 5.429% | SUBTOTAL | 3207797 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 85755989
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 145207482 | 152613066 |  | SUBTOTAL | 4492030 |  | SUBTOTAL | 45578435 |  | SUBTOTAL | 24594736 |  | SUBTOTAL | 7882991 |  | SUBTOTAL | 3207797 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 85755989
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 48117 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 48117
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3255914 | 2.242% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 85804106 | 59.09%
[5 empty] | IVA 19% |  | 27589421.58 | 28996482.54 |  | IVA 19% | 853485.7 |  | IVA 19% | 8659902.65 |  | IVA 19% | 4672999.84 |  | IVA 19% | 1497768.29 |  | IVA 19% | 618624 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 16302780
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  | TOTAL |  | 172796903.58 | 181609548.54 |  | TOTAL | 5345515.7 |  | TOTAL | 54238337.65 |  | TOTAL | 29267735.84 |  | TOTAL | 9380759.29 |  | TOTAL | 3874538 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 102106886
[13 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[13 empty] | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094%
[13 empty] | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39%
[16 empty] | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94%
[19 empty] | ACTA 4 | 7882991 | 5.429% | ACTA 4 | 7882991 | 5.429% | ACTA 4 | 7882991 | 5.429%
[22 empty] | ACTA 5 | 3255914 | 2.242% | ACTA 5 | 3255914 | 2.242%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[13 empty] | TOTAL | 50070465 | 34.48% | TOTAL | 74665201 | 51.42% | TOTAL | 82548192 | 56.85% | TOTAL | 85804106 | 59.09% | TOTAL | 85804106 | 59.09%
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
Delegado |  |  | No Asignado | [9 empty] | PEP |  |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP | [9 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000
$ 4.533.816 Diferencia de la M10 de Chía que no se cobró
Note on N44: fvargas: Pendiente legalizar portada

## 17-021
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120.
PEP | D00249499 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-021
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249499 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 7: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26179156
SUBESTACIÓN: | CONCORDIA |  | VALOR DEL ACTA: | 1485879
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing.Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1463920
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 21959
| SUBTOTAL |  | 1485879
| IVA 19% |  | 282317.01
| TOTAL |  | 1768196.01
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 7800128 | 29.8%
| ACTA 2 | 1392880 | 5.321%
| ACTA 3 | 5780442 | 22.08%
| ACTA 4 | 2663878 | 10.18%
| ACTA 5 | 5279011 | 20.16%
| ACTA 6 | 1485879 | 5.676%
| ACTA 7 | 0 | 0%
| TOTAL | 24402218 | 93.21%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
Ing.Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-021 CONCORDIA DR Y CN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [28 empty] | CDIM_CBSGSM_R0120.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120.
Acta N° 7: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-021
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 7 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | 9 | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 80 | 69644 | 73196 | 5571520 | 5855680 | Labor asimimilada para diseño de canalizaciones de control, desde la sala de control hacia patio de conexiones. Factor: 8 HH X 2 HH X 5 dias de trabajo: 80 HH | 80 | 5571520 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 5571520 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 5571520 | 5855680 |  |  | 5571520 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5571520 | 100%
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 80 | 69644 | 73196 | 5571520 | 5855680 | Labor asimilada para realizar el diseño de las cimentaciones de los tableros de control y protecciones dentro de la sala de control. Factor: 8 HH X 2 Hombres X 5 dias de trabajo: 80 HH | 0 | 0 | 0% | 20 | 1392880 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 2785760 | 50% | 20 | 1463920 | 26.28% | 0 | 0 | 0% | 80 | 5642560 | 101.3%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 5571520 | 5855680 |  |  | 0 | 0% |  | 1392880 | 25% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2785760 | 50% |  | 1463920 | 26.28% |  | 0 | 0% |  | 5642560 | 101.3%
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 32 | 69644 | 73196 | 2228608 | 2342272 | Labor asimilada para el diseño de las barandas de restricción del patio y caseta de vigilancia. Factor: 8 HH X 2 Hombres X 2 dias de trabajo: 32 HH | 32 | 2228608 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 2228608 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 2228608 | 2342272 |  |  | 2228608 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2228608 | 100%
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1.2 | 6233127 | 6551016 | 7479752 | 7861219 | Realizar el levantamiento Topográfico de la subestación 4000 m2. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 3116564 | 41.67% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 2493251 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 5609815 | 75%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 7479752 | 7861219 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3116564 | 41.67% |  | 0 | 0% |  | 2493251 | 33.33% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5609815 | 75%
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-75 Ingeniería para construcción del sistema de suministro y distribución de agua, drenaje y alcantarillado de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL75CIV | 1 | 5327756 | 5599472 | 5327756 | 5599472 | Labor asimilada para la adeacuación de drenajes de la vía de circulación vehicular dentro de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2663878 | 50% | 0.5 | 2663878 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5327756 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 75: |  |  |  | 5327756 | 5599472 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2663878 | 50% |  | 2663878 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5327756 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26179156 | 27514323 |  | SUBTOTAL | 7800128 | 29.8% | SUBTOTAL | 1392880 | 5.321% | SUBTOTAL | 5780442 | 22.08% | SUBTOTAL | 2663878 | 10.18% | SUBTOTAL | 5279011 | 20.16% | SUBTOTAL | 1463920 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24380259
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26179156 | 27514323 |  | SUBTOTAL | 7800128 |  | SUBTOTAL | 1392880 |  | SUBTOTAL | 5780442 |  | SUBTOTAL | 2663878 |  | SUBTOTAL | 5279011 |  | SUBTOTAL | 1463920 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24380259
[25 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21959 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21959
[25 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1485879 | 5.676% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 24402218 | 93.21%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4974039.64 | 5227721.37 |  | IVA 19% | 1482024.32 |  | IVA 19% | 264647.2 |  | IVA 19% | 1098283.98 |  | IVA 19% | 506136.82 |  | IVA 19% | 1003012.09 |  | IVA 19% | 282317.01 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4636421
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  | TOTAL |  | 31153195.64 | 32742044.37 |  | TOTAL | 9282152.32 |  | TOTAL | 1657527.2 |  | TOTAL | 6878725.98 |  | TOTAL | 3170014.82 |  | TOTAL | 6282023.09 |  | TOTAL | 1768196.01 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 29038639
[19 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[19 empty] | ACTA 1 | 7800128 | 29.8% | ACTA 1 | 7800128 | 29.8% | ACTA 1 | 7800128 | 29.8% | ACTA 1 | 7800128 | 29.8%
[19 empty] | ACTA 2 | 1392880 | 5.321% | ACTA 2 | 1392880 | 5.321% | ACTA 2 | 1392880 | 5.321% | ACTA 2 | 1392880 | 5.321%
[19 empty] | ACTA 3 | 5780442 | 22.08% | ACTA 3 | 5780442 | 22.08% | ACTA 3 | 5780442 | 22.08% | ACTA 3 | 5780442 | 22.08%
[19 empty] | ACTA 4 | 2663878 | 10.18% | ACTA 4 | 2663878 | 10.18% | ACTA 4 | 2663878 | 10.18% | ACTA 4 | 2663878 | 10.18%
[22 empty] | ACTA 5 | 5279011 | 20.16% | ACTA 5 | 5279011 | 20.16% | ACTA 5 | 5279011 | 20.16%
[25 empty] | ACTA 6 | 1485879 | 5.676% | ACTA 6 | 1485879 | 5.676%
[28 empty] | ACTA 7 | 0 | 0%
[19 empty] | TOTAL | 17637328 | 67.37% | TOTAL | 22916339 | 87.54% | TOTAL | 24402218 | 93.21% | TOTAL | 24402218 | 93.21%
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
Delegado |  |  | No Asignado | [15 empty] | PEP | D00235089 |  | PEP | D00235089 |  | PEP | D00249499 |  | PEP | D00249499
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP | [15 empty] | ORDEN | D00235089000 |  | ORDEN | D00235089000 |  | ORDEN | D00249499 |  | ORDEN | D00249499
Note on E16: Leidy: 17 AGOSTO 17 PTE VALORACIÓN ESTRUCTURAL
Note on W16: Leidy: 19 SEPTIEMBRE 17 PTE VALORACIÓN ESTRUCTURAL

## 17-031
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto : REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, CDIM_CBSGSM_R0071, Cambio Protección 87B y Normalización Tableros en SE Calle 67
PEP | D00234809 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-031
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 21944785.83
SUBESTACIÓN: | CALLE 67 REP PROT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto : REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, CDIM_CBSGSM_R0071, Cambio Protección 87B y Normalización Tableros en SE Calle 67
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5275524 | 24.04%
| ACTA 2 | 668581 | 3.047%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 5944105 | 27.09%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-031 CALLE 67 REP PROT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto : REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, CDIM_CBSGSM_R0071, Cambio Protección 87B y Normalización Tableros en SE Calle 67
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-031
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
BARRA 115 kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 1 | 2228604 | 2342263 | 2228604 | 2342263 | Realizar el levantamiento e ingeniería para reemplazo de la protección diferencial de barras teniendo en cuenta que se debe instalar reutilizando un tablero del actual panel anunciador de alarmas. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 668581 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 668581 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 0.3 | 5275524 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 5275524 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  |  | 19813683 | 20824181 |  |  | 5275524 | 26.63% |  | 668581 | 3.374% |  | 0 | 0% |  | 5944105 | 30%
BARRA 115 kV | L-38 Ingeniería para instalación o reemplazo de panel anunciador de alarmas (64 ventanas) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL38MEC | 0 | 1114302 | 1171131 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería eléctrica para retiro de panel anunciador de alarmas instalado en el actual tablero de la diferencial de barras en la celda tipo túnel, elaborar listas de descableado del panel y de interconexión de los módulos. Factor: 0.3 X (Alcance levantamiento) + 0.7 (Alcance de ingeniería) = 0.3 X (1) + 0.7 (3) = 0,51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL38ELE | 0.51 | 4178633 | 4391743 | 2131102.83 | 2239789 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 38: |  |  |  | 2131102.83 | 2239789 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 21944785.83 | 23063970 |  | SUBTOTAL | 5275524 | 24.04% | SUBTOTAL | 668581 | 3.047% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5944105
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 21944785.83 | 23063970 |  | SUBTOTAL | 5275524 |  | SUBTOTAL | 668581 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5944105
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5944105 | 27.09%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4169509.3077 | 4382154.3 |  | IVA 19% | 1002349.56 |  | IVA 19% | 127030.39 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1129380
[5 empty] | TOTAL |  | 26114295.1377 | 27446124.3 |  | TOTAL | 6277873.56 |  | TOTAL | 795611.39 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7073485
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [9 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[13 empty] | ACTA 1 | 5275524 | 24.04% | ACTA 1 | 5275524 | 24.04%
[13 empty] | ACTA 2 | 668581 | 3.047% | ACTA 2 | 668581 | 3.047%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[13 empty] | TOTAL | 5944105 | 27.09% | TOTAL | 5944105 | 27.09%
[13 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[13 empty] | PEP | D00234809 |  | PEP | D00234809
[13 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on E18: Leidy: No se realiza cobro de esta labor, se debe hacer un ptto adicional por el lev tablero línea San Fasón

## 17-043
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Pendientes Normalización Módulos D1-D2 SE VICTORIA.
PEP | D00234959 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-043
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 14834147
SUBESTACIÓN: | VICTORIA PTES D1 D2 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Pendientes Normalización Módulos D1-D2 SE VICTORIA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5118825 | 34.51%
| ACTA 2 | 8601020 | 57.98%
| ACTA 3 | 832089 | 5.609%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 14551934 | 98.1%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-043 VICTORIA PTES D1 D2
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Pendientes Normalización Módulos D1-D2 SE VICTORIA.
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-043
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 1 | 1880385 | 1976285 | 1880385 | 1976285 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1880385 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1880385 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845563 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845563 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 1 | 7312607 | 7685550 | 7312607 | 7685550 |  | 0.7 | 5118825 | 70% | 0.3 | 2193782 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7312607 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 11038555 | 11601522 |  |  | 5118825 | 46.37% |  | 5919730 | 53.63% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11038555 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1114302 | 1171131 | 1114302 | 1171131 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 819792 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 819792 | 73.57%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2681290 | 2818036 | 2681290 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 2681290 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2681290 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  |  | 3795592 | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 2681290 | 70.64% |  | 819792 | 21.6% |  | 0 | 0% |  | 3501082 | 92.24%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14834147 | 15590689 |  | SUBTOTAL | 5118825 | 34.51% | SUBTOTAL | 8601020 | 57.98% | SUBTOTAL | 819792 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 14539637
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14834147 | 15590689 |  | SUBTOTAL | 5118825 |  | SUBTOTAL | 8601020 |  | SUBTOTAL | 819792 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 14539637
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12297 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12297
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 832089 | 5.609% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 14551934 | 98.1%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2818487.93 | 2962230.91 |  | IVA 19% | 972576.75 |  | IVA 19% | 1634193.8 |  | IVA 19% | 158097 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2762531
[5 empty] | TOTAL |  | 17652634.93 | 18552919.91 |  | TOTAL | 6091401.75 |  | TOTAL | 10235213.8 |  | TOTAL | 990186 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 17314465
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5118825 | 34.51% | ACTA 1 | 5118825 | 34.51% | ACTA 1 | 5118825 | 34.51% | ACTA 1 | 5118825 | 34.51%
[13 empty] | ACTA 2 | 8601020 | 57.98% | ACTA 2 | 8601020 | 57.98% | ACTA 2 | 8601020 | 57.98%
[16 empty] | ACTA 3 | 832089 | 5.609% | ACTA 3 | 832089 | 5.609%
[10 empty] | TOTAL | 5118825 | 34.51% | TOTAL | 13719845 | 92.49% |  |  |  | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 14551934 | 98.1% | TOTAL | 14551934 | 98.1%
[10 empty] | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-045
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio Protecciones módulos 87B, D3, y R1
PEP | D00234959 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-045
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 48506960
SUBESTACIÓN: | VICTORIA CONT Y PR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio Protecciones módulos 87B, D3, y R1
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 29981688.9 | 61.81%
| ACTA 2 | 5275524 | 10.88%
| ACTA 3 | 9422815 | 19.43%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 44680027.9 | 92.11%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-045 VICTORIA CONT Y PR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio Protecciones módulos 87B, D3, y R1
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio Protecciones módulos 87B, D3, y R1
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-045
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
BARRA 115 kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 1 | 2228604.2496 | 2342263 | 2228604 | 2342263 | Levantamiento e ingeniería de detalle para el reemplazo de la protección diferencial de barras contemplando que se debe instalar en tablero tipo Rack. | 0.3 | 668581.2 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560023 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2228604.2 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 1 | 17585079.1268 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 0.7 | 12309555.3 | 30% | 0.3 | 5275524 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079.3 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  |  | 19813683 | 20824181 |  |  | 12978136.5 | 65.5% |  | 5275524 | 26.63% |  | 1560023 | 7.873% |  | 0 | 0% |  | 19813683.5 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 1 | 1915206.195 | 2012882 | 1915206 | 2012882 | Levantamiento e ingeniería de detalle para reemplazo del esquema de control y protecciones teniendo en cuenta que se debe instalar en tablero tipo Rack con controlador de bahía. | 0.3 | 574561.8 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1915205.8 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 1 | 9123347.6159 | 9588638 | 9123348 | 9588638 |  | 1 | 9123348 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9123348 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 11038554 | 11601520 |  |  | 9697909.8 | 87.85% |  | 0 | 0% |  | 1340644 | 12.15% |  | 0 | 0% |  | 11038553.8 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 1 | 1915206.195 | 2012882 | 1915206 | 2012882 |  | 0.3 | 574561.8 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1915205.8 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 1 | 9123347.6159 | 9588638 | 9123348 | 9588638 |  | 0.7 | 6386343.6 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2737004 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9123347.6 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 11038554 | 11601520 |  |  | 6960905.4 | 63.06% |  | 0 | 0% |  | 4077648 | 36.94% |  | 0 | 0% |  | 11038553.4 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-26 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 34,5 kV (con control convencional o unidad de control y protección) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL26MEC | 1 | 1149123.717 | 1207729 | 1149124 | 1207729 |  | 0.3 | 344737.2 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1149124.2 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL26ELE | 1 | 5467044.7833 | 5745864 | 5467045 | 5745864 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1640113 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1640113 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 26: |  |  |  | 6616169 | 6953593 |  |  | 344737.2 | 5.211% |  | 0 | 0% |  | 2444500 | 36.95% |  | 0 | 0% |  | 2789237.2 | 42.16%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 48506960 | 50980814 |  | SUBTOTAL | 29981688.9 | 61.81% | SUBTOTAL | 5275524 | 10.88% | SUBTOTAL | 9422815 | 19.43% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 44680027.9
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 48506960 | 50980814 |  | SUBTOTAL | 29981688.9 |  | SUBTOTAL | 5275524 |  | SUBTOTAL | 9422815 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 44680027.9
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[19 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 44680027.9 | 92.11%
[5 empty] | IVA 19% |  | 9216322.4 | 9686354.66 |  | IVA 19% | 5696520.891 |  | IVA 19% | 1002349.56 |  | IVA 19% | 1790334.85 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 8489205
[5 empty] | TOTAL |  | 57723282.4 | 60667168.66 |  | TOTAL | 35678209.791 |  | TOTAL | 6277873.56 |  | TOTAL | 11213149.85 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 53169232.9
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 29981688.9 | 61.81% | ACTA 1 | 29981688.9 | 61.81% | ACTA 1 | 29981688.9 | 61.81% | ACTA 1 | 29981688.9 | 61.81%
[13 empty] | ACTA 2 | 5275524 | 10.88% | ACTA 2 | 5275524 | 10.88% | ACTA 2 | 5275524 | 10.88%
[16 empty] | ACTA 3 | 9422815 | 19.43% | ACTA 3 | 9422815 | 19.43%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 29981688.9 | 61.81% | TOTAL | 35257212.9 | 72.68% | TOTAL | 44680027.9 | 92.11% | TOTAL | 44680027.9 | 92.11%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-046
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio, y Normalización, de Control, Protección, y Potencia, en Módulos de Línea de 115 kV
PEP | D00234959 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-046
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00234959000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 186767461
SUBESTACIÓN: | VICTORIA POTENCIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio, y Normalización, de Control, Protección, y Potencia, en Módulos de Línea de 115 kV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 64251699 | 34.4%
| ACTA 2 | 105160508 | 56.31%
| ACTA 3 | 2656914 | 1.423%
| ACTA 4 | 5557581 | 2.976%
| ACTA 5 | 3933817 | 2.106%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 181560519 | 97.21%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-046 VICTORIA POTENCIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA, Cambio, y Normalización, de Control, Protección, y Potencia, en Módulos de Línea de 115 kV
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-046
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.3 | 1880385 | 1976285 | 564116 | 592886 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo o traslado del interruptor. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3311567 | 3480457 |  |  | 2193782 | 66.25% |  | 1117785 | 33.75% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3311567 | 100%
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 1 | 5536688 | 5819059 | 5536688 | 5819059 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1661006 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3875682 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 1 | 8566197 | 9003073 | 8566197 | 9003073 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 1 | 17585079 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 31687964 | 33304050 |  |  | 17585079 | 55.49% |  | 10227203 | 32.27% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3875682 | 12.23% |  | 0 | 0% |  | 31687964 | 100%
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.3 | 1149124 | 1207729 | 344737 | 362319 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo de los transformadores de Corriente del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.3 | 3203618 | 3367003 | 961085 | 1010101 |  | 0.3 | 961085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 2099762 | 2206851 |  |  | 961085 | 45.77% |  | 1138677 | 54.23% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2099762 | 100%
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el levantamiento electromecánico de la trampa de onda con el fin de realizar el retiro de los equipos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.15 | 2542001 | 2671643 | 381300 | 400746 |  | 0.15 | 381300 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 381300 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 1175240 | 1235177 |  |  | 381300 | 32.44% |  | 793940 | 67.56% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1175240 | 100%
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 0.6 | 1497343 | 1573707 | 898406 | 944224 | Realizar los levantamientos para el reemplazo de los seccionadores de barra y de línea del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 0.6 | 3133974 | 3293807 | 1880384 | 1976284 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 0.6 | 4004523 | 4208754 | 2402714 | 2525252 |  | 0.6 | 2402714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  |  | 5181504 | 5445760 |  |  | 2402714 | 46.37% |  | 2778790 | 53.63% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5181504 | 100%
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.3 | 2298247 | 2415458 | 689474 | 724637 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 689474 | 724637 |  |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.3 | 1880385 | 1976285 | 564116 | 592886 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo o traslado del interruptor. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3311567 | 3480457 |  |  | 0 | 0% |  | 3311567 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3311567 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 1 | 5536688 | 5819059 | 5536688 | 5819059 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 1 | 8566197 | 9003073 | 8566197 | 9003073 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 31687964 | 33304050 |  |  | 0 | 0% |  | 31687964 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 31687964 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.3 | 1149124 | 1207729 | 344737 | 362319 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo de los transformadores de Corriente del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.3 | 3203618 | 3367003 | 961085 | 1010101 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 2099762 | 2206851 |  |  | 0 | 0% |  | 2099762 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2099762 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para realizar el levantamiento Electromecánico de la trampa de onda con el fin de realizar el retiro de los equipos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.15 | 2542001 | 2671643 | 381300 | 400746 |  | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 381300 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 381300 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 1175240 | 1235177 |  |  | 0 | 0% |  | 1175240 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1175240 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 0.6 | 1497343 | 1573707 | 898406 | 944224 | Realizar los levantamientos para el reemplazo de los seccionadores de barra y de línea del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 0.6 | 3133974 | 3293807 | 1880384 | 1976284 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 0.6 | 4004523 | 4208754 | 2402714 | 2525252 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  |  | 5181504 | 5445760 |  |  | 0 | 0% |  | 5181504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5181504 | 100%
LÍNEA CIRCO 115 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.3 | 2298247 | 2415458 | 689474 | 724637 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 689474 | 724637 |  |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100%
SAN CARLOS 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.3 | 1880385 | 1976285 | 564116 | 592886 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo o traslado del interruptor. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3311567 | 3480457 |  |  | 2193782 | 66.25% |  | 1117785 | 33.75% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3311567 | 100%
SAN CARLOS 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 1 | 5536688 | 5819059 | 5536688 | 5819059 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 1 | 8566197 | 9003073 | 8566197 | 9003073 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 1 | 17585079 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 31687964 | 33304050 |  |  | 17585079 | 55.49% |  | 14102885 | 44.51% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 31687964 | 100%
SAN CARLOS 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.3 | 1149124 | 1207729 | 344737 | 362319 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo de los transformadores de Corriente del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.3 | 3203618 | 3367003 | 961085 | 1010101 |  | 0.3 | 961085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 2099762 | 2206851 |  |  | 961085 | 45.77% |  | 1138677 | 54.23% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2099762 | 100%
SAN CARLOS 115 kV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 0.6 | 1497343 | 1573707 | 898406 | 944224 | Realizar los levantamientos para el reemplazo de los seccionadores de barra y de línea del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 0.6 | 3133974 | 3293807 | 1880384 | 1976284 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 0.6 | 4004523 | 4208754 | 2402714 | 2525252 |  | 0.6 | 2402714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  |  | 5181504 | 5445760 |  |  | 2402714 | 46.37% |  | 2778790 | 53.63% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5181504 | 100%
SAN CARLOS 115 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.3 | 2298247 | 2415458 | 689474 | 724637 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 689474 | 724637 |  |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100%
SAN CARLOS II 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.3 | 1880385 | 1976285 | 564116 | 592886 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo o traslado del interruptor. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 564116 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3311567 | 3480457 |  |  | 0 | 0% |  | 1117785 | 33.75% |  | 0 | 0% |  | 2193782 | 66.25% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3311567 | 100%
SAN CARLOS II 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 1 | 5536688 | 5819059 | 5536688 | 5819059 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536688 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 1 | 8566197 | 9003073 | 8566197 | 9003073 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8566197 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 1 | 17585079 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 31687964 | 33304050 |  |  | 17585079 | 55.49% |  | 14102885 | 44.51% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 31687964 | 100%
SAN CARLOS II 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.3 | 1149124 | 1207729 | 344737 | 362319 | Realizar los levantamientos requeridos para el reemplazo de los transformadores de Corriente del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.3 | 3203618 | 3367003 | 961085 | 1010101 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 961085 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 2099762 | 2206851 |  |  | 0 | 0% |  | 1138677 | 54.23% |  | 0 | 0% |  | 961085 | 45.77% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2099762 | 100%
SAN CARLOS II 115 kV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 0.6 | 1497343 | 1573707 | 898406 | 944224 | Realizar los levantamientos para el reemplazo de los seccionadores de barra y de línea del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 898406 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 0.6 | 3133974 | 3293807 | 1880384 | 1976284 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1880384 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 0.6 | 4004523 | 4208754 | 2402714 | 2525252 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2402714 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  |  | 5181504 | 5445760 |  |  | 0 | 0% |  | 2778790 | 53.63% |  | 0 | 0% |  | 2402714 | 46.37% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5181504 | 100%
SAN CARLOS II 115 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.3 | 2298247 | 2415458 | 689474 | 724637 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 689474 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 689474 | 724637 |  |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 689474 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621481.7726 | 3806177 | 3621482 | 3806177 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformador D2 y D3. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30% | No se realiza
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  |  | 3621482 | 3806177 |  |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-50 Ingeniería para construcción/ampliación de foso colector de aceite para transformadores. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL50CIV | 1 | 2890220.3546 | 3037622 | 2890220 | 3037622 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 2890220 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2890220 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 50: |  |  |  | 2890220 | 3037622 |  |  | 0 | 0% |  | 2890220 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2890220 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-53 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de transformador - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53CIM | 1 | 2124137.8766 | 2232469 | 2124138 | 2232469 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 637241 | 30% | 0.7 | 1486897 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2124138 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53ELE | 1 | 3900056.6386 | 4098960 | 3900057 | 4098960 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1170017 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1170017 | 30% | No se realiza
|  |  | Subtotal labores No. 53: |  |  |  | 6024195 | 6331429 |  |  | 0 | 0% |  | 637241 | 10.58% |  | 2656914 | 44.1% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3294155 | 54.68%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 186767461 |  |  | SUBTOTAL | 64251699 | 34.4% | SUBTOTAL | 105160508 | 56.31% | SUBTOTAL | 2656914 | 1.423% | SUBTOTAL | 5557581 | 2.976% | SUBTOTAL | 3875682 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 181502384
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 186767461 |  |  | SUBTOTAL | 64251699 |  | SUBTOTAL | 105160508 |  | SUBTOTAL | 2656914 |  | SUBTOTAL | 5557581 |  | SUBTOTAL | 3875682 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 181502384
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 58135 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 58135
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3933817 | 2.106% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 181560519 | 97.21%
[5 empty] | IVA 19% |  | 35485817.59 |  |  | IVA 19% | 12207822.81 |  | IVA 19% | 19980496.52 |  | IVA 19% | 504813.66 |  | IVA 19% | 1055940.39 |  | IVA 19% | 747425 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 34496499
[5 empty] | TOTAL |  | 222253278.59 |  |  | TOTAL | 76459521.81 |  | TOTAL | 125141004.52 |  | TOTAL | 3161727.66 |  | TOTAL | 6613521.39 |  | TOTAL | 4681242 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 216057018
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 64251699 | 34.4% | ACTA 1 | 64251699 | 34.4% | ACTA 1 | 64251699 | 34.4% | ACTA 1 | 64251699 | 34.4% | ACTA 1 | 64251699 | 34.4% | ACTA 1 | 64251699 | 34.4%
[13 empty] | ACTA 2 | 105160508 | 56.31% | ACTA 2 | 105160508 | 56.31% | ACTA 2 | 105160508 | 56.31% | ACTA 2 | 105160508 | 56.31% | ACTA 2 | 105160508 | 56.31%
[16 empty] | ACTA 3 | 2656914 | 1.423% | ACTA 3 | 2656914 | 1.423% | ACTA 3 | 2656914 | 1.423% | ACTA 3 | 2656914 | 1.423%
[19 empty] | ACTA 4 | 5557581 | 2.976% | ACTA 4 | 5557581 | 2.976% | ACTA 4 | 5557581 | 2.976%
[22 empty] | ACTA 5 | 3933817 | 2.106% | ACTA 5 | 3933817 | 2.106%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 64251699 | 34.4% | TOTAL | 169412207 | 90.71% | TOTAL | 172069121 | 92.13% | TOTAL | 177626702 | 95.11% | TOTAL | 181560519 | 97.21% | TOTAL | 181560519 | 97.21%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN | D00234959000 |  | ORDEN | D00234959000 |  | ORDEN | D00234959000 |  | ORDEN | D00234959000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-047
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE MORATO
PEP | D00234809 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-047
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00234809000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6339336
SUBESTACIÓN: | MORATO AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE MORATO
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5332980 | 84.13%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 5332980 | 84.13%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT-047 MORATO AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE MORATO
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-047
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | %
BARRA 115 kV | L-27 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo I (<= 6 Módulos) concentrada o distribuida. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27MEC | 0.05 | 2228604 | 2342263 | 111430 | 117113 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27ELE | 0.05 | 11874281 | 12479869 | 593714 | 623993 |  | 0.05 | 593714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 593714 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 27: |  |  |  | 705144 | 741106 |  |  | 593714 | 84.2% |  | 0 | 0% |  | 593714 | 84.2%
CELDA DE ENTRADA D3 C40 11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 102725 | 107964 |  |  | 50492 | 49.15% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 49.15%
FILA 3 11.4 kV | L-45 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección en un tren de celdas de MT - UNIDAD DE MEDIDA: Global por fila de celdas (hasta 12 celdas de salida, 1 de entrada, 1 de acople) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL45MEC | 0.05 | 2228604 | 2342263 | 111430 | 117113 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL45ELE | 0.05 | 23783383 | 24996336 | 1189169 | 1249817 |  | 0.05 | 1189169 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 1189169 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 45: |  |  |  | 1300599 | 1366930 |  |  | 1189169 | 91.43% |  | 0 | 0% |  | 1189169 | 91.43%
FILA 3 11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 10.4 | 69644 | 73196 | 724298 | 761238 | Labor asimilada para la ingeniería de limpieza y adecuación de celdas 11.4 kV (13 celdas). Factor 208 x 0.05 = 10.4 | 10.4 | 724298 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.4 | 724298 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 724298 | 761238 |  |  | 724298 | 100% |  | 0 | 0% |  | 724298 | 100%
LA ESTRADA 11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 102725 | 107964 |  |  | 50492 | 49.15% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 49.15%
LIBRE 11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 102725 | 107964 |  |  | 50492 | 49.15% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 49.15%
MORISCO 11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 102725 | 107964 |  |  | 50492 | 49.15% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 49.15%
OBRERO 11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 102725 | 107964 |  |  | 50492 | 49.15% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 49.15%
SUBA 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.05 | 1671452 | 1756696 | 83573 | 87835 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6233126 | 6551015 | 311656 | 327551 |  | 0.05 | 311656 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 311656 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 395229 | 415386 |  |  | 311656 | 78.85% |  | 0 | 0% |  | 311656 | 78.85%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.05 | 1671452 | 1756696 | 83573 | 87835 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6233126 | 6551015 | 311656 | 327551 |  | 0.05 | 311656 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 311656 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 395229 | 415386 |  |  | 311656 | 78.85% |  | 0 | 0% |  | 311656 | 78.85%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 0.05 | 1323233 | 1390718 | 66162 | 69536 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 0.05 | 10516225 | 11052552 | 525811 | 552628 |  | 0.05 | 525811 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 525811 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  |  | 591973 | 622164 |  |  | 525811 | 88.82% |  | 0 | 0% |  | 525811 | 88.82%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.05 | 1671452 | 1756696 | 83573 | 87835 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6233126 | 6551015 | 311656 | 327551 |  | 0.05 | 311656 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 311656 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 395229 | 415386 |  |  | 311656 | 78.85% |  | 0 | 0% |  | 311656 | 78.85%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 0.05 | 1323233 | 1390718 | 66162 | 69536 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 0.05 | 10516225 | 11052552 | 525811 | 552628 |  | 0.05 | 525811 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 525811 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  |  | 591973 | 622164 |  |  | 525811 | 88.82% |  | 0 | 0% |  | 525811 | 88.82%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.05 | 1671452 | 1756696 | 83573 | 87835 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6233126 | 6551015 | 311656 | 327551 |  | 0.05 | 311656 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 311656 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 395229 | 415386 |  |  | 311656 | 78.85% |  | 0 | 0% |  | 311656 | 78.85%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0.05 | 1114302 | 1171131 | 55715 | 58557 | Elaborar planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 0.05 | 5501866 | 5782461 | 275093 | 289123 |  | 0.05 | 275093 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 275093 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  |  | 330808 | 347680 |  |  | 275093 | 83.16% |  | 0 | 0% |  | 275093 | 83.16%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6339336 | 6662646 |  | SUBTOTAL | 5332980 | 84.13% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5332980
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6339336 | 6662646 |  | SUBTOTAL | 5332980 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5332980
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5332980 | 84.13%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1204473.84 | 1265902.74 |  | IVA 19% | 1013266.2 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1013266
[5 empty] | TOTAL |  | 7543809.84 | 7928548.74 |  | TOTAL | 6346246.2 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6346246
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5332980 | 84.13% | ACTA 1 | 5332980 | 84.13%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 5332980 | 84.13% | TOTAL | 5332980 | 84.13%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234809 |  | PEP | D00234809
[10 empty] | ORDEN | D00234809000 |  | ORDEN | D00234809000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-048
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE TECHO
PEP | D00234810 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-048
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00234810000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 5281800
SUBESTACIÓN: | TECHO PLANOS AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE TECHO
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4212072 | 79.75%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 4212072 | 79.75%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-048 TECHO PLANOS AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 REPOSICIÓN DE PROTECCIONES EN SE AT-MT, Planos As-Built Cambio Protecciones - SE TECHO
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-048
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Vr. Total | %
C01 LLANO GRANDE 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C02 ETB_BC 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C03 SAN DIONISIO 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C04 MARIA PAZ 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C06 UNION BARRAS D2-D1 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C07 ACOPLE D2 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C09 ACOPLE D2 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C10 UNION BARRAS D2 - D3 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C12 LIBRE 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C13 EMISORA MARIANA 11.4 Kv | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C14 HIPODROMO 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C15 TIMOTEO 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C16 PROVIVIENDA 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C17 AVD BOYACA 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C18 TINTALA 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C19 MANDALAY 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C21 UNION BARRAS D3-D2 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C22 ACOPLE D3 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C24 ACOPLE D3 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C25 LIBRE 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C27 CASTILLA 11.4 kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C28 2 AVENIDAS 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C29 ANDALUCIA 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
C30 AV 1 MAYO 11.4kV | L-35 Ingeniería para el reemplazo/instalación de unidad de control y protección con función de sobrecorriente 50/51, 67 en circuitos de media tensión (34,5, 11,4 o 13,2 kV) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35MEC | 0.04 | 1114302 | 1171131 | 44572 | 46845 | Elaborar planos As Built. Factor = 0,04 Se considera 80% del valor para la elaboracion de planos As Built a partir del rojo verde Suministrado por Codensa por tratarse de labor reiterativa. 0,05*80% = 0,04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL35ELE | 0.04 | 4387564 | 4611330 | 175503 | 184453 |  | 0.04 | 175503 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 175503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 35: |  |  |  | 220075 | 231298 |  |  | 175503 | 79.75% |  | 0 | 0% |  | 175503 | 79.75%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 5281800 |  |  | SUBTOTAL | 4212072 | 79.75% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4212072
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 5281800 |  |  | SUBTOTAL | 4212072 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4212072
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4212072 | 79.75%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1003542 |  |  | IVA 19% | 800293.68 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 800294
[5 empty] | TOTAL |  | 6285342 |  |  | TOTAL | 5012365.68 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 5012366
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4212072 | 79.75% | ACTA 1 | 4212072 | 79.75%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 4212072 | 79.75% | TOTAL | 4212072 | 79.75%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234810 |  | PEP | D00234810
[10 empty] | ORDEN | D00234810000 |  | ORDEN | D00234810000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-098
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0168 REDISEÑO RCS A MÓDULOS EN SSEE, Cambio de reconectador en módulo Telas S/E La Paz
PEP | D00235364 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-098
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235364000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 14405839
SUBESTACIÓN: | LA PAZ CTO TELAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0168 REDISEÑO RCS A MÓDULOS EN SSEE, Cambio de reconectador en módulo Telas S/E La Paz
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 8970131.8 | 62.27%
| ACTA 2 | 804387 | 5.584%
| ACTA 3 | 3144422 | 21.83%
| ACTA 4 | 648384 | 4.501%
| ACTA 5 | 277879 | 1.929%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 13845203.8 | 96.11%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-098 LA PAZ CTO TELAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | CDIM_CBSGSM_R0168
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0168 REDISEÑO RCS A MÓDULOS EN SSEE, Cambio de reconectador en módulo Telas S/E La Paz
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-098
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO TELAS 34,5 kV | L-6 Ingeniería para el reemplazo de interruptor de potencia de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06CIV | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Realizar la ingenieria para el reemplazo del reconectador, se debe instalara un interruptor Schneider. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 648384 | 70% | 0.21 | 277879 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1291894 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1291894 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06ELE | 0.7 | 5118825 | 5379885 | 3583178 | 3765920 |  | 0.7 | 3583177.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3583177.5 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 5801335 | 6097204 |  |  | 3583177.5 | 61.76% |  | 0 | 0% |  | 1291894 | 22.27% |  | 648384 | 11.18% |  | 277879 | 4.79% |  | 0 | 0% |  | 5801334.5 | 100%
CIRCUITO TELAS 34,5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0.7 | 800905 | 841751 | 560634 | 589226 | Realizar la ingeniería para el monataje de un juego de transformadores de corriente en el modulo del Cto entre interruptor y seccionador de linea. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | NO SE REALIZA
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 |  | 0.7 | 1560022.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560022.8 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3973185 | 4175817 |  |  | 1560022.8 | 39.26% |  |  | 0% |  | 1852528 | 46.63% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3412550.8 | 85.89%
CIRCUITO TELAS 34,5 kV | l-26 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 34,5 kV (con control convencional o unidad de control y protección) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL26MEC | 0.7 | 1149124 | 1207729 | 804387 | 845410 | Ingenieria para el traslado del control y las protecciones a un nuevo tablero en la subestacion, se debe contemplar ampliacion del carcamo. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL26ELE | 0.7 | 5467045 | 5745864 | 3826932 | 4022105 |  | 0.7 | 3826931.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3826931.5 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 26: |  |  |  | 4631319 | 4867515 |  |  | 3826931.5 | 82.63% |  | 804387 | 17.37% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4631318.5 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14405839 |  |  | SUBTOTAL | 8970131.8 | 62.27% | SUBTOTAL | 804387 | 5.584% | SUBTOTAL | 3144422 | 21.83% | SUBTOTAL | 648384 | 4.501% | SUBTOTAL | 277879 | 1.929% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13845203.8
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14405839 |  |  | SUBTOTAL | 8970131.8 |  | SUBTOTAL | 804387 |  | SUBTOTAL | 3144422 |  | SUBTOTAL | 648384 |  | SUBTOTAL | 277879 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13845203.8
[25 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[25 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13845203.8 | 96.11%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2737109.41 |  |  | IVA 19% | 1704325.042 |  | IVA 19% | 152833.53 |  | IVA 19% | 597440.18 |  | IVA 19% | 123192.96 |  | IVA 19% | 52797.01 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2630589
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  | TOTAL |  | 17142948.41 |  |  | TOTAL | 10674456.842 |  | TOTAL | 957220.53 |  | TOTAL | 3741862.18 |  | TOTAL | 771576.96 |  | TOTAL | 330676.01 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 16475792.8
[16 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[16 empty] | ACTA 1 | 8970131.8 | 62.27% | ACTA 1 | 8970131.8 | 62.27% | ACTA 1 | 8970131.8 | 62.27% | ACTA 1 | 8970131.8 | 62.27%
[16 empty] | ACTA 2 | 804387 | 5.584% | ACTA 2 | 804387 | 5.584% | ACTA 2 | 804387 | 5.584% | ACTA 2 | 804387 | 5.584%
[16 empty] | ACTA 3 | 3144422 | 21.83% | ACTA 3 | 3144422 | 21.83% | ACTA 3 | 3144422 | 21.83% | ACTA 3 | 3144422 | 21.83%
[19 empty] | ACTA 4 | 648384 | 4.501% | ACTA 4 | 648384 | 4.501% | ACTA 4 | 648384 | 4.501%
[22 empty] | ACTA 5 | 277879 | 1.929% | ACTA 5 | 277879 | 1.929%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[16 empty] | TOTAL | 12918940.8 | 89.68% | TOTAL | 13567324.8 | 94.18% | TOTAL | 13845203.8 | 96.11% | TOTAL | 13845203.8 | 96.11%
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
Delegado |  |  | No Asignado | [12 empty] | PEP | D00235364 |  | PEP | D00235364 |  | PEP | D00235364 |  | PEP | D00235364
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP | [12 empty] | ORDEN | D00235364000 |  | ORDEN | D00235364000 |  | ORDEN | D00235364000 |  | ORDEN | D00235364000
Note on T14: Leidy: pte AC ENVIAR CORRECCIONES

## 17-108
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
PEP | D00243217 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-108
ORDEN PRESUPUESTAL: | 500000740146 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 7: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 36354111
SUBESTACIÓN: | TOCANCIPÁ AMPLIACIÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4826327 | 13.28%
| ACTA 2 | 15969342 | 43.93%
| ACTA 3 | 6132144 | 16.87%
| ACTA 4 | 2019673 | 5.556%
| ACTA 5 | 2049968 | 5.639%
| ACTA 6 | 3042325 | 8.369%
| ACTA 7 | 0 | 0%
| TOTAL | 34039779 | 93.63%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-108 TOCANCIPÁ AMPLIACIÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [28 empty] | CDIM_CADCRA_R0117
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, R SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
Acta N° 7: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-108
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 7 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 32 | 69644 | 73196 | 2228608 | 2342272 | Labor asimilada para el diseño de ampliación del patio de conexiones. Factor: 8 HH X 2 H X 2 días de trabajo. | 32 | 2228608 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 2228608 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 2228608 | 2342272 |  |  | 2228608 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2228608 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Labor asimilada para el diseño de nuevo cárcamo de control en el modulo de transformador D1, requerido por traslado del interruptor y el diseño de las tapas de cárcamo de toda la subestación. Factor: 8 HH X 2 HH X 1.5 días de trabajo: 24 HH. | 24 | 1671456 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1671456 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 1671456 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1671456 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 4 | 69644 | 73196 | 278576 | 292784 | Realizar el diseño de la cobertura proteccion de la Bomba de agua potable. Factor: 4 HH | 0 | 0 | 0% | 4 | 278576 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 278576 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 278576 | 292784 |  |  | 0 | 0% |  | 278576 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 278576 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM | 1 | 4039345 | 4245352 | 4039345 | 4245352 | Realizar la validación de la malla de puesta a tierra ampliación y equipotencialidad con el cerramiento perimetral. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2019673 | 50% | 0.5 | 2019673 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4039346 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 64: |  |  |  | 4039345 | 4245352 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2019673 | 50% |  | 2019673 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4039346 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-3 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 34.5/13,211.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03CIV | 1 | 4074167 | 4281950 | 4074167 | 4281950 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo del transformador D1 de 2.5 MVA por uno de 5 MVA. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1222250 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2997365 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4219615 | 103.6%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03MEC | 1 | 4039345 | 4245352 | 4039345 | 4245352 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2827542 | 70% | 0.3 | 1211804 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4039346 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03ELE | 1 | 2576823 | 2708241 | 2576823 | 2708241 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 2576823 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2576823 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 10690335 | 11235543 |  |  | 0 | 0% |  | 5404365 | 50.55% |  | 2434054 | 22.77% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2997365 | 28.04% |  | 0 | 0% |  | 10835784 | 101.4%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-6 Ingeniería para el reemplazo de interruptor de potencia de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06CIV | 1 | 1323233 | 1390718 | 1323233 | 1390718 | Levantamiento e ingeniería para el traslado del interruptor de potencia del transformador lado 34.5 kV, se debe conservar el mismo interruptor sin embargo se debe realizar la reubicacion del equipo necesaria para el reemplazo por ampliación de capacidad del transformador. | 0.7 | 926263 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 396970 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1323233 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06MEC | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1291894 | 70% | 0.3 | 553669 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845563 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL06ELE | 1 | 5118825 | 5379885 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 5118825 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5118825 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 8287621 | 8710290 |  |  | 926263 | 11.18% |  | 6410719 | 77.35% |  | 950639 | 11.47% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8287621 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería mecánica para el montaje de un juego de Ct´s en el modulo de 34.5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 70% | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2646468 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 2646468 | 2781438 |  |  | 0 | 0% |  | 1852528 | 70% |  | 793940 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2646468 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3806178 | 3621482 | 3806178 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformadores D1 y D2. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  |  | 3621482 | 3806178 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-50 Ingeniería para construcción/ampliación de foso colector de aceite para transformadores. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL50CIV | 1 | 2890220 | 3037621 | 2890220 | 3037621 | Ingeniería para construcción y ampliación de foso colector de Aceite y conexión de los fosos de los dos transformadores y adecuaciones necesarias para la estructura del bordillo y la placa del D2. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2023154 | 70% | 0.3 | 867066 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2890220 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 50: |  |  |  | 2890220 | 3037621 |  |  | 0 | 0% |  | 2023154 | 70% |  | 867066 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2890220 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36354111 | 38208182 |  | SUBTOTAL | 4826327 | 13.28% | SUBTOTAL | 15969342 | 43.93% | SUBTOTAL | 6132144 | 16.87% | SUBTOTAL | 2019673 | 5.556% | SUBTOTAL | 2019673 |  | SUBTOTAL | 2997365 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 33964524
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36354111 | 38208182 |  | SUBTOTAL | 4826327 |  | SUBTOTAL | 15969342 |  | SUBTOTAL | 6132144 |  | SUBTOTAL | 2019673 |  | SUBTOTAL | 2019673 |  | SUBTOTAL | 2997365 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 33964524
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 30295 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 44960 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 75255
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2049968 | 5.639% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3042325 | 8.369% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 34039779 | 93.63%
[5 empty] | IVA 19% |  | 6907281.09 | 7259554.58 |  | IVA 19% | 917002.13 |  | IVA 19% | 3034174.98 |  | IVA 19% | 1165107.36 |  | IVA 19% | 383737.87 |  | IVA 19% | 38949392 |  | IVA 19% | 57804175 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 6467558
[5 empty] | TOTAL |  | 43261392.09 | 45467736.58 |  | TOTAL | 5743329.13 |  | TOTAL | 19003516.98 |  | TOTAL | 7297251.36 |  | TOTAL | 2403410.87 |  | TOTAL | 40999360 |  | TOTAL | 60846500 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 40507337
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [9 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[13 empty] | ACTA 1 | 4826327 | 13.28% | ACTA 1 | 4826327 | 13.28% | ACTA 1 | 4826327 | 13.28% | ACTA 1 | 4826327 | 13.28% | ACTA 1 | 4826327 | 13.28% | ACTA 1 | 4826327 | 13.28%
[13 empty] | ACTA 2 | 15969342 | 43.93% | ACTA 2 | 15969342 | 43.93% | ACTA 2 | 15969342 | 43.93% | ACTA 2 | 15969342 | 43.93% | ACTA 2 | 15969342 | 43.93% | ACTA 2 | 15969342 | 43.93%
[16 empty] | ACTA 3 | 6132144 | 16.87% | ACTA 3 | 6132144 | 16.87% | ACTA 3 | 6132144 | 16.87% | ACTA 3 | 6132144 | 16.87% | ACTA 3 | 6132144 | 16.87%
[19 empty] | ACTA 4 | 2019673 | 5.556% | ACTA 4 | 2019673 | 5.556% | ACTA 4 | 2019673 | 5.556% | ACTA 4 | 2019673 | 5.556%
[22 empty] | ACTA 5 | 2049968 | 5.639% | ACTA 5 | 2049968 | 5.639% | ACTA 5 | 2049968 | 5.639%
[25 empty] | ACTA 6 | 3042325 | 8.369% | ACTA 6 | 3042325 | 8.369%
[13 empty] | TOTAL | 20795669 | 57.2% | TOTAL | 26927813 | 74.07% | TOTAL | 28947486 | 79.63% | TOTAL | 30997454 | 85.27% |  |  |  | ACTA 7 | 0 | 0%
[13 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 34039779 | 93.63% | TOTAL | 34039779 | 93.63%
[13 empty] | PEP | D00235024 |  | PEP | D00243217 |  | PEP | D00243217 |  | PEP | D00243217 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[13 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | 500000740146 |  | ORDEN | 500000740146 |  | ORDEN | 500000740146 |  | PEP | D00243217 |  | PEP | D00243217
|  |  | Coordinador Operativo | [21 empty] | ORDEN | 500000740146 |  | ORDEN | 500000740146
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on T20: Dania Marquez: No se han respndido comentarios por parte de Ac

## 17-120
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCSR_R0081, SUBESTACIÓN GRAN SABANA, Ingeniería Tablero de medida Subestación Gran Sabana para la implementación del proyecto código de medida y calidad de potencia en los transformadores D3, R2 y de la barra de 115 kV
PEP | D00235275 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-120
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235275000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6388779
SUBESTACIÓN: | GRAN SABANA COD MED |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCSR_R0081, SUBESTACIÓN GRAN SABANA, Ingeniería Tablero de medida Subestación Gran Sabana para la implementación del proyecto código de medida y calidad de potencia en los transformadores D3, R2 y de la barra de 115 kV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1291894 | 20.22%
| ACTA 2 | 3914681 | 61.27%
| ACTA 3 | 292504 | 4.578%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 5499079 | 86.07%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-120 GRAN SABANA COD MED
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCSR_R0081, SUBESTACIÓN GRAN SABANA, Ingeniería Tablero de medida Subestación Gran Sabana para la implementación del proyecto código de medida y calidad de potencia en los transformadores D3, R2 y de la barra de 115 kV
Acta N° 4: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-120
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Realizar el calculo del burden y la corrección de cargabilidad de un juego de Pt´s (3 unidades). Factor Ingeniería Mecánica y civil: 0.3 X Factor de alcance levantamiento + 0.7 Factor Alcance ingeniería Levantamiento e ingeniería Mecánica: 0.3 X (0) + 0.7 X (50%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.35 | 2542001 | 2671643 | 889700 | 935075 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | NO SE REALIZA
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 889700 | 935075 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para la instalacion de una unidad de medida Ester A1800 para calidad de potencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Realizar el diseño civil y mecánico para el montaje de un tablero de medida TCM que incluyan 4 medidores para los transformadores D3 y R2, y un medidor para Calidad de energia en la barra de 115 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 292504 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 292504 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0.7 | 1291894 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1291894 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 1584398 | 1665203 |  |  | 1291894 | 81.54% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 18.46% |  | 0 | 0% |  | 1584398 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3203618 | 3367003 | 897013 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para la instalacion de dos unidades de medida Elster A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3203618 | 3367003 | 897013 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para la instalacion de dos unidades de medida Elster A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6388779 |  |  | SUBTOTAL | 1291894 | 20.22% | SUBTOTAL | 3914681 | 61.27% | SUBTOTAL | 292504 | 4.578% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5499079
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6388779 |  |  | SUBTOTAL | 1291894 |  | SUBTOTAL | 3914681 |  | SUBTOTAL | 292504 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5499079
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[19 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5499079 | 86.07%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1213868.01 |  |  | IVA 19% | 245459.86 |  | IVA 19% | 743789.39 |  | IVA 19% | 55575.76 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1044825
[5 empty] | TOTAL |  | 7602647.01 |  |  | TOTAL | 1537353.86 |  | TOTAL | 4658470.39 |  | TOTAL | 348079.76 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6543904
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1291894 | 20.22% | ACTA 1 | 1291894 | 20.22% | ACTA 1 | 1291894 | 20.22% | ACTA 1 | 1291894 | 20.22%
[13 empty] | ACTA 2 | 3914681 | 61.27% | ACTA 2 | 3914681 | 61.27% | ACTA 2 | 3914681 | 61.27%
[16 empty] | ACTA 3 | 292504 | 4.578% | ACTA 3 | 292504 | 4.578%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1291894 | 20.22% | TOTAL | 5206575 | 81.5% | TOTAL | 5499079 | 86.07% | TOTAL | 5499079 | 86.07%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235275 |  | PEP | D00235275 |  | PEP | D00235275 |  | PEP | D00235275
[10 empty] | ORDEN | D00235275000 |  | ORDEN | D00235275000 |  | ORDEN | D00235275000 |  | ORDEN | D00235275000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-111
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-250
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13039080
SUBESTACIÓN: | VILLA PINZON |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero de 2018 y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3144421 | 70%
| ACTA 2 | 1437582 | 32%
| TOTAL | 4582003 | 102%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-111 CIRCO COD MED TOP
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Realizar el estudio de suelos en la subestación circo 230 KV, para instalación de un juego Nuevo de PTS en los módulos AT1, AT2, AT3
Acta N° 2: Febrero
Periodo Facturación: Febrero
OT: 17-111
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 230/115 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 | Elaborar el estudio de suelos en la subestación. | 0.7 | 3144421 | 70% | 0.3 | 1416337 | 31.53% | 1 | 4560758 | 101.5%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 3144421 | 70% |  | 1416337 | 31.53% |  | 4560758 | 101.5%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4492030 | 4721124 |  | SUBTOTAL | 3144421 |  | SUBTOTAL | 1416337 |  | SUBTOTAL | 4560758
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[13 empty] | SUBTOTAL | 1416337 |  | SUBTOTAL | 4560758
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21245 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21245
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4492030 | 4721124 |  | SUBTOTAL | 3144421 | 70% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1437582 | 32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4582003 | 102%
[5 empty] | IVA 19% |  | 853485.7 | 897013.56 |  | IVA 19% | 597439.99 |  | IVA 19% | 273141 |  | IVA 19% | 870581
[5 empty] | TOTAL |  | 5345515.7 | 5618137.56 |  | TOTAL | 3741860.99 |  | TOTAL | 1710723 |  | TOTAL | 5452584
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3144421 | 70% | ACTA 1 | 3144421 | 70%
[13 empty] | ACTA 2 | 1437582 | 32%
[10 empty] | TOTAL | 3144421 | 70% | TOTAL | 4582003 | 102%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235030 |  | PEP
[10 empty] | ORDEN | D00235030000 |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-129
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Elaboración de ingenierías básicas para implementación del proyecto cód medida resolución Creg 038 de 2014 en la subestación BALSILLAS
PEP | D00249390 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-129
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249390000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 20295966
SUBESTACIÓN: | BALSILLAS |  | VALOR DEL ACTA: | 6084649
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero de 2018 y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Elaboración de ingenierías básicas para implementación del proyecto cód medida resolución Creg 038 de 2014 en la subestación BALSILLAS
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 5994728
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 89921
| SUBTOTAL |  | 6084649
| IVA 19% |  | 1156083
| TOTAL |  | 7240732
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 14592133 | 71.9%
| ACTA 2 | 6084649 | 29.98%
| TOTAL | 20676782 | 101.9%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-129 BALSILLAS COD MEDIDA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Elaboración de ingenierías básicas para implementación del proyecto cód medida resolución Creg 038 de 2014 en la subestación BALSILLAS
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Elaboración de ingenierías básicas para implementación del proyecto cód medida resolución Creg 038 de 2014 en la subestación BALSILLAS
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-129
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | l-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.3 | 7904580 | 8307714 | 2371374 | 2492314 | Realizar el levantamiento civil y mecánico del transformador para definir espacios para la instalacion de un juego de Pt´s en el módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2492314 | 105.1% | 0.3 | 2492314 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.3 | 5014359 | 5270091 | 1504308 | 1581027 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1581027 | 105.1% | 0.3 | 1581027 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0 | 4283098 | 4501536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 3875682 | 4073341 |  |  | 0 | 0% |  | 4073341 | 105.1% |  | 4073341 | 105.1%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.3 | 1149124 | 1207729 | 344737 | 362319 | Realizar el levantamiento civil y mecánico de los Transformadores de corriente para definir espacios para la instalacion de un juego de Pt´s en el módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 362319 | 105.1% | 0.3 | 362319 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 834431 | 105.1% | 0.3 | 834431 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 3367003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 1138677 | 1196750 |  |  | 0 | 0% |  | 1196750 | 105.1% |  | 1196750 | 105.1%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaborar la ingeniería mecánica y eléctrica básica para la instalación de un nuevo juego de Pt´s en el módulo lado 230 kV. Factor: 70% del diseño eléctrico y mecánico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.49 | 2646468 | 2781438 | 1296769 | 1362905 |  | 0.49 | 1296769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1296769 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.49 | 2542001 | 2671643 | 1245580 | 1309105 |  | 0.49 | 1245580 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1245580 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 2542349 | 2672010 |  |  | 2542349 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2542349 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | l-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.3 | 2298247 | 2415458 | 689474 | 724637 | Realizar el levantamiento civil y mecánico de los descargadores de sobretensión para definir espacios para la instalacion de un juego de Pt´s en el módulo. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 724637 | 105.1% | 0.3 | 724637 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 689474 | 724637 |  |  | 0 | 0% |  | 724637 | 105.1% |  | 724637 | 105.1%
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaborar la ingeniería mecánica y eléctrica básica para la instalación de un nuevo juego de Pt´s en el módulo lado 230 kV. Factor: 70% del diseño eléctrico y mecánico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.49 | 2646468 | 2781438 | 1296769 | 1362905 |  | 0.49 | 1296769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1296769 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.49 | 2542001 | 2671643 | 1245580 | 1309105 |  | 0.49 | 1245580 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1245580 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 2542349 | 2672010 |  |  | 2542349 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2542349 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaborar la ingeniería mecánica y eléctrica básica para la instalación de un nuevo juego de Pt´s en el módulo lado 230 kV. Factor: 70% del diseño eléctrico y mecánico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.49 | 2646468 | 2781438 | 1296769 | 1362905 |  | 0.49 | 1296769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1296769 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.49 | 2542001 | 2671643 | 1245580 | 1309105 |  | 0.49 | 1245580 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1245580 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 2542349 | 2672010 |  |  | 2542349 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2542349 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT4 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaborar la ingeniería mecánica y eléctrica básica para la instalación de un nuevo juego de Pt´s en el módulo lado 230 kV. Factor: 70% del diseño eléctrico y mecánico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.49 | 2646468 | 2781438 | 1296769 | 1362905 |  | 0.49 | 1296769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1296769 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.49 | 2542001 | 2671643 | 1245580 | 1309105 |  | 0.49 | 1245580 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1245580 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 2542349 | 2672010 |  |  | 2542349 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2542349 | 100%
TRANSFORMADOR R2 230/34.5 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaborar la ingeniería mecánica y eléctrica básica para la instalación de un nuevo juego de Pt´s en el módulo lado 230 kV. Factor: 70% del diseño eléctrico y mecánico. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.49 | 2646468 | 2781438 | 1296769 | 1362905 |  | 0.49 | 1296769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1296769 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.49 | 2542001 | 2671643 | 1245580 | 1309105 |  | 0.49 | 1245580 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 1245580 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 2542349 | 2672010 |  |  | 2542349 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2542349 | 100%
SUBESTACIÓN 230/115/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 27 | 69644 | 73196 | 1880388 | 1976292 | Realizar el informe de ferroresonancia sobre los módulos donde se va a instalar un nuevo juego de PT´s. Factor: elaboración de informe: 27 HH | 27 | 1880388 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1880388 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1880388 | 1976292 |  |  | 1880388 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1880388 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 20295966 | 21331070 |  | SUBTOTAL | 14592133 | 71.9% | SUBTOTAL | 5994728 |  | SUBTOTAL | 20586861
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 20295966 | 21331070 |  | SUBTOTAL | 14592133 |  | SUBTOTAL | 5994728 |  | SUBTOTAL | 20586861
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 89921 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 89921
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6084649 | 29.98% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 20676782 | 101.9%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3856233.54 | 4052903.3 |  | IVA 19% | 2772505.27 |  | IVA 19% | 1156083 |  | IVA 19% | 3928589
[5 empty] | TOTAL |  | 24152199.54 | 25383973.3 |  | TOTAL | 17364638.27 |  | TOTAL | 7240732 |  | TOTAL | 24605371
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 14592133 | 71.9% | ACTA 1 | 14592133 | 71.9%
[13 empty] | ACTA 2 | 6084649 | 29.98%
[10 empty] | TOTAL | 14592133 | 71.9% | TOTAL | 20676782 | 101.9%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235030 |  | PEP | D00249390
[10 empty] | ORDEN | D00235030000 |  | ORDEN | D00249390000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-136
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-136
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8824575
SUBESTACIÓN: | ZIPAQUIRÁ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 952380 | 10.79%
| ACTA 2 | 5279701 | 59.83%
| ACTA 3 | 1282997 | 14.54%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 7515078 | 85.16%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-136 ZIPAQUIRÁ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-136
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.65 | 1149124 | 1207729 | 746931 | 785024 | Realizar el levantamiento e ingeniería para el reemplazo de la caja de empalme de los PT´s, se debe tener en cuenta que la caja de empalme nueva se debe instalar en la parte posterior de la actual contemplando cambio de canalizaciones que salen hacia el carcamo. Ingeniería electrica para normalización de caja de empalme de Pt´s de la barra, contemplando el calculo del burden y corrección de cargabilidad del nucleo de medida. Factor Ingeniería Mecánica y civil: 0.3 X Factor de alcance levantamiento + 0.7 Factor Alcance ingeniería Levantamiento e ingeniería Mecánica: 0.3 X (1) + 0.7 X (50%) = 0.65 Factor Ingeniería electrica: 0.3 X Factor de alcance levantamiento + 0.7 Factor Alcance ingeniería Levantamiento e ingeniería Electrica 0.3 X (0) + 0.7 X (100%) = 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 46.15% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 344737 | 46.15% | NO SE REALIZA
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.65 | 2646468 | 2781438 | 1720204 | 1807935 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 46.15% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 46.15% | NO SE REALIZA
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 2671643 | 1779401 | 1870150 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 4246536 | 4463109 |  |  | 0 | 0% |  | 1779401 | 41.9% |  | 1138677 | 26.81% |  | 0 | 0% |  | 2918078 | 68.72%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Levantamiento eléctrico de mininterruptor de reserva (o espacio y ruta) para alimentar la calefacción e iluminación en el tablero TCM. LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO = 0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)= 0.30x(0.50) + 0.70x(0.00)= 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.15 | 2890220 | 3037621 | 433533 | 455643 |  | 0.15 | 433533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 433533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 433533 | 455643 |  |  | 433533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 433533 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Levantamiento eléctrico de mininterruptor de reserva (o espacio y ruta) para alimentar los medidores en el tablero TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.1 | 5188469 | 5453081 | 518847 | 545308 |  | 0.1 | 518847 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 518847 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 518847 | 545308 |  |  | 518847 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 518847 | 100%
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 1 | 417863 | 439174 | 417863 | 439174 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo tablero de medida en la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 292504 | 70% | 0.3 | 125359 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 417863 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 417863 | 439174 |  |  | 0 | 0% |  | 292504 | 6.888% |  | 125359 | 2.952% |  | 0 | 0% |  | 417863 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3203618 | 3367003 | 897013 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 897013 | 21.12% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 16.65% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3203618 | 3367003 | 897013 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 897013 | 21.12% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 16.65% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8824575 | 9274630 |  | SUBTOTAL | 952380 | 10.79% | SUBTOTAL | 5279701 | 59.83% | SUBTOTAL | 1264036 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7496117
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8824575 | 9274630 |  | SUBTOTAL | 952380 |  | SUBTOTAL | 5279701 |  | SUBTOTAL | 1264036 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7496117
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 18961 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 18961
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1282997 | 14.54% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7515078 | 85.16%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1676669.25 | 1762179.7 |  | IVA 19% | 180952.2 |  | IVA 19% | 1003143.19 |  | IVA 19% | 243769 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1427865
[5 empty] | TOTAL |  | 10501244.25 | 11036809.7 |  | TOTAL | 1133332.2 |  | TOTAL | 6282844.19 |  | TOTAL | 1526766 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 8942943
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 952380 | 10.79% | ACTA 1 | 952380 | 10.79% | ACTA 1 | 952380 | 10.79% | ACTA 1 | 952380 | 10.79%
[13 empty] | ACTA 2 | 5279701 | 59.83% | ACTA 2 | 5279701 | 59.83% | ACTA 2 | 5279701 | 59.83%
[16 empty] | ACTA 3 | 1282997 | 14.54% | ACTA 3 | 1282997 | 14.54%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 952380 | 10.79% | TOTAL | 6232081 | 70.62% | TOTAL | 7515078 | 85.16% | TOTAL | 7515078 | 85.16%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235030 |  | PEP | D00235030 |  | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389
[10 empty] | ORDEN | D00235030000 |  | ORDEN | D00235030000 |  | ORDEN | D00249389000 |  | ORDEN | D00249389000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-139
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Normalización servicios esenciales, normalización 15 seccionadores, juegos de CT
PEP | D00249502 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-139
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249502000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 87612005
SUBESTACIÓN: | EL SOL CIVILES |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Normalización servicios esenciales, normalización 15 seccionadores, juegos de CT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 22951140 | 26.2%
| ACTA 2 | 30127939 | 34.39%
| ACTA 3 | 950055 | 1.084%
| ACTA 4 | 427933 | 0.4884%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 54457067 | 62.16%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-139 EL SOL CIVILES
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Normalización servicios esenciales, normalización 15 seccionadores, juegos de CT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Normalización servicios esenciales, normalización 15 seccionadores, juegos de CT
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-139
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 2 | 2437535 | 2561849 | 4875070 | 5123698 | Realizar el levantamiento e ingeniería para el montaje de 2 transformadores de SSAA 34.5/0.208kV - 150kVA. | 0.6 | 1462521 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1462521 | 28.54%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 4875070 | 5123698 |  |  | 1462521 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1462521 | 28.54%
BARRA 34.5 KV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para ampliación de barraje de 34.5 kV. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1807259 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 1807259 | 14.26% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1807259 | 13.57%
CIRCUITO APOSENTOS 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 591 de barra. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
CIRCUITO COLAR 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 541 de barra y 547 de linea. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
CIRCUITO PACHO 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 541 de barra y 547 de linea. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
CIRCUITO POMAR 34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 1 | 800905 | 841751 | 800905 | 841751 | Realizar levantamiento e ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente TC062 A/B/C. | 0.3 | 240272 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 240272 | 28.54%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3447373 | 3623189 |  |  | 1034212 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1034212 | 30%
CIRCUITO POMAR 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 561 de barra y 567 de linea. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
CIRCUITO SOL TIBITÓ 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 581 de barra y 587 de linea. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
CIRCUITO VOLMO 34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 1 | 800905 | 841751 | 800905 | 841751 | Realizar levantamiento e ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente TC052 A/B/C. | 0.3 | 240272 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 240272 | 28.54%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3447373 | 3623189 |  |  | 1034212 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1034212 | 30%
CIRCUITO VOLMO 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 551 de barra y 557 de linea. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 1.4 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4387564 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 4533816 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6476880 | 100%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 64 | 69644 | 73196 | 4457216 | 4684544 | Labor asimilada para realizar el levantamiento y diseño para las adecuaciones en la zona de las tapas de alfajor contemplando operatividad en la extracción de los interruptores de las celdas. Factor: 32 HH X 2 H : 64 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.44 | 936015 | 21% | 5.76 | 421609 | 9% | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 1357624 | 28.98%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4457216 | 4684544 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 936015 | 21% |  | 421609 | 9.459% |  | 0 | 0% |  | 1357624 | 28.98%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 1 | 800905 | 841751 | 800905 | 841751 | Realizar levantamiento e ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente TC012 A/B/C. | 0.3 | 240272 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 240272 | 28.54%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3447373 | 3623189 |  |  | 1034212 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1034212 | 28.54%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico del seccionador 511 de barra lado 34.5 kV. | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 1 | 2193782 | 2305665 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 658135 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 658135 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 3238440 | 3403601 |  |  | 971532 | 30% |  | 731261 | 22.58% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1702793 | 52.58%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 1 | 800905 | 841751 | 800905 | 841751 | Realizar levantamiento e ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente TC022 A/B/C. | 0.3 | 240272 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 240272 | 28.54%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 793940 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3447373 | 3623189 |  |  | 1034212 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1034212 | 28.54%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico del seccionador 521 de barra lado 34.5 kV. | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 1 | 2193782 | 2305665 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 658135 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 658135 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 3238440 | 3403601 |  |  | 971532 | 30% |  | 731261 | 22.58% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1702793 | 50.03%
UNION BARRAS B1.1 - B1.2 34.5 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 2 | 1044658 | 1097936 | 2089316 | 2195872 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánico de los seccionadores 571 de barra B1.1 y 575 de barra B1.2 de 34.5 kV. | 0.6 | 626795 | 30% | 1.4 | 1462521 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2089316 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 2 | 2193782 | 2305665 | 4387564 | 4611330 |  | 0.6 | 1316269 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1316269 | 28.54%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2785755 | 2927829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6476880 | 6807202 |  |  | 1943064 | 30% |  | 1462521 | 22.58% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3405585 | 50.03%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 87612005 | 92080236 |  | SUBTOTAL | 22951140 | 26.2% | SUBTOTAL | 30127939 | 34.39% | SUBTOTAL | 936015 |  | SUBTOTAL | 421609 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 54436703
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 87612005 | 92080236 |  | SUBTOTAL | 22951140 |  | SUBTOTAL | 30127939 |  | SUBTOTAL | 936015 |  | SUBTOTAL | 421609 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 54436703
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 14040 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 6324 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20364
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 950055 | 1.084% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 427933 | 0.4884% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 54457067 | 62.16%
[5 empty] | IVA 19% |  | 16646280.95 | 17495244.84 |  | IVA 19% | 4360716.6 |  | IVA 19% | 5724308.41 |  | IVA 19% | 180510 |  | IVA 19% | 81307 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 10346843
[5 empty] | TOTAL |  | 104258285.95 | 109575480.84 |  | TOTAL | 27311856.6 |  | TOTAL | 35852247.41 |  | TOTAL | 1130565 |  | TOTAL | 509240 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 64803910
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 22951140 | 26.2% | ACTA 1 | 22951140 | 26.2% | ACTA 1 | 22951140 | 26.2% | ACTA 1 | 22951140 | 26.2% | ACTA 1 | 22951140 | 26.2%
[13 empty] | ACTA 2 | 30127939 | 34.39% | ACTA 2 | 30127939 | 34.39% | ACTA 2 | 30127939 | 34.39% | ACTA 2 | 30127939 | 34.39%
[16 empty] | ACTA 3 | 950055 | 1.084% | ACTA 3 | 950055 | 1.084% | ACTA 3 | 950055 | 1.084%
[19 empty] | ACTA 4 | 427933 | 0.4884% | ACTA 4 | 427933 | 0.4884%
[10 empty] | TOTAL | 22951140 | 26.2% | TOTAL | 53079079 | 60.58% | TOTAL | 54029134 | 61.67% |  |  |  | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 54457067 | 62.16% | TOTAL | 54457067 | 62.16%
[10 empty] | PEP | D00235068 |  | PEP | D00235068 |  | PEP | D00249502 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235068000 |  | ORDEN | D00235068000 |  | ORDEN | D00249502000 |  | PEP | D00249502 |  | PEP | D00249502
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | ORDEN | D00249502000 |  | ORDEN | D00249502000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-142
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ingenierías de detalle para la LT San José Concordia Veraguas a 115 kV
PEP | D00235083 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-142
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235083000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 32183144
SUBESTACIÓN: | LT SAN JOSÉ-CONCOR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Ingenierías de detalle para la LT San José Concordia Veraguas a 115 kV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2746755 | 8.535%
| ACTA 2 | 2785755 | 8.656%
| ACTA 3 | 10349788 | 32.16%
| ACTA 4 | 4666139 | 14.5%
| ACTA 5 | 11522231 | 35.8%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 32070668 | 99.65%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-142 LT SAN JOSÉ-CONCOR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | Ingenierías de detalle para la LT San José Concordia Veraguas a 115 kV
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ingenierías de detalle para la LT San José Concordia Veraguas a 115 kV
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-142
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total |  | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1.5 | 2019673 | 2122676 | 3029510 | 3184014 | Realizar el levantamiento topográfico del trazado desde la conexión T San José - San Facon, Nueva subestación San José hasta la Carrera 24 y AV calle 6ta. | 1.36 | 2746755 | 90.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.36 | 2746755 | 90.67%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 3029510 | 3184014 |  |  | 2746755 | 90.67% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2746755 | 90.67%
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1.5 | 1532165 | 1610305 | 2298248 | 2415458 | Realizar el replanteo topográfico de las estructuras diseñadas en el trazado desde subestación San José a Carrera 24 y a calle 6ta. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2298248 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2298248 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 2298248 | 2415458 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2298248 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2298248 | 100%
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 4 | 940192 | 988142 | 3760768 | 3952568 | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste trazado desde subestación San José a Carrera 24 y a calle 6ta. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1880384 | 50% | 2 | 1880384 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3760768 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  |  | 3760768 | 3952568 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1880384 | 50% |  | 1880384 | 50% |  | 0 | 0% |  | 3760768 | 100%
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1.5 | 5571510 | 5855657 | 8357265 | 8783486 | Realizar el diseño electromecánico del trazado desde sub estación San José a Carrera 24 y a calle 6ta. | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2785755 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2785755 | 33.33% | 0.5 | 2785755 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 8357265 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 8357265 | 8783486 |  |  | 0 | 0% |  | 2785755 | 33.33% |  | 0 | 0% |  | 2785755 | 33.33% |  | 2785755 | 33.33% |  | 0 | 0% |  | 8357265 | 100%
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-10 Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LL10CIV | 7 | 1253590 | 1317523 | 8775130 | 9222661 | Realizar el estudio de suelos con sondeo manual en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras del trazado desde subestación San José a Carrera 24 y a calle 6ta. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 4387565 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 4387565 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 8775130 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 8775130 | 9222661 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4387565 | 50% |  | 0 | 0% |  | 4387565 | 50% |  | 0 | 0% |  | 8775130 | 100%
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 85.61 | 69644 | 73196 | 5962223 | 6266310 | Labor asimilada para realizar las medidas de resistividad del terreno (Sector Urbano) en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras del trazado desde sub estación San José a Carrera 24 y a calle 6ta. 6 Estructuras en total X 12,23 valor único propuesto: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85.61 | 5962223 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85.61 | 5962223 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 5962223 | 6266310 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5962223 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5962223 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 32183144 | 33824497 |  | SUBTOTAL | 2746755 | 8.535% | SUBTOTAL | 2785755 | 8.656% | SUBTOTAL | 10349788 | 32.16% | SUBTOTAL | 4666139 | 14.5% | SUBTOTAL | 11351952 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 31900389
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 32183144 | 33824497 |  | SUBTOTAL | 2746755 |  | SUBTOTAL | 2785755 |  | SUBTOTAL | 10349788 |  | SUBTOTAL | 4666139 |  | SUBTOTAL | 11351952 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 31900389
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 170279 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 170279
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11522231 | 35.8% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 32070668 | 99.65%
[5 empty] | IVA 19% |  | 6114797.36 | 6426654.43 |  | IVA 19% | 521883.45 |  | IVA 19% | 529293.45 |  | IVA 19% | 1966459.72 |  | IVA 19% | 886566.41 |  | IVA 19% | 2189224 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 6093427
[5 empty] | TOTAL |  | 38297941.36 | 40251151.43 |  | TOTAL | 3268638.45 |  | TOTAL | 3315048.45 |  | TOTAL | 12316247.72 |  | TOTAL | 5552705.41 |  | TOTAL | 13711455 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 38164095
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2746755 | 8.535% | ACTA 1 | 2746755 | 8.535% | ACTA 1 | 2746755 | 8.535% | ACTA 1 | 2746755 | 8.535% | ACTA 1 | 2746755 | 8.535% | ACTA 1 | 2746755 | 8.535%
[13 empty] | ACTA 2 | 2785755 | 8.656% | ACTA 2 | 2785755 | 8.656% | ACTA 2 | 2785755 | 8.656% | ACTA 2 | 2785755 | 8.656% | ACTA 2 | 2785755 | 8.656%
[16 empty] | ACTA 3 | 10349788 | 32.16% | ACTA 3 | 10349788 | 32.16% | ACTA 3 | 10349788 | 32.16% | ACTA 3 | 10349788 | 32.16%
[19 empty] | ACTA 4 | 4666139 | 14.5% | ACTA 4 | 4666139 | 14.5% | ACTA 4 | 4666139 | 14.5%
[22 empty] | ACTA 5 | 11522231 | 35.8% | ACTA 5 | 11522231 | 35.8%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 2746755 | 8.535% | TOTAL | 5532510 | 17.19% | TOTAL | 15882298 | 49.35% | TOTAL | 20548437 | 63.85% | TOTAL | 32070668 | 99.65% | TOTAL | 32070668 | 99.65%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235083 |  | PEP | D00235083 |  | PEP | D00235083 |  | PEP | D00235083 |  | PEP | D00235083 |  | PEP | D00235083
[10 empty] | ORDEN | D00235083000 |  | ORDEN | D00235083000 |  | ORDEN | D00235083000 |  | ORDEN | D00235083000 |  | ORDEN | D00235083000 |  | ORDEN | D00235083000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Dania Marquez: se realizaron 1,36km
Note on T18: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on T20: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on T22: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES

## 17-152
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-ROSARIO CSPQ CS27 ROSARIO UOB, ubicado en Calle 62B #26-66
PEP | D00249179 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-152
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249179000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26133862
SUBESTACIÓN: | SATELITE ROSARIO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. David Jaramillo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-ROSARIO CSPQ CS27 ROSARIO UOB, ubicado en Calle 62B #26-66
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3687643 | 14.11%
| ACTA 2 | 11365880 | 43.49%
| ACTA 3 | 1696525 | 6.492%
| ACTA 4 | 2158230 | 8.258%
| ACTA 5 | 2158230 | 8.258%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 21066508 | 80.61%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
Ing. David Jaramillo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-152 SATÉLITE SIMP ROSARIO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-ROSARIO CSPQ CS27 ROSARIO UOB, ubicado en Calle 62B #26-66
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-ROSARIO CSPQ CS27 ROSARIO UOB, ubicado en Calle 62B #26-66
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-152
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1 | 2437535 | 2561849 | 2437535 | 2561849 | Ingenieria para el montaje/reemplazo/traslado de un transformador de pedestal de 11.4/0.208 kVAC. | 0.3 | 731261 | 30% | 0.25 | 609384 | 25% | 0.1 | 243754 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 1584399 | 61.85%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 2437535 | 2561849 |  |  | 731261 | 30% |  | 609384 | 25% |  | 243754 | 10% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1584399 | 61.85%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0.7 | 940192 | 988142 | 658134 | 691699 | Ingeniería para montaje de un tablero de servicios auxiliares. | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 235048 | 35.71% | 0.1 | 94019 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 329067 | 47.57% | confirmar si se realiza o nó.
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.7 | 2890220 | 3037621 | 2023154 | 2126335 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2126335 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2126335 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 2681288 | 2818034 |  |  | 0 | 0% |  | 235048 | 8.766% |  | 94019 | 3.506% |  | 0 | 0% |  | 2126335 | 75.45% |  | 0 | 0% |  | 2455402 | 87.13%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.5 | 13336802 | 14016979 | 6668401 | 7008490 | Labor asimilada para el montaje de un tren de celdas compuesto por hasta 6 circuitos entrada salida 1 celda de protección para transformador. | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 2000520 | 30% | 0.1 | 1333680 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 3334200 | 47.57%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0 | 5049181 | 5306689 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 6668401 | 7008490 |  |  | 0 | 0% |  | 2000520 | 30% |  | 1333680 | 20% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3334200 | 47.57%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | l-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 |  | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 3593624 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 898406 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4492030 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 80% |  | 0 | 0% |  | 898406 | 20% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4492030 | 100%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-70 Ingeniería para construcción de casa de control y protección en patio (de área hasta 100 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL70CEM | 1 | 9854608 | 10357193 | 9854608 | 10357193 | Labor asimilada para el diseño readecuación de la casa de celdas de las subestaciones Satélite Simplificadas, de acuerdo al instructivo de diseño de subestaciones satelite simplificadas incluye sismoresistencia y ventilación forzada. se debe tener en cuenta los espacios para la instalación de un tren de celdas de 11.4 Kv (hasta 7 Celdas), tablero de baja tension AC, tablero DC con rack de baterías, tablero de tele control TPT y celda de transformador de hasta 300 KVA. | 0.3 | 2956382 | 30% | 0.5 | 4927304 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1970922 | 43.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9854608 | 95.15%
|  |  | Subtotal labores No. 70: |  |  |  | 9854608 | 10357193 |  |  | 2956382 | 30% |  | 4927304 | 50% |  | 0 | 0% |  | 1970922 | 20% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9854608 | 95.15%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26133862 | 27466690 |  | SUBTOTAL | 3687643 | 14.11% | SUBTOTAL | 11365880 | 43.49% | SUBTOTAL | 1671453 |  | SUBTOTAL | 2869328 |  | SUBTOTAL | 2126335 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 21720639
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26133862 | 27466690 |  | SUBTOTAL | 3687643 |  | SUBTOTAL | 11365880 |  | SUBTOTAL | 1671453 |  | SUBTOTAL | 2869328 |  | SUBTOTAL | 2126335 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 21720639
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 25072 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43040 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 31895 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 100007
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1696525 | 6.492% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2912368 | 11.14% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2158230 | 8.258% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 21820646 | 83.5%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4965433.78 | 5218671.1 |  | IVA 19% | 700652.17 |  | IVA 19% | 2159517.2 |  | IVA 19% | 322340 |  | IVA 19% | 553350 |  | IVA 19% | 410064 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4145923
[5 empty] | TOTAL |  | 31099295.78 | 32685361.1 |  | TOTAL | 4388295.17 |  | TOTAL | 13525397.2 |  | TOTAL | 2018865 |  | TOTAL | 3465718 |  | TOTAL | 2568294 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 25966569
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11%
[13 empty] | ACTA 2 | 11365880 | 43.49% | ACTA 2 | 11365880 | 43.49% | ACTA 2 | 11365880 | 43.49% | ACTA 2 | 11365880 | 43.49% | ACTA 2 | 11365880 | 43.49%
[16 empty] | ACTA 3 | 1696525 | 6.492% | ACTA 3 | 1696525 | 6.492% | ACTA 3 | 1696525 | 6.492% | ACTA 3 | 1696525 | 6.492%
[19 empty] | ACTA 4 | 2912368 | 11.14% | ACTA 4 | 2912368 | 11.14% | ACTA 4 | 2158230 | 8.258%
[22 empty] | ACTA 5 | 2158230 | 8.258% | ACTA 5 | 2158230 | 8.258%
[10 empty] | TOTAL | 3687643 | 14.11% | TOTAL | 15053523 | 57.6% | TOTAL | 16750048 | 64.09% | TOTAL | 19662416 | 75.24% | ACTA 6 | 0 | 0% | ACTA 6 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM | D00234935 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 21820646 | 83.5% | TOTAL | 21066508 | 80.61%
[10 empty] | PEP |  |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN | 500000755221 |  | ORDEN | 500000755221 |  | PEP | D00249179 |  | PEP | D00249179
|  |  | Coordinador Operativo | [18 empty] | ORDEN | D00249179000 |  | ORDEN | D00249179000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-153
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-MAGDALENA CSPQ CR22 MAGDALENA UOB, ubicado en Calle 42 #15-77
PEP | D00234935 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-153
ORDEN PRESUPUESTAL: | 500000755220 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26133862
SUBESTACIÓN: | SATÉLITE SIMP MAGDALEN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-MAGDALENA CSPQ CR22 MAGDALENA UOB, ubicado en Calle 42 #15-77
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3687643 | 14.11%
| ACTA 2 | 2246015 | 8.594%
| ACTA 3 | 6176367 | 23.63%
| ACTA 4 | 5600412 | 21.43%
| ACTA 5 | 1912125 | 7.317%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 19622562 | 75.08%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-153 SATÉLITE SIMP MAGDALEN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-MAGDALENA CSPQ CR22 MAGDALENA UOB, ubicado en Calle 42 #15-77
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: NORMALIZACIÓN SSEE SATÉLITE-MAGDALENA CSPQ CR22 MAGDALENA UOB, ubicado en Calle 42 #15-77
Acta N° 6: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-153
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1 | 2437535 | 2561849 | 2437535 | 2561849 | Ingenieria para el montaje/reemplazo/traslado de un transformador de pedestal de 11.4/0.208 kVAC. | 0.3 | 731261 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 853137 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 1584398 | 65%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 2437535 |  |  |  | 731261 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 853137 | 35% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1584398 | 65%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0.7 | 940192 | 988142 | 658134 | 691699 | Ingeniería para montaje de un tablero de servicios auxiliares. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 329067 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 329067 | 50%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.7 | 2890220 | 3037621 | 2023154 | 2126335 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 2681288 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 329067 | 12.27% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 329067 | 12.27%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.5 | 13336802 | 14016979 | 6668401 | 7008490 | Labor asimilada para el montaje de un tren de celdas compuesto por hasta 6 circuitos entrada salida 1 celda de protección para transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 3334201 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 3334201 | 50%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0 | 5049181 | 5306689 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 6668401 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3334201 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3334201 | 50%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | l-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 |  | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2246015 | 50% | 0.3 | 1347609 | 30% |  | 0 | 0% | 0.2 | 898406 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4492030 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 |  |  |  | 0 | 0% |  | 2246015 | 50% |  | 1347609 | 30% |  | 0 | 0% |  | 898406 | 20% |  | 0 | 0% |  | 4492030 | 100%
SUBESTACIÓN 13.2 kV | L-70 Ingeniería para construcción de casa de control y protección en patio (de área hasta 100 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL70CEM | 1 | 9854608 | 10357193 | 9854608 | 10357193 | Labor asimilada para el diseño readecuación de la casa de celdas de las subestaciones Satélite Simplificadas, de acuerdo al instructivo de diseño de subestaciones satelite simplificadas incluye sismoresistencia y ventilación forzada. se debe tener en cuenta los espacios para la instalación de un tren de celdas de 11.4 Kv (hasta 7 Celdas), tablero de baja tension AC, tablero DC con rack de baterías, tablero de tele control TPT y celda de transformador de hasta 300 KVA. | 0.3 | 2956382 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 4828758 | 49% | 0.11 | 1084007 | 11% | 0.1 | 985461 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9854608 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 70: |  |  |  | 9854608 |  |  |  | 2956382 | 30% |  | 0 | 0% |  | 4828758 | 49% |  | 1084007 | 11% |  | 985461 | 10% |  | 0 | 0% |  | 9854608 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26133862 |  |  | SUBTOTAL | 3687643 | 14.11% | SUBTOTAL | 2246015 | 8.594% | SUBTOTAL | 6176367 | 23.63% | SUBTOTAL | 5600412 | 21.43% | SUBTOTAL | 1883867 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 19594304
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26133862 |  |  | SUBTOTAL | 3687643 |  | SUBTOTAL | 2246015 |  | SUBTOTAL | 6176367 |  | SUBTOTAL | 5600412 |  | SUBTOTAL | 1883867 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 19594304
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 28258 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 28258
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1912125 | 7.317% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19622562 | 75.08%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4965433.78 |  |  | IVA 19% | 700652.17 |  | IVA 19% | 426742.85 |  | IVA 19% | 1173509.73 |  | IVA 19% | 1064078.28 |  | IVA 19% | 363304 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 3728287
[5 empty] | TOTAL |  | 31099295.78 |  |  | TOTAL | 4388295.17 |  | TOTAL | 2672757.85 |  | TOTAL | 7349876.73 |  | TOTAL | 6664490.28 |  | TOTAL | 2275429 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 23350849
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11% | ACTA 1 | 3687643 | 14.11%
[13 empty] | ACTA 2 | 2246015 | 8.594% | ACTA 2 | 2246015 | 8.594% | ACTA 2 | 2246015 | 8.594% | ACTA 2 | 2246015 | 8.594% | ACTA 2 | 2246015 | 8.594%
[16 empty] | ACTA 3 | 6176367 | 23.63% | ACTA 3 | 6176367 | 23.63% | ACTA 3 | 6176367 | 23.63% | ACTA 3 | 6176367 | 23.63%
[19 empty] | ACTA 4 | 5600412 | 21.43% | ACTA 4 | 5600412 | 21.43% | ACTA 4 | 5600412 | 21.43%
[22 empty] | ACTA 5 | 1912125 | 7.317% | ACTA 5 | 1912125 | 7.317%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3687643 | 14.11% | TOTAL | 5933658 | 22.7% | TOTAL | 12110025 | 46.34% | TOTAL | 17710437 | 67.77% | TOTAL | 19622562 | 75.08% | TOTAL | 19622562 | 75.08%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935 |  | PEP | D00234935
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | 500000755220 |  | ORDEN | 500000755220 |  | ORDEN | 500000755220 |  | ORDEN | 500000755220 |  | ORDEN | 500000755220
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-155
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
PEP | D00235024 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-155
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235024000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 18055175
SUBESTACIÓN: | TOCANCIPÁ PROVISIONAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6313217 | 34.97%
| ACTA 2 | 10042648 | 55.62%
| ACTA 3 | 406459 | 2.251%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 16762324 | 92.84%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-155 TOCANCIPÁ PROVISIONAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CADCRA_R0117
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCRA_R0117, AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT TOCANCIPÁ
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-155
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Junio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-16 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Reconectador de 38 kV y 15 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL16CIM | 1 | 800904 | 841750 | 800904 | 841750 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un reconectador en el módulo del transformador lado 13.2 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 400452 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 400452 | 50% | NO SE REALIZA
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL16ELE | 1 | 2994686 | 3147415 | 2994686 | 3147415 |  | 0.7 | 2096280 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2096280 | 66.6%
|  |  | Subtotal labores No. 16: |  |  |  | 3795590 | 3989165 |  |  | 2096280 | 55.23% |  | 0 | 0% |  | 400452 | 10.55% |  | 0 | 0% |  | 2496732 | 65.78%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 0.7 | 6024196 | 6331430 | 4216937 | 4432001 | Labor asimilada para el montaje de un módulo provisional requerido para el traslado del interruptor. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4216937 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4216937 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 0.7 | 6650991 | 6990192 | 4655694 | 4893134 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4655694 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4655694 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 8872631 | 9325135 |  |  | 0 | 0% |  | 8872631 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8872631 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-53 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de transformador - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53CIM | 0.7 | 2124138 | 2232469 | 1486897 | 1562728 | Levantamiento e ingeniería para instalación provisional de transformador. | 0.7 | 1486897 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1486897 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53ELE | 1 | 3900057 | 4098960 | 3900057 | 4098960 |  | 0.7 | 2730040 | 70% | 0.3 | 1170017 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3900057 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 53: |  |  |  | 5386954 | 5661688 |  |  | 4216937 | 78.28% |  | 1170017 | 21.72% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5386954 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 18055175 | 18975988 |  | SUBTOTAL | 6313217 | 34.97% | SUBTOTAL | 10042648 | 55.62% | SUBTOTAL | 400452 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 16756317
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 18055175 | 18975988 |  | SUBTOTAL | 6313217 |  | SUBTOTAL | 10042648 |  | SUBTOTAL | 400452 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 16756317
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 6007 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 6007
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 406459 | 2.251% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 16762324 | 92.84%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3430483.25 | 3605437.72 |  | IVA 19% | 1199511.23 |  | IVA 19% | 1908103.12 |  | IVA 19% | 77227 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 3184842
[5 empty] | TOTAL |  | 21485658.25 | 22581425.72 |  | TOTAL | 7512728.23 |  | TOTAL | 11950751.12 |  | TOTAL | 483686 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 19947166
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6313217 | 34.97% | ACTA 1 | 6313217 | 34.97% | ACTA 1 | 6313217 | 34.97% | ACTA 1 | 6313217 | 34.97%
[13 empty] | ACTA 2 | 10042648 | 55.62% | ACTA 2 | 10042648 | 55.62% | ACTA 2 | 10042648 | 55.62%
[16 empty] | ACTA 3 | 406459 | 2.251% | ACTA 3 | 406459 | 2.251%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 6313217 | 34.97% | TOTAL | 16355865 | 90.59% | TOTAL | 16762324 | 92.84% | TOTAL | 16762324 | 92.84%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235024 |  | PEP | D00235024 |  | PEP | D00235024 |  | PEP | D00235024
[10 empty] | ORDEN | D00235024000 |  | ORDEN | D00235024000 |  | ORDEN | D00235024000 |  | ORDEN | D00235024000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-157
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
PEP | D00249260 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-157
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249260000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 12789263.683
SUBESTACIÓN: | ESPERANZA |  | VALOR DEL ACTA: | 2750123.378
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero de 2018 y el 5 de Fecrero de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 2705314
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 4167.378
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 40642
| SUBTOTAL |  | 2750123.378
| IVA 19% |  | 522523
| TOTAL |  | 3272646.378
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07%
| ACTA 2 | 1918145.31 | 15%
| ACTA 3 | 4436316 | 34.69%
| ACTA 4 | 1807259 | 14.13%
| ACTA 5 | 2750123.378 | 21.5%
| TOTAL | 12966999.598 | 101.4%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-157 ESPERANZA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
Acta N° 5: Febrero
Periodo Facturación: Febrero
OT: 17-157
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un módulo entrada/salida en la subestación, se debe tener en cuenta las interconexiones con el módulo de la línea actual así mismo con las protecciones mecánicas del transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.35 | 2216001 | 36.79% | 1 | 6131729 | 101.8%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.28 | 1862277 | 28% | 0.35 | 2327847 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0.07 | 489313 | 7.357% | 1 | 6674734 | 100.4%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 1995297 |  |  | 1862277 | 14.69% |  | 4436316 | 35% |  | 1807259 | 14.26% |  | 2705314 | 21.34% |  | 12806463 | 101%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12675187 | 13321622 |  | SUBTOTAL | 1995297 |  | SUBTOTAL | 1862277 |  | SUBTOTAL | 4436316 |  | SUBTOTAL | 1807259 |  | SUBTOTAL | 2705314 |  | SUBTOTAL | 12806463
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 114076.683 | 119894.598 |  | UBICACIÓN 3% | 59858.91 |  | UBICACIÓN 3% | 55868.31 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 4167.378 |  | UBICACIÓN 3% | 119894.598
[22 empty] | SUBTOTAL | 2709481.378 |  | SUBTOTAL | 12926357.598
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 40642 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 40642
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12789263.683 | 13441516.598 |  | SUBTOTAL | 2055155.91 | 16.07% | SUBTOTAL | 1918145.31 | 15% | SUBTOTAL | 4436316 | 34.69% | SUBTOTAL | 1807259 | 14.13% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2750123.378 | 21.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12966999.598 | 101.4%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2429960.0998 | 2553888.1536 |  | IVA 19% | 390479.6229 |  | IVA 19% | 364447.6089 |  | IVA 19% | 842900.04 |  | IVA 19% | 343379.21 |  | IVA 19% | 522523 |  | IVA 19% | 2463730
[5 empty] | TOTAL |  | 15219223.7828 | 15995404.7516 |  | TOTAL | 2445635.5329 |  | TOTAL | 2282592.9189 |  | TOTAL | 5279216.04 |  | TOTAL | 2150638.21 |  | TOTAL | 3272646.378 |  | TOTAL | 15430729.598
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2055155.91 | 0.16069 | ACTA 1 | 2055155.91 | 0.16069 | ACTA 1 | 2055155.91 | 0.16069 | ACTA 1 | 2055155.91 | 0.16069 | ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07%
[13 empty] | ACTA 2 | 1918145.31 | 0.14998 | ACTA 2 | 1918145.31 | 0.14998 | ACTA 2 | 1918145.31 | 0.14998 | ACTA 2 | 1918145.31 | 15%
[16 empty] | ACTA 3 | 4436316 | 0.34688 | ACTA 3 | 4436316 | 0.34688 | ACTA 3 | 4436316 | 34.69%
[19 empty] | ACTA 4 | 1807259 | 0.14131 | ACTA 4 | 1807259 | 14.13%
[22 empty] | ACTA 5 | 2750123.378 | 21.5%
[10 empty] | TOTAL | 2055155.91 | 0.16069 | TOTAL | 3973301.22 | 0.31067 | TOTAL | 8409617.22 | 0.65755 | TOTAL | 10216876.22 | 0.79886 | TOTAL | 12966999.598 | 101.4%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235272 |  | PEP | D00235272 |  | PEP | D00235272 |  | PEP | D00235272 |  | PEP | D00249260
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00235272000 |  | ORDEN | D00235272000 |  | ORDEN | D00235272000 |  | ORDEN | D00249260000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-158
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
PEP | D00249258 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-158
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249258000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13441516.598
SUBESTACIÓN: | JURATENA |  | VALOR DEL ACTA: | 4678044.378
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero de 2018 y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 4604743
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 4167.378
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 69134
| SUBTOTAL |  | 4678044.378
| IVA 19% |  | 888828
| TOTAL |  | 5566872.378
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07%
| ACTA 2 | 1918145.31 | 15%
| ACTA 3 | 4436316 | 34.69%
| ACTA 4 | 4678044.378 | 36.58%
| TOTAL | 13087661.598 | 102.3%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-158 JURATENA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT, Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida
Acta N° 4: Febrero
Periodo Facturación: Febrero
OT: 17-158
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un módulo entrada/salida en la subestación, se debe tener en cuenta las interconexiones con el módulo de la línea actual así mismo con las protecciones mecánicas del transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0.65 | 4115430 | 68.32% | 1 | 6223899 | 103.3%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.28 | 1862277 | 28% | 0.35 | 2327847 | 35% | 0.07 | 489313 | 7.357% | 1 | 6674734 | 100.4%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 1995297 | 15.74% |  | 1862277 | 14.69% |  | 4436316 | 35% |  | 4604743 | 36.33% |  | 12898633 | 101.8%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12675187 | 13321622 |  | SUBTOTAL | 1995297 |  | SUBTOTAL | 1862277 |  | SUBTOTAL | 4436316 |  | SUBTOTAL | 4604743 |  | SUBTOTAL | 12898633
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 114076.683 | 119894.598 |  | UBICACIÓN 3% | 59858.91 |  | UBICACIÓN 3% | 55868.31 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 4167.378 |  | UBICACIÓN 3% | 119894.598
[19 empty] | SUBTOTAL | 4608910.378 |  | SUBTOTAL | 13018527.598
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 69134 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 69134
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12789263.683 | 13441516.598 |  | SUBTOTAL | 2055155.91 | 16.07% | SUBTOTAL | 1918145.31 | 15% | SUBTOTAL | 4436316 | 34.69% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4678044.378 | 36.58% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13087661.598 | 102.3%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2429960.0998 | 2553888.1536 |  | IVA 19% | 390479.6229 |  | IVA 19% | 364447.6089 |  | IVA 19% | 842900.04 |  | IVA 19% | 888828 |  | IVA 19% | 2486656
[5 empty] | TOTAL |  | 15219223.7828 | 15995404.7516 |  | TOTAL | 2445635.5329 |  | TOTAL | 2282592.9189 |  | TOTAL | 5279216.04 |  | TOTAL | 5566872.378 |  | TOTAL | 15574317.598
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07% | ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07% | ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07% | ACTA 1 | 2055155.91 | 16.07%
[13 empty] | ACTA 2 | 1918145.31 | 15% | ACTA 2 | 1918145.31 | 15% | ACTA 2 | 1918145.31 | 15%
[16 empty] | ACTA 3 | 4436316 | 34.69% | ACTA 3 | 4436316 | 34.69%
[19 empty] | ACTA 4 | 4678044.378 | 36.58%
[10 empty] | TOTAL | 2055155.91 | 16.07% | TOTAL | 3973301.22 | 31.07% | TOTAL | 8409617.22 | 65.76% | TOTAL | 13087661.598 | 102.3%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235278 |  | PEP | D00235278 |  | PEP | D00235278 |  | PEP | D00249258
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00235278000 |  | ORDEN | D00235278000 |  | ORDEN | D00249258000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-169
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE MEDIDA EN LA S/E LLANOS (LEVANTAMIENTO)
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-169
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7700871
SUBESTACIÓN: | LLANOS COD MEDIDA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE MEDIDA EN LA S/E LLANOS (LEVANTAMIENTO)
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 823137.89 | 10.38%
| ACTA 2 | 6420120.81 | 80.94%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 7243258.7 | 91.32%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-169 LLANOS COD MEDIDA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE MEDIDA EN LA S/E LLANOS (LEVANTAMIENTO)
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE MEDIDA EN LA S/E LLANOS (LEVANTAMIENTO)
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-169
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.15 | 2437535 | 2561849 | 365630 | 384277 | Labor asimilada para realizar el levantamiento eléctrico del transformador de SSAA lado baja tensión. | 0.15 | 365630 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 365630 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 365630 | 384277 |  |  | 365630 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 365630 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para realizar el levantamiento eléctrico de mini BK'S y espacios de ruta para alimentar el TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.15 | 2890220 | 3037621 | 433533 | 455643 |  | 0.15 | 433533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 433533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 433533 | 455643 |  |  | 433533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 433533 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100% |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Realizar el levantamiento eléctrico de los transformadores de corriente que se encuentran a la llegada de la subestación | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.3 | 2228604 | 2342263 | 668581 | 702679 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 668581 | 702679 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7700871 | 8093615 |  | SUBTOTAL | 799163 |  | SUBTOTAL | 6233127 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7032290
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 231026.13 | 242808.45 |  | UBICACIÓN 3% | 23974.89 |  | UBICACIÓN 3% | 186993.81 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 210968.7
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7931897.13 | 8336423.45 |  | SUBTOTAL | 823137.89 | 10.38% | SUBTOTAL | 6420120.81 | 80.94% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 7243258.7 | 91.32%
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7243258.7
[5 empty] | IVA 19% |  | 1507060.4547 | 1583920.4555 |  | IVA 19% | 156396.1991 |  | IVA 19% | 1219822.9539 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1376219
[5 empty] | TOTAL |  | 9438957.5847 | 9920343.9055 |  | TOTAL | 979534.0891 |  | TOTAL | 7639943.7639 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 8619477.7
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 823137.89 | 10.38% | ACTA 1 | 823137.89 | 10.38% | ACTA 1 | 823137.89 | 10.38%
[13 empty] | ACTA 2 | 6420120.81 | 80.94% | ACTA 2 | 6420120.81 | 80.94%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 823137.89 | 10.38% | TOTAL | 7243258.7 | 91.32% | TOTAL | 7243258.7 | 91.32%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-170
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Diseño ingeniería básica LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA A 115kV CDIM_CBSGAM_R0131
PEP | D00235082 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-170
ORDEN PRESUPUESTAL: | 500000755943 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 53883472
SUBESTACIÓN: | INDUMIL- NVA ESPERANZA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Diseño ingeniería básica LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA A 115kV CDIM_CBSGAM_R0131
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 14087219 | 26.14%
| ACTA 2 | 33041589 | 61.32%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 47128808 | 87.46%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-170 INDUMIL- NVA ESPERANZA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGAM_R0131
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Diseño ingeniería básica LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA A 115kV CDIM_CBSGAM_R0131
Acta N° 3: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-170
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA 115 kV | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 9.3 | 2019673 | 2122676 | 18782959 | 19740887 | Realizar el posicionamiento topográfico y levantamiento del trazado actual de la línea (5 Km). Teniendo en cuenta levantamiento con Dron. | 6.975 | 14087219 | 75% | 2.325 | 4695740 | 25% | 0 | 0 | 0% | 9.3 | 18782959 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 18782959 | 19740887 |  |  | 14087219 | 75% |  | 4695740 | 25% |  | 0 | 0% |  | 18782959 | 100%
LT INDUMIL - NUEVA ESPERANZA 115 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 6.3 | 5571510 | 5855657 | 35100513 | 36890639 | Realizar el diseño electromecánico para el trazado de la linea Indumil - Nueva esperanza 5Km Se presentarán: o Cálculos electromecánicos o Tablas de torres o Tablas de tendido o Tabla de cantidades: Estas tabla debe incluir cantidades aproximadas de obra civil(excavación, concreto y acero ), peso de las estructuras, materiales de SPT.En este caso se deben plantear unas cantidades aproximadas de acuerdo con información existente de este tipo de estructuras. o Planos de herrajes o Plano Planta general o Plano Arboles de carga y siluetas o Planos de planta perfil No se presentarán: o Diseño puesta a tierra : Como no se van a hacer las medidas de resistividad no se presentara diseño de puesta a tierra o Plano de puesta a tierra: Como no se van a hacer las medidas de resistividad no se presentara diseño de puesta a tierra o Planos selección de patas: Como no se van a hacer labores de replanteo no se hará selección de patas. | 0 | 0 | 0% | 5 | 27857550 | 79.37% | 0 | 0 | 0% | 5 | 27857550 | 75.51%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 35100513 | 36890639 |  |  | 0 | 0% |  | 27857550 | 79.37% |  | 0 | 0% |  | 27857550 | 75.51%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 53883472 | 56631526 |  | SUBTOTAL | 14087219 |  | SUBTOTAL | 32553290 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 46640509
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 53883472 | 56631526 |  | SUBTOTAL | 14087219 | 26.14% | SUBTOTAL | 32553290 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 46640509
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 488299 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 488299
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 33041589 | 61.32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 47128808 | 87.46%
[5 empty] | IVA 19% |  | 10237859.68 | 10759989.94 |  | IVA 19% | 2676571.61 |  | IVA 19% | 6277902 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 8954474
[5 empty] | TOTAL |  | 64121331.68 | 67391515.94 |  | TOTAL | 16763790.61 |  | TOTAL | 39319491 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 56083282
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 14087219 | 26.14% | ACTA 1 | 14087219 | 26.14% | ACTA 1 | 14087219 | 26.14%
[13 empty] | ACTA 2 | 33041589 | 61.32% | ACTA 2 | 33041589 | 61.32%
[10 empty] | TOTAL | 14087219 | 26.14% | TOTAL | 47128808 | 87.46% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 47128808 | 87.46%
[10 empty] | PEP | D00235082 |  | PEP | D00235082 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | 500000755943 |  | ORDEN | 500000755943 |  | PEP | D00235082
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | 500000755943
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-172
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026 Ingeniería Subestación Norte
PEP | D00244362 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-172
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00244362000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 250139426
SUBESTACIÓN: | NORTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026 Ingeniería Subestación Norte
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 7448623 | 2.978%
| ACTA 2 | 30215393 | 12.08%
| ACTA 3 | 3384447 | 8.457%
| ACTA 4 | 3384447 | 1.353%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 44432910 | 24.87%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-172 - NORTE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIE_CADCSR_R0026 Ingeniería Subestación Norte
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026 Ingeniería Subestación Norte
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-172
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 230kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 1.9 | 9192992 | 9661835 | 17466685 | 18357487 | Ingeniería civil y mecánica para montaje de un nuevo pórtico 230kV, se contempla de 4 Bancos de transformación 230/115kV + 2 transformadores de repuesto 230/115kV, con base en la información suministrada por Codensa. FACTOR CIVIL= (0.7)(Diseño Autotrafo 1 y 2 de Banco 1)+((0.7x0.3)(Diseño Autotrafo 3 de Banco 1 y Autotrafo de repuesto)) + ((0.7x0.3)(Diseño Autotrafo 1 de Banco 2 y Autotrafo 2 de Banco 2)) + ((0.7x0.3)(Diseño Autotrafo 3 de Banco 2 y Autotrafo 1 de Banco 3)) + ((0.7x0.3)(Diseño Autotrafo 2 de Banco 3 y Autotrafo 3 de Banco 3)) + ((0.7x0.3)(Diseño Autotrafo de repuesto y Autotrafo 1 de Banco 4)) + ((0.7x0.215)(Diseño Autotrafo 2 de Banco 4 y Autotrafo 3 de Banco 4)) = (0.7)+(0.21)+ (0.21)+(0.21)+(0.21)+ (0.21)+(0.15)= 1.9 FACTOR MECÁNICO= Para la Ingeniería mecanica NO se incluye los dos trafos de reserva. Factor=1,75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 1.75 | 8775129 | 9222661 | 15356476 | 16139657 |  | 0.7 | 6142590 | 40% | 0.35 | 3071295 | 20% | 0.4 | 3510052 | 20.1% | 0.3 | 2766798 | 18.02% | 0 | 0 | 0% | 1.75 | 15490735 | 100.9%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 32823161 | 34497144 |  |  | 6142590 | 18.71% |  | 3071295 | 9.357% |  | 3510052 | 10.69% |  | 2766798 | 8.429% |  | 0 | 0% | 0 | 15490735 | 44.9%
BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN 1 230/115kV | M-13 Ingenieria para el montaje de un nuevo banco de autotransformadores AT-AT (500/230/115/57,5 kV), incluyendo esquema de cambio rapido. - UNIDAD DE MEDIDA : Grupo x 3 unidades + unidad de respaldo | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13CIV | 0 | 17898476 | 18811298 | 0 | 0 | Ingeniería mecánica para montaje de un nuevo pórtico de la conexión auxiliar para el cambio rápido de los Bancos de transformación 230/115KV. Se cobre 25% del diseño mecánico. FACTOR= FACTOR= (0.3)(LEVANTAMIENTO BANCO 1)+(0.7)(DISEÑO BANCO 1) = (0.3x(0)) + (0.7x(0.25))= 0.175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13MEC | 0.175 | 9819787 | 10320596 | 1718463 | 1806104 |  | 0.07 | 687385 | 40% | 0.035 | 343693 | 20% | 0.035 | 343693 | 1.968% | 0.035 | 361221 | 21.02% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 1735992 | 101%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13ELE | 0 | 11595706 | 12187087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 1718463 | 1806104 |  |  | 687385 | 40% |  | 343693 | 20% |  | 343693 | 20% |  | 361221 | 21.02% |  | 0 | 0% | 0 | 1735992 | 101%
BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN 2 230/115/kV | M-13 Ingenieria para el montaje de un nuevo banco de autotransformadores AT-AT (500/230/115/57,5 kV), incluyendo esquema de cambio rapido. - UNIDAD DE MEDIDA : Grupo x 3 unidades + unidad de respaldo | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13CIV | 0 | 17898476 | 18811298 | 0 | 0 | Ingeniería mecánica para montaje de un nuevo pórtico de la conexión auxiliar para el cambio rápido de los Bancos de transformación 230/115KV. Se cobra el 0.3 del 25% del diseño del Banco 1, por ser el Banco 2 una replica. FACTOR= (0.3)(LEVANTAMIENTO BANCO 2)+(0.7)(DISEÑO BANCO 2) = (0.3x(0)) + (0.7x(0.3)x(0.25))= 0.0525 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13MEC | 0.0525 | 9819787 | 10320596 | 515539 | 541831 |  | 0.021 | 206216 | 40% | 0.0105 | 103108 | 20% | 0.011 | 108018 | 0.6184% | 0.01 | 103206 | 20.02% | 0 | 0 | 0% | 0.0525 | 520548 | 101%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13ELE | 0 | 11595706 | 12187087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 515539 | 541831 |  |  | 206216 | 40% |  | 103108 | 20% |  | 108018 | 20.95% |  | 103206 | 20.02% |  | 0 | 0% | 0 | 520548 | 101%
BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN 3 230/115kV | M-13 Ingenieria para el montaje de un nuevo banco de autotransformadores AT-AT (500/230/115/57,5 kV), incluyendo esquema de cambio rapido. - UNIDAD DE MEDIDA : Grupo x 3 unidades + unidad de respaldo | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13CIV | 0 | 17898476 | 18811298 | 0 | 0 | Ingeniería mecánica para montaje de un nuevo pórtico de la conexión auxiliar para el cambio rápido de los Bancos de transformación 230/115KV. Se cobra el 0.3 del 25% del diseño del Banco 1, por ser el Banco 3 una replica. FACTOR= (0.3)(LEVANTAMIENTO BANCO 2)+(0.7)(DISEÑO BANCO 2) = (0.3x(0)) + (0.7x(0.3)x(0.25))= 0.0525 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13MEC | 0.0525 | 9819787 | 10320596 | 515539 | 541831 |  | 0.021 | 206216 | 40% | 0.0105 | 103108 | 20% | 0.035 | 343693 | 1.968% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0665 | 653017 | 126.7%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13ELE | 0 | 11595706 | 12187087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 515539 | 541831 |  |  | 206216 | 40% |  | 103108 | 20% |  | 343693 | 66.67% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 653017 | 126.7%
BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN 4 230/115kV | M-13 Ingenieria para el montaje de un nuevo banco de autotransformadores AT-AT (500/230/115/57,5 kV), incluyendo esquema de cambio rapido. - UNIDAD DE MEDIDA : Grupo x 3 unidades + unidad de respaldo | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13CIV |  | 17898476 | 18811298 | 0 | 0 | Ingeniería mecánica para montaje de un nuevo pórtico de la conexión auxiliar para el cambio rápido de los Bancos de transformación 230/115KV. Se cobra el 0.3 del 25% del diseño del Banco 1, por ser el Banco 4 una replica. FACTOR= (0.3)(LEVANTAMIENTO BANCO 2)+(0.7)(DISEÑO BANCO 2) = (0.3x(0)) + (0.7x(0.3)x(0.25))= 0.0525 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13MEC | 0.0525 | 9819787 | 10320596 | 515539 | 541831 |  | 0.021 | 206216 | 40% | 0.0105 | 103108 | 20% | 0.011 | 108018 | 0.6184% | 0.01 | 103206 | 20.02% | 0 | 0 | 0% | 0.0525 | 520548 | 101%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM13ELE | 0 | 11595706 | 12187087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 515539 | 541831 |  |  | 206216 | 40% |  | 103108 | 20% |  | 108018 | 20.95% |  | 103206 | 20.02% |  | 0 | 0% | 0 | 520548 | 101%
BARRA 115 kV (PT´s) | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 1.12 | 1149124 | 1207729 | 1287019 | 1352656 | Diseño civil y mecánico para el montaje de 3 juegos de Pt´s en las barras B1.2, B1.1 y B2. Se cobra el diseño civil y mecánico de los PT´s de la Barra B1.1 con factor completo y los PT´s de la barra B1.2 y B2 con factor 0.3 por ser una replica. FACTOR= (0.3x(LEVANTAMIENTO) + 0.7x(DISEÑO))= ((0.3)(0) + (0.7)(1))B1.1+((0.3)(0) + (0.7)(0.3))B1.2+((0.3)(0) + (0.7)(0.3))B2= (0.7+0.21+0.21)=1.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 1.12 | 2646468 | 2781438 | 2964044 | 3115211 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0 | 2542001 | 2671643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 4251063 | 4467867 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
BARRA B1.1 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 1.75 | 9192992 | 9661835 | 16087736 | 16908211 | Ingeniería civil y mecánica para montaje de un nuevo pórtico de 12 bahias 115kV, se contempla 5 líneas 115kV, 1 Banco de compensación, 1 acoplador de Barra, 2 Transformadores, 2 bancos de transformación, 1 seccionamiento. FACTOR= (0.7)x1 (Diseño 2 Bahias consecutivas)+ (0.7x0.3)x5 (Diseño 10 Bahias consecutivas) = (0.7)(1) + (0.21)(5)= 0.7 + 1.05=1.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 1.75 | 8775129 | 9222661 | 15356476 | 16139657 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 31444212 | 33047868 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
BARRA B1.2 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 1.75 | 9192992 | 9661835 | 16087736 | 16908211 | Ingeniería civil y mecánica para montaje de un nuevo pórtico de 12 bahias 115kV, se contempla 5 líneas 115kV, 1 Banco de compensación, 1 acoplador de Barra, 3 Transformadores, 2 bancos de transformación. FACTOR= (0.7)x1 (Diseño 2 Bahias consecutivas)+ (0.7x0.3)x5 (Diseño 10 Bahias consecutivas) = (0.7)(1) + (0.21)(5)= 0.7 + 1.05=1.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 1.75 | 8775129 | 9222661 | 15356476 | 16139657 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 31444212 | 33047868 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
BARRA 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 2.38 | 9192992 | 9661835 | 21879321 | 22995167 | Ingeniería civil y mecánica para montaje de un nuevo Barraje Auxiliar de los modulos hibridos 115kV. se contempla para 4 módulos de línea 115kV, 1 Transformador AT/MT, 2 Bancos de Transformación 230/115kV, 1 Acople de Barra 115kV y 1 Seccionamiento de barra. FACTOR= (0.7)x1 (Diseño 1 módulo hibrido)+ (0.7x0.3)x8 (Diseño 8 módulos hibridos) = (0.7)(1) + (0.21)(8)=2.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 2.38 | 8775129 | 9222661 | 20884807 | 21949933 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 42764128 | 44945100 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
BARRA 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 1.015 | 9192992 | 9661835 | 9330887 | 9806763 | Ingeniería civil y mecánica para montaje de un nuevo Barraje Auxiliar de los transformadores D1, D2 y D3 115/11.4kV y Transformadores R1, R2 115/34.5kV. FACTOR= (0.7)x1 (Diseño 2 Transformadores consecutivos)+ (0.7x0.45) (Diseño 3 transformadores consecutivos) = (0.7)(1) + (7)(0.45)=(0.7)+ (0.315)=1.015 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 1.015 | 8775129 | 9222661 | 8906756 | 9361001 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 18237643 | 19167764 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 1.75 | 940192 | 988142 | 1645336 | 1729249 | Ingeniería eléctrica y mecánica para el montaje de cinco (5) tableros de distribución de servicios auxiliares 208 VAC; Un (1) tablero de distribución General en la casa de control y un (1) tablero de distribución por cada caseta de control (total 4 casetas de control). Nota: CODENSA suministra la distribución de las cargas para cada tablero de distribución. FACTOR ELÉCTRICO= 0.7x(# de tableros)= 0.7x(5)= 3.5 FACTOR DISEÑO CIVIL Y MECÁNICO = 0.35x(# de tableros civil)+0.35x(# de tableros mecánico)=(0.35x(0)) + (0.35x(5))= 1.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 3.5 | 2890220 | 3037621 | 10115770 | 10631674 |  | 0 | 0 | 0% | 1.75 | 5057885 | 50% | 1.1 | 3179242 | 18.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.85 | 8237127 | 77.48%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 11761106 | 12360923 |  |  | 0 | 0% |  | 5057885 | 43.01% |  | 3179242 | 27.03% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 8237127 | 66.64%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 0.49 | 1845563 | 1939687 | 904326 | 950447 | Ingeniería eléctrica y mecánica para el montaje de un (1) tablero de transferencia automática en BT. (no se cobra un 30% por la componente civil). FACTOR DISEÑO ELÉCTRICO Y MECÁNICO =0.7X(70%)= 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 452163 | 50% | 0.15 | 276834 | 1.585% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.395 | 728997 | 76.7%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 904326 | 950447 |  |  | 0 | 0% |  | 452163 | 50% |  | 276834 | 30.61% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 728997 | 76.7%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 3.5 | 940192 | 988142 | 3290672 | 3458497 | Ingeniería eléctrica y mecánica para el montaje de diez (10) tableros de distribución de servicios auxiliares 125 VDC; Dos (2) tableros de distribución DC General en la casa de control y dos (2) tableros de distribución DC por cada caseta de control (total 4 casetas de control). Nota: CODENSA suministra la distribución de las cargas para cada tablero de distribución. FACTOR ELÉCTRICO= 0.7x(Número tableros)= 0.7x(10)= 7 FACTOR DISEÑO CIVIL Y MECÁNICO = 0.35x(# de tableros civil)+0.35x(# de tableros mecánico)=(0.35x(0)) + (0.35x(10))= 3.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 7 | 5188469 | 5453081 | 36319283 | 38171567 |  | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 18159642 | 50% | 2.2 | 11414632 | 65.35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.7 | 29574274 | 77.48%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 39609955 | 41630064 |  |  | 0 | 0% |  | 18159642 | 45.85% |  | 11414632 | 28.82% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 29574274 | 71.04%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 0.7 | 313397 | 329380 | 219378 | 230566 | Ingeniería eléctrica y mecánica para el montaje de dos esquemas de cargador de baterías compuestos de un (1) cargador de baterias para cada tablero de distribución general y un (1) cargador de baterias de respaldo, el cual sera dimensionado a la capacidad del mas grande. FACTOR ELÉCTRICO= 0.7x2 (3 cargadores)= 0.7x(2)= 1.4 (no se cobra componente civil 50%) FACTOR CIVIL Y MECÁNICO= 0.7x35 (tres cargadores civil) + 0.35x2 (tres cargadores mecánico)= 0.35x(0) + 0.35x(2)= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1.4 | 1601809 | 1683501 | 2242533 | 2356901 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1121266 | 50% | 0.45 | 720814 | 4.127% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.15 | 1842080 | 78.16%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 2461911 | 2587467 |  |  | 0 | 0% |  | 1121266 | 45.54% |  | 720814 | 29.28% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1842080 | 71.19%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 36 | 69644 | 73196 | 2507184 | 2635056 | Labor asimilada para realizar el diseño mecánico y dimensionamiento eléctrico del banco de baterías. | 0 | 0 | 0% | 18 | 1253592 | 50% | 12 | 835728 | 4.785% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 2089320 | 79.29%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 2507184 | 2635056 |  |  | 0 | 0% |  | 1253592 | 50% |  | 835728 | 33.33% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 2089320 | 79.29%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 80 | 69644 | 73196 | 5571520 | 5855680 | Labor asimilada para la elaboración de memorias de calculo eléctricas: conductores aislados de media tensión, memoria de calculo de barras conductores y selección de cadenas de aisladores de alta tensión. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 5571520 | 5855680 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 160 | 69644 | 73196 | 11143040 | 11711360 | Determinar distancias eléctricas y de seguridad de todos los módulos 230/115/34.5/11.4kV de la subestación Norte con respecto al pórtico, equipos, conexiones, estructuras y cerramiento, tambien se incluye valor Basico y zonas de seguridad. FACTOR= 80hh(Dibujo de perfiles y distacias de seguridad) + 48hh(Validación, Analisis, Resultados y recomendaciones de las distacias de seguridad) + 32hh(Revisión)) = 160HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 11143040 | 11711360 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115 kV | RL-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 4 | 940192 | 988142 | 3760768 | 3952568 | Realizar el diseño civil y mecánico de la estructura y cimentaciones del sistema de apantallamiento de la subestación, se tienen diez (10) postes de 15 metros y un (1) de 18 metros de apantallamiento. Se incluye planos de ubicación de las cimentaciones dentro de la subestación. FACTOR= (1x(1) Diseño del primer poste) +(0.3x(10) Diseño replica postes restantes) = (1+3)= 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  |  | 3760768 | 3952568 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115 kV | RL-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 7 | 940192 | 988142 | 6581344 | 6916994 | Realizar el diseño civil y mecánico de la estructura y cimentaciones del sistema de iluminación de la subestación, se plantean cuatro (4) estructuras tipicas cobradas al 100% las cuales corresponden a las luminarias tipo 1 son ubicadas en postes de 12m perimetral para el talud de la subestación, Las luminarias tipo 2 son ubicadas en postes de 12m en plataforma de la subestación, Las luminarias tipo 3 son luminarias instaladas sobre postes de 3.5m, Las luminarias tipo 4 son luminarias instaladas sobre postes de 12m el cual es del perímetro costado vía entrada a subestación. Se cora un 50% adicional por el diseño del detalle de la caja de alumbrado según norma CODENSA y 50% adicional por la canalización al poste desde la caja FACTOR= (1x4(diseño cuatro postes tipicos )) +(0.25x4(diseño cuatro cajas ) +(0.5x4(diseño cuatro canalizaciones)) = (4+1+2)= 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  |  | 6581344 | 6916994 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN SESQUILE 115/34.5kV (LINEA NORTE 115kV) | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.7 | 2298247 | 2415458 | 1608773 | 1690821 | Realizar el diseño civil y mecánico para el montaje de un nuevo juego de PY´s para el módulo de línea Norte 115kV en la subestación Sesquile. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 1608773 | 1690821 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 250139426 | 262896588 |  | SUBTOTAL | 7448623 | 2.978% | SUBTOTAL | 29768860 |  | SUBTOTAL | 20840724 |  | SUBTOTAL | 3334431 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 61392638
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 250139426 | 262896588 |  | SUBTOTAL | 7448623 |  | SUBTOTAL | 29768860 |  | SUBTOTAL | 20840724 |  | SUBTOTAL | 3334431 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 61392638
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 446533 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 312611 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 50016 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 809160
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 30215393 | 12.08% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 21153335 | 8.457% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3384447 | 1.353% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 62201798 | 24.87%
[5 empty] | IVA 19% |  | 47526490.94 | 49950351.72 |  | IVA 19% | 1415238.37 |  | IVA 19% | 5740925 |  | IVA 19% | 4019134 |  | IVA 19% | 643045 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 11818342
[5 empty] | TOTAL |  | 297665916.94 | 312846939.72 |  | TOTAL | 8863861.37 |  | TOTAL | 35956318 |  | TOTAL | 25172469 |  | TOTAL | 4027492 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 74020140
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 7448623 | 2.978% | ACTA 1 | 7448623 | 2.978% | ACTA 1 | 7448623 | 2.978% | ACTA 1 | 7448623 | 2.978% | ACTA 1 | 7448623 | 2.978%
[13 empty] | ACTA 2 | 30215393 | 12.08% | ACTA 2 | 30215393 | 12.08% | ACTA 2 | 30215393 | 12.08% | ACTA 2 | 30215393 | 12.08%
[16 empty] | ACTA 3 | 21153335 | 8.457% | ACTA 3 | 21153335 | 8.457% | ACTA 3 | 3384447 | 8.457%
[19 empty] | ACTA 4 | 3384447 | 1.353% | ACTA 4 | 3384447 | 1.353%
[10 empty] | TOTAL | 7448623 | 2.978% | TOTAL | 37664016 | 15.06% | TOTAL | 58817351 | 23.51% |  |  |  | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 62201798 | 24.87% | TOTAL | 44432910 | 24.87%
[10 empty] | PEP | D00244362 |  | PEP | D00244362 |  | PEP | D00248964 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00244362000 |  | ORDEN | D00244362000 |  | ORDEN | D00248964000 |  | PEP | D00248964 |  | PEP | D00248964
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | ORDEN | D00248964000 |  | ORDEN | D00248964000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-173
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Morato
PEP | D00235093 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-173
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235093000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 36458569
SUBESTACIÓN: | MORATO ING BÁSICA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Morato
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 24368392 | 66.84%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 24368392 | 66.84%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-173 MORATO ING BÁSICA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Morato
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Morato
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-173
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-57 Elaboración de ingenierías básicas para nuevas S/Es AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: lobal | Ingeniería básica | SL57BAS | 1 | 30225442 | 31766940 | 30225442 | 31766940 |  | 0.6 | 18135265 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 18135265 | 57.09%
|  |  | Subtotal labores No. 57: |  |  |  | 30225442 | 31766940 |  |  | 18135265 | 60% |  | 0 | 0% |  | 18135265 | 57.09%
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 |  | 1 | 6233127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 6233127 | 100% |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36458569 | 38317956 |  | SUBTOTAL | 24368392 | 66.84% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24368392 | 66.84%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36458569 | 38317956 |  | SUBTOTAL | 24368392 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24368392
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 24368392
[5 empty] | IVA 19% |  | 6927128.11 | 7280411.64 |  | IVA 19% | 4629994.48 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4629994
[5 empty] | TOTAL |  | 43385697.11 | 45598367.64 |  | TOTAL | 28998386.48 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 28998386
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 24368392 | 66.84% | ACTA 1 | 24368392 | 66.84%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 24368392 | 66.84% | TOTAL | 24368392 | 66.84%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235093 |  | PEP | D00235093
[10 empty] | ORDEN | D00235093000 |  | ORDEN | D00235093000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-174
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Usaquén
PEP | D00235094 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-174
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235094000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 36458569
SUBESTACIÓN: | USAQUEN ING BÁSICA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Usaquén
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6233127 | 17.1%
| ACTA 2 | 21157809 | 58.03%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 27390936 | 75.13%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-174 USAQUEN ING BÁSICA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Usaquén
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0147 Ingeniería Básica y levantamiento topográfico Subestación Usaquén
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-174
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-57 Elaboración de ingenierías básicas para nuevas S/Es AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: lobal | Ingeniería básica | SL57BAS | 1 | 30225442 | 31766940 | 30225442 | 31766940 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 21157809 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 21157809 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 57: |  |  |  | 30225442 | 31766940 |  |  | 0 | 0% |  | 21157809 | 70% |  | 0 | 0% |  | 21157809 | 70%
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 |  | 1 | 6233127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 6233127 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36458569 | 38317956 |  | SUBTOTAL | 6233127 | 17.1% | SUBTOTAL | 21157809 | 58.03% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 27390936 | 75.13%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 36458569 | 38317956 |  | SUBTOTAL | 6233127 |  | SUBTOTAL | 21157809 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 27390936
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 27390936
[5 empty] | IVA 19% |  | 6927128.11 | 7280411.64 |  | IVA 19% | 1184294.13 |  | IVA 19% | 4019983.71 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 5204278
[5 empty] | TOTAL |  | 43385697.11 | 45598367.64 |  | TOTAL | 7417421.13 |  | TOTAL | 25177792.71 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 32595214
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6233127 | 17.1% | ACTA 1 | 6233127 | 17.1% | ACTA 1 | 6233127 | 17.1%
[13 empty] | ACTA 2 | 21157809 | 58.03% | ACTA 2 | 21157809 | 58.03%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 6233127 | 17.1% | TOTAL | 27390936 | 75.13% | TOTAL | 27390936 | 75.13%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235094 |  | PEP | D00235094 |  | PEP | D00235094
[10 empty] | ORDEN | D00235094000 |  | ORDEN | D00235094000 |  | ORDEN | D00235094000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-178
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA
PEP | D00234959 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-335
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00234959 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6234172
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 5 días del mes de Diciembre se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Paola Baratto por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Noviembre de 2017 y el 1 de Diciembre de 2017 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Noviembre de 2017.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 11139538 | 39.4%
| ACTA 2 | 6922604 | 24.48%
| ACTA 3 | 9971961 | 35.27%
| ACTA 4 | 244935.74 | 0.8662%
| TOTAL | 28279038.74 | 100%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
Ing. Paola Baratto |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-178 BALSILLAS COD MEDIDA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [17 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´ en los módulos de 230 KV , AT1, AT2, AT3, AT4, R2 para dar cumplimiento a la CREG 038 de 2014 en la Subestación BALSILLAS 230 KV
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´ en los módulos de 230 KV , AT1, AT2, AT3, AT4, R2 para dar cumplimiento a la CREG 038 de 2014 en la Subestación BALSILLAS 230 KV
Acta N° 4: Noviembre
Periodo facturación: Noviembre
OT: 17-178
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Noviembre |  |  | Valor acumulado
Verificar si se cobró
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Ingeniería para traslado de los protecciones del transformador de Corriente TC051 al TC081. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.7 | 3203618 | 2242533 |  | 0.7 | 2242533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 2242533 |  |  | 2242533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2242533 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1149124 | 804387 | Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´s en el módulo entre Ct´s y transformador. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.7 | 2646468 | 1852528 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 1779401 |  | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4436316 |  |  | 1779401 | 40.11% |  | 2656915 | 59.89% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4436316 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Ingeniería para traslado de los protecciones del transformador de Corriente TC061 al TC091. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.7 | 3203618 | 2242533 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 2242533 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2242533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2242533 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1149124 | 804387 | Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´s en el módulo entre Ct´s y transformador. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.7 | 2646468 | 1852528 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 1779401 |  | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4436316 |  |  | 1779401 | 40.11% |  | 2656915 | 59.89% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4436316 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1149124 | 804387 | Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´s en el módulo de transformador lado 230 kV entre Interruptor y Ct´s. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.7 | 2646468 | 1852528 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 1779401 |  | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4436316 |  |  | 1779401 | 40.11% |  | 804387 | 18.13% |  | 1852528 | 41.76% |  | 0 | 0% |  | 4436316 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT4 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1149124 | 804387 | Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´s en el módulo de transformador lado 230 kV entre Interruptor y Ct´s. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.7 | 2646468 | 1852528 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 1779401 |  | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4436316 |  |  | 1779401 | 40.11% |  | 804387 | 18.13% |  | 1852528 | 41.76% |  | 0 | 0% |  | 4436316 | 100%
TRANSFORMADOR R2 230/34.5 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1149124 | 804387 | Ingeniería para el montaje de un juego de Pt´s en el módulo de transformador lado 230 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 563071 | 70% | 0.21 | 241316 | 30% | 0.7 | 804387 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.7 | 2646468 | 1852528 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.7 | 2542001 | 1779401 |  | 0.7 | 1779401 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1779401 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4436316 |  |  | 1779401 | 40.11% |  | 0 | 0% |  | 2415599 | 54.45% |  | 241316 | 5.44% |  | 4195000 | 94.56%
TRANSFORMADOR R2 230/34.5 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.7 | 2298247 | 1608773 | Ingeniería para el reemplazo de los descargadores de sobretensión del módulo lado 230 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1608773 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1608773 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  | 1608773 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1608773 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1608773 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 28275419 |  | SUBTOTAL | 11139538 | 39.4% | SUBTOTAL | 6922604 | 24.48% | SUBTOTAL | 9971961 | 35.27% | SUBTOTAL | 241316 |  | SUBTOTAL | 28154761
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 28275419 |  | SUBTOTAL | 11139538 |  | SUBTOTAL | 6922604 |  | SUBTOTAL | 9971961 |  | SUBTOTAL | 241316 |  | SUBTOTAL | 28154761
[14 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3619.74 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3619.74
[14 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9971961 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 244935.74 | 0.8662% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 28158380.74 | 99.59%
[5 empty] | IVA 19% | 5372329.61 |  | IVA 19% | 2116512.22 |  | IVA 19% | 1315294.76 |  | IVA 19% | 1894673 |  | IVA 19% | 46538 |  | IVA 19% | 5350092.3406
[5 empty] | TOTAL | 33647748.61 |  | TOTAL | 13256050.22 |  | TOTAL | 8237898.76 |  | TOTAL | 11866634 |  | TOTAL | 291473.74 |  | TOTAL | 33508473.0806
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 11139538 | 39.4% | ACTA 1 | 11139538 | 39.4% | ACTA 1 | 11139538 | 39.4% | ACTA 1 | 11139538 | 39.4%
[11 empty] | ACTA 2 | 6922604 | 24.48% | ACTA 2 | 6922604 | 24.48% | ACTA 2 | 6922604 | 24.48%
[14 empty] | ACTA 3 | 9971961 | 35.27% | ACTA 3 | 9971961 | 35.27%
[14 empty] | ACTA 4 |  |  | ACTA 4 | 244935.74 | 0.8662%
[8 empty] | TOTAL | 11139538 | 39.4% | TOTAL | 18062142 | 63.88% | TOTAL | 28034103 | 99.15% | TOTAL | 28279038.74 | 100%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235027 |  | PEP | D00235027 |  | PEP | D00235027 |  | PEP | D00235027
[8 empty] | ORDEN | D00235027000 |  | ORDEN | D00235027000 |  | ORDEN | D00235027000 |  | ORDEN | D00235027000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on O38: Leidy: COMENTARIOS

## 17-179
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL, Revisión y actualización ingeniería PECS - Líneas Refisal / TJ / ZP / TZ2
PEP | D00235092 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-179
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235092000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 17404004
SUBESTACIÓN: | EL SOL REV DE ING |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL, Revisión y actualización ingeniería PECS - Líneas Refisal / TJ / ZP / TZ2
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6526503 | 37.5%
| ACTA 2 | 4351001 | 25%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 10877504 | 62.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-179 EL SOL REV DE ING
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL, Revisión y actualización ingeniería PECS - Líneas Refisal / TJ / ZP / TZ2
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL, Revisión y actualización ingeniería PECS - Líneas Refisal / TJ / ZP / TZ2
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-179
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA REFI_FAMI 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0.175 | 2175501 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 2175501 | 47.57%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 2175501 | 50% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% |  | 2175501 | 47.57%
LÍNEA TENJO 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0.175 | 2175501 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 2175501 | 47.57%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 2175501 | 50% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% |  | 2175501 | 47.57%
LÍNEA ZIPAQUIRÁ 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0.175 | 2175501 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 2175501 | 47.57%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 2175501 | 50% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% |  | 2175501 | 47.57%
TERMOZIPA II 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 4351001 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 4351001 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 0 | 0% |  | 435100100% | 100% |  | 0 | 0% |  | 4351001 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 17404004 | 18291608 |  | SUBTOTAL | 6526503 | 37.5% | SUBTOTAL | 4351001 | 25% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10877504
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 17404004 | 18291608 |  | SUBTOTAL | 6526503 |  | SUBTOTAL | 4351001 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10877504
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10877504 | 62.5%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3306760.76 | 3475405.52 |  | IVA 19% | 1240035.57 |  | IVA 19% | 826690.19 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2066726
[5 empty] | TOTAL |  | 20710764.76 | 21767013.52 |  | TOTAL | 7766538.57 |  | TOTAL | 5177691.19 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 12944230
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6526503 | 37.5% | ACTA 1 | 6526503 | 37.5% | ACTA 1 | 6526503 | 37.5%
[13 empty] | ACTA 2 | 4351001 | 25% | ACTA 2 | 4351001 | 25%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 6526503 | 37.5% | TOTAL | 10877504 | 62.5% | TOTAL | 10877504 | 62.5%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235092 |  | PEP | D00235092 |  | PEP | D00235092
[10 empty] | ORDEN | D00235092000 |  | ORDEN | D00235092000 |  | ORDEN | D00235092000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-184
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Levantamiento e ingeniería para construcción de trazado de las líneas de llegada a la subestación Terminal
PEP | D00235069 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-184
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235069000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 7: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 18259932
SUBESTACIÓN: | LLTT TERMINAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 5 días del mes de Diciembre se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Noviembre de 2017 y el 1 de Diciembre de 2017 para el Proyecto: Levantamiento e ingeniería para construcción de trazado de las líneas de llegada a la subestación Terminal
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Noviembre de 2017.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1009837 | 5.53%
| ACTA 2 | 403935 | 2.212%
| ACTA 3 | 2987722 | 16.36%
| ACTA 4 | 3924432 | 21.49%
| ACTA 5 | 2559071 | 14.01%
| ACTA 6 | 2995692 | 16.41%
| ACTA 7 | 0 | 0%
| TOTAL | 13880689 | 76.02%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Diciembre de 2017.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-184 LLTT TERMINAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [26 empty] | Levantamiento e ingeniería para construcción de trazado de las líneas de llegada a la subestación Terminal
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Levantamiento e ingeniería para construcción de trazado de las líneas de llegada a la subestación Terminal
Acta N° 7: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-184
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 7 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1 | 2019673 | 2019673 | Realizar el levantamiento topográfico para el diseño del nuevo trazado de la linea Noroeste - Terminal Techo - Terminal | 0.5 | 1009837 | 50% | 0.2 | 403935 | 20% | 0.1 | 201967 | 10% | 0.1 | 201967 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 201967 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2019673 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  | 2019673 |  |  | 1009837 | 50% |  | 403935 | 20% |  | 201967 | 10% |  | 201967 | 10% |  | 0 | 0% |  | 201967 | 10% |  | 0 | 0% |  | 2019673 | 100%
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1 | 1532165 | 1532165 | Replanteo topografico para las estructuras a instalar en la línea. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1072516 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 459650 | 22.76% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1532166 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  | 1532165 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1072516 | 70% |  | 0 | 0% |  | 459650 | 30% |  | 0 | 0% |  | 1532166 | 100%
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 3 | 940192 | 2820576 | Diseño de cimetaciones para apoyo tipo poste. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 658134 | 23.33% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 282058 | 13.97% | 0 | 0 | 0% | 1 | 940192 | 33.33%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  | 2820576 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 658134 | 23.33% |  | 0 | 0% |  | 282058 | 10% |  | 0 | 0% |  | 940192 | 33.33%
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5571510 | 5571510 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2785755 | 50% | 0.2 | 1114302 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1671453 | 82.76% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5571510 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 5571510 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2785755 | 50% |  | 1114302 | 20% |  | 0 | 0% |  | 1671453 | 30% |  | 0 | 0% |  | 5571510 | 100%
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-10 Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LL10CIV | 3 | 1253590 | 3760770 | Realizar el estudio de suelos en el lugar donde se instalarán las estructuras. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 877513 | 23.33% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 376077 | 18.62% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1253590 | 33.33%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 3760770 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 877513 | 23.33% |  | 0 | 0% |  | 376077 | 10% |  | 0 | 0% |  | 1253590 | 33.33%
LLTT NOROESTE- TERMINAL TECHO - TERMINAL 115 kV | rl-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 36.69 | 69644 | 2555238 | Realizar la medida de la resistividad en el lugar donde se instalarán las estructuras para la conexión de las LLTT a la llegada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.69 | 2555238 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.69 | 2555238 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  | 2555238 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2555238 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2555238 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 18259932 |  | SUBTOTAL | 1009837 | 5.53% | SUBTOTAL | 403935 | 2.212% | SUBTOTAL | 2987722 | 16.36% | SUBTOTAL | 3924432 | 21.49% | SUBTOTAL | 2555238 |  | SUBTOTAL | 2991205 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13872369
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 18259932 |  | SUBTOTAL | 1009837 |  | SUBTOTAL | 403935 |  | SUBTOTAL | 2987722 |  | SUBTOTAL | 3924432 |  | SUBTOTAL | 2555238 |  | SUBTOTAL | 2991205 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13872369
[20 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3833 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 4487 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8320
[20 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2559071 | 14.01% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2995692 | 16.41% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13880689 | 76.02%
[5 empty] | IVA 19% | 3469387.08 |  | IVA 19% | 191869.03 |  | IVA 19% | 76747.65 |  | IVA 19% | 567667.18 |  | IVA 19% | 745642.08 |  | IVA 19% | 486223 |  | IVA 19% | 569181 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2635750.11
[5 empty] | TOTAL | 21729319.08 |  | TOTAL | 1201706.03 |  | TOTAL | 480682.65 |  | TOTAL | 3555389.18 |  | TOTAL | 4670074.08 |  | TOTAL | 3045294 |  | TOTAL | 3564873 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 16508119.11
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53% | ACTA 1 | 1009837 | 5.53%
[20 empty] | ACTA 2 | 403935 | 2.212% | ACTA 2 | 403935 | 2.212% | ACTA 2 | 403935 | 2.212%
[11 empty] | ACTA 2 | 403935 | 2.212% | ACTA 2 | 2987722 | 16.36% | ACTA 2 | 2987722 | 16.36% | ACTA 3 | 2987722 | 16.36% | ACTA 3 | 2987722 | 16.36% | ACTA 3 | 2987722 | 16.36%
[17 empty] | ACTA 3 | 3924432 | 21.49% | ACTA 4 | 3924432 | 21.49% | ACTA 4 | 3924432 | 21.49% | ACTA 4 | 3924432 | 21.49%
[20 empty] | ACTA 5 | 2559071 | 14.01% | ACTA 5 | 2559071 | 14.01% | ACTA 5 | 2559071 | 14.01%
[23 empty] | ACTA 6 | 2995692 | 16.41% | ACTA 6 | 2995692 | 16.41%
[8 empty] | TOTAL | 1009837 | 5.53% | TOTAL | 1413772 | 7.742% | TOTAL | 3997559 | 21.89% | TOTAL | 7921991 | 43.38% | TOTAL | 10884997 | 59.61% | TOTAL | 13880689 | 76.02% | ACTA 7 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 13880689 | 76.02%
[8 empty] | PEP | D00235069 |  | PEP | D00235069 |  | PEP | D00235069 |  | PEP | D00235069 |  | PEP | D00235069 |  | PEP | D00235069 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00235069000 |  | ORDEN | D00235069000 |  | ORDEN | D00235069000 |  | ORDEN | D00235069000 |  | ORDEN | D00235069000 |  | ORDEN | D00235069000 |  | PEP | D00235069
|  |  | Coordinador Operativo | [22 empty] | ORDEN | D00235069000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on L14: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on R18: Dania Marquez: Se relizó solo el diseño de una estrcutura
Note on R22: Dania Marquez: Se relizó solo un apique

## 17-186
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de protección SSEE MUÑA 3
PEP | D002234806 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-186
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 15941483
SUBESTACIÓN: | MUÑA III |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de protección SSEE MUÑA 3
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5143200 | 32.26%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 5143200 | 32.26%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-186 MUÑA III
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de protección SSEE MUÑA 3
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de protección SSEE MUÑA 3
Acta N° 2: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-186
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 1 115 kV | l-27 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo I (<= 6 Módulos) concentrada o distribuida. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27MEC | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 | Ingeniería para el reemplazo de la protección diferencial de barras. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27ELE | 0.7 | 11874281 | 12479869 | 8311997 | 8735908 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 27: |  |  |  | 9872020 | 10375492 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SALTO II 115 kV | l-43 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para línea de 115 kV: Protección principal 21 y respaldo 67 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43MEC | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Ingeniería para el reemplazo del esquema de protecciones. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43ELE | 0.7 | 7347429 | 7722148 | 5143200 | 5405504 |  | 0.7 | 5143200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5143200 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 43: |  |  |  | 6069463 | 6379007 |  |  | 5143200 | 84.74% |  | 0 | 0% |  | 5143200 | 80.63%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15941483 | 16754499 |  | SUBTOTAL | 5143200 | 32.26% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 5143200 | 32.26%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15941483 | 16754499 |  | SUBTOTAL | 5143200 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5143200
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5143200
[5 empty] | IVA 19% |  | 3028881.77 | 3183354.81 |  | IVA 19% | 977208 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 977208
[5 empty] | TOTAL |  | 18970364.77 | 19937853.81 |  | TOTAL | 6120408 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6120408
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5143200 | 32.26% | ACTA 1 | 5143200 | 32.26%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 5143200 | 32.26% | TOTAL | 5143200 | 32.26%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D002234806 |  | PEP | D002234806
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-187
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA GUACA
PEP | D002234806 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-187
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 54698296
SUBESTACIÓN: | GUACA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA GUACA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 24594733 | 44.96%
| ACTA 2 | 20231543 | 36.99%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 44826276 | 81.95%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-187 GUACA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA GUACA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA GUACA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-187
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0.7 | 1114302 | 1171131 | 780011 | 819792 | Ingeneiría para el reemplazo de la protección sobre corriente lado 115 kV. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 780011 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 780011 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 0.7 | 5501866 | 5782461 | 3851306 | 4047723 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3851306 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3851306 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  |  | 4631317 | 4867515 |  |  | 0 | 0% |  | 4631317 | 100% |  | 0 | 0% |  | 4631317 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0.7 | 1114302 | 1171131 | 780011 | 819792 | Ingeneiría para el reemplazo de la protección sobre corriente lado 34.5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 780011 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 780011 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 0.7 | 5501866 | 5782461 | 3851306 | 4047723 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3851306 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3851306 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  |  | 4631317 | 4867515 |  |  | 0 | 0% |  | 4631317 | 100% |  | 0 | 0% |  | 4631317 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Ingeniería para el reemplazo del esquema de protecciones del módulo de transformador lado 230 kV. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 0.7 | 10516225 | 11052552 | 7361358 | 7736786 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 7361358 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 7361358 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  |  | 8287621 | 8710289 |  |  | 0 | 0% |  | 8287621 | 100% |  | 0 | 0% |  | 8287621 | 100%
BARRA B1 115kV | L-27 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo I (<= 6 Módulos) concentrada o distribuida. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27MEC | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 | Ingeniería para el reemplazo de la protección diferencial de barras. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27ELE | 0.7 | 11874281 | 12479869 | 8311997 | 8735908 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 27: |  |  |  | 9872020 | 10375492 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
COLEGIO 115 kV | L-43 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para línea de 115 kV: Protección principal 21 y respaldo 67 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43MEC | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Ingeniería para el reemplazo del esquema de protecciones. | 0.7 | 926263 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43ELE | 0.7 | 7347429 | 7722148 | 5143200 | 5405504 |  | 0.7 | 5143200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5143200 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 43: |  |  |  | 6069463 | 6379007 |  |  | 6069463 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6069463 | 100%
FLANDES 1 115kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 0.7 | 1915206 | 2012882 | 1340644 | 1409017 | Labor asimilada para el diseño de un gabinete de agrupamiento de control y protecciones GCP del módulo en patio de conexiones. FACTOR INGENIERÍA MECÁNICA: 0.7(100%) + 0.3 (0%) = 0.7 FACTOR INGENIERÍA ELÉCTRICA: 0.7(50%) + 0.3 (0%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 0.35 | 9123348 | 9588639 | 3193172 | 3356024 |  | 0.35 | 3193172 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 3193172 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 4533816 | 4765041 |  |  | 3193172 | 70.43% |  | 1340644 | 29.57% |  | 0 | 0% |  | 4533816 | 100%
FLANDES 1 115kV | L-43 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para línea de 115 kV: Protección principal 21 y respaldo 67 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43MEC | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Ingeniería electromecánica para el reemplazo del esquema de protecciones del módulo de Línea 115 kV. | 0.7 | 926263 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43ELE | 0.7 | 7347429 | 7722148 | 5143200 | 5405504 |  | 0.7 | 5143200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5143200 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 43: |  |  |  | 6069463 | 6379007 |  |  | 6069463 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6069463 | 100%
FLANDES II 115kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 0.7 | 1915206 | 2012882 | 1340644 | 1409017 | Labor asimilada para el diseño de un gabinete de agrupamiento de control y protecciones GCP del módulo en patio de conexiones. FACTOR INGENIERÍA MECÁNICA: 0.7(100%) + 0.3 (0%) = 0.7 FACTOR INGENIERÍA ELÉCTRICA: 0.7(50%) + 0.3 (0%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 0.35 | 9123348 | 9588639 | 3193172 | 3356024 |  | 0.35 | 3193172 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 3193172 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 4533816 | 4765041 |  |  | 3193172 | 70.43% |  | 1340644 | 29.57% |  | 0 | 0% |  | 4533816 | 100%
FLANDES II 115kV | L-43 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para línea de 115 kV: Protección principal 21 y respaldo 67 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43MEC | 0.7 | 1323233 | 1390718 | 926263 | 973503 | Ingeniería electromecánica para el reemplazo del esquema de protecciones del módulo de Línea 115 kV. | 0.7 | 926263 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 926263 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43ELE | 0.7 | 7347429 | 7722148 | 5143200 | 5405504 |  | 0.7 | 5143200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5143200 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 43: |  |  |  | 6069463 | 6379007 |  |  | 6069463 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6069463 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 54698296 | 57487914 |  | SUBTOTAL | 24594733 | 44.96% | SUBTOTAL | 20231543 | 36.99% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 44826276 | 81.95%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 54698296 | 57487914 |  | SUBTOTAL | 24594733 |  | SUBTOTAL | 20231543 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 44826276
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 44826276
[5 empty] | IVA 19% |  | 10392676.24 | 10922703.66 |  | IVA 19% | 4672999.27 |  | IVA 19% | 3843993.17 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 8516992
[5 empty] | TOTAL |  | 65090972.24 | 68410617.66 |  | TOTAL | 29267732.27 |  | TOTAL | 24075536.17 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 53343268
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 24594733 | 44.96% | ACTA 1 | 24594733 | 44.96% | ACTA 1 | 24594733 | 44.96%
[13 empty] | ACTA 2 | 20231543 | 36.99% | ACTA 2 | 20231543 | 36.99%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 24594733 | 44.96% | TOTAL | 44826276 | 81.95% | TOTAL | 44826276 | 81.95%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D002234806 |  | PEP | D002234806 |  | PEP | D002234806
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-189
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0114 – Cucunubá, Ingeniería mecánica y eléctrica para reemplazo del trafo D1
PEP | D00243030 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-189
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243030000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 12086694
SUBESTACIÓN: | CUCUNUBÁ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCRA_R0114 – Cucunubá, Ingeniería mecánica y eléctrica para reemplazo del trafo D1
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 9297457 | 76.92%
| ACTA 2 | 1284929 | 10.63%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 10582386 | 87.55%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-189 CUCUNUBÁ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CADCRA_R0114 – Cucunubá, Ingeniería mecánica y eléctrica para reemplazo del trafo D1
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCRA_R0114 – Cucunubá, Ingeniería mecánica y eléctrica para reemplazo del trafo D1
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-189
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0 | 7904580 | 8307714 | 0 | 0 | Levantamiento ingeniería mecánica y eléctrica para remplazo de transformador | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 1 | 5014359 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5014359 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 1 | 4283098 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4283098 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 9297457 | 9771627 |  |  | 9297457 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9297457 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0 | 7904580 | 8307714 | 0 | 0 | Labor asimilada para realizar el levantamiento eléctrico y mecánico el transformador D1 actualmente ubicado en la subestación los mangos con destino a la subestación Cucunubá NOTA: CODENSA suministrara información técnica en medio digital de los módulos del transformador D1 (Ingeniera mecánica, civil y eléctrica) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.3 | 5014359 | 5270091 | 1504308 | 1581027 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0.3 | 4283098 | 4501536 | 1284929 | 1350461 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 2789237 | 2931488 |  |  | 0 | 0% |  | 1284929 | 46.07% |  | 0 | 0% |  | 1284929 | 43.83%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12086694 | 12703115 |  | SUBTOTAL | 9297457 | 76.92% | SUBTOTAL | 1284929 | 10.63% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 10582386 | 87.55%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 167354.223 | 175889.283 |  | UBICACIÓN 3% | 83677.113 |  | UBICACIÓN 3% | 38547.87 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 122224.983
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12254048.223 | 12879004.283 |  | SUBTOTAL | 9381134.113 |  | SUBTOTAL | 1323476.87 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10704610.983
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10704610.983
[5 empty] | IVA 19% |  | 2328269.1624 | 2447010.8138 |  | IVA 19% | 1782415.4815 |  | IVA 19% | 251460.6053 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2033876
[5 empty] | TOTAL |  | 14582317.3854 | 15326015.0968 |  | TOTAL | 11163549.5945 |  | TOTAL | 1574937.4753 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 12738486.983
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 9297457 | 76.92% | ACTA 1 | 9297457 | 76.92% | ACTA 1 | 9297457 | 76.92%
[13 empty] | ACTA 2 | 1284929 | 10.63% | ACTA 2 | 1284929 | 10.63%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 9297457 | 76.92% | TOTAL | 10582386 | 87.55% | TOTAL | 10582386 | 87.55%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243030 |  | PEP | D00243030 |  | PEP | D00243030
[10 empty] | ORDEN | D00243030000 |  | ORDEN | D00243030000 |  | ORDEN | D00243030000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-198
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146, NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Elaboración de Planos de Control y Planos As Built Proyecto Ampliación Capacidad AT/MT, CS – SQ.
PEP | D00235068 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-198
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2039799
SUBESTACIÓN: | SESQUILE AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146, NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Elaboración de Planos de Control y Planos As Built Proyecto Ampliación Capacidad AT/MT, CS – SQ.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 373872 | 18.33%
| ACTA 2 | 373872 | 18.33%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 747744 | 36.66%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-198 SESQUILE AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [14 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146, NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Elaboración de Planos de Control y Planos As Built Proyecto Ampliación Capacidad AT/MT, CS – SQ.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146, NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL, Elaboración de Planos de Control y Planos As Built Proyecto Ampliación Capacidad AT/MT, CS – SQ.
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-198
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre (El acta No. 1 pertenece a los As Built S/E Calle 67) |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre (El acta No. 1 pertenece a los As Built S/E Calle 67) |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 0 | 9192992 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 0.05 | 8775129 | 438756 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 438756 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA R2 34.5 kV | M-21 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 34,5 kV , tipo interior o exterior. - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 6 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+1 Celda de Acople+1 Celda de Compe | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21CIM | 0 | 10551047 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21ELE | 0.05 | 4213455 | 210673 |  | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 210673 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 210673 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  | 210673 |  |  | 0 | 0% |  | 210673 | 100% |  | 0 | 0% |  | 210673 | 100%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-70 Ingeniería para construcción de casa de control y protección en patio (de área hasta 100 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL70CEM | 0.016 | 9854608 | 157674 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0.016 | 157674 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.016 | 157674 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 70: |  |  | 157674 |  |  | 0 | 0% |  | 157674 | 100% |  | 0 | 0% |  | 157674 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 292504 |  |  | 160181 | 54.76% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 160181 | 54.76%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 259423 |  |  | 127100 | 48.99% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 127100 | 48.99%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 0 | 1497343 | 0 | Elaboración de planos As built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 0.05 | 3133974 | 156699 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 0.05 | 4004523 | 200226 |  | 0.05 | 200226 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 200226 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  | 356925 |  |  | 200226 | 56.1% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 200226 | 56.1%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Elaboración de planos As built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-40 Ingeniería para el cambio/instalación de tablero de regulación de tensión del transformador (incluye el rele 90) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40CIM | 0 | 1915206 | 0 | Elaboración de planos As built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40ELE | 0.05 | 5467045 | 273352 |  | 0.05 | 273352 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 273352 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 40: |  |  | 273352 |  |  | 273352 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 273352 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 2039799 |  | SUBTOTAL | 811351 |  | SUBTOTAL | 368347 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1179698
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2039799 |  | SUBTOTAL | 811351 |  | SUBTOTAL | 368347 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1179698
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12170 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5525 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 17695
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 823521 | 40.37% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 373872 | 18.33% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1197393 | 58.7%
[5 empty] | IVA 19% | 387561.81 |  | IVA 19% | 156468.99 |  | IVA 19% | 71035.68 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 227505
[5 empty] | TOTAL | 2427360.81 |  | TOTAL | 967819.99 |  | TOTAL | 439382.68 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 1424898
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 823521 | 40.37% | ACTA 1 | 373872 | 18.33% | ACTA 1 | 373872 | 18.33%
[11 empty] | ACTA 2 | 373872 | 18.33% | ACTA 2 | 373872 | 18.33%
[8 empty] | TOTAL | 823521 | 40.37% | TOTAL | 373872 | 36.66% | ACTA 3 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 747744 | 36.66%
[8 empty] | PEP | D00235068 |  | PEP | D00235068 |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo |  |  |  |  | ORDEN | D00235068000 |  | ORDEN | D00235068000 |  | PEP | D00235068
Delegado |  |  | No Asignado | [10 empty] | ORDEN | D00235068000
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-199
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE VILLETA
PEP | D00249252 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-199
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249252000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 41229168
SUBESTACIÓN: | VILLETA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. David Jaramillo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE VILLETA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542%
| ACTA 2 | 11691814.308 | 28.36%
| ACTA 3 | 25730623 | 61.85%
| ACTA 4 | 1872199 | 4.5%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 40342637.512 | 97.25%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. David Jaramillo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-199 VILLETA REP PROTEC
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE VILLETA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE VILLETA
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-199
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Mazo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1.5 | 1671452 | 1756696 | 2507178 | 2635044 | Levantamiento e ingeniería para normalización de tablero de control y protecciones del módulo de transformador lado AT/MT. FACTOR 1.5 Por contener los dos módulos en el mismo tablero. | 0.3 | 501436 | 20% | 0.15 | 250718 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1.05 | 1844531 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 2596685 | 103.6%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1.5 | 6233126 | 6551015 | 9349689 | 9826523 |  | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 2804907 | 30% | 1.05 | 6544782 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 9349689 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 11856867 | 12461567 |  |  | 501436 | 4.229% |  | 3055625 | 25.77% |  | 6544782 | 55.2% |  | 1844531 | 15.56% |  | 0 | 0% |  | 11946374 | 100.8%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0 | 1114302 | 1171131 | 0 | 0 | Ingeneiría para el reemplazo de la protección sobre corriente lado 34,5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 1 | 5501866 | 5782461 | 5501866 | 5782461 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1650560 | 30% | 0.7 | 3851306 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5501866 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  |  | 5501866 | 5782461 |  |  | 0 | 0% |  | 1650560 | 30% |  | 3851306 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5501866 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0 | 1114302 | 1171131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 1 | 5501866 | 5782461 | 5501866 | 5782461 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1650560 | 30% | 0.7 | 3851306 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5501866 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  |  | 5501866 | 5782461 |  |  | 0 | 0% |  | 1650560 | 30% |  | 3851306 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5501866 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1.5 | 1671452 | 1756696 | 2507178 | 2635044 | Levantamiento e ingeniería para normalización de tablero de control y protecciones del módulo de transformador lado AT/MT. FACTOR 1.5 Por contener los dos módulos en el mismo tablero. | 0.3 | 501436 | 20% | 0.15 | 250718 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 752154 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1.5 | 6233126 | 6551015 | 9349689 | 9826523 |  | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 2804907 | 30% | 1.05 | 6544782 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 9349689 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 11856867 | 12461567 |  |  | 501436 | 4.229% |  | 3055625 | 25.77% |  | 6544782 | 55.2% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 10101843 | 85.2%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-29 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección diferencial de transformador o autotransformador trifásico 87T bidevanado - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29MEC | 0 | 1114302 | 1171131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29ELE | 1 | 6511702 | 6843799 | 6511702 | 6843799 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1953511 | 30% | 0.7 | 4558191 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6511702 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 29: |  |  |  | 6511702 | 6843799 |  |  | 0 | 0% |  | 1953511 | 30% |  | 4558191 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6511702 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 41229168 | 43331855 |  | SUBTOTAL | 1002872 |  | SUBTOTAL | 11365881 |  | SUBTOTAL | 25350367 |  | SUBTOTAL | 1844531 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 39563651
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 371062.512 | 389986.695 |  | UBICACIÓN 3% | 45129.204 |  | UBICACIÓN 3% | 325933.308 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 371062.512
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 41600230.512 | 43721841.695 |  | SUBTOTAL | 1048001.204 | 2.542% | SUBTOTAL | 11691814.308 | 28.36% | SUBTOTAL | 25350367 |  | SUBTOTAL | 1844531 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 39934713.512
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 380256 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27668 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 407924
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 25730623 | 61.85% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1872199 | 4.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 40342637.512 | 96.98%
[5 empty] | IVA 19% |  | 7904043.7973 | 8307149.9221 |  | IVA 19% | 199120.2288 |  | IVA 19% | 2221444.7185 |  | IVA 19% | 4888818 |  | IVA 19% | 355718 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 7665101
[5 empty] | TOTAL |  | 49504274.3093 | 52028991.617 |  | TOTAL | 1247121.4328 |  | TOTAL | 13913259.0265 |  | TOTAL | 30239185 |  | TOTAL | 2200249 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 47599814.512
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542% | ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542% | ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542% | ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542% | ACTA 1 | 1048001.204 | 2.542%
[13 empty] | ACTA 2 | 11691814.308 | 28.36% | ACTA 2 | 11691814.308 | 28.36% | ACTA 2 | 11691814.308 | 28.36% | ACTA 2 | 11691814.308 | 28.36%
[16 empty] | ACTA 3 | 25730623 | 61.85% | ACTA 3 | 25730623 | 61.85% | ACTA 3 | 25730623 | 61.85%
[19 empty] | ACTA 4 | 1872199 | 4.5% | ACTA 4 | 1872199 | 4.5%
[10 empty] | TOTAL | 1048001.204 | 2.542% | TOTAL | 12739815.512 | 30.9% | TOTAL | 38470438.512 | 92.75% | TOTAL | 40342637.512 | 97.25% | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 40342637.512 | 97.25%
[10 empty] | PEP | D00234805 |  | PEP | D00234805 |  | PEP | D00234805 |  | PEP | D00249252 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN | D00249252000 |  | PEP | D00249252
|  |  | Coordinador Operativo | [18 empty] | ORDEN | D00249252000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-200
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA PAZ
PEP | D00234809 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-200
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 51982185
SUBESTACIÓN: | LA PAZ REP PROTEC |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA PAZ
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4826321 | 9.285%
| ACTA 2 | 20645925 | 39.72%
| ACTA 3 | 11470346 | 22.07%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 36942592 | 71.07%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-200 LA PAZ REP PROTEC
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA PAZ
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0071 Reposición de Protecciones, Levantamiento e ingeniería para reposición de protecciones y normalización de tableros de control y protección SSEE LA PAZ
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-200
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de la protección diferencial de barras teniendo en cuenta que se debe instalar en un tablero tipo Rack. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 5275524 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 5275524 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  |  | 19145102 | 20121502 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5275524 | 27.56% |  | 0 | 0% |  | 5275524 | 27.56%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1 | 1671452 | 1756696 | 1671452 | 1756696 | Levantamiento e ingeniería para normalización del control y las protecciones del módulo. | 0.3 | 501436 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1170016 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1671452 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1 | 6233126 | 6551015 | 6233126 | 6551015 |  | 0.3 | 1869938 | 30% | 0.7 | 4363188 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233126 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 7904578 | 8307711 |  |  | 2371374 | 30% |  | 4363188 | 55.2% |  | 1170016 | 14.8% |  | 0 | 0% |  | 7904578 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-29 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección diferencial de transformador o autotransformador trifásico 87T bidevanado - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29MEC | 0 | 1114302 | 1171131 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para reemplazo de la protección diferencial de transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29ELE | 1 | 6511702 | 6843799 | 6511702 | 6843799 |  | 0.3 | 1953511 | 30% | 0.7 | 4558191 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6511702 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 29: |  |  |  | 6511702 | 6843799 |  |  | 1953511 | 30% |  | 4558191 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6511702 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 1 | 1671452 | 1756696 | 1671452 | 1756696 | Realizar el levantamiento e ingeniería para normalización del módulo contemplando levantar la mecánica del tablero de la diferencial de barras, lugar donde se migrará el módulo de transformador. | 0.3 | 501436 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 1 | 6233126 | 6551015 | 6233126 | 6551015 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4363188 | 70% | 0.3 | 1869938 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233126 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 7904578 | 8307711 |  |  | 501436 | 6.344% |  | 4363188 | 55.2% |  | 1869938 | 23.66% |  | 0 | 0% |  | 6734562 | 85.2%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 0 | 1323233 | 1390718 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para reemplazo de la protección diferencial de transformador y traslado de la protección sobrecorriente. Se debe contemplar que las protecciones se instalan en el tablero donde actualmente se encuentra instalada la protección diferencial de barras. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 1 | 10516225 | 11052552 | 10516225 | 11052552 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 7361358 | 70% | 0.3 | 3154868 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10516226 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  |  | 10516225 | 11052552 |  |  | 0 | 0% |  | 7361358 | 70% |  | 3154868 | 30% |  | 0 | 0% |  | 10516226 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 51982185 | 54633275 |  | SUBTOTAL | 4826321 | 9.285% | SUBTOTAL | 20645925 | 39.72% | SUBTOTAL | 11470346 | 22.07% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 36942592 | 71.07%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 51982185 | 54633275 |  | SUBTOTAL | 4826321 |  | SUBTOTAL | 20645925 |  | SUBTOTAL | 11470346 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 36942592
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[19 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 36942592
[5 empty] | IVA 19% |  | 9876615.15 | 10380322.25 |  | IVA 19% | 917000.99 |  | IVA 19% | 3922725.75 |  | IVA 19% | 2179365.74 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 7019092
[5 empty] | TOTAL |  | 61858800.15 | 65013597.25 |  | TOTAL | 5743321.99 |  | TOTAL | 24568650.75 |  | TOTAL | 13649711.74 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 43961684
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4826321 | 9.285% | ACTA 1 | 4826321 | 9.285% | ACTA 1 | 4826321 | 9.285% | ACTA 1 | 4826321 | 9.285%
[13 empty] | ACTA 2 | 20645925 | 39.72% | ACTA 2 | 20645925 | 39.72% | ACTA 2 | 20645925 | 39.72%
[16 empty] | ACTA 3 | 11470346 | 22.07% | ACTA 3 | 11470346 | 22.07%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 4826321 | 9.285% | TOTAL | 25472246 | 49% | TOTAL | 36942592 | 71.07% | TOTAL | 36942592 | 71.07%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234809 |  | PEP | D00234809 |  | PEP | D00234809 |  | PEP | D00234809
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-207
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCSR_R0109 AMPLIACIÓN CAPACIDAD INDUMIL
PEP | D00249497 |  | ORDEN DE TRABAJO | OT17-207
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249497000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 19855477
SUBESTACIÓN: | INDUMIL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCSR_R0109 AMPLIACIÓN CAPACIDAD INDUMIL
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3821707 | 19.25%
| ACTA 2 | 3426482 | 17.26%
| ACTA 3 | 4387564 | 22.1%
| ACTA 4 | 1404150 | 7.072%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 13039903 | 65.67%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-207 INDUMIL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIM_CADCSR_R0109 AMPLIACIÓN CAPACIDAD INDUMIL
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCSR_R0109 AMPLIACIÓN CAPACIDAD INDUMIL
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-207
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 57.5 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la validación de la estructura metalica de un juego de Pt´s en la barra de 57.5 kV. Factor Mecánico: 100% del levantamiento | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0 | 2542001 | 2671643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 793940 | 834431 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA AÉREA 11.4 kV | M-19 Ingenieria para la ampliacion de barraje y portico en 34.5 kV (hasta en dos modulos consecutivos). - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19CIV | 0 | 4596496 | 4830917 | 0 | 0 | Labor asimilada para realizar levantamiento y diseño para la repotenciación del barraje aéreo para soportar la capacidad de 40 MVA. Factor: 1 Realizar el diseño de las bajantes de cables que van desde el barraje a la celda de acople. Factor: 0,3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19MEC | 1.3 | 4387564 | 4611330 | 5703833 | 5994729 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4387564 | 76.92% | 0.3 | 1383399 | 0.24254 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 5770963 | 101.2%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 5703833 | 5994729 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4387564 | 76.92% |  | 1383399 | 24.25% |  | 0 | 0% |  | 5770963 | 101.2%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Labor asimilada para realizar una copia impresa de los diseños presentados para la subestación. | 0 | 0 | 0% | 24 | 1671456 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 1671456 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 1671456 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1671456 | 100%
SUBESTACIÓN 115 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Labor asimilada para las adecuaciones en el baño iluminacion y tanque de almacenamiento de agua para baño y ducha lavaojos, incluye levantamiento de punto de conexión y de la casa existente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 57.5/11.4 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.35 | 7904580 | 8307714 | 2766603 | 2907700 | Labor asimilada para realizar el diseño electro-mecánico para el montaje de un transformador de potencia marca CHINT. Factor Diseño Eléctrico Civil y Mecánico: 50% del diseño. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.35 | 5014359 | 5270091 | 1755026 | 1844532 |  | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 1755026 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 1755026 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0.35 | 4283098 | 4501536 | 1499084 | 1575538 |  | 0.35 | 1499084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 1499084 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 6020713 | 6327770 |  |  | 1499084 | 24.9% |  | 1755026 | 29.15% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3254110 | 54.05%
TRANSFORMADOR D1 57.5/11.4 Kv LADO 57,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingenería para el montaje de dos unidades de medida para dar cumplimiento a resolución Creg 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR D1 57.5/11.4 Kv SALIDAS 11,4 KV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingenería para el montaje de 4 medidores para macromedición en las celdas de 11,5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1.6 | 1009836 | 1061338 | 1615738 | 1698141 |  | 1.6 | 1615738 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 1615738 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1615738 | 1698141 |  |  | 1615738 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1615738 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 19855477 | 20868120 |  | SUBTOTAL | 3821707 | 19.25% | SUBTOTAL | 3426482 | 17.26% | SUBTOTAL | 4387564 | 22.1% | SUBTOTAL | 1383399 | 7.072% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 13019152 | 65.57%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 19855477 | 20868120 |  | SUBTOTAL | 3821707 |  | SUBTOTAL | 3426482 |  | SUBTOTAL | 4387564 |  | SUBTOTAL | 1383399 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13019152
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20751 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20751
[19 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1404150 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13039903
[5 empty] | IVA 19% |  | 3772540.63 | 3964942.8 |  | IVA 19% | 726124.33 |  | IVA 19% | 651031.58 |  | IVA 19% | 833637.16 |  | IVA 19% | 266789 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2477582
[5 empty] | TOTAL |  | 23628017.63 | 24833062.8 |  | TOTAL | 4547831.33 |  | TOTAL | 4077513.58 |  | TOTAL | 5221201.16 |  | TOTAL | 1670939 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 15517485
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3821707 | 19.25% | ACTA 1 | 3821707 | 19.25% | ACTA 1 | 3821707 | 19.25% | ACTA 1 | 3821707 | 19.25% | ACTA 1 | 3821707 | 19.25%
[13 empty] | ACTA 2 | 3426482 | 17.26% | ACTA 2 | 3426482 | 17.26% | ACTA 2 | 3426482 | 17.26% | ACTA 2 | 3426482 | 17.26%
[16 empty] | ACTA 3 | 4387564 | 22.1% | ACTA 3 | 4387564 | 22.1% | ACTA 3 | 4387564 | 22.1%
[19 empty] | ACTA 4 | 1404150 | 7.072% | ACTA 4 | 1404150 | 7.072%
[22 empty] | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3821707 | 19.25% | TOTAL | 7248189 | 36.5% | TOTAL | 11635753 | 58.6% | TOTAL | 13039903 | 65.67% | TOTAL | 13039903 | 65.67%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235076 |  | PEP | D00235076 |  | PEP | D00235076 |  | PEP | D00249497 |  | PEP | D00249497
[10 empty] | ORDEN | D00235076000 |  | ORDEN | D00235076000 |  | ORDEN | D00235076000 |  | ORDEN | D00249497000 |  | ORDEN | D00249497000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-225
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad y remplazo estructura terminal 578 por estabilidad
PEP | D00234839 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-225
ORDEN PRESUPUESTAL: | 1620900020 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 24562704.12
SUBESTACIÓN: | LT DOR GUA CONEX GUAD |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad y remplazo estructura terminal 578 por estabilidad
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373%
| ACTA 2 | 1754596.76 | 7.062%
| ACTA 3 | 5368150.4 | 21.61%
| ACTA 4 | 15074819.33 | 60.68%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 24277829.68 | 97.72%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-225 LT DOR GUA CONEX GUAD
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad y remplazo estructura terminal 578 por estabilidad
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad y remplazo estructura terminal 578 por estabilidad
Acta N° 5: Marzo
Periodo Facturación: Marzo
OT: 17-225
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1 | 2019673 | 2122676 | 2019673 | 2122676 | Incluye el levantamiento Topográfico desde el pórtico de la Subestación, así como la verificación actual del Faseo "ABC" | 1 | 2019673 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2019673 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 2019673 | 2122676 |  |  | 2019673 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2019673 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1 | 1532165 | 1610305 | 1532165 | 1610305 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1532165 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1532165 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 1532165 | 1610305 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1532165 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1532165 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-6 Diseño de cimentación para apoyo tipo torre - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo torre | LL06CIV | 2 | 1149124 | 1207729 | 2298248 | 2415458 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2298248 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2298248 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 2298248 | 2415458 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2298248 | 100% |  | 0 | 0% |  | 2298248 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5571510 | 5855657 | 5571510 | 5855657 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5571510 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5571510 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 5571510 | 5855657 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5571510 | 100% |  | 0 | 0% |  | 5571510 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-10 Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LL10CIV | 2 | 1253590 | 1317523 | 2507180 | 2635046 | Realizar el estudio de suelos en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras 2' Y 1' . Factor: 2 Estructuras X 12.23 valor único propuesto. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2507180 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2507180 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 2507180 | 2635046 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2507180 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2507180 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 Kv ESTRUCTURA TERMINAL | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 24.46 | 69644 | 73196 | 1703492 | 1790374 | Realizar las medidas de resistividad del terreno en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras 2´Y 1' . Factor: 2 Estructuras X 12.23 valor único propuesto. | 0 | 0 | 0% | 24.46 | 1703492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.46 | 1703492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 1703492 | 1790374 |  |  | 0 | 0% |  | 1703492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1703492 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 kV ESTRUCTURA 453 | RL-1 Diseño de cimentación Especial - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación Especial | LL01CIV | 1 | 1741097 | 1829893 | 1741097 | 1829893 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1741097 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1741097 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 1741097 | 1829893 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1741097 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1741097 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 kV ESTRUCTURA 453 | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 0.5 | 1532165 | 1610305 | 766083 | 805153 | Realizar el replanteo topográfico enn el lugar donde se instalará la estructura nueva 453. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 766083 | 2122676 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LT DORADA - GUADUAS 115 kV ESTRUCTURA 453 | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5571510 | 5855657 | 5571510 | 5855657 | Se validará la ubicación de la estructura 453 con respecto al diseño electromecanico realizado por la compañia Ingedisa en el año 2015. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 2785755 | 50% | 0.5 | 2785755 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5571510 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 5571510 | 5855657 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2785755 | 50% |  | 2785755 | 50% |  | 0 | 0% |  | 5571510 | 100%
LT DORADA - GUADUAS 115 kV ESTRUCTURA 453 | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 12.23 | 69644 | 73196 | 851746.12 | 895187 | Realizar las medidas de resistividad del terreno en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras. Factor: 1 Estructura X 12.23 valor único propuesto. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.23 | 851746 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12.23 | 851746 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 851746.12 | 895187 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 851746 | 100% |  | 0 | 0% |  | 851746 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 24562704.12 | 26474167.5 |  | SUBTOTAL | 2019673 | 8.373% | SUBTOTAL | 1703492 | 7.062% | SUBTOTAL | 5292935 | 21.61% | SUBTOTAL | 14780521 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23796621
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 281410.1736 | 295762.23 |  | UBICACIÓN 3% | 60590.19 |  | UBICACIÓN 3% | 51104.76 |  | UBICACIÓN 3% | 75215.4 |  | UBICACIÓN 3% | 71517.33 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 258427.68
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 24844114.2936 | 26769929.73 |  | SUBTOTAL | 2080263.19 |  | SUBTOTAL | 1754596.76 |  | SUBTOTAL | 5368150.4 |  | SUBTOTAL | 14852038.33 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24055048.68
[19 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 222781 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 222781
[19 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 15074819.33 | 60.68% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 24277829.68 | 97.72%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4720381.7158 | 5086286.6487 |  | IVA 19% | 395250.0061 |  | IVA 19% | 333373.3844 |  | IVA 19% | 1019948.576 |  | IVA 19% | 2864216 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4612788
[5 empty] | TOTAL |  | 29564496.0094 | 31856216.3787 |  | TOTAL | 2475513.1961 |  | TOTAL | 2087970.1444 |  | TOTAL | 6388098.976 |  | TOTAL | 17939035.33 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 28890617.68
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373% | ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373% | ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373% | ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373% | ACTA 1 | 2080263.19 | 8.373%
[13 empty] | ACTA 2 | 1754596.76 | 7.062% | ACTA 2 | 1754596.76 | 7.062% | ACTA 2 | 1754596.76 | 7.062% | ACTA 2 | 1754596.76 | 7.062%
[16 empty] | ACTA 3 | 5368150.4 | 21.61% | ACTA 3 | 5368150.4 | 21.61% | ACTA 3 | 5368150.4 | 21.61%
[19 empty] | ACTA 4 | 15074819.33 | 60.68% | ACTA 4 | 15074819.33 | 60.68%
[22 empty] | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 2080263.19 | 8.373% | TOTAL | 3834859.95 | 15.44% | TOTAL | 9203010.35 | 15.44% | TOTAL | 24277829.68 | 97.72% | TOTAL | 24277829.68 | 97.72%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234839 |  | PEP | D00234839 |  | PEP | D00234839 |  | PEP | D00234839 |  | PEP | D00234839
[10 empty] | ORDEN | 1620900020 |  | ORDEN | 1620900020 |  | ORDEN | 1620900020 |  | ORDEN | 1620900020 |  | ORDEN | 1620900020
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-227
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Validación ELÉCTRICA, CIVIL, MECÁNICA de los nuevos bancos de transformadores T2 por futuro reemplazo de cada una de las unidades existentes en la SE BACATÁ 500/115 KV
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-227
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10321222
SUBESTACIÓN: | BACATÁ VALIDA DISEÑO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Validación ELÉCTRICA, CIVIL, MECÁNICA de los nuevos bancos de transformadores T2 por futuro reemplazo de cada una de las unidades existentes en la SE BACATÁ 500/115 KV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2569859 | 24.9%
| ACTA 2 | 3319924 | 32.17%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 5889783 | 57.06%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-227 BACATÁ VALIDA DISEÑO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | Validación ELÉCTRICA, CIVIL, MECÁNICA de los nuevos bancos de transformadores T2 por futuro reemplazo de cada una de las unidades existentes en la SE BACATÁ 500/115 KV
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Validación ELÉCTRICA, CIVIL, MECÁNICA de los nuevos bancos de transformadores T2 por futuro reemplazo de cada una de las unidades existentes en la SE BACATÁ 500/115 KV
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-227
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES II (500/115 kV) | l-2 Ingeniería para el reemplazo de Transformador o Autotransformador trifásico 500 230/115 kV o una unidad de Banco de Autotransformadores 500 230/115 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02CIV | 0.6 | 7904580 | 8307714 | 4742748 | 4984628 | Labor asimilida para realizar la validación del Datasheet del nuevo banco de transformadores T2, teniendo en cuenta que se van a reeemplazar. Nota: la validacion del Datasheet suministrado por Codensa debe ser comparada con el diseño realizado por AC Energy para los banco actualmente instalados. Se considera 20% de la unidad del baremo por Fase a validar. | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 3319924 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 3319924 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02MEC | 0.6 | 5014359 | 5270091 | 3008615 | 3162055 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02ELE | 0.6 | 4283098 | 4501536 | 2569859 | 2700922 |  | 0.6 | 2569859 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 2569859 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 10321222 |  |  |  | 2569859 | 24.9% |  | 3319924 | 32.17% |  | 0 | 0% |  | 5889783 | 57.06%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10321222 |  |  | SUBTOTAL | 2569859 | 24.9% | SUBTOTAL | 3319924 | 32.17% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 5889783 | 57.06%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10321222 |  |  | SUBTOTAL | 2569859 |  | SUBTOTAL | 3319924 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5889783
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5889783
[5 empty] | IVA 19% |  | 1961032.18 |  |  | IVA 19% | 488273.21 |  | IVA 19% | 630785.56 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1119059
[5 empty] | TOTAL |  | 12282254.18 |  |  | TOTAL | 3058132.21 |  | TOTAL | 3950709.56 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7008842
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2569859 | 24.9% | ACTA 1 | 2569859 | 24.9% | ACTA 1 | 2569859 | 24.9%
[13 empty] | ACTA 2 | 3319924 | 32.17% | ACTA 2 | 3319924 | 32.17%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 2569859 | 24.9% | TOTAL | 5889783 | 57.06% | TOTAL | 5889783 | 57.06%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP |  |  | PEP |  |  | PEP
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-232
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-232
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 9306511
SUBESTACIÓN: | NOROESTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3816832 | 41.01%
| ACTA 2 | 2209370 | 23.74%
| ACTA 3 | 1604742 | 17.24%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 7630944 | 82%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-232 NOROESTE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ingeniería civil para ampliación de capacidad subestación Noroeste
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-232
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Agosto |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 230/115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.1 | 16401132 | 17237590 | 1640113 | 1723759 | Elaboración de los detalles de impermeabilización con Sikalastic 8800 (Poliúria) del semisótano en la casa de celdas. | 0.1 | 1640113 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 1640113 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  |  | 1640113 | 1723759 |  |  | 1640113 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1640113 | 100%
SUBESTACIÓN 230/115/34.5/11.4 kV | L-73 Ingeniería para construcción de vías de circulación vehicular en el interior de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL73CEM | 0.49 | 6546524 | 6880397 | 3207797 | 3371395 | Actualización de todos los planos de planta perfil. Factor: 40% del diseño. | 0.245 | 1603898 | 50% | 0.245 | 1603898 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3207796 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 73: |  |  |  | 3207797 | 3371395 |  |  | 1603898 | 50% |  | 1603898 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3207796 | 100%
SUBESTACIÓN 230/115/34.5/11.4 kV | L-74 Ingeniería para construcción del sistema de carrileras para transformadores de potencia - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL74CIV | 0.35 | 3273262 | 3440198 | 1145642 | 1204069 | Diseño de soporte para cruce con banco de ductos. Factor: 50% del diseño civil. | 0.175 | 572821 | 50% | 0.175 | 572821 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 1145642 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 74: |  |  |  | 1145642 | 1204069 |  |  | 572821 | 50% |  | 572821 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1145642 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.14 | 7904580 | 8307714 | 1106641 | 1163080 | Labor asimilada para realizar el levantamiento mecánico del transformador y validación de los espacios y estructura del equipo en la cimentación diseñada para transformador de 40 MVA. Realizar el diseño del. anclaje para el transformador y verificación de las bajantes de cables. Factor Civil: 20% del diseño. Factor Mecánico: 100% del levantamiento 20% del diseño. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.44 | 5014359 | 5270091 | 2206318 | 2318840 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1581027 | 71.66% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1581027 | 71.66%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0 | 4283098 | 4501536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 3312959 | 3481920 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1581027 | 47.72% |  | 0 | 0% |  | 1581027 | 47.72%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9306511 | 9781143 |  | SUBTOTAL | 3816832 | 41.01% | SUBTOTAL | 2176719 |  | SUBTOTAL | 1581027 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7574578
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9306511 | 9781143 |  | SUBTOTAL | 3816832 |  | SUBTOTAL | 2176719 |  | SUBTOTAL | 1581027 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7574578
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 32651 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 23715 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 56366
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2209370 | 23.74% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1604742 | 17.24% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7630944 | 82%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1768237.09 | 1858417.17 |  | IVA 19% | 725198.08 |  | IVA 19% | 419780 |  | IVA 19% | 304901 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1449879
[5 empty] | TOTAL |  | 11074748.09 | 11639560.17 |  | TOTAL | 4542030.08 |  | TOTAL | 2629150 |  | TOTAL | 1909643 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 9080823
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3816832 | 41.01% | ACTA 1 | 3816832 | 41.01% | ACTA 1 | 3816832 | 41.01% | ACTA 1 | 3816832 | 41.01%
[13 empty] | ACTA 2 | 2209370 | 23.74% | ACTA 2 | 2209370 | 23.74% | ACTA 2 | 2209370 | 23.74%
[16 empty] | ACTA 3 | 1604742 | 17.24% | ACTA 3 | 1604742 | 17.24%
[10 empty] | TOTAL | 3816832 | 41.01% | TOTAL | 6026202 | 64.75% | TOTAL | 7630944 | 82% | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 7630944 | 82%
[10 empty] | PEP | D00235077 |  | PEP | D00235077 |  | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235077000 |  | ORDEN | D00235077000 |  | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K16: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on K18: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES

## 17-236
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243135 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-236
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243135000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1539129
SUBESTACIÓN: | MUÑA AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1265777 | 82.24%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1265777 | 82.24%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-236 MUÑA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-236
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.05 | 1149124 | 1207729 | 57456 | 60386 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 2671643 | 127100 | 133582 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 316879 |  |  |  | 259423 | 81.87% |  | 0 | 0% |  | 259423 | 81.87%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 |  |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 |  |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 |  |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 |  |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.05 | 1149124 | 1207729 | 57456 | 60386 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 349960 |  |  |  | 292504 | 83.58% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 83.58%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.05 | 1149124 | 1207729 | 57456 | 60386 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 349960 |  |  |  | 292504 | 83.58% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 83.58%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1539129 | 808812 |  | SUBTOTAL | 1265777 | 82.24% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 1265777 | 82.24%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1539129 | 808812 |  | SUBTOTAL | 1265777 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1265777
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1265777
[5 empty] | IVA 19% |  | 292434.51 | 153674.28 |  | IVA 19% | 240497.63 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 240498
[5 empty] | TOTAL |  | 1831563.51 | 962486.28 |  | TOTAL | 1506274.63 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 1506275
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1265777 | 82.24% | ACTA 1 | 1265777 | 82.24%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1265777 | 82.24% | TOTAL | 1265777 | 82.24%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243135 |  | PEP | D00243135
[10 empty] | ORDEN | D00243135000 |  | ORDEN | D00243135000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-237
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00235027 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-237
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235027000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1974403
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1714980 | 86.86%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1714980 | 86.86%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-237 FONTIBÓN AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-237
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 2671643 | 127100 | 133582 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 259423 | 272654 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrica y mecánica para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrica y mecánica para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrica y mecánica para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrica y mecánica para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 |  |  |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrica y mecánica para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1974403 | 1921388 |  | SUBTOTAL | 1714980 | 86.86% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 1714980 | 86.86%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1974403 | 1921388 |  | SUBTOTAL | 1714980 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1714980
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1714980
[5 empty] | IVA 19% |  | 375136.57 | 365063.72 |  | IVA 19% | 325846.2 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 325846
[5 empty] | TOTAL |  | 2349539.57 | 2286451.72 |  | TOTAL | 2040826.2 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2040826
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1714980 | 86.86% | ACTA 1 | 1714980 | 86.86%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1714980 | 86.86% | TOTAL | 1714980 | 86.86%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235027 |  | PEP | D00235027
[10 empty] | ORDEN | D00235027000 |  | ORDEN | D00235027000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-238
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales para postes, en la LT San José - Concordia - Veraguas a 115kV.
PEP | D00249527 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-238
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249527000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3482194
SUBESTACIÓN: | LT SJ CN CIM ESP |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales para postes, en la LT San José - Concordia - Veraguas a 115kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1767213 | 50.75%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1767213 | 50.75%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-238 LT SJ CN CIM ESP
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales para postes, en la LT San José - Concordia - Veraguas a 115kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales para postes, en la LT San José - Concordia - Veraguas a 115kV.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-238
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT SAN JOSÉ - CONCORDIA 115 kV | RL-1 Diseño de cimentación Especial - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación Especial | LL01CIV | 2 | 1741097 | 1829893 | 3482194 | 3659786 | Elaborar los diseños de dos cimentaciones especiales, para apoyos tipo poste. Se debe tomar como criterio para la elaboración de los diseños de cimentación especial, que existe la probabilidad de que por parte de la EAB ESP posterior a la construcción de los cimientos, realicen actividades de excavación para el reemplazo de la tubería de alcantarillado y esta que actividad se deberá ejecutar sin afectar la estabilidad de las cimentaciones para las nuevas estructuras (Postes normalizados P01 y P07). | 1 | 1741097 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1741097 | 50%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 3482194 | 3659786 |  |  | 1741097 | 50% |  | 0 | 0% |  | 1741097 | 50%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3482194 | 3659786 |  | SUBTOTAL | 1741097 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1741097
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3482194 | 3659786 |  | SUBTOTAL | 1741097 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1741097
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 26116 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 26116
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1767213 | 50.75% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1767213 | 50.75%
[5 empty] | IVA 19% |  | 661616.86 | 695359.34 |  | IVA 19% | 335770 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 335770
[5 empty] | TOTAL |  | 4143810.86 | 4355145.34 |  | TOTAL | 2102983 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2102983
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1767213 | 50.75% | ACTA 1 | 1767213 | 50.75%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1767213 | 50.75% | TOTAL | 1767213 | 50.75%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249527 |  | PEP | D00249527
[10 empty] | ORDEN | D00249527000 |  | ORDEN | D00249527000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-243
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
PEP | D00235038 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-243
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235038000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 99771471
SUBESTACIÓN: | VICTORIA 34,5 kV |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 37271139.86 | 37.27%
| ACTA 2 | 20743778.35 | 20.75%
| ACTA 3 | 39218176.32 | 39.22%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 97233094.53 | 97.24%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-243 VICTORIA 34,5 kV
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-243
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34,5 kV | M-19 Ingenieria para la ampliacion de barraje y portico en 34.5 kV (hasta en dos modulos consecutivos). - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19CIV | 1 | 4596496 | 4830917 | 4596496 | 4830917 | Levantamiento e ingeniería para construcción de un nuevo barraje de 34,5 kV en estructura metálica. | 0.3 | 1378949 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3217547 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4596496 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19MEC | 1 | 4387564 | 4611330 | 4387564 | 4611330 |  | 0.3 | 1316269 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3071295 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4387564 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 8984060 | 9442247 |  |  | 2695218 | 30% |  | 0 | 0% |  | 6288842 | 70% |  | 0 | 0% |  | 8984060 | 100%
CIRCUITO ACUEDUCTO 34.5 kV | M-17 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo circuito/transformador de 34.5 kV con interruptor - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17CIV | 1 | 4248277 | 4464939 | 4248277 | 4464939 | Realizar el montaje de un nuevo módulo de 34.5 kV para la salida del circuito. | 0.3 | 1274483 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2973794 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4248277 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17MEC | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 |  | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4216937 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6024196 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17ELE | 1 | 9541211 | 10027813 | 9541211 | 10027813 |  | 1 | 9541211 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9541211 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 19813684 | 20824182 |  |  | 12622953 | 63.71% |  | 0 | 0% |  | 7190731 | 36.29% |  | 0 | 0% |  | 19813684 | 100%
CIRCUITO USME 34.5 kV | M-17 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo circuito/transformador de 34.5 kV con interruptor - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17CIV | 0.51 | 4248277 | 4464939 | 2166621 | 2277119 | Realizar el montaje de un nuevo módulo de 34.5 kV para la salida del circuito. Factor: 0,3 Levantamiento + (0,7 X 30% actividades contempladas en el literal 3,4 del contrato de servicios 5700014501) = 0,51 | 0.3 | 1274483 | 58.82% | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 892138 | 41.18% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 2166621 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17MEC | 0.51 | 6024196 | 6331430 | 3072340 | 3229029 |  | 0.3 | 1807259 | 58.82% | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 1265081 | 41.18% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 3072340 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17ELE | 0.51 | 9541211 | 10027813 | 4866018 | 5114185 |  | 0.51 | 4866018 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 4866018 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 10104979 | 10620333 |  |  | 7947760 | 78.65% |  | 0 | 0% |  | 2157219 | 21.35% |  | 0 | 0% |  | 10104979 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 1 | 7904580 | 8307714 | 7904580 | 8307714 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo del transformador, se contempla retiro de transformador de puesta a tierra e instalación del transformador provisional ubicado en la subestación Ubaté. | 0.3 | 2371374 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5533206 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7904580 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0.3 | 1504308 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3510051 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5014359 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0.3 | 1284929 | 30% | 0.7 | 2998169 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4283098 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 17202037 | 18079341 |  |  | 5160611 | 30% |  | 2998169 | 17.43% |  | 9043257 | 52.57% |  | 0 | 0% |  | 17202037 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-11 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 500 kV, 230kV, 115 kV, 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11CIV | 1 | 1497343 | 1573707 | 1497343 | 1573707 |  | 0.3 | 449203 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1048140 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1497343 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11MEC | 1 | 3133974 | 3293807 | 3133974 | 3293807 |  | 0.3 | 940192 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2193782 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3133974 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL11ELE | 1 | 4004523 | 4208754 | 4004523 | 4208754 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 4004523 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4004523 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 11: |  |  |  | 8635840 | 9076268 |  |  | 1389395 | 16.09% |  | 4004523 | 46.37% |  | 3241922 | 37.54% |  | 0 | 0% |  | 8635840 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | M-17 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo circuito/transformador de 34.5 kV con interruptor - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17CIV | 1 | 4248277 | 4464939 | 4248277 | 4464939 | Ingeniería para construcción de un nuevo módulo de transformador lado 34.5 kV. | 0.3 | 1274483 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2973794 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4248277 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17MEC | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 |  | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4216937 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6024196 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17ELE | 1 | 9541211 | 10027813 | 9541211 | 10027813 |  | 0.3 | 2862363 | 30% | 0.7 | 6678848 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9541211 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 19813684 | 20824182 |  |  | 5944105 | 30% |  | 6678848 | 33.71% |  | 7190731 | 36.29% |  | 0 | 0% |  | 19813684 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-40 Ingeniería para el cambio/instalación de tablero de regulación de tensión del transformador (incluye el rele 90) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40CIM | 1 | 1915206 | 2012882 | 1915206 | 2012882 | Realizar el levantamiento e ingeniería para reemplazo del rele 90 del tablero de regulación ubicado en la subestación Ubaté futuro R2 de Victoria, así mismo realizar normalización del tablero contemplando reemplazo de borneras reles repetidores breakers y demas elementos incluidos en el mismo. | 0.3 | 574562 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1340644 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1915206 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40ELE | 1 | 5467045 | 5745864 | 5467045 | 5745864 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 5467045 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5467045 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 40: |  |  |  | 7382251 | 7758746 |  |  | 574562 | 7.783% |  | 5467045 | 74.06% |  | 1340644 | 18.16% |  | 0 | 0% |  | 7382251 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 1 | 3064331 | 3220612 | 3064331 | 3220612 | Realizar la ingeniería para construcción de la provisional de celdas para las salidas en 34.5 kV de los circuitos acueducto y usme, esta se conectará a la provisional de transformador diseñada por AC energy. | 0.3 | 919299 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2145032 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3064331 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 1 | 4770605 | 5013906 | 4770605 | 5013906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1431182 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1431182 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  |  | 7834936 | 8234518 |  |  | 919299 | 11.73% |  | 1431182 | 18.27% |  | 2145032 | 27.38% |  | 0 | 0% |  | 4495513 | 57.38%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 99771471 | 104859817 |  | SUBTOTAL | 37253903 |  | SUBTOTAL | 20579767 |  | SUBTOTAL | 38598378 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 96432048
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 221467.53 | 232762.38 |  | UBICACIÓN 3% | 17236.86 |  | UBICACIÓN 3% | 164011.35 |  | UBICACIÓN 3% | 40219.32 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 221467.53
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 99992938.53 | 105092579.38 |  | SUBTOTAL | 37271139.86 | 37.27% | SUBTOTAL | 20743778.35 | 20.75% | SUBTOTAL | 38638597.32 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 96653515.53
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 579579 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 579579
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 39218176.32 | 39.22% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 97233094.53 | 97.24%
[5 empty] | IVA 19% |  | 18998658.3207 | 19967590.0822 |  | IVA 19% | 7081516.5734 |  | IVA 19% | 3941317.8865 |  | IVA 19% | 7451454 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 18474288
[5 empty] | TOTAL |  | 118991596.8507 | 125060169.4622 |  | TOTAL | 44352656.4334 |  | TOTAL | 24685096.2365 |  | TOTAL | 46669630.32 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 115707382.53
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 37271139.86 | 37.27% | ACTA 1 | 37271139.86 | 37.27% | ACTA 1 | 37271139.86 | 37.27% | ACTA 1 | 37271139.86 | 37.27%
[13 empty] | ACTA 2 | 20743778.35 | 20.75% | ACTA 2 | 20743778.35 | 20.75% | ACTA 2 | 20743778.35 | 20.75%
[16 empty] | ACTA 3 | 39218176.32 | 39.22% | ACTA 3 | 39218176.32 | 39.22%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 37271139.86 | 37.27% | TOTAL | 58014918.21 | 58.02% | TOTAL | 97233094.53 | 97.24% | TOTAL | 97233094.53 | 97.24%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235038 |  | PEP | D00235038 |  | PEP | D00235038 |  | PEP | D00235038
[10 empty] | ORDEN | D00235038000 |  | ORDEN | D00235038000 |  | ORDEN | D00235038000 |  | ORDEN | D00235038000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-250
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-250
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 6: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13039080
SUBESTACIÓN: | VILLA PINZON |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46%
| ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87%
| ACTA 3 | 508959 | 3.875%
| ACTA 4 | 1718031.667 | 13.08%
| ACTA 5 | 2152465 | 16.39%
| ACTA 6 | 0 | 0%
| TOTAL | 11372879.93 | 86.67%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-250 VILLA PINZON
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-250
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
TRABAJOS ENTREGADOS EN DIC 17
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO GUANGUITA 13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 0 | 0% |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 1009836 | 100%
CIRCUITO HOSPITAL 13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 0 | 0% |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 1009836 | 100%
CIRCUITO SAN PEDRO 13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 0 | 0% |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 1009836 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Levantamiento de BKS y espacios de ruta para alimentar el TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.15 | 2890220 | 3037621 | 433533 | 455643 |  | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 433533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 433533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 433533 | 455643 |  |  | 0 | 0% |  | 433533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 433533 | 100%
SUBESTACIÓN 13.2/34.5 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Diseño de canalizaciones de control desde las salidas de los circuitos al tablero TCM. | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 35% | 7.2 | 501437 | 15% | 24 | 1671456 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3342912 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 35% |  | 501437 | 15% |  | 1671456 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3342912 | 100%
SUBESTACIÓN 13.2/34.5 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 | Levantamiento topográfico general de la subestación. | 0.7 | 4363189 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4363189 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 4363189 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4363189 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 13039080 | 13704081 |  | SUBTOTAL | 4363189 | 33.46% | SUBTOTAL | 2512405 |  | SUBTOTAL | 501437 |  | SUBTOTAL | 1671456 |  | SUBTOTAL | 2120655 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 11169142
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 96369.705 | 101284.56 |  | UBICACIÓN 3% | 39268.701 |  | UBICACIÓN 3% | 40271.562 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 21185.667 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 100725.93
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 13135449.705 | 13805365.56 |  | SUBTOTAL | 4402457.701 |  | SUBTOTAL | 2552676.562 |  | SUBTOTAL | 501437 |  | SUBTOTAL | 1692641.667 |  | SUBTOTAL | 2120655 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 11269867.93
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 38290 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7522 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 25390 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 31810 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 103012
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2590966.562 | 19.87% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 508959 | 3.875% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1718031.667 | 13.08% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2152465 | 16.39% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11372879.93 | 86.58%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2495735.444 | 2623019.4564 |  | IVA 19% | 836466.9632 |  | IVA 19% | 492284 |  | IVA 19% | 96702 |  | IVA 19% | 326426 |  | IVA 19% | 408968 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2160847
[5 empty] | TOTAL |  | 15631185.1489 | 16428385.0164 |  | TOTAL | 5238924.6642 |  | TOTAL | 3083250.562 |  | TOTAL | 605661 |  | TOTAL | 2044457.667 |  | TOTAL | 2561433 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 13533726.93
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46% | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46% | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46% | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46% | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46% | ACTA 1 | 4402457.701 | 33.46%
[13 empty] | ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87% | ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87% | ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87% | ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87% | ACTA 2 | 2590966.562 | 19.87%
[16 empty] | ACTA 3 | 508959 | 3.875% | ACTA 3 | 508959 | 3.875% | ACTA 3 | 508959 | 3.875% | ACTA 3 | 508959 | 3.875%
[19 empty] | ACTA 4 | 1718031.667 | 13.08% | ACTA 4 | 1718031.667 | 13.08% | ACTA 4 | 1718031.667 | 13.08%
[22 empty] | ACTA 5 | 2152465 | 16.39% | ACTA 5 | 2152465 | 16.39%
[16 empty] | TOTAL |  | 57.21% | TOTAL | 9220414.93 | 70.29% | TOTAL | 11372879.93 | 86.67% | ACTA 6 | 0 | 0%
[16 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 11372879.93 | 86.67%
[10 empty] | PEP | D00245492 |  | PEP | D00245492 |  | PEP | D00245492 |  | PEP |  |  | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | 500000764272 |  | ORDEN | 500000764272 |  | ORDEN | 500000764272 |  | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [21 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N26: Leidy: canalizaciones civiles

## 17-258
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-258
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6445542
SUBESTACIÓN: | VILLA PINZON |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1880316 | 29.07%
| ACTA 2 | 1880316 | 29.07%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 3760632 | 58.15%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-258 VILLA PINZON
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-258
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA B1 34.5 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.3 | 2437535 | 2561849 | 731261 | 768555 | Levantamiento e ingeniería del transformador de servicios auxiliares para reemplazo de unidad de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 731261 | 768555 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios auxiliares AC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente Ct´s del modulo | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1852528 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 |  | 0.7 | 1560023 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560023 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3412551 | 3586591 |  |  | 1560023 | 45.71% |  | 1852528 | 54.29% |  | 0 | 0% |  | 3412551 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingenieria para el montaje de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador D1 34.5/13.2 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6445542 | 6774266 |  | SUBTOTAL | 3861753 |  | SUBTOTAL | 1852528 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5714281
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 21937.83 | 23056.65 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6467479.83 | 6797322.65 |  | SUBTOTAL | 3861753 |  | SUBTOTAL | 1852528 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5714281
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 57926 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27788 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 85714
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3919679 | 60.61% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1880316 | 29.07% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5799995 | 89.68%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1228821.1677 | 1291491.3035 |  | IVA 19% | 744739 |  | IVA 19% | 357260 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1101999
[5 empty] | TOTAL |  | 7696300.9977 | 8088813.9535 |  | TOTAL | 4664418 |  | TOTAL | 2237576 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6901994
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3919679 | 60.61% | ACTA 1 | 3919679 | 60.61% | ACTA 1 | 1880316 | 29.07%
[10 empty] | TOTAL | 3919679 | 60.61% | ACTA 2 | 1880316 | 29.07% | ACTA 2 | 1880316 | 29.07%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 5799995 | 89.68% | TOTAL | 3760632 | 58.15%
[10 empty] | PEP | D00243134 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00243134000 |  | PEP | D00249388 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-259
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0113 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT CAJICÁ
PEP | D00235021 |  | ORDEN DE TRABAJO | OT17-259
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235021000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2364410
SUBESTACIÓN: | CAJICA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCRA_R0113 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT CAJICÁ
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1679913 | 71.05%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1679913 | 71.05%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-259 CAJICA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CADCRA_R0113 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT CAJICÁ
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCRA_R0113 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT CAJICÁ
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-259
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/11.4 kV | M-14 Ingenieria para la instalacion de Transformador de Potencia Trifasico 34.5/13,2-11.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14CIV | 0.35 | 6755456 | 7099984 | 2364410 | 2484994 | Elaborar el diseño para la normalización de las canalizaciones de control y potencia en el patio de conexiones hasta antes de la entrada a sala de control. Se debe contemplar la independización de las canalizaciones de control y potencia en el patio de conexiones y contemplando la normalización de la subestación según el diseño conceptual elaborado con la DAT15-162. Factor: 50% Diseño civil | 0.245 | 1655087 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 1655087 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14MEC | 0 | 4039345 | 4245352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14ELE | 0 | 2576823 | 2708241 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 14: |  |  |  | 2364410 | 2484994 |  |  | 1655087 | 70% |  | 0 | 0% |  | 1655087 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2364410 | 2484994 |  | SUBTOTAL | 1655087 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1655087
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2364410 | 2484994 |  | SUBTOTAL | 1655087 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1655087
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24826 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24826
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1679913 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1679913 | 71.05%
[5 empty] | IVA 19% |  | 449237.9 | 472148.86 |  | IVA 19% | 314466.53 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 319183
[5 empty] | TOTAL |  | 2813647.9 | 2957142.86 |  | TOTAL | 1969553.53 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 1999096
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1679913 | 71.05% | ACTA 1 | 1679913 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1679913 | 71.05% | TOTAL | 1679913 | 71.05%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235021 |  | PEP | D00235021
[10 empty] | ORDEN | D00235021000 |  | ORDEN | D00235021000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-260
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV
PEP | D00241780 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-260
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00241780000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 42576100
SUBESTACIÓN: | LLTT COMPARTIR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2827542 | 6.641%
| ACTA 2 | 1696525 | 3.985%
| ACTA 3 | 15215012 | 35.74%
| ACTA 4 | 19808545 | 46.53%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 39547624 | 92.89%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-260 LT COMPARTIR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-260
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 2 | 2019673 | 2122676 | 4039346 | 4245352 | Realizar el levantamiento topográfico entre las estructuras existentes 2322 a la 2329 de la LT Nueva Esperanza - Bosa - Veraguas Laguneta y la Estructura P02 para la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV. | 1.4 | 2827542 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1211804 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4039346 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 4039346 | 4245352 |  |  | 2827542 | 70% |  | 0 | 0% |  | 1211804 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4039346 | 100%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 2 | 1532165 | 1610305 | 3064330 | 3220610 | Realizar el replanteo topográfico entre las estructuras existentes 2322 a la 2329 de la LT Nueva Esperanza - Bosa - Veraguas Laguneta y la Estructura P02 para la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3064330 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3064330 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 3064330 | 3220610 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3064330 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3064330 | 100%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-5 Diseño de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 5 | 940192 | 988142 | 4700960 | 4940710 | Realizar el diseño de cimentaciones para apoyo tipo poste. Con los resultados dados por la Ingeniería de detalle, se definirá la cantidad de diseños de cimentación a implementar. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.75 | 3705533 | 78.83% | 0 | 0 | 0% | 3.75 | 3705533 | 78.83%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  |  | 4700960 | 4940710 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3705533 | 78.83% |  | 0 | 0% |  | 3705533 | 78.83%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 2.5 | 5571510 | 5855657 | 13928775 | 14639143 | Realizar el diseño electromecánico entre las estructuras existentes 2322 a la 2329 de la LT Nueva Esperanza - Bosa - Veraguas Laguneta y la Estructura P02 para la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV. Así mismo, actualizar los diseños existentes de la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV, desde la estructura P06 hasta la P08 llegada a la SE Compartir. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1671453 | 12% | 0.7 | 3900057 | 28% | 1.35 | 7905137 | 56.75% | 0 | 0 | 0% | 2.35 | 13476647 | 96.75%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 13928775 | 14639143 |  |  | 0 | 0% |  | 1671453 | 12% |  | 3900057 | 28% |  | 7905137 | 56.75% |  | 0 | 0% |  | 13476647 | 96.75%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-10 Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LL10CIV | 8 | 1253590 | 1317523 | 10028720 | 10540184 | Realizar sondeo y estudio de suelos para las estructuras nuevas. Con los resultados dados por la Ingeniería de detalle, se definirá la cantidad exacta de sondeos a realizar. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7905138 | 78.82% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7905138 | 78.82%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 10028720 | 10540184 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7905138 | 75% |  | 0 | 0% |  | 7905138 | 78.82%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 97.84 | 69644 | 73196 | 6813969 | 7161497 | Realizar la toma de medidas de Resistividad del terreno en la ubicación de las nuevas estructuras. Con los resultados dados por la Ingeniería de detalle, se definirá la cantidad exacta de Medidas de Resistividad a realizar. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.84 | 6813969 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.84 | 6813969 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 6813969 | 7161497 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6813969 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6813969 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 42576100 | 44747496 |  | SUBTOTAL | 2827542 | 6.641% | SUBTOTAL | 1671453 |  | SUBTOTAL | 14990160 |  | SUBTOTAL | 19515808 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 39004963
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 42576100 | 44747496 |  | SUBTOTAL | 2827542 |  | SUBTOTAL | 1671453 |  | SUBTOTAL | 14990160 |  | SUBTOTAL | 19515808 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 39004963
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 25072 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 224852 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 292737 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 542661
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1696525 | 3.985% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 15215012 | 35.74% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19808545 | 46.53% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 39547624 | 92.89%
[5 empty] | IVA 19% |  | 8089459 | 8502024.24 |  | IVA 19% | 537232.98 |  | IVA 19% | 322340 |  | IVA 19% | 2890852 |  | IVA 19% | 3763624 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 7514049
[5 empty] | TOTAL |  | 50665559 | 53249520.24 |  | TOTAL | 3364774.98 |  | TOTAL | 2018865 |  | TOTAL | 18105864 |  | TOTAL | 23572169 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 47061673
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2827542 | 6.641% | ACTA 1 | 2827542 | 6.641% | ACTA 1 | 2827542 | 6.641% | ACTA 1 | 2827542 | 6.641% | ACTA 1 | 2827542 | 6.641%
[13 empty] | ACTA 2 | 1696525 | 3.985% | ACTA 2 | 1696525 | 3.985% | ACTA 2 | 1696525 | 3.985% | ACTA 2 | 1696525 | 3.985%
[16 empty] | ACTA 3 | 15215012 | 35.74% | ACTA 3 | 15215012 | 35.74% | ACTA 3 | 15215012 | 35.74%
[19 empty] | ACTA 4 | 19808545 | 46.53% | ACTA 4 | 19808545 | 46.53%
[10 empty] | TOTAL | 2827542 | 6.641% | TOTAL | 4524067 | 10.63% | TOTAL | 19739079 | 46.36% | TOTAL | 39547624 | 92.89% | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 39547624 | 92.89%
[10 empty] | PEP | D00241780 |  | PEP | D00241780 |  | PEP | D00241780 |  | PEP | D00241780 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00241780000 |  | ORDEN | D00241780000 |  | ORDEN | D00241780000 |  | ORDEN | D00241780000 |  | PEP | D00241780
|  |  | Coordinador Operativo | [18 empty] | ORDEN | D00241780000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Leidy: EN COMENTARIOS
Note on N20: Leidy: PTE ENVIAR ENTREGABLES COMPLETOS

## 17-263
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-263
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 15419154
SUBESTACIÓN: | CALLE 51 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6017231 | 39.02%
| ACTA 2 | 4909893 | 32.32%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 10927124 | 71.34%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-263 CALLE 51
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIE_CBCCSM_R0178
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-263
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar los levantamientos eléctricos civiles y mecánicos para el reemplazo del interruptor. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 3593624 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 1756696 | 0 | 0 | Realizar el levantamiento eléctrico para la normalización de los tableros de control y protecciones del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.3 | 6233126 | 6551015 | 1869938 | 1965305 |  | 0.3 | 1869938 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 1869938 | 1965305 |  |  | 1869938 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1869938 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar los levantamientos eléctricos civiles y mecánicos para el reemplazo del interruptor. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 553669 | 15.41% |  | 3039955 | 84.59% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 1756696 | 0 | 0 | Realizar el levantamiento eléctrico para la normalización de los tableros de control y protecciones del módulo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.3 | 6233126 | 6551015 | 1869938 | 1965305 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 1869938 | 1965305 |  |  | 0 | 0% |  | 1869938 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1869938 | 100%
SUBESTACIÓN 115/11,4 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 | Realizar el estudio de suelos en la S/E. Codensa define los puntos en donde requiere los sondeos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15419154 | 16205532 |  | SUBTOTAL | 6017231 | 39.02% | SUBTOTAL | 4909893 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10927124
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15419154 | 16205532 |  | SUBTOTAL | 6017231 |  | SUBTOTAL | 4909893 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10927124
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 73648 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 73648
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4983541 | 32.32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11000772 | 71.34%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2929639.26 | 3079051.08 |  | IVA 19% | 1143273.89 |  | IVA 19% | 946873 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2090147
[5 empty] | TOTAL |  | 18348793.26 | 19284583.08 |  | TOTAL | 7160504.89 |  | TOTAL | 5930414 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 13090919
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6017231 | 39.02% | ACTA 1 | 6017231 | 39.02% | ACTA 1 | 6017231 | 39.02%
[13 empty] | ACTA 2 | 4909893 | 32.32% | ACTA 2 | 4909893 | 32.32%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 6017231 | 39.02% | TOTAL | 10927124 | 71.34% | TOTAL | 10927124 | 71.34%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP |  |  | PEP |  |  | PEP
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-265
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0171, REMODELACION SE MT-MT CHARQUITO
PEP | D00235268 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-265
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235268000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 24215177
SUBESTACIÓN: | CHARQUITO ADIC |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0171, REMODELACION SE MT-MT CHARQUITO
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 8043868 | 33.22%
| ACTA 2 | 11609633 | 47.94%
| ACTA 3 | 3499083 | 14.45%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 23152584 | 95.61%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-265 CHARQUITO ADIC
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [17 empty] | CDIM_CBSGSM_R0171
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0171, REMODELACION SE MT-MT CHARQUITO
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-265
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado |  |  | revisar si se cobró
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5 kV | M-19 Ingenieria para la ampliacion de barraje y portico en 34.5 kV (hasta en dos modulos consecutivos). - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19CIV | 0 | 4596496 | 0 | Labor asimilada para verificar las distancias de seguridad del Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19MEC | 0.4 | 4387564 | 1755026 |  | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 1755026 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 1755026 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  | 1755026 |  |  | 0 | 0% |  | 1755026 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1755026 | 100%
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 0 | Levantamiento y Diseño mecánico del tablero de medida en el cual se van a instalar los medidores del proyecto macromedición. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 1 | 1845563 | 1845563 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845563 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845563 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 1845563 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1845563 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 1845563 | 100%
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-56 Actualización de planos eléctricos módulo de circuito 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL56ELE | 0.5 | 8009046 | 4004523 |  | 0.5 | 4004523 | 100% | 0.5 | 4004523 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8009046 | 200%
|  |  | Subtotal labores No. 56: |  |  | 4004523 |  |  | 4004523 | 100% |  | 4004523 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 8009046 | 200%
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 69644 | 1114304 | ELaborar el diseño civil para los anclajes de acuerdo a la reubicación del contenedor con la correspondiente actualización de planos de planta. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1114304 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM | 1 | 4039345 | 4039345 | Elaborar el estudio y calculo para la optimización de la malla de puesta a tierra de la subestación. | 1 | 4039345 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4039345 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 64: |  |  | 4039345 |  |  | 4039345 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 4039345 | 100% |  | 4004523
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-65 Medida de la resistividad del terreno - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL65CEM | 2 | 2925042 | 5850084 | Elaborar la medida de resistividad del terreno requerida para el diseño de la malla. | 0 | 0 | 0% | 2 | 5850084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5850084 | 100% |  | 5606332
|  |  | Subtotal labores No. 65: |  |  | 5850084 |  |  | 0 | 0% |  | 5850084 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 5850084 | 100% |  | 1601809
SUBESTACIÓN 57.5/11.4 kV | L-69 Ingeniería para construcción de muro de cerramiento perimetral para subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL69CIV | 1 | 5606332 | 5606332 | Elaborar el diseño para el cerramiento perimetral de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28571 | 1601809 | 28.57% | 0 | 0 | 0% | 0.28571 | 1601809 | 28.57% |  | 0.28571
|  |  | Subtotal labores No. 69: |  |  | 5606332 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1601809 | 28.57% |  | 0 | 0% |  | 1601809 | 28.57%
[5 empty] | SUBTOTAL | 24215177 |  | SUBTOTAL | 8043868 | 33.22% | SUBTOTAL | 11609633 | 47.94% | SUBTOTAL | 3447372 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23100873
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  |  | 5606332
[5 empty] | SUBTOTAL | 24215177 |  | SUBTOTAL | 8043868 |  | SUBTOTAL | 11609633 |  | SUBTOTAL | 3447372 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23100873
[14 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 51711 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 51711
[14 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3499083 | 14.45% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 23152584 | 95.61%
[5 empty] | IVA 19% | 4600883.63 |  | IVA 19% | 1528334.92 |  | IVA 19% | 2205830.27 |  | IVA 19% | 664826 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4398991
[5 empty] | TOTAL | 28816060.63 |  | TOTAL | 9572202.92 |  | TOTAL | 13815463.27 |  | TOTAL | 4163909 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 27551575
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 8043868 | 33.22% | ACTA 1 | 8043868 | 33.22% | ACTA 1 | 8043868 | 33.22% | ACTA 1 | 8043868 | 33.22%
[11 empty] | ACTA 2 | 11609633 | 47.94% | ACTA 2 | 11609633 | 47.94% | ACTA 2 | 11609633 | 47.94%
[14 empty] | ACTA 3 | 3499083 | 14.45% | ACTA 3 | 3499083 | 14.45%
[8 empty] | TOTAL | 8043868 | 33.22% | TOTAL | 19653501 | 81.16% | TOTAL | 23152584 | 95.61% | ACTA 4 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 23152584 | 95.61%
[8 empty] | PEP | D00235268 |  | PEP | D00235268 |  | PEP | D00235268 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00235268000 |  | ORDEN | D00235268000 |  | ORDEN | D00235268000 |  | PEP | D00235268
|  |  | Coordinador Operativo | [13 empty] | ORDEN | D00235268000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on E24: Leidy: ,3 codificación + ,7 para el diseño - modificar portada
Note on E26: Leidy: 1 Unid para codificación 1 Unid para medida de resistividad terreno
Note on P28: Leidy: por cobro doble labor 56
Note on S28: Leidy: por cobro doble labor 56

## 17-269
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MTMT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
PEP | D00249260 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-269
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249260000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8872631
SUBESTACIÓN: | ESPERANZA |  | VALOR DEL ACTA: | 2603994
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MTMT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 2565511
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 38483
| SUBTOTAL |  | 2603994
| IVA 19% |  | 494759
| TOTAL |  | 3098753
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6431613 | 72.49%
| ACTA 2 | 2603994 | 29.35%
| TOTAL | 9035607 | 101.8%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-269 ESPERANZA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MTMT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación ESPERANZA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-269
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34.5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 0.7 | 6024196 | 6331430 | 4216937 | 4432001 | Realizar la ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.35 | 2108469 | 50% | 0.35 | 2216001 | 52.55% | 0.7 | 4324470 | 102.6%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 0.7 | 6650991 | 6990192 | 4655694 | 4893134 |  | 0.65 | 4323144 | 92.86% | 0.05 | 349510 | 7.507% | 0.7 | 4672654 | 100.4%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 8872631 | 9325135 |  |  | 6431613 | 72.49% |  | 2565511 | 28.91% |  | 8997124 | 101.4%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8872631 | 9325135 |  | SUBTOTAL | 6431613 | 72.49% | SUBTOTAL | 2565511 |  | SUBTOTAL | 8997124
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8872631 | 9325135 |  | SUBTOTAL | 6431613 |  | SUBTOTAL | 2565511 |  | SUBTOTAL | 8997124
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 38483 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 38483
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2603994 | 29.35% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9035607 | 101.8%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1685799.89 | 1771775.65 |  | IVA 19% | 1222006.47 |  | IVA 19% | 494759 |  | IVA 19% | 1716765
[5 empty] | TOTAL |  | 10558430.89 | 11096910.65 |  | TOTAL | 7653619.47 |  | TOTAL | 3098753 |  | TOTAL | 10752372
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6431613 | 72.49% | ACTA 1 | 6431613 | 72.49%
[13 empty] | ACTA 2 | 2603994 | 29.35%
[10 empty] | TOTAL | 6431613 | 72.49% | TOTAL | 9035607 | 101.8%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235274 |  | PEP | D00249260
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00249260000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-270
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
PEP | D00249258 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-270
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249258000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8872631
SUBESTACIÓN: | JURATENA |  | VALOR DEL ACTA: | 2603994
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 2565511
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 38483
| SUBTOTAL |  | 2603994
| IVA 19% |  | 494759
| TOTAL |  | 3098753
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6431613 | 72.49%
| ACTA 2 | 2603994 | 29.35%
| TOTAL | 9035607 | 101.8%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-270 JURATENA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT Ingeniería Montaje Reconectador Subestación JURATENA para desarrollo de Ingeniería e implementación Reconectadores de entrada y Salida. Reconectador Transformador
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-270
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34.5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 0.7 | 6024196 | 6331430 | 4216937 | 4432001 | Realizar la ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.35 | 2108469 | 50% | 0.35 | 2216001 | 52.55% | 0.7 | 4324470 | 102.6%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 0.7 | 6650991 | 6990192 | 4655694 | 4893134 |  | 0.65 | 4323144 | 92.86% | 0.05 | 349510 | 7.507% | 0.7 | 4672654 | 100.4%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 8872631 | 9325135 |  |  | 6431613 | 72.49% |  | 2565511 | 39.89% |  | 8997124 | 101.4%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8872631 | 9325135 |  | SUBTOTAL | 6431613 | 72.49% | SUBTOTAL | 2565511 |  | SUBTOTAL | 8997124
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8872631 | 9325135 |  | SUBTOTAL | 6431613 |  | SUBTOTAL | 2565511 |  | SUBTOTAL | 8997124
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 38483 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 38483
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2603994 | 29.35% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9035607 | 101.8%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1685799.89 | 1771775.65 |  | IVA 19% | 1222006.47 |  | IVA 19% | 494759 |  | IVA 19% | 1716765
[5 empty] | TOTAL |  | 10558430.89 | 11096910.65 |  | TOTAL | 7653619.47 |  | TOTAL | 3098753 |  | TOTAL | 10752372
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6431613 | 72.49% | ACTA 1 | 6431613 | 72.49%
[13 empty] | ACTA 2 | 2603994 | 29.35%
[10 empty] | TOTAL | 6431613 | 72.49% | TOTAL | 9035607 | 101.8%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235278 |  | PEP | D00249258
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00249258000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-279
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO887
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-279
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13039080
SUBESTACIÓN: | SANTANDERCITO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo / César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1382657.58 | 10.37%
| ACTA 2 | 6420120.81 | 48.16%
| ACTA 3 | 3913566.65 | 29.36%
| ACTA 4 | 1248138 | 9.363%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 12964483.04 | 97.26%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo / César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-279 SANTANDERCITO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: EXPANSIÓN ZONAS PERIFÉRICAS MT
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-279
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO LAGUNETA 11,4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 1009836 | 100%
CIRCUITO SALTOCADEN 11,4 Kv | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 1009836 | 100%
CIRCUITO TEQUENDAMA 11,4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de las unidades de medida | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 1009836 | 1061338 |  |  | 302951 | 30% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 1009836 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Levantamiento de BKS y espacios de ruta para alimentar el TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.15 | 2890220 | 3037621 | 433533 | 455643 |  | 0.15 | 433533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 433533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 433533 | 455643 |  |  | 433533 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 433533 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Diseño civil y mecánico de canalizaciones de control desde las salidas de los circuitos al tablero TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1671456 | 50% | 16.8 | 1229693 | 36.79% | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 2901149 | 86.79%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1671456 | 50% |  | 1229693 | 36.79% |  | 0 | 0 | 0 | 2901149 | 86.79%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 | Levantamiento topográfico general de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6233127 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 6233127 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 13039080 | 13704081 |  | SUBTOTAL | 1342386 |  | SUBTOTAL | 6233127 |  | SUBTOTAL | 3792111 |  | SUBTOTAL | 1229693 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 12597317
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 290885.04 | 305720.19 |  | UBICACIÓN 3% | 40271.58 |  | UBICACIÓN 3% | 186993.81 |  | UBICACIÓN 3% | 63619.65 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 290885.04
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 13329965.04 | 14009801.19 |  | SUBTOTAL | 1382657.58 | 10.37% | SUBTOTAL | 6420120.81 | 48.16% | SUBTOTAL | 3855730.65 |  | SUBTOTAL | 1229693 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 12888202.04
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 57836 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 18445 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 76281
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3913566.65 | 29.36% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1248138 | 9.363% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12964483.04 | 97.26%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2532693.3576 | 2661862.2261 |  | IVA 19% | 262704.9402 |  | IVA 19% | 1219822.9539 |  | IVA 19% | 743578 |  | IVA 19% | 237146 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2463252
[5 empty] | TOTAL |  | 15862658.3976 | 16671663.4161 |  | TOTAL | 1645362.5202 |  | TOTAL | 7639943.7639 |  | TOTAL | 4657144.65 |  | TOTAL | 1485284 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 15427735.04
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1382657.58 | 10.37% | ACTA 1 | 1382657.58 | 48.16% | ACTA 1 | 1382657.58 | 10.37% | ACTA 1 | 1382657.58 | 10.37% | ACTA 1 | 1382657.58 | 10.37%
[13 empty] | ACTA 2 | 6420120.81 | 48.16% | ACTA 2 | 6420120.81 | 48.16% | ACTA 2 | 6420120.81 | 48.16% | ACTA 2 | 6420120.81 | 48.16%
[16 empty] | ACTA 3 | 3913566.65 | 29.36% | ACTA 3 | 3913566.65 | 29.36% | ACTA 3 | 3913566.65 | 29.36%
[19 empty] | ACTA 4 | 1248138 | 9.363% | ACTA 4 | 1248138 | 9.363%
[10 empty] | TOTAL | 1382657.58 | 10.37% | TOTAL | 7802778.39 | 96.33% | TOTAL | 11716345.04 | 87.89% | TOTAL | 12964483.04 | 97.26% | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 12964483.04 | 97.26%
[10 empty] | PEP | D00245491 |  | PEP | D00245491 |  | PEP | D00245491 |  | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | 500000764260 |  | ORDEN | 500000764260 |  | ORDEN | 500000764260 |  | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [18 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on Q26: Dania Marquez: CANALIZACIONES CIV

## 17-280
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: AT NORMALIZACIÓN SE CÁQUEZA CDIM_CBSGSM_R0017
PEP | D00235096 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-280
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235096000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Noviembre
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1724556
SUBESTACIÓN: | CÁQUEZA ILUMINA INTER |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: AT NORMALIZACIÓN SE CÁQUEZA CDIM_CBSGSM_R0017
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-280 CÁQUEZA ILUMINA INTER
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | CDIM_CBSGSM_R0017
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: AT NORMALIZACIÓN SE CÁQUEZA CDIM_CBSGSM_R0017
Acta N° 1: Noviembre
Periodo facturación: Septiembre
OT: 17-280
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/34.5/13.2 kV | L-70 Ingeniería para construcción de casa de control y protección en patio (de área hasta 100 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL70CEM | 0.175 | 9854608 | 1724556 | Realizar el diseño eléctrico de tomas e iluminación internas, se diseña instalación sobrepuesta con tubería EMT según la normatividad actual vigente. FACTOR= Se cobra el 25% del valor diseño. FACTOR= 0.3X(levantamiento)+ (0.7)X(Factor diseño)=0.3X(0)+ (0.7)X(0.25)= 0.175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 70: |  |  | 1724556 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL | 1724556 |  | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 0 | 0%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1724556 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0
[5 empty] | IVA 19% | 327665.64 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2052221.64 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235096
[8 empty] | ORDEN | D00235096000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP |  | OT ANULADA

## 17-282
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00249258 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-282
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249258000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 25350374
SUBESTACIÓN: | LA DORADA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 22258812.94 | 85.25%
| ACTA 2 | 1390655.94 | 5.326%
| ACTA 3 | 1358655.34 | 5.203%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 25008124.22 | 95.78%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-282 LA DORADA IN-OUT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-282
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.8 | 4819357 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1266286 | 21.02% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6085643 | 101%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 99.36% | 0.1 | 665099 | 11.04% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 10805249 | 85.25% |  | 665099 | 5.247% |  | 1266286 | 9.99% |  | 0 | 0% |  | 12736634 | 100.5%
TRANSFORMADOR D1 34,5/13,2kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03CIV | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar el levantamiento e ingeniería para el montaje de un módulo Transformador D1 lado 34.5kV en la subestación. | 0.8 | 4819357 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 4819357 | 80%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03MEC | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 99.36% | 0.1 | 665099 | 11.04% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 10805249 | 85.25% |  | 665099 | 5.247% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11470348 | 90.49%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25350374 | 26643244 |  | SUBTOTAL | 21610498 | 85.25% | SUBTOTAL | 1330198 |  | SUBTOTAL | 1266286 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24206982
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 760511.22 | 799297.32 |  | UBICACIÓN 3% | 648314.94 |  | UBICACIÓN 3% | 39905.94 |  | UBICACIÓN 3% | 72290.34 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% | 760511.22
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 26110885.22 | 27442541.32 |  | SUBTOTAL | 22258812.94 |  | SUBTOTAL | 1370103.94 |  | SUBTOTAL | 1338576.34 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24967493.22
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20552 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20079 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 40631
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1390655.94 | 5.326% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1358655.34 | 5.203% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 25008124.22 | 95.78%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4961068.1918 | 5214082.8508 |  | IVA 19% | 4229174.4586 |  | IVA 19% | 264225 |  | IVA 19% | 258145 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4751544
[5 empty] | TOTAL |  | 31071953.4118 | 32656624.1708 |  | TOTAL | 26487987.3986 |  | TOTAL | 1654880.94 |  | TOTAL | 1616800.34 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 29759668.22
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 21610498 | 85.25% | ACTA 1 | 22258812.94 | 85.25% | ACTA 1 | 22258812.94 | 85.25% | ACTA 1 | 22258812.94 | 85.25%
[13 empty] | ACTA 2 | 1390655.94 | 5.326% | ACTA 2 | 1390655.94 | 5.326% | ACTA 2 | 1390655.94 | 5.326%
[16 empty] | ACTA 3 | 1358655.34 | 5.203% | ACTA 3 | 1358655.34 | 5.203%
[10 empty] | TOTAL | 21610498 | 85.25% | TOTAL | 23649468.88 | 90.57% | TOTAL | 25008124.22 | 95.78% | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 25008124.22 | 95.78%
[10 empty] | PEP | D00235279 |  | PEP | D00249258 |  | PEP | D00249258 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235279000 |  | ORDEN | D00249258000 |  | ORDEN | D00249258000 |  | PEP | D00249258
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | ORDEN | D00249258000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-283
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00249260 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-283
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249260000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 25350374
SUBESTACIÓN: | NAMAY |  | VALOR DEL ACTA: | 6554929
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 6458058
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 96871
| SUBTOTAL |  | 6554929
| IVA 19% |  | 1245437
| TOTAL |  | 7800366
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 17983242 | 70.31%
| ACTA 2 | 1472364.366 | 5.756%
| ACTA 3 | 6554929 | 25.63%
| TOTAL | 26010535.366 | 101.7%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-283 NAMAY ENTRADA SALID
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 3: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-283
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO ALBAN 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e Ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito Alban 34,5kV | 0.49 | 2951856 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 3229029 | 53.6% | 1 | 6180885 | 102.6%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 90% | 0.1 | 665099 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 8937748 | 70.51% |  | 665099 | 5.247% |  | 3229029 | 25.48% |  | 12831876 | 101.2%
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.49 | 2951856 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 3229029 | 53.6% | 1 | 6180885 | 102.6%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 90% | 0.1 | 665099 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 8937748 | 70.51% |  | 665099 | 5.247% |  | 3229029 | 25.48% |  | 12831876 | 101.2%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25350374 | 26643244 |  | SUBTOTAL | 17875496 | 70.31% | SUBTOTAL | 1330198 |  | SUBTOTAL | 6458058 |  | SUBTOTAL | 25663752
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 228153.366 | 239789.196 |  | UBICACIÓN 3% | 107746 |  | UBICACIÓN 3% | 120407.366 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.366
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25578527.366 | 26883033.196 |  | SUBTOTAL | 17983242 |  | SUBTOTAL | 1450605.366 |  | SUBTOTAL | 6458058 |  | SUBTOTAL | 25891905.366
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21759 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 96871 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 118630
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1472364.366 | 5.756% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6554929 | 25.63% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 26010535.366 | 101.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4859920.1995 | 5107776.3072 |  | IVA 19% | 3416815.98 |  | IVA 19% | 279749 |  | IVA 19% | 1245437 |  | IVA 19% | 4942002
[5 empty] | TOTAL |  | 30438447.5655 | 31990809.5032 |  | TOTAL | 21400057.98 |  | TOTAL | 1752113.366 |  | TOTAL | 7800366 |  | TOTAL | 30952537.366
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 17983242 | 70.31% | ACTA 1 | 17983242 | 70.31% | ACTA 1 | 17983242 | 70.31%
[13 empty] | ACTA 2 | 1472364.366 | 5.756% | ACTA 2 | 1472364.366 | 5.756%
[16 empty] | ACTA 3 | 6554929 | 25.63%
[10 empty] | TOTAL | 17983242 | 70.31% | TOTAL | 19455606.366 | 76.06% | TOTAL | 26010535.366 | 101.7%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235282 |  | PEP | D00249260 |  | PEP | D00249260
[10 empty] | ORDEN | D00235282000 |  | ORDEN | D00249260000 |  | ORDEN | D00249260000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-284
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00235283 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-284
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235283000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 47009621
SUBESTACIÓN: | PARAMO ALTO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 22453290.588 | 47.34%
| ACTA 2 | 19586984.001 | 41.29%
| ACTA 3 | 4040831 | 8.519%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 46081105.589 | 97.15%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-284 PARAMO ALTO ENTRA SALI
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-284
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA B1 34.5 kV | M-19 Ingenieria para la ampliacion de barraje y portico en 34.5 kV (hasta en dos modulos consecutivos). - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19CIV | 1 | 4596496 | 4830917 | 4596496 | 4830917 | labor asimilada para la ampliación del Barraje en 34,5kV. | 0.3 | 1378949 | 30% | 0.49 | 2252283 | 49% | 0.14 | 676328 | 14.71% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 4307560 | 93.71%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19MEC | 1 | 4387564 | 4611330 | 4387564 | 4611330 |  | 0.3 | 1316269 | 30% | 0.49 | 2149906 | 49% | 0.14 | 645586 | 14.71% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 4111761 | 93.71%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 8984060 | 9442247 |  |  | 2695218 | 30% |  | 4402189 | 163.3% |  | 1321914 | 14.71% |  | 0 | 0% |  | 8419321 | 93.71%
CIRCUITO NUEVO 34,5 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito 34,5kV. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.49 | 2951856 | 49% | 0.14 | 886400 | 14.71% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 5645515 | 93.71%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.7 | 4655694 | 70% | 0.3 | 1995297 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 6462953 | 50.99% |  | 4947153 | 76.55% |  | 886400 | 6.993% |  | 0 | 0% |  | 12296506 | 97.01%
CIRCUITO TAUSA 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito Tausa 34,5kV. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.49 | 2951856 | 49% | 0.14 | 886400 | 14.71% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 5645515 | 93.71%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.7 | 4655694 | 70% | 0.3 | 1995297 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 6462953 | 50.99% |  | 4947153 | 76.55% |  | 886400 | 6.993% |  | 0 | 0% |  | 12296506 | 97.01%
TRANSFORMADOR D1 34,5/13,2kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para la reubicación del módulo de transformador | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.49 | 2951856 | 49% | 0.14 | 886400 | 14.71% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 5645515 | 93.71%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.7 | 4655694 | 70% | 0.3 | 1995297 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 6462953 | 50.99% |  | 4947153 | 76.55% |  | 886400 | 6.993% |  | 0 | 0% |  | 12296506 | 97.01%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 47009621 | 49407113 |  | SUBTOTAL | 22084077 | 47.34% | SUBTOTAL | 19243648 |  | SUBTOTAL | 3981114 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 45308839
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 423086.589 | 444664.017 |  | UBICACIÓN 3% | 369213.588 |  | UBICACIÓN 3% | 53873.001 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% | 423086.589
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 47432707.589 | 49851777.017 |  | SUBTOTAL | 22453290.588 |  | SUBTOTAL | 19297521.001 |  | SUBTOTAL | 3981114 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 45731925.589
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 289463 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 59717 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 349180
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19586984.001 | 41.29% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4040831 | 8.519% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 46081105.589 | 97.15%
[5 empty] | IVA 19% |  | 9012214.4419 | 9471837.6332 |  | IVA 19% | 4266125.2117 |  | IVA 19% | 3721527 |  | IVA 19% | 767758 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 8755410
[5 empty] | TOTAL |  | 56444922.0309 | 59323614.6502 |  | TOTAL | 26719415.7997 |  | TOTAL | 23308511.001 |  | TOTAL | 4808589 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 54836515.589
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 22084077 | 47.34% | ACTA 1 | 22084077 | 47.34% | ACTA 1 | 22453290.588 | 47.34% | ACTA 1 | 22453290.588 | 47.34%
[13 empty] | ACTA 2 | 19586984.001 | 41.29% | ACTA 2 | 19586984.001 | 41.29% | ACTA 2 | 19586984.001 | 41.29%
[10 empty] | TOTAL | 22084077 | 47.34% | TOTAL | 41671061.001 | 88.63% | ACTA 3 | 4040831 | 8.519% | ACTA 3 | 4040831 | 8.519%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 46081105.589 | 97.15% | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | PEP | D00235283 |  | PEP | D00235283 |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 46081105.589 | 97.15%
[10 empty] | ORDEN | D00235283000 |  | ORDEN | D00235283000 |  | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN |  |  | PEP
Delegado |  |  | No Asignado | [15 empty] | ORDEN
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N14: Leidy: revisión codensa
Note on N15: Leidy: revisión codensa
Note on N17: Leidy: revisión codensa
Note on N20: Leidy: revisión codensa
Note on N23: Leidy: revisión codensa

## 17-285
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00249258 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-285
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249258000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 25350374
SUBESTACIÓN: | TRES ESQUINAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 15802484 | 61.78%
| ACTA 2 | 1362302.366 | 5.326%
| ACTA 3 | 6297874 | 24.62%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 23462660.366 | 91.73%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-285 TRES ESQUINAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-285
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3102401 | 51.5% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 4909660 | 81.5%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 90% | 0.1 | 665099 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 7793151 | 61.48% |  | 665099 | 5.247% |  | 3102401 | 24.48% |  | 0 | 0% |  | 11560651 | 91.21%
TRANSFORMADOR D1 34,5/11,4kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03CIV | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un módulo Transformador lado 34.5kV en la subestación. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3102401 | 51.5% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 4909660 | 81.5%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL03MEC | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.9 | 5985892 | 90% | 0.1 | 665099 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 7793151 | 61.48% |  | 665099 | 5.247% |  | 3102401 | 24.48% |  | 0 | 0% |  | 11560651 | 91.21%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25350374 | 26643244 |  | SUBTOTAL | 15586302 |  | SUBTOTAL | 1330198 |  | SUBTOTAL | 6204802 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23121302
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 228153.366 | 239789.196 |  | UBICACIÓN 3% | 216182 |  | UBICACIÓN 3% | 11971.366 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.366
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25578527.366 | 26883033.196 |  | SUBTOTAL | 15802484 | 61.78% | SUBTOTAL | 1342169.366 |  | SUBTOTAL | 6204802 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23349455.366
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20133 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 93072 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 113205
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1362302.366 | 5.326% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6297874 | 24.62% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 23462660.366 | 91.73%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4859920.1995 | 5107776.3072 |  | IVA 19% | 3002471.96 |  | IVA 19% | 258837 |  | IVA 19% | 1196596 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4457905
[5 empty] | TOTAL |  | 30438447.5655 | 31990809.5032 |  | TOTAL | 18804955.96 |  | TOTAL | 1621139.366 |  | TOTAL | 7494470 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 27920565.366
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 15802484 | 61.78% | ACTA 1 | 15802484 | 61.78% | ACTA 1 | 15802484 | 61.78% | ACTA 1 | 15802484 | 61.78%
[13 empty] | ACTA 2 | 1362302.366 | 5.326% | ACTA 2 | 1362302.366 | 5.326% | ACTA 2 | 1362302.366 | 5.326%
[16 empty] | ACTA 3 | 6297874 | 24.62% | ACTA 3 | 6297874 | 24.62%
[10 empty] | TOTAL | 15802484 | 61.78% | TOTAL | 17164786.366 | 67.11% | TOTAL | 23462660.366 | 91.73% | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 23462660.366 | 91.73%
[10 empty] | PEP | D00235290 |  | PEP | D00249258 |  | PEP | D00249258 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235290000 |  | ORDEN | D00249258000 |  | ORDEN | D00249258000 |  | PEP | D00249258
|  |  | Coordinador Operativo | [15 empty] | ORDEN | D00249258000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-286
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00235291 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-286
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235291000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 25350374
SUBESTACIÓN: | VIANI |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 9828563.369 | 38.43%
| ACTA 2 | 2835317 | 11.08%
| ACTA 3 | 8870705 | 34.68%
| ACTA 4 | 3148936 | 12.31%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 24683521.369 | 96.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-286 VIANÍ ENTRADA SALID
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-286
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febreo |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO ALBAN 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e Ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito Alban 34,5kV | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0.245 | 1551200 | 25.75% | 0 | 0 | 0% | 0.895 | 5466928 | 90.75%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.42 | 2793416 | 42% | 0.28 | 1862277 | 28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650990 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 3802556 | 30% |  | 2793416 | 22.04% |  | 3970746 | 31.33% |  | 1551200 | 12.24% |  | 0 | 0% |  | 12117918 | 95.6%
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0.245 | 1551200 | 25.75% | 0 | 0 | 0% | 0.895 | 5466928 | 90.75%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.6 | 3990595 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 2660396 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 5797854 | 45.74% |  | 0 | 0% |  | 4768865 | 37.62% |  | 1551200 | 12.24% |  | 0 | 0% |  | 12117919 | 95.6%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25350374 | 26643244 |  | SUBTOTAL | 9600410 |  | SUBTOTAL | 2793416 |  | SUBTOTAL | 8739611 |  | SUBTOTAL | 3102400 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24235837
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 228153.366 | 239789.196 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.369 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.369
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25578527.366 | 26883033.196 |  | SUBTOTAL | 9828563.369 |  | SUBTOTAL | 2793416 |  | SUBTOTAL | 8739611 |  | SUBTOTAL | 3102400 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 24463990.369
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 41901 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 131094 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 46536 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 219531
[12 empty] | 38.43% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2835317 | 11.08% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8870705 | 34.68% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3148936 | 12.31% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 24683521.369 | 96.5%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4859920.1995 | 5107776.3072 |  | IVA 19% | 1867427.0401 |  | IVA 19% | 538710 |  | IVA 19% | 1685434 |  | IVA 19% | 598298 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4689869
[5 empty] | TOTAL |  | 30438447.5655 | 31990809.5032 |  | TOTAL | 11695990.4091 |  | TOTAL | 3374027 |  | TOTAL | 10556139 |  | TOTAL | 3747234 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 29373390.369
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 9600410 | 38.43% | ACTA 1 | 9600410 | 38.43% | ACTA 1 | 9828563.369 | 38.43% | ACTA 1 | 9828563.369 | 38.43% | ACTA 1 | 9828563.369 | 38.43%
[13 empty] | ACTA 2 | 2835317 | 11.08% | ACTA 2 | 2835317 | 11.08% | ACTA 2 | 2835317 | 11.08% | ACTA 2 | 2835317 | 11.08%
[10 empty] | TOTAL | 9600410 | 38.43% | TOTAL | 12435727 | 49.51% | ACTA 3 | 8870705 | 34.68% | ACTA 3 | 8870705 | 34.68% | ACTA 3 | 8870705 | 34.68%
[19 empty] | ACTA 4 | 3148936 | 12.31% | ACTA 4 | 3148936 | 12.31%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 12663880.369 | 84.19% | TOTAL | 24683521.369 | 96.5% | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | PEP | D00235291 |  | PEP | D00235291 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 24683521.369 | 96.5%
[10 empty] | ORDEN | D00235291000 |  | ORDEN | D00235291000 |  | PEP | D00249260 |  | PEP | D00249260 |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249260000 |  | ORDEN | D00249260000 |  | PEP | D00249260
Delegado |  |  | No Asignado | [18 empty] | ORDEN | D00249260000
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N15: Leidy: pte corrrecciones AC
Note on Q15: Leidy: pte corrrecciones AC
Note on K18: Leidy: PTE CORRECCIONES

## 17-287
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00249258 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-287
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249258000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 30573666
SUBESTACIÓN: | EL PEÑON IN-OUT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 9172100 | 30%
| ACTA 2 | 6427709 | 20.84%
| ACTA 3 | 9790010 | 31.74%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 25389819 | 82.57%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-287 EL PEÑON IN-OUT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-287
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 1 | 800905 | 841751 | 800905 | 841751 | Realizar levantamiento e ingeniería para la reubicación de los PT´s 34,5kV. | 0.3 | 240272 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 280317 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 520589 | 65%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 1 | 2646468 | 2781438 | 2646468 | 2781438 |  | 0.3 | 793940 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 926264 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 1720204 | 65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 1 | 1775919 | 1866491 | 1775919 | 1866491 |  | 0.3 | 532776 | 30% | 0.42 | 745886 | 42% | 0.28 | 497257 | 28% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1775919 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 5223292 | 5489680 |  |  | 1566988 | 30% |  | 745886 | 14.28% |  | 1703838 | 32.62% |  | 0 | 0% |  | 4016712 | 76.9%
CIRCUITO LA_PALMA 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e Ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito La Palma 34,5kV | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 3915728 | 65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.42 | 2793416 | 42% | 0.28 | 1862277 | 28% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650990 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 3802556 | 30% |  | 2793416 | 22.04% |  | 3970746 | 31.33% |  | 0 | 0% |  | 10566718 | 83.37%
CIRCUITO PACHO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e Ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito Pacho 34,5kV | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 2108469 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 3915728 | 65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.42 | 2793416 | 42% | 0.28 | 1862277 | 28% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650990 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 3802556 | 30% |  | 2793416 | 22.04% |  | 3970746 | 31.33% |  | 0 | 0% |  | 10566718 | 83.37%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 30573666 | 32132924 |  | SUBTOTAL | 9172100 | 30% | SUBTOTAL | 6332718 |  | SUBTOTAL | 9645330 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 25150148
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 275162.994 | 289196.316 |  | UBICACIÓN 3% | 275163 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 275163
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 30848828.994 | 32422120.316 |  | SUBTOTAL | 9447263 |  | SUBTOTAL | 6332718 |  | SUBTOTAL | 9645330 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 25425311
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 94991 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 144680 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 239671
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6427709 | 20.84% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9790010 | 31.74% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 25664982 | 83.94%
[5 empty] | IVA 19% |  | 5861277.5089 | 6160202.86 |  | IVA 19% | 1794979.97 |  | IVA 19% | 1221265 |  | IVA 19% | 1860102 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4876347
[5 empty] | TOTAL |  | 36710106.5029 | 38582323.176 |  | TOTAL | 11242242.97 |  | TOTAL | 7648974 |  | TOTAL | 11650112 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 30541329
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 9172100 | 30% | ACTA 1 | 9172100 | 30% | ACTA 1 | 9172100 | 30% | ACTA 1 | 9172100 | 30%
[13 empty] | ACTA 2 | 6427709 | 20.84% | ACTA 2 | 6427709 | 20.84% | ACTA 2 | 6427709 | 20.84%
[10 empty] | TOTAL | 9172100 | 30% | TOTAL | 15599809 | 50.84% | ACTA 3 | 9790010 | 31.74% | ACTA 3 | 9790010 | 31.74%
[16 empty] | ACTA 4 |  |  | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 25389819 | 82.57% | TOTAL | 25389819 | 82.57%
[10 empty] | PEP | D00235273 |  | PEP | D00235273 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235273000 |  | ORDEN | D00235273000 |  | PEP | D00249258 |  | PEP | D00249258
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249258000 |  | ORDEN | D00249258000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N16: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on Q16: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on N19: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on Q19: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on N22: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES
Note on Q22: Leidy: PTE AC ENVIAR CORRECCIONES

## 17-288
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00235291 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-288
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235291000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 25350374
SUBESTACIÓN: | CAPARRAPI |  | VALOR DEL ACTA: | 3148936
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 3102400
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 46536
| SUBTOTAL |  | 3148936
| IVA 19% |  | 598298
| TOTAL |  | 3747234
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 7833265.36 | 30.62%
| ACTA 2 | 11707436 | 45.77%
| ACTA 3 | 3307871 | 12.93%
| ACTA 4 | 3148936 | 12.31%
| TOTAL | 25997508.36 | 101.6%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-288 CAPARRAPÍ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 4: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-288
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO LA PALMA 34.5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar levantamiento e Ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito La Palma 34,5kV. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.455 | 2741009 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 1551200 | 25.75% | 1 | 6099468 | 101.2%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.455 | 3026201 | 45.5% | 0.245 | 1629493 | 24.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 3802556 | 30% |  | 5767210 | 45.5% |  | 1629493 | 12.86% |  | 1551200 | 12.24% |  | 12750459 | 100.6%
TRANSFORMADOR D2 34,5/13,2 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Realizar el levantamiento e ingeniería para el montaje de un módulo Transformador D2 lado 34.5kV en la subestación. | 0.3 | 1807259 | 30% | 0.455 | 2741009 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 1551200 | 25.75% | 1 | 6099468 | 101.2%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.455 | 3026201 | 45.5% | 0.245 | 1629493 | 24.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 3802556 | 30% |  | 5767210 | 45.5% |  | 1629493 | 12.86% |  | 1551200 | 12.24% |  | 12750459 | 100.6%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25350374 | 26643244 |  | SUBTOTAL | 7605112 |  | SUBTOTAL | 11534420 |  | SUBTOTAL | 3258986 |  | SUBTOTAL | 3102400 |  | SUBTOTAL | 25500918
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 228153.366 | 239789.196 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.36 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 228153.36
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25578527.366 | 26883033.196 |  | SUBTOTAL | 7833265.36 | 30.62% | SUBTOTAL | 11534420 |  | SUBTOTAL | 3258986 |  | SUBTOTAL | 3102400 |  | SUBTOTAL | 25729071.36
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 173016 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 48885 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 46536 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 268437
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11707436 | 45.77% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3307871 | 12.93% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3148936 | 12.31% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 25997508.36 | 101.6%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4859920.1995 | 5107776.3072 |  | IVA 19% | 1488320.4184 |  | IVA 19% | 2224413 |  | IVA 19% | 628495 |  | IVA 19% | 598298 |  | IVA 19% | 4939527
[5 empty] | TOTAL |  | 30438447.5655 | 31990809.5032 |  | TOTAL | 9321585.7784 |  | TOTAL | 13931849 |  | TOTAL | 3936366 |  | TOTAL | 3747234 |  | TOTAL | 30937035.36
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 7833265.36 | 30.62% | ACTA 1 | 7833265.36 | 30.62% | ACTA 1 | 7833265.36 | 30.62% | ACTA 1 | 7833265.36 | 30.62%
[13 empty] | ACTA 2 | 11707436 | 45.77% | ACTA 2 | 11707436 | 45.77% | ACTA 2 | 11707436 | 45.77%
[10 empty] | TOTAL | 7833265.36 | 30.62% | TOTAL | 19540701.36 | 76.39% | ACTA 3 | 3307871 | 12.93% | ACTA 3 | 3307871 | 12.93%
[19 empty] | ACTA 4 | 3148936 | 12.31%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 22848572.36 | 89.33% | TOTAL | 25997508.36 | 101.6%
[10 empty] | PEP |  |  | PEP | D00235291 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00235291000 |  | PEP | D00249258 |  | PEP | D00249258
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249258000 |  | ORDEN | D00249258000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N14: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS
Note on N15: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS
Note on Q15: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS
Note on N17: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS
Note on N18: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS
Note on Q18: Leidy: PTE AC ENVIAR COMENTARIOS

## 17-290
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
PEP | D00235194 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-290
ORDEN PRESUPUESTAL: | 1620900001 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 193683192
SUBESTACIÓN: | LT ZP UB PELDAR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 68517108.67 | 35.02%
| ACTA 2 | 41010093 | 20.96%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 109527201.67 | 55.98%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-290 LT ZP UB PELDAR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-290
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PELDAR 115 kV | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 32.45 | 2019673 | 2122676 | 65538462 | 68880913 | Realizar el levantamiento con dron de los 23 KM del trazado de línea desde la estructura 3646 hasta la subestación Ubaté. Nota: No se tomará altimetría de la zona que se encuentra con alto nivel de vegetación, aprox. 10Km de levantamiento. Se debe tener en cuenta que la ejecución del levantamiento depende de las condiciones climáticas que se presenten. Codensa debe tramitar el ingreso a los predios externos antes de que empiece la ejecución de las labores de levantamiento. No contempla levantamiento convencional. | 32.45 | 65538389 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.45 | 65538389 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 65538462 | 68880913 |  |  | 65538389 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 65538389 | 100%
LLTT ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PELDAR 115 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 23 | 5571510 | 5855657 | 128144730 | 134680111 | Realizar el diseño electromecánico de los 23 KM del trazado desde la estructura 3646 hasta la subestación Ubaté. Se presentarán: o Cálculos electromecánicos o Tablas de torres o Tablas de tendido o Tabla de cantidades: Estas tabla debe incluir cantidades aproximadas de obra civil(excavación, concreto y acero ), peso de las estructuras, materiales de SPT.En este caso se deben plantear unas cantidades aproximadas de acuerdo con información existente de este tipo de estructuras. o Planos de herrajes o Plano Planta general o Plano Arboles de carga y siluetas o Planos de planta perfil No se presentarán: o Diseño puesta a tierra : Como no se van a hacer las medidas de resistividad no se presentara diseño de puesta a tierra o Plano de puesta a tierra: Como no se van a hacer las medidas de resistividad no se presentara diseño de puesta a tierra o Planos selección de patas: Como no se van a hacer labores de replanteo no se hará selección de patas. | 0 | 0 | 0% | 6.9 | 40404033 | 31.53% | 0 | 0 | 0% | 6.9 | 40404033 | 31.53%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 128144730 | 134680111 |  |  | 0 | 0% |  | 40404033 | 31.53% |  | 0 | 0% |  | 40404033 | 31.53%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 193683192 | 203561024 |  | SUBTOTAL | 65538389 |  | SUBTOTAL | 40404033 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 105942422
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 1966153.86 | 2066427.39 |  | UBICACIÓN 3% | 1966151.67 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 1966151.67
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 195649345.86 | 205627451.39 |  | SUBTOTAL | 67504540.67 |  | SUBTOTAL | 40404033 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 107908573.67
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 1012568 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 606060 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 1618628
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 68517108.67 | 35.02% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 41010093 | 20.96% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 109527201.67 | 55.98%
[5 empty] | IVA 19% |  | 37173375.7134 | 39069215.7641 |  | IVA 19% | 13018251 |  | IVA 19% | 7791918 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 20810168
[5 empty] | TOTAL |  | 232822721.5734 | 244696667.1541 |  | TOTAL | 81535359.67 |  | TOTAL | 48802011 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 130337369.67
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 68517108.67 | 35.02% | ACTA 1 | 68517108.67 | 35.02% | ACTA 1 | 68517108.67 | 35.02%
[13 empty] | ACTA 2 | 41010093 | 20.96% | ACTA 2 | 41010093 | 20.96%
[10 empty] | TOTAL | 68517108.67 | 35.02% | TOTAL | 109527201.67 | 55.98% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 109527201.67 | 55.98%
[10 empty] | PEP | D00235194 |  | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | 1620900001 |  | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-292
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243134 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-298
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243134000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | ANOLAIMA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-292 SAN MATEO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 1: Noviembre
Periodo facturación: Noviembre
OT: 17-292
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 230/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 69644 | 1114304 | Diseñar estructura de estabilización de excavaciones, en madera o elementos metálicos, para la construcción de las cimentaciones de los CT´s y PT´s de los módulos. FACTOR= (8 HH Diseño) + (8 HH Dibujo)= 16HH | 16 | 1114304 | 100% | 16 | 1114304 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1114304 |  |  | 1114304 | 100% |  | 1114304 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 1114304 |  | SUBTOTAL | 1114304 |  | SUBTOTAL | 1114304
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1114304 |  | SUBTOTAL | 1114304 |  | SUBTOTAL | 1114304
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 16715 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 16715
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1131019 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1131019 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 211717.76 |  | IVA 19% | 214894 |  | IVA 19% | 214894
[5 empty] | TOTAL | 1326021.76 |  | TOTAL | 1345913 |  | TOTAL | 1345913
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 1114304 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 1114304 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235030
[8 empty] | ORDEN | D00235030000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-298
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243134 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-298
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243134000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | ANOLAIMA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2970438 | 68.68%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 2970438 | 68.68%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-298 ANOLAIMA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-298
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.00357 | 1492 | 1.02% | 0 | 0 | 0% | 0.00357 | 1492 | 1.02%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 1492 | 1.02% |  | 0 | 0% |  | 1492 | 1.02%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 0 | 0 | 0% | 42 | 2925048 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 0 | 0% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 2926540 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2926540
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 2926540 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2926540
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43898 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43898
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2970438 | 68.68% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2970438 | 68.68%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 564383 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 564383
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3534821 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3534821
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2970438 | 68.68% | ACTA 1 | 2970438 | 68.68%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 2970438 | 68.68% | TOTAL | 2970438 | 68.68%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243134 |  | PEP | D00243134
[10 empty] | ORDEN | D00243134000 |  | ORDEN | D00243134000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-299
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-299 ALBÁN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-299
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0.105 | 46113 | 31.53% | 0.35 | 148489 | 101.5%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 46113 | 31.53% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 18 | 1317528 | 31.53% | 60 | 4242576 | 101.5%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 1317528 | 31.53% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1363641 |  | SUBTOTAL | 3709244.5
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1363641 |  | SUBTOTAL | 3709244.5
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20455 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1384096 | 32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3754655.5 | 86.82%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 262978 |  | IVA 19% | 713385
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 1647074 |  | TOTAL | 4468040.5
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3027424 | 71.05% | ACTA 1 | 3027424 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 1384096 | 32%
[10 empty] | TOTAL | 3027424 | 71.05% | TOTAL | 4411520 | 103.1%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243134 |  | PEP | D00243134
[10 empty] | ORDEN | D00243134000 |  | ORDEN | D00243134000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-300
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-300
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | SAN JORGE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2269106 | 52.47%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 2269106 | 52.47%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-300 SAN JORGE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-300
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.35 | 146252 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 146252 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 146252 | 100% |  | 0 | 0% |  | 146252 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 30 | 2089320 | 50% | 0 | 0 | 0% | 30 | 2089320 | 50%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2089320 | 50% |  | 0 | 0% |  | 2089320 | 50%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 2235572 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2235572
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 2235572 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2235572
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 33534 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 33534
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2269106 | 52.47% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2269106 | 52.47%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 431130 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 431130
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 2700236 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2700236
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2269106 | 52.47% | ACTA 1 | 2269106 | 52.47%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 2269106 | 52.47% | TOTAL | 2269106 | 52.47%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K17: Dania Marquez: CANALIZACIONES CIV

## 17-301
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-301
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | CHINAUTA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3229557 | 74.67%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3229557 | 74.67%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-301 CHINAUTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-301
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 107598 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 107598 | 73.57%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 107598 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 107598 | 73.57%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 3074232 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 42 | 3074232 | 73.57%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 3074232 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 3074232 | 73.57%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3181830 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3181830
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3181830 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3181830
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 47727 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 47727
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3229557 | 74.67% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3229557 | 74.67%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 613616 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 613616
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3843173 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3843173
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3229557 | 74.67% | ACTA 1 | 3229557 | 74.67%
[10 empty] | TOTAL | 3229557 | 74.67% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 3229557 | 74.67%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-302
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-302 TOCAIMA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-302
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0.105 | 46113 | 30% | 0.35 | 148489 | 101.5% | PTE ENVIAR COMENTARIOS CODENSA
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 46113 | 31.53% |  | 148489 | 101.5%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 18 | 1317528 | 30% | 60 | 4242576 | 101.5%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 1317528 | 31.53% |  | 4242576 | 101.5%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1363641 |  | SUBTOTAL | 4391065
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1363641 |  | SUBTOTAL | 4391065
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 20455 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 65866
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1384096 | 32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4456931 | 103.1%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 262978 |  | IVA 19% | 846817
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 1647074 |  | TOTAL | 5303748
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 1384096 | 32%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 4456931 | 103.1%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-303
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-303
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | TAMARINDO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3072835 | 71.05%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-303 TAMARINDO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-303
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 0 | 0 | 0% | 42 | 2925048 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 0 | 0% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 583839
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3656674
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 3072835 | 71.05%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-304
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-304 MESA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-304
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0.105 | 43876 | 30% | 0.35 | 146252 | 100% | PTE ENVIAR COMENTARIOS
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 43876 | 30% |  | 146252 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 18 | 1253592 | 30% | 60 | 4178640 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 1253592 | 30% |  | 4178640 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1297468 |  | SUBTOTAL | 4324892
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 1297468 |  | SUBTOTAL | 4324892
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19462 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 64873
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1316930 | 30.45% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4389765 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 250217 |  | IVA 19% | 834055
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 1567147 |  | TOTAL | 5223820
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 1316930 | 30.45%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 4389765 | 101.5%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-305
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Acta N° 2: Marzo
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-305
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | JMCÓRDOBA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Acta N° 2: Marzo
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3072835 | 71.05%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-305 JMCÓRDOBA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-305
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 0 | 0 | 0% | 42 | 2925048 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 0 | 0% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 583839
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3656674
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 3072835 | 71.05%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-306
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243135 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-306
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243135000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | EL HOBAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3072835 | 71.05%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-306 EL HOBAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-236
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 0 | 0 | 0% | 42 | 2925048 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 0 | 0% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 583839
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3656674
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 3072835 | 71.05%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243135 |  | PEP | D00243135
[10 empty] | ORDEN | D00243135000 |  | ORDEN | D00243135000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-307
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-307
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | APULO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3072835 | 71.05%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-307 APULO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-307
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 42 | 2925048 | 70% | 0 | 0 | 0% | 42 | 2925048 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 2925048 | 70% |  | 0 | 0% |  | 2925048 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 3027424 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3027424
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45411
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3072835 | 71.05%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 583839 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 583839
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 3656674 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3656674
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3072835 | 71.05% | ACTA 1 | 3072835 | 71.05%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3072835 | 71.05% | TOTAL | 3072835 | 71.05%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | PEP | D00243137
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | ORDEN | D00243137000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-308
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-308
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | TORIBA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Óscar González /César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1892267 | 41.63%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1892267 | 41.63%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Óscar González /César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-308 TORIBA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-308
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 107598 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 107598 | 73.57%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 107598 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 107598 | 73.57%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 24 | 1756704 | 42.04% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1756704 | 42.04%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 1756704 | 42.04% |  | 0 | 0% |  | 1756704 | 42.04%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1864302 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1864302
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1864302 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1864302
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27965 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27965
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1892267 | 41.63% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1892267 | 41.63%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 359531 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 359531
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 2251798 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2251798
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1892267 | 41.63% | ACTA 1 | 1892267 | 41.63%
[10 empty] | TOTAL | 1892267 | 41.63% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 1892267 | 41.63%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-309
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-309
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | PTO SALGAR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1272395 | 29.86%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1272395 | 29.86%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-309 PTO SALGAR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-309
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 16.8 | 1170019 | 28% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 28%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 1170019 | 28% |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 28%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1272395 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1272395
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1272395 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1272395
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19086 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19086
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1291481 | 29.86% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1291481 | 29.86%
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 245381 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 245381
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 1536862 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 1536862
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1272395 | 29.86% | ACTA 1 | 1272395 | 29.86%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 1272395 | 29.86% | TOTAL | 1272395 | 29.86%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | PEP | D00249388
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | ORDEN | D00249388000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-310
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243134 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-310
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243134000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | GUADUAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-310 GUADUAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-310
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0 | 0%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243134
[10 empty] | ORDEN | D00243134000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-311
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-311
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4324892
SUBESTACIÓN: | RIONEGRITO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Óscar González /César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1892267 | 43.11%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1892267 | 43.11%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Óscar González /César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-311 RIONEGRITO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-311
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 107598 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 107598 | 73.57%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 107598 | 73.57% |  | 0 | 0% | 0 | 107598 | 73.57%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los CT´s de cada módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10hh(dibujo)+12hh(diseño)+2hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15hh(dibujo)+18hh(diseño)+3hh(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 24 | 1756704 | 42.04% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1756704 | 42.04%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 1756704 | 42.04% |  | 0 | 0% |  | 1756704 | 42.04%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1864302 | 43.11% | SUBTOTAL | 0 | 0% | SUBTOTAL | 1864302 | 43.11%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4324892 | 4545471 |  | SUBTOTAL | 1864302 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1864302
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27965 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27965
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1892267 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1892267
[5 empty] | IVA 19% |  | 821729.48 | 863639.49 |  | IVA 19% | 359531 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 359531
[5 empty] | TOTAL |  | 5146621.48 | 5409110.49 |  | TOTAL | 2251798 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2251798
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1892267 | 43.11% | ACTA 1 | 1892267 | 43.11%
[10 empty] | TOTAL | 1892267 | 43.11% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 1892267 | 43.11%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-312
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
PEP | D00240791 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-312
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00240791000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 22387024
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 12191160 | 54.46%
| ACTA 2 | 5789392 | 25.86%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 17980552 | 80.32%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-312 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIE_CBCCSM_R0178
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-312
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA BALSILLAS 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 2193782 | 61.05% |  | 1399842 | 38.95% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
LÍNEA BALSILLAS 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.3 | 1671452 | 1756696 | 501436 | 527009 | Realizar levantamiento eléctrico y mecánico para la normalización del tablero de control y protecciones. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.3 | 6233126 | 6551015 | 1869938 | 1965305 |  | 0.3 | 1869938 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 2371374 | 2492314 |  |  | 1869938 | 78.85% |  | 501436 | 21.15% |  | 0 | 0% |  | 2371374 | 100%
LINEA FONTIBÓN NOROESTE MOSQUERA 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 2193782 | 61.05% |  | 1399842 | 38.95% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
LINEA FONTIBÓN NOROESTE MOSQUERA 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.3 | 1671452 | 1756696 | 501436 | 527009 | Realizar levantamiento eléctrico y mecánico para la normalización del tablero de control y protecciones. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.3 | 6233126 | 6551015 | 1869938 | 1965305 |  | 0.3 | 1869938 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 2371374 | 2492314 |  |  | 1869938 | 78.85% |  | 501436 | 21.15% |  | 0 | 0% |  | 2371374 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 2193782 | 61.05% |  | 1399842 | 38.95% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.3 | 1671452 | 1756696 | 501436 | 527009 | Realizar levantamiento eléctrico y mecánico para la normalización del tablero de control y protecciones. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 501436 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.3 | 6233126 | 6551015 | 1869938 | 1965305 |  | 0.3 | 1869938 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1869938 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 2371374 | 2492314 |  |  | 1869938 | 78.85% |  | 501436 | 21.15% |  | 0 | 0% |  | 2371374 | 100%
SUBESTACIÓN 115/3.45/11.4 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 | Realizar el estudio de suelos en la S/E. Codensa definirá los puntos para realizar los sondeos | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 22387024 | 23528763 |  | SUBTOTAL | 12191160 | 54.46% | SUBTOTAL | 5703834 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 17894994
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 22387024 | 23528763 |  | SUBTOTAL | 12191160 |  | SUBTOTAL | 5703834 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 17894994
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 85558 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 85558
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5789392 | 25.86% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 17980552 | 80.32%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4253534.56 | 4470464.97 |  | IVA 19% | 2316320.4 |  | IVA 19% | 1099984 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 3416305
[5 empty] | TOTAL |  | 26640558.56 | 27999227.97 |  | TOTAL | 14507480.4 |  | TOTAL | 6889376 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 21396857
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 12191160 | 54.46% | ACTA 1 | 12191160 | 54.46% | ACTA 1 | 12191160 | 54.46%
[13 empty] | ACTA 2 | 5789392 | 25.86% | ACTA 2 | 5789392 | 25.86%
[10 empty] | TOTAL | 12191160 | 54.46% | TOTAL | 17980552 | 80.32% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 17980552 | 80.32%
[10 empty] | PEP |  |  | PEP | D00240791 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00240791000 |  | PEP | D00240791
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00240791000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-313
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
PEP | D00249262 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-313
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249262000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 15272902
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 10780872 | 70.59%
| ACTA 2 | 3144421 | 20.9%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 13925293 | 91.49%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-313 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIE_CBCCSM_R0178
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-313
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LINEA TIBABUYES 115kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 3593624 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 3593624 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.45 | 1880385 | 1976285 | 846173 | 889328 | Realizar levantamiento eléctrico, civil y mecánico para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (0) + 0.3(50%)= 0.45 | 0.45 | 846173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.45 | 846173 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.3 | 1845563 | 1939687 | 553669 | 581906 |  | 0.3 | 553669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 553669 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.3 | 7312607 | 7685550 | 2193782 | 2305665 |  | 0.3 | 2193782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2193782 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 3593624 | 3776899 |  |  | 3593624 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3593624 | 100%
SUBESTACIÓN 115/11,4 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 | Realizar el estudio de suelos en la S/E. Codensa define los puntos en donde requiere los sondeos. | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3144421 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3144421 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 0 | 0% |  | 3144421 | 70% |  | 0 | 0% |  | 3144421 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15272902 | 16051821 |  | SUBTOTAL | 10780872 | 70.59% | SUBTOTAL | 3144421 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13925293
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15272902 | 16051821 |  | SUBTOTAL | 10780872 |  | SUBTOTAL | 3144421 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13925293
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 47166 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 47166
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3191587 | 20.9% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13972459 | 91.49%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2901851.38 | 3049845.99 |  | IVA 19% | 2048365.68 |  | IVA 19% | 606402 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2654767
[5 empty] | TOTAL |  | 18174753.38 | 19101666.99 |  | TOTAL | 12829237.68 |  | TOTAL | 3797989 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 16627226
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 10780872 | 70.59% | ACTA 1 | 10780872 | 70.59% | ACTA 1 | 10780872 | 70.59%
[13 empty] | ACTA 2 | 3144421 | 20.9% | ACTA 2 | 3144421 | 20.9%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 10780872 | 70.59% | TOTAL | 13925293 | 91.49% | TOTAL | 13925293 | 91.49%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP |  |  | PEP | D00249262 |  | PEP | D00249262
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00249262000 |  | ORDEN | D00249262000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N26: Leidy: Comentarios Codensa

## 17-318
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PEP | D00249394 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-318
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249394000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 4: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 24042844
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 7606860 | 31.64%
| ACTA 2 | 6786111 | 28.23%
| ACTA 3 | 7068866 | 29.4%
| ACTA 4 | 0 | 0%
| TOTAL | 21461837 | 89.26%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-318 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [19 empty] | Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
Acta N° 4: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-318
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/3.45/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 64 | 69644 | 73196 | 4457216 | 4684544 | Realizar el diseño de un tanque de almacenamiento de agua subterráneo con control automático para que alimente el baño y cocina de la S/E (Informe / Memoria de cálculo/Planos/ Cantidades de obra) Factor de cobro: 1 Persona x 8 días x 8HH =64 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3342912 | 75% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3342912 | 75%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4457216 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3342912 | 75% |  | 0 | 0% |  | 3342912 | 75%
SUBESTACIÓN 115/3.45/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 232 | 69644 | 73196 | 16157408 | 16981472 | Realizar diseño para adecuación sismo resistente de la casa de celdas existente en la S/E. Se debe tener en cuenta que se debe entregar: • Análisis de Vulnerabilidad teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la NSR10 (Informe / Memoria de cálculo/Memoria de responsabilidad) Factor de Cobro: 1 Persona x + 10días x 8 HH = 80 HH • Diseño de reforzamiento de la casa de control teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la NSR10 Informe / Memoria de cálculo/ Planos / Cantidades de obra totales para la adecuación de la casa de control (Demolición, Excavaciones, etc) Factor de Cobro: 1 Persona x 16 días x 8 HH = 128 HH • Elaboración de documento de plan de ejecución de obra (Informe) Factor de Cobro: 1 Persona x 3 días x 8 HH = 24 HH. Nota: En el diseño del reforzamiento de la casa de control se debe realizar tener en cuenta las puertas antipánico. Nota: Durante la ejecución del diseño se debe hacer la Revisión de distancias de seguridad teniendo en cuenta las dimensiones de este, cualquier situación que se presente se debe informar a Codensa. Nota: Se debe tener en cuenta que se debe presentar el plano de diseño de cubierta y sistema de drenaje de aguas lluvias. | 60 | 4178640 | 25.86% | 96 | 6685824 | 41.38% | 52 | 3621488 | 22.41% | 0 | 0 | 0% | 208 | 14485952 | 89.66%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 16157408 | 16981472 |  |  | 4178640 | 25.86% |  | 6685824 | 41.38% |  | 3621488 | 22.41% |  | 0 | 0% |  | 14485952 | 89.66%
SUBESTACIÓN 115/3.45/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 0.55 | 6233127 | 6551016 | 3428220 | 3603059 | Levantamiento arquitectónico y estructural de la casa de celdas de la S/E. Se debe tener en cuenta que se debe detallar la localización y dimensión de los elementos estructurales que la conforman. Se debe realizar levantamiento de la red existente de abastecimiento de agua hacia la casa de celdas. Levantamiento de sistema aguas lluvias de la casa de control y el punto de conexión al sistema de drenaje de la S/E. (Informe / Planos) Factor de cobro = 55% de la labor | 0.55 | 3428220 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.55 | 3428220 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 3428220 | 3603059 |  |  | 3428220 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3428220 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 24042844 | 22926803 |  | SUBTOTAL | 7606860 | 31.64% | SUBTOTAL | 6685824 |  | SUBTOTAL | 6964400 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 21257084
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 24042844 | 22926803 |  | SUBTOTAL | 7606860 |  | SUBTOTAL | 6685824 |  | SUBTOTAL | 6964400 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 21257084
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 100287 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 104466 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 204753
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6786111 | 28.23% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7068866 | 29.4% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 21461837 | 89.26%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4568140.36 | 4356092.57 |  | IVA 19% | 1445303.4 |  | IVA 19% | 1289361 |  | IVA 19% | 1343085 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4077749
[5 empty] | TOTAL |  | 28610984.36 | 27282895.57 |  | TOTAL | 9052163.4 |  | TOTAL | 8075472 |  | TOTAL | 8411951 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 25539586
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 7606860 | 31.64% | ACTA 1 | 7606860 | 31.64% | ACTA 1 | 7606860 | 31.64% | ACTA 1 | 7606860 | 31.64%
[13 empty] | ACTA 2 | 6786111 | 28.23% | ACTA 2 | 6786111 | 28.23% | ACTA 2 | 6786111 | 28.23%
[10 empty] | TOTAL | 7606860 | 31.64% | TOTAL | 14392971 | 59.86% | ACTA 3 | 7068866 | 29.4% | ACTA 3 | 7068866 | 29.4%
[19 empty] | ACTA 4 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 21461837 | 89.26% | TOTAL | 21461837 | 89.26%
[10 empty] | PEP | D00242975 |  | PEP | D00242975 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | 500000739787 |  | ORDEN | 500000739787 |  | PEP | D00249394 |  | PEP | D00249394
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249394000 |  | ORDEN | D00249394000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on Q14: Leidy: EN REVISIÓN
Note on K16: Dania Marquez: informe vulnerabiliadad
Note on N16: Dania Marquez: Reforzamento estructural
Note on Q16: Leidy: PTE DIS PLAN EJECUCIÓN OBRA

## 17-332
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243135 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-332
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243135000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7232937
SUBESTACIÓN: | CÁQUEZA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3553926 | 49.14%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3553926 | 49.14%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-332 CÁQUEZA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-332
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34,5kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Realizar la ingeniería mecánica y eléctrica para la instalación de un juego de PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.7 | 1775919 | 1866491 | 1243143 | 1306544 |  | 0.7 | 1243143 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1243143 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 3095671 | 3253551 |  |  | 1243143 | 40.16% |  | 0 | 0% |  | 1243143 | 40.16%
BARRA 34,5kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingenieria eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador por el lado de 34,5 kV, se contempla la instalación de dos medidores digitales Elster A1800, lado 34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SUBESTACIÓN 115/345/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el tablero de transferencia de la subestación pasar a través del tablero de la unidad de medida Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. Para el circuito de tensiones se debe tomar la alimentación directa de la barra del tablero de transferencia pasar por un breaker de protección e incorporarse a la medida en el tablero de medida Mantis. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 34,5kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.575)=0.4025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2228604 | 2342263 | 897013 | 942761 |  | 0.4025 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.4025 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7232937 | 7601824 |  | SUBTOTAL | 3553926 | 49.14% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3553926 | 49.14%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7232937 | 7601824 |  | SUBTOTAL | 3553926 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3553926
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3553926
[5 empty] | IVA 19% |  | 1374258.03 | 1444346.56 |  | IVA 19% | 675245.94 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 675246
[5 empty] | TOTAL |  | 8607195.03 | 9046170.56 |  | TOTAL | 4229171.94 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 4229172
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3553926 | 49.14% | ACTA 1 | 3553926 | 49.14%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 3553926 | 49.14% | TOTAL | 3553926 | 49.14%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243135 |  | PEP | D00243135
[10 empty] | ORDEN | D00243135000 |  | ORDEN | D00243135000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-333
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120
PEP | D00249500 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-333
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249500000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 63849504
SUBESTACIÓN: | CONCORDIA |  | VALOR DEL ACTA: | 10675439
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Diana García por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 10517674
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 157765
| SUBTOTAL |  | 10675439
| IVA 19% |  | 2028333
| TOTAL |  | 12703772
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5221201 | 8.177%
| ACTA 2 | 12672226 | 19.85%
| ACTA 3 | 8022266 | 12.56%
| ACTA 4 | 28465744 | 44.58%
| ACTA 5 | 10675439 | 16.72%
| TOTAL | 65056876 | 101.9%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Diana García |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-333 CONCORDIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIM_CBSGSM_R0120
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: SE Concordia - CDIM_CBSGSM_R0120
Acta N° 5: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-333
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
ACOPLE DE BARRA 115kV | M-8 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) en 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM08CIV | 0 | 5536688 | 5819059 | 0 | 0 | Realizar el diseño eléctrico para el reemplazo del módulo acoplador de Barra 115kV. La ingeniería se realiza con base en el levantamiento eléctrico realizado por PECS y entregados por CODENSA. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM08MEC | 0 | 8566197 | 9003073 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM08ELE | 0.7 | 16366311 | 17200993 | 11456418 | 12040695 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 5728209 | 50% | 0.35 | 5728209 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 11456418 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 11456418 | 12040695 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5728209 | 50% |  | 5728209 | 50% |  | 0 | 0% |  | 11456418 | 100%
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 115kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 0 | 2228604 | 2342263 | 0 | 0 | Realizar la ingeniería eléctrica para el reemplazo de la Protección diferencial de Barra 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 1 | 17585079 | 18481918 | 17585079 | 18481918 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 5275524 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 12309555 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17585079 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  |  | 17585079 | 18481918 |  |  | 0 | 0% |  | 5275524 | 30% |  | 0 | 0% |  | 12309555 | 70% |  | 0 | 0% |  | 17585079 | 100%
CALLE PRIMERA 115kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.42 | 12431432 | 13065435 | 5221201 | 5487483 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. Se cobra el 60% del diseño ya que la ingeniería contempla Barra principal + Transferencia. | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 5221201 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 5221201 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 5221201 | 5487483 |  |  | 0 | 0% |  | 5221201 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5221201 | 100%
CARRERA QUINTA 115kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.42 | 12431432 | 13065435 | 5221201 | 5487483 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. Se cobra el 60% del diseño ya que la ingeniería contempla Barra principal + Transferencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 2610601 | 50% | 0.21 | 2743741 | 52.55% | 0.42 | 5354342 | 102.6%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 5221201 | 5487483 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2610601 | 50% |  | 2743741 | 52.55% |  | 5354342 | 102.6%
CIRCO II 115kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.42 | 12431432 | 13065435 | 5221201 | 5487483 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. Se cobra el 60% del diseño ya que la ingeniería contempla Barra principal + Transferencia. | 0.42 | 5221201 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 5221201 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 5221201 | 5487483 |  |  | 5221201 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5221201 | 100%
LINEA CIRCO I 115kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.42 | 12431432 | 13065435 | 5221201 | 5487483 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. Se cobra el 60% del diseño ya que la ingeniería contempla Barra principal + Transferencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 2610601 | 50% | 0.21 | 2743741 | 52.55% | 0.42 | 5354342 | 102.6%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 5221201 | 5487483 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2610601 | 50% |  | 2743741 | 52.55% |  | 5354342 | 102.6%
LINEA CIRCO III 115kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.42 | 12431432 | 13065435 | 5221201 | 5487483 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. Se cobra el 60% del diseño ya que la ingeniería contempla Barra principal + Transferencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 2610601 | 50% | 0.21 | 2743741 | 52.55% | 0.42 | 5354342 | 102.6%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 5221201 | 5487483 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2610601 | 50% |  | 2743741 | 52.55% |  | 5354342 | 102.6%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 2175501 | 50% | 0.175 | 2286451 | 52.55% | 0.35 | 4461952 | 102.6%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2175501 | 50% |  | 2286451 | 52.55% |  | 4461952 | 102.6%
TRANSFORMADOR D2 114/11.4 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.35 | 12431432 | 13065435 | 4351001 | 4572902 | Realizar la la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo, se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería de CODENSA NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 2175501 | 50% | 0.175 | 2175501 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 4351002 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  |  | 4351001 | 4572902 |  |  | 0 | 0% |  | 2175501 | 50% |  | 2175501 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4351002 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 63849504 | 67105832 |  | SUBTOTAL | 5221201 | 8.177% | SUBTOTAL | 12672226 | 19.85% | SUBTOTAL | 7903710 |  | SUBTOTAL | 28045068 |  | SUBTOTAL | 10517674 |  | SUBTOTAL | 64359879
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 63849504 | 67105832 |  | SUBTOTAL | 5221201 |  | SUBTOTAL | 12672226 |  | SUBTOTAL | 7903710 |  | SUBTOTAL | 28045068 |  | SUBTOTAL | 10517674 |  | SUBTOTAL | 64359879
[16 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 118556 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 420676 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 157765 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 696997
[16 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8022266 | 12.56% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 28465744 | 44.58% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10675439 | 16.72% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 65056876 | 101.9%
[5 empty] | IVA 19% |  | 12131405.76 | 12750108.08 |  | IVA 19% | 992028.19 |  | IVA 19% | 2407722.94 |  | IVA 19% | 1524231 |  | IVA 19% | 5408491 |  | IVA 19% | 2028333 |  | IVA 19% | 12360806
[5 empty] | TOTAL |  | 75980909.76 | 79855940.08 |  | TOTAL | 6213229.19 |  | TOTAL | 15079948.94 |  | TOTAL | 9546497 |  | TOTAL | 33874235 |  | TOTAL | 12703772 |  | TOTAL | 77417682
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5221201 | 8.177% | ACTA 1 | 5221201 | 19.85% | ACTA 1 | 5221201 | 19.85% | ACTA 1 | 5221201 | 8.177% | ACTA 1 | 5221201 | 8.177%
[13 empty] | ACTA 2 | 12672226 | 19.85% | ACTA 2 | 12672226 | 19.85% | ACTA 2 | 12672226 | 19.85% | ACTA 2 | 12672226 | 19.85%
[16 empty] | ACTA 3 | 8022266 | 12.56% | ACTA 3 | 8022266 | 12.56% | ACTA 3 | 8022266 | 12.56%
[19 empty] | ACTA 4 | 28465744 | 44.58% | ACTA 4 | 28465744 | 44.58%
[22 empty] | ACTA 5 | 10675439 | 16.72%
[10 empty] | TOTAL | 5221201 | 8.177% | TOTAL | 17893427 | 39.69% | TOTAL | 25915693 | 52.26% | TOTAL | 54381437 | 85.17% | TOTAL | 65056876 | 101.9%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235089 |  | PEP | D00235089 |  | PEP | D00235089 |  | PEP | D00235089 |  | PEP | D00249500
[10 empty] | ORDEN | D002350890000 |  | ORDEN | D002350890000 |  | ORDEN | D002350890000 |  | ORDEN | D002350890000 |  | ORDEN | D00249500000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on N33: Leidy: EN REVISIÓN

## 17-334
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-334
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 5: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 12492546.98
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1291894 | 10.34%
| ACTA 2 | 6226953 | 49.85%
| ACTA 3 | 748414 | 5.991%
| ACTA 4 | 2867739 | 22.96%
| ACTA 5 | 0 | 0%
| TOTAL | 11135000 | 89.13%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-334 VICTORIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [22 empty] | CDIM_CBSGSM_R0071
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 5: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-334
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 KV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Normalización de las señales de tensión del TCM hacia cada uno de los módulos. INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.25)= 0.175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.175 | 2542001 | 2671643 | 444850 | 467538 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 444850 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.175 | 444850 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 444850 | 467538 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 444850 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 444850 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la actualización de la Ingeniería en el camino de corriente del núcleo de medida. La ingeniería mecánica se entrega con la OT16-108. INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.15)=0.105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.105 | 3203618 | 3367003 | 336379.89 | 353535 |  | 0 | 0 | 0% | 0.105 | 336380 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.105 | 336380 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 336379.89 | 353535 |  |  | 0 | 0% |  | 336380 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 336380 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Realizar la Actualizacion de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.1 | 1009836 | 1061338 | 100983.6 | 106134 |  | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 100984 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 100984 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 100983.6 | 106134 |  |  | 0 | 0% |  | 100984 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 100984 | 100%
TRANSFORMADOR D 2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la actualización de la Ingeniería en el camino de corriente del núcleo de medida. La ingeniería mecánica se entrega con la OT16-108. INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.15)=0.105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.105 | 3203618 | 3367003 | 336379.89 | 353535 |  | 0 | 0 | 0% | 0.105 | 336380 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.105 | 336380 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 336379.89 | 353535 |  |  | 0 | 0% |  | 336380 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 336380 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Realizar la Actualizacion de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.1 | 1009836 | 1061338 | 100983.6 | 106134 |  | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 100984 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 100984 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 100983.6 | 106134 |  |  | 0 | 0% |  | 100984 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 100984 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3203618 | 3367003 | 897013 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.7 | 1149124 | 1207729 | 804387 | 845410 | Realizar la ingeniería civil, Mecánica y eléctrica para la instalación de un juego de transformadores de corriente (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1947007 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1947007 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.7 | 3203618 | 3367003 | 2242533 | 2356902 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 4899448 | 5149319 |  |  | 0 | 0% |  | 2242533 | 45.77% |  | 0 | 0% |  | 1947007 | 39.74% |  | 0 | 0% | 0 | 4189540 | 85.51%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Diseño mecánico para montaje de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC; incluye el diseño mecanico y el anclaje a la pared del tablero mini-Mantis. NOTA: El diseño queda como típico en caso de requerirse el diseño mecanico del tablero mini-Mantis anclado a la pared en otras subestaciones. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0.7 | 1291894 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1291894 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 1291894 | 1357781 |  |  | 1291894 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1291894 | 100%
SUBESTACIÓN 115/345/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y mecánica de la canalización del tablero mini-Mantis al carcamo de Potencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 878352 | 0.5255 | 0 | 0 | 0% | 12 | 878352 | 52.55%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 878352 | 52.55% |  | 0 | 0% | 0 | 878352 | 52.55%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Diseño de nueva cimentación en el patio de conexiones para la instalación de un nuevo tablero de medidores TCM para el transformador R1 115/34.5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 292504 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 292504 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 292504 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12492546.98 | 13129674 |  | SUBTOTAL | 1291894 | 10.34% | SUBTOTAL | 6134929 |  | SUBTOTAL | 737354 |  | SUBTOTAL | 2825359 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10989536
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12492546.98 | 13129674 |  | SUBTOTAL | 1291894 |  | SUBTOTAL | 6134929 |  | SUBTOTAL | 737354 |  | SUBTOTAL | 2825359 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 10989536
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 92024 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11060 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 42380 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 145464
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6226953 | 49.85% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 748414 | 5.991% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2867739 | 22.96% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11135000 | 89.13%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2373583.9262 | 2494638.06 |  | IVA 19% | 245459.86 |  | IVA 19% | 1183121 |  | IVA 19% | 142199 |  | IVA 19% | 544870 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2115650
[5 empty] | TOTAL |  | 14866130.9062 | 15624312.06 |  | TOTAL | 1537353.86 |  | TOTAL | 7410074 |  | TOTAL | 890613 |  | TOTAL | 3412609 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 13250650
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1291894 | 10.34% | ACTA 1 | 1291894 | 10.34% | ACTA 1 | 1291894 | 10.34% | ACTA 1 | 1291894 | 10.34% | ACTA 1 | 1291894 | 10.34%
[13 empty] | ACTA 2 | 6226953 | 49.85% | ACTA 2 | 6226953 | 49.85% | ACTA 2 | 6226953 | 49.85% | ACTA 2 | 6226953 | 49.85%
[10 empty] | TOTAL | 1291894 | 10.34% | TOTAL | 7518847 | 60.19% | ACTA 3 | 748414 | 5.991% | ACTA 3 | 748414 | 5.991% | ACTA 3 | 748414 | 5.991%
[19 empty] | ACTA 4 | 2867739 | 22.96% | ACTA 4 | 2867739 | 22.96%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 8267261 | 66.18% | TOTAL | 11135000 | 89.13% | ACTA 5 | 0 | 0%
[10 empty] | PEP | D00235030 |  | PEP | D00235030 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 11135000 | 89.13%
[10 empty] | ORDEN | D00235030000 |  | ORDEN | D00235030000 |  | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
Delegado |  |  | No Asignado | [18 empty] | ORDEN | D00249389000
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-335
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA
PEP | D00234959 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-335
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6234172
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Paola Baratto por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1640114 | 26.31%
| ACTA 2 | 612923 | 9.832%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 2253037 | 36.14%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Paola Baratto |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-335 VICTORIA TAB REG
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161, Normalización y Reposición SE VICTORIA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-335
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-40 Ingeniería para el cambio/instalación de tablero de regulación de tensión del transformador (incluye el rele 90) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40CIM | 1 | 1915206 | 2012882 | 1915206 | 2012882 | Realizar la ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del regulador de tensión RVD2. Se cobra un 70% del diseño eléctrico del tablero regulador ya que el diseño del regulador de tensión fue elaborada en la OT17-043. FACTOR ELÉCTRICO: 0.3(factor levantamiento) + 0.7(factor Diseño) = 0.3(1)+0.7(0.7) =0.3+0.49=0.79 | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 603865 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 603865 | 31.53%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL40ELE | 0.79 | 5467045 | 5745864 | 4318966 | 4539233 |  | 0.3 | 1640114 | 37.97% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1640114 | 37.97%
|  |  | Subtotal labores No. 40: |  |  |  | 6234172 | 6552115 |  |  | 1640114 | 26.31% |  | 603865 | 9.686% |  | 0 | 0% |  | 2243979 | 35.99%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6234172 |  |  | SUBTOTAL | 1640114 | 26.31% | SUBTOTAL | 603865 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2243979 | 36.14%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 |  |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6234172 |  |  | SUBTOTAL | 1640114 |  | SUBTOTAL | 603865 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2243979
[13 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 9058 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 9058
[13 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 612923 | 9.832% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2253037
[5 empty] | IVA 19% |  | 1184492.68 |  |  | IVA 19% | 311621.66 |  | IVA 19% | 116455 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 428077
[5 empty] | TOTAL |  | 7418664.68 |  |  | TOTAL | 1951735.66 |  | TOTAL | 729378 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2681114
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1640114 | 26.31% | ACTA 1 | 1640114 | 26.31% | ACTA 1 | 1640114 | 26.31%
[13 empty] | ACTA 2 | 612923 | 9.832% | ACTA 2 | 612923 | 9.832%
[10 empty] | TOTAL | 1640114 | 26.31% | TOTAL | 2253037 | 36.14% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2253037 | 36.14%
[10 empty] | PEP | D00234959 |  | PEP | D00234959 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN |  |  | PEP | D00234959
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-337
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Alternativa para Maniobra de montaje de poste P5 de LT Termozipa Agafano Leona Gran Sabana
PEP | D00255084 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-337
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00255084000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2228604
SUBESTACIÓN: | LLTT TERMOZIPA - AGAFA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Alternativa para Maniobra de montaje de poste P5 de LT Termozipa Agafano Leona Gran Sabana
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-337 LLTT TERMOZIPA - AGAFA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Alternativa para Maniobra de montaje de poste P5 de LT Termozipa Agafano Leona Gran Sabana
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Alternativa para Maniobra de montaje de poste P5 de LT Termozipa Agafano Leona Gran Sabana
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-337
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TERMOZIPA-GRAN SABANA-AGAFANO | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 0.4 | 5571510 | 5855657 | 2228604 | 2342263 | Se entrega: Carta donde se presentan las tres alternativas. Plano de herrajes y una única memoria conceptual donde se informará los chequeos realizados a la estructura de la maniobra seleccionada por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 2228604 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2228604 | 1171131.5 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0 | 0%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2228604 | 1171131.5 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0
[5 empty] | IVA 19% |  | 423434.76 | 222514.985 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 2652038.76 | 1393646.485 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00255084
[10 empty] | ORDEN | D00255084000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-339
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-339
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 680769
SUBESTACIÓN: | CALLE 51 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 556673 | 81.77%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 556673 | 81.77%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-339 CALLE 51
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [11 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-339
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 259423 |  |  | 127100 | 48.99% |  | 0 | 0% | 0 | 127100 | 48.99%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de Transformadores de Corriente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 680769 |  | SUBTOTAL | 548446 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 548446
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 680769 |  | SUBTOTAL | 548446 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 548446
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8227 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8227
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 556673 | 81.77% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 556673 | 81.77%
[5 empty] | IVA 19% | 129346.11 |  | IVA 19% | 105768 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 105768
[5 empty] | TOTAL | 810115.11 |  | TOTAL | 662441 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 662441
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 556673 | 81.77% | ACTA 1 | 556673 | 81.77%
[8 empty] | TOTAL | 556673 | 81.77% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 556673 | 81.77%
[8 empty] | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-341
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-341
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1023765
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 770506 | 75.26%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 770506 | 75.26%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-341 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [11 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-341
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Ingeneiría para el cálculo del burden y la corrección de la cargabilidad del nucleo de medida para un juego de Pt´s (3 unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 259423 |  |  | 127100 | 48.99% |  | 0 | 0% | 0 | 127100 | 48.99%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Labor asimilada para la actualización de la Ingeniería en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Realizar la Actualizacion de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Labor asimilada para la actualización de la Ingeniería en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Realizar la Actualizacion de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Labor asimilada para el reemplazo de la caja de empalme de los Ct´s y normalización de las borneras de corriente en los nucleos de medida y protección. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 292504 |  |  | 160181 | 54.76% |  | 0 | 0% | 0 | 160181 | 54.76%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Realizar la Actualizacion de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 1023765 |  | SUBTOTAL | 759119 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 759119
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1023765 |  | SUBTOTAL | 759119 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 759119
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11387 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11387
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770506 | 75.26% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770506 | 75.26%
[5 empty] | IVA 19% | 194515.35 |  | IVA 19% | 146396 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 146396
[5 empty] | TOTAL | 1218280.35 |  | TOTAL | 916902 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 916902
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 770506 | 75.26% | ACTA 1 | 770506 | 75.26%
[8 empty] | TOTAL | 770506 | 75.26% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 770506 | 75.26%
[8 empty] | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-342
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-342
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 503177
SUBESTACIÓN: | TORCA |  | VALOR DEL ACTA: | 141158
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 139072
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 2086
| SUBTOTAL |  | 141158
| IVA 19% |  | 26820
| TOTAL |  | 167978
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 376417 | 74.81%
| ACTA 2 | 141158 | 28.05%
| TOTAL | 517575 | 102.9%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-342 TORCA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-342
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11,4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Reemplazo de los transformadores de corriente 115 kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 160181 | 100% |  | 0 | 0% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11,4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Elaboración de planos as built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Realizar la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 1061338 | 50492 | 53067 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 50492 | 53067 |  |  | 50492 | 100% |  | 0 | 0% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11,4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. Reemplazo de los transformadores de corriente 115 kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 2781438 | 132323 | 139072 |  | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 139072 | 105.1% | 0.05 | 139072 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 160181 | 54.76% |  | 139072 | 86.82% |  | 299253 | 102.3%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 503177 | 528839 |  | SUBTOTAL | 370854 |  | SUBTOTAL | 139072 |  | SUBTOTAL | 509926
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 503177 | 528839 |  | SUBTOTAL | 370854 |  | SUBTOTAL | 139072 |  | SUBTOTAL | 509926
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5563 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 2086 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7649
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 376417 | 74.81% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 141158 | 28.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 517575 | 102.9%
[5 empty] | IVA 19% |  | 95603.63 | 100479.41 |  | IVA 19% | 71519 |  | IVA 19% | 26820 |  | IVA 19% | 98339
[5 empty] | TOTAL |  | 598780.63 | 629318.41 |  | TOTAL | 447936 |  | TOTAL | 167978 |  | TOTAL | 615914
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 376417 | 74.81% | ACTA 1 | 376417 | 74.81%
[13 empty] | ACTA 2 | 141158 | 28.05%
[10 empty] | TOTAL | 376417 | 74.81% | TOTAL | 517575 | 102.9%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389
[10 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | ORDEN | D00249389000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-349
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00235026 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-349
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235026000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 292504
SUBESTACIÓN: | TERMOZIPA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 204753 | 70%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 204753 | 70%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-349 TERMOZIPA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-349
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Octubre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/34.5 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Realizar el diseño civil de nueva cimentación en el patio de conexiones para la instalación de un nuevo tablero de medidores TCM. Nota: El TCM es del tipo usado para la subestación Villeta OT17-127, con la conexión al carcamo existente. | 0.49 | 204753 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 204753 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 204753 | 70% |  | 0 | 0% |  | 204753 | 70%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 292504 | 307422 |  | SUBTOTAL | 204753 | 70% | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 204753 | 70%
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 292504 | 307422 |  | SUBTOTAL | 204753 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 204753
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3071 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3071
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 207824 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 207824
[5 empty] | IVA 19% |  | 55575.76 | 58410.18 |  | IVA 19% | 39486.56 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 39486.56
[5 empty] | TOTAL |  | 348079.76 | 365832.18 |  | TOTAL | 247310.56 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 247310.56
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 204753 | 70% | ACTA 1 | 204753 | 70%
[13 empty] | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 204753 | 70% | TOTAL | 204753 | 70%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235026 |  | PEP | D00235026
[10 empty] | ORDEN | D00235026000 |  | ORDEN | D00235026000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Leidy: COMENTARIOS

## 17-359
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-359
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10564978
SUBESTACIÓN: | LA PITALA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6985087.83 | 65.98%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 6985087.83 | 65.98%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-359 LA PITALA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-359
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5 KV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.3 | 2437535 | 2561849 | 731261 | 768555 | Levantamiento del transformador de servicios auxiliares para reemplazo de unidad de medida. | 0.3 | 731261 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 731261 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 731261 | 768555 |  |  | 731261 | 100% |  | 0 | 0% |  | 731261 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios auxiliares AC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR D1 13.2/34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente Ct´s | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 |  | 0.7 | 1560023 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560023 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3412551 | 3586591 |  |  | 1560023 | 45.71% |  | 0 | 0% |  | 1560023 | 45.71%
TRANSFORMADOR D1 13.2/34.5 Kv | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida Elster A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
TRANSFORMADOR D2 13.2/34.5 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el reemplazo de los transformadores de corriente Ct´s | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 |  | 0.7 | 1560023 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560023 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3412551 | 3586591 |  |  | 1560023 | 45.71% |  | 0 | 0% |  | 1560023 | 45.71%
TRANSFORMADOR D2 13.2/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida Elster A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10564978 | 11103794 |  | SUBTOTAL | 6859922 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6859922
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 21937.83 | 23056.65 |  | UBICACIÓN 3% | 21937.83 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 21937.83
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10586915.83 | 11126850.65 |  | SUBTOTAL | 6881859.83 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6881859.83
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 103228 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 103228
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6985087.83 | 65.98% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6985087.83 | 65.98%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2011514.0077 | 2114101.6235 |  | IVA 19% | 1327166.6877 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1327166.6877
[5 empty] | TOTAL |  | 12598429.8377 | 13240952.2735 |  | TOTAL | 8312254.5177 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 8312254.5177
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6985087.83 | 65.98% | ACTA 1 | 6985087.83 | 65.98%
[10 empty] | TOTAL | 6985087.83 | 65.98% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6985087.83 | 65.98%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00243137
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00243137000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-365
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-365
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 9350118
SUBESTACIÓN: | LA SALADA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5028079 | 53.78%
| ACTA 2 | 1448833 | 15.5%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 6476912 | 69.27%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-365 LA SALADA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-365
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el transformador de servicios auxiliares AC de la subestación pasar a través de los CT´s en el tablero Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos del anclaje en poste para el montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Villa Gomez OT17-216. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 155027 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 155027 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 |  |  |  | 0 | 0% |  | 155027 | 100% |  | 0 | 0 |  | 155027 | 100%
BARRA 34.5 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/13.8 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.245 | 102376 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70% |  | 0 | 0% |  | 102376 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.8 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y/o mecánico de las canalizaciones desde los CT´s del módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 16.8 | 1170019 | 28% | 16.8 | 1170019 | 28% | 0 | 0 | 0% | 33.6 | 2340038 | 56%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 1170019 | 28% |  | 1170019 | 28% |  | 0 | 0% |  | 2340038 | 56%
SUBESTACIÓN 34.5/13.8 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y/o mecánico de la canalización del tablero Mantis al cárcamo de Potencia. | 8.4 | 585010 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.4 | 585010 | 35%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 585010 | 35% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 585010 | 35%
TRANSFORMADOR D1 34,5/13.2kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión CT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC |  | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2228604 | 2342263 | 897013 | 942761 |  | 0.4025 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.4025 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34,5/13.2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9350118 | 9745523 |  | SUBTOTAL | 4953772 |  | SUBTOTAL | 1427422 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6381194
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9350118 | 9745523 |  | SUBTOTAL | 4953772 |  | SUBTOTAL | 1427422 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6381194
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 74307 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21411 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 95718
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5028079 | 53.78% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1448833 | 15.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6476912 | 69.27%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1776522.42 | 1851649.37 |  | IVA 19% | 955335.01 |  | IVA 19% | 275278.27 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1230613.28
[5 empty] | TOTAL |  | 11126640.42 | 11597172.37 |  | TOTAL | 5983414.01 |  | TOTAL | 1724111.27 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7707525.28
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5028079 | 53.78% | ACTA 1 | 5028079 | 53.78% | ACTA 1 | 5028079 | 53.78%
[10 empty] | TOTAL | 5028079 | 53.78% | ACTA 2 | 1448833 | 15.5% | ACTA 2 | 1448833 | 15.5%
[16 empty] | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6476912 | 69.27% | TOTAL | 6476912 | 69.27%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  |  | ¦
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00249388 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K27: Dania Marquez: DIS CIV CANALIZACIONES
Note on N27: Dania Marquez: DIS Cimec CANALIZACIONES
Note on K29: Dania Marquez: DIS CIV CANALIZACIONES
Note on N29: Dania Marquez: Canalizaciones mecánicas

## 17-367
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
PEP | D00235038 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-367
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235038000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 766084
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-367 VICTORIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-367
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 11 | 69644 | 73196 | 766084 | 805156 | Ingeniería para el diseño de canalizaciones de control de los dos tableros de telecomunicación dentro de la casa de control. (3 HH Diseño + 6HH Dibujo + 2 HH Revisión de Ingeniería) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 766084 | 805156 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 766084 | 805156 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 766084 | 805156 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% |  | 145555.96 | 152979.64 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 911639.96 | 958135.64 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235038
[10 empty] | ORDEN | D00235038000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-370
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Variante LT UL-GU
PEP | D00249402 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-370
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249402000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 16335671
SUBESTACIÓN: | LLTT GUAVIO - UBALA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Variante LT UL-GU
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4985104 | 30.52%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 4985104 | 30.52%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-370 - LLTT GUAVIO - UBALA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Variante LT UL-GU
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Variante LT UL-GU
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-370
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1.1 | 2019673 | 2122676 | 2221640 | 2334944 | Realizar el levantamiento topográfico desde la torre 1615 hasta la llegada de la Línea a la subestación, el levantamiento topográfico se realiza por la nueva ruta definida para la llegada de la línea a la subestación. Codensa define la nueva ruta de llagada para Línea Guavio-Ubala. | 1.1 | 2334944 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 1.1 | 2334944 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 2221640 | 2334944 |  |  | 2334944 | 105.1% |  | 0 | 0% | 0 | 2334944 | 105.1%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 1.1 | 1532165 | 1610305 | 1685382 | 1771336 | Realizar el replanteo de línea en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras 1617 y 1618. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 1685382 | 1771336 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Realizar el diseño de la cimentación tipo poste para la estructura terminal 1618. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  |  | 940192 | 988142 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-6 Diseño de cimentación para apoyo tipo torre - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo torre | LL06CIV | 1 | 1149124 | 1207729 | 1149124 | 1207729 | Realizar el diseño de la cimentación tipo torre para la nueva estructura 1617. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 1149124 | 1207729 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1.1 | 5571510 | 5855657 | 6128661 | 6441223 | Realizar el diseño electromecánico de la línea Guavio-Ubala desde las estructura 1616 hasta la estructura 1618, el diseño electromecanico corresponde a la nueva ruta de la Línea Guavio-Ubala 115kV. | 0.44 | 2576489 | 42.04% | 0 | 0 | 0% | 0.44 | 2576489 | 42.04%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 6128661 | 6441223 |  |  | 2576489 | 42.04% |  | 0 | 0% | 0 | 2576489 | 42.04%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-10 Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Estudio de suelos con sondeo manual para sitios de estructuras de A.T | LL10CIV | 2 | 1253590 | 1317523 | 2507180 | 2635046 | Elaborar el estudio de suelos en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras 1617 y 1618. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 2507180 | 2635046 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LLTT GUAVIO-UBALA 115kV | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 24.46 | 69644 | 73196 | 1703492 | 1790374 | Realizar la medida de resistividad del terreno en el lugar donde se instalaran las nuevas estructuras 1617 y 1618. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 1703492 | 1790374 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 16335671 | 17168794 |  | SUBTOTAL | 4911433 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4911433
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 16335671 | 17168794 |  | SUBTOTAL | 4911433 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4911433
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 73671 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 73671
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4985104 | 30.52% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4985104 | 30.52%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3103777.49 | 3262070.86 |  | IVA 19% | 947169.76 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 947169.76
[5 empty] | TOTAL |  | 19439448.49 | 20430864.86 |  | TOTAL | 5932273.76 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 5932273.76
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4985104 | 30.52% | ACTA 1 | 4985104 | 30.52%
[10 empty] | TOTAL | 4985104 | 30.52% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 4985104 | 30.52%
[10 empty] | PEP | D00249402 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249402000 |  | PEP | D00249402
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249402000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-371
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
PEP | D00235038 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-371
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235038000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2298248
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 735508
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 724638
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 10870
| SUBTOTAL |  | 735508
| IVA 19% |  | 139746.52
| TOTAL |  | 875254.52
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1632906 | 71.05%
| ACTA 2 | 735508 | 32%
| TOTAL | 2368414 | 103.1%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-371 VICTORIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0161
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-371
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 1 | 1149124 | 1207729 | 1149124 | 1207729 | Labor asimilada para realizar la excavación del área aledaña de una de las cimentaciones de los cts del módulo para identificar las dimensiones de la zapata. Para realizar el diseño se debe tener en cuenta la ingeniería mecánica contemplada en la OT 16-108 para los módulos de Trafo D1 y D2. Factor = 0.3(Levantamiento) +0.7(Diseño). Factor=0.3(1)+0.7(1)=1 | 0.7 | 804387 | 70% | 0.3 | 362319 | 30% | 1 | 1166706 | 101.5%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 3367003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 1149124 | 1207729 |  |  | 804387 | 70% |  | 362319 | 45.04% |  | 1166706 | 101.5%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 1 | 1149124 | 1207729 | 1149124 | 1207729 | Labor asimilada para realizar la excavación del área aledaña de una de las cimentaciones de los cts del módulo para identificar las dimensiones de la zapata. Para realizar el diseño se debe tener en cuenta la ingeniería mecánica contemplada en la OT 16-108 para los módulos de Trafo D1 y D2. Factor = 0.3(Levantamiento) +0.7(Diseño). Factor=0.3(1)+0.7(1)=1 | 0.7 | 804387 | 70% | 0.3 | 362319 | 30% | 1 | 1166706 | 101.5%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 3367003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 1149124 | 1207729 |  |  | 804387 | 70% |  | 362319 | 45.04% |  | 1166706 | 101.5%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2298248 | 2415458 |  | SUBTOTAL | 1608774 |  | SUBTOTAL | 724638 |  | SUBTOTAL | 2333412
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2298248 | 2415458 |  | SUBTOTAL | 1608774 |  | SUBTOTAL | 724638 |  | SUBTOTAL | 2333412
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24132 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 10870 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 35002
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1632906 | 71.05% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 735508 | 32% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2368414 | 103.1%
[5 empty] | IVA 19% |  | 436667.12 | 458937.02 |  | IVA 19% | 310252.14 |  | IVA 19% | 139746.52 |  | IVA 19% | 449998.66
[5 empty] | TOTAL |  | 2734915.12 | 2874395.02 |  | TOTAL | 1943158.14 |  | TOTAL | 875254.52 |  | TOTAL | 2818412.66
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1632906 | 71.05% | ACTA 1 | 1632906 | 71.05%
[10 empty] | TOTAL | 1632906 | 71.05% | ACTA 2 | 735508 | 32%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2368414 | 103.1%
[10 empty] | PEP | D00235038 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235038000 |  | PEP | D00249510
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249510000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Leidy: REVISIONES
Note on N14: Leidy: REVISIONES
Note on K18: Leidy: REVISIONES
Note on N18: Leidy: REVISIONES

## 17-372
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00235026 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-377
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235026000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 31583501
SUBESTACIÓN: | VIOTA IN-OUT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-372 IN CH
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Provisional LT 57.5 entrada SE Charquito (Actualización por movimiento P3318)
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Provisional LT 57.5 entrada SE Charquito (Actualización por movimiento P3318)
Acta N° 1: Noviembre
Periodo facturación: Noviembre
OT: 17-372
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA GG IN CH VE 57.5 kV | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 0.6 | 1532165 | 919299 | Realizar el replanteo topográfico para reubicar la torre TN3318 en la línea Gorgonzola Indumil Charquito | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  | 919299 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
GORGONZOLA INDUMIL CHARQUITO 57.5 kV | RL-5 Diseno de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 0.45 | 940192 | 423086 | Revisión de diseño cimentación del poste 3318 | 0.45 | 423086 | 100% | 0.45 | 423086 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  | 423086 |  |  | 423086 | 100% |  | 423086 | 100%
LÍNEA GG IN CH VE 57.5 kV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 0.55 | 5571510 | 3064331 | Dado el movimiento de la estructura 3318, se deberán actualizar los documentos: 1.Memoria de diseño electromecánico donde se realice el chequeo o la verificación de las estructuras que cumplen con la nueva disposición. 2. Planta General 3. Tabla de torres | 0.55 | 3064331 | 100% | 0.55 | 3064331 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 3064331 |  |  | 3064331 | 100% |  | 3064331 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 4406716 |  | SUBTOTAL | 3487417 |  | SUBTOTAL | 3487417
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 4406716 |  | SUBTOTAL | 3487417 |  | SUBTOTAL | 3487417
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 52311 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 52311
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3539728 | 80.33% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3539728 | 80.33%
[5 empty] | IVA 19% | 837276.04 |  | IVA 19% | 672548.32 |  | IVA 19% | 672548.32
[5 empty] | TOTAL | 5243992.04 |  | TOTAL | 4212276.32 |  | TOTAL | 4212276.32
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 3539728 | 80.33%
[8 empty] | TOTAL | 3539728 | 80.33%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235270
[8 empty] | ORDEN | D00235270000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on I14: Leidy: NO SE REALIZA

## 17-377
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00235026 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-377
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235026000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 31583501
SUBESTACIÓN: | VIOTA IN-OUT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4171966.82 | 13.04%
| ACTA 2 | 19746279.356 | 61.71%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 23918246.176 | 74.75%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-377 VIOTA IN-OUT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIE_CBCCSM_R0158
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0158, NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-377
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO FUTURO 34.5 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo de circuito 34.5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1807259 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.7 | 4655694 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 1995297 | 15.74% |  | 6462953 | 50.99% |  | 0 | 0% |  | 8458250 | 66.73%
CIRCUITO LIBERIA 34.5 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6024196 | 6331430 | 6024196 | 6331430 | Levantamiento e ingeniería para normalización de la llegada de circuito 34.5kV, instalando módulo con reconectador en subestación de pórtico reducido. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1807259 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1807259 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6650991 | 6990192 | 6650991 | 6990192 |  | 0.3 | 1995297 | 30% | 0.7 | 4655694 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6650991 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 12675187 | 13321622 |  |  | 1995297 | 15.74% |  | 6462953 | 50.99% |  | 0 | 0% |  | 8458250 | 66.73%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6233127 | 6551016 | 6233127 | 6551016 | Realizar el levantamiento topográfico general de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6233127 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 6233127 | 6551016 |  |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100% |  | 0 | 0% |  | 6233127 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 31583501 | 33194260 |  | SUBTOTAL | 3990594 |  | SUBTOTAL | 19159033 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23149627
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 415147.176 | 436319.676 |  | UBICACIÓN 3% | 119717.82 |  | UBICACIÓN 3% | 295429.356 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 415147.176
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 31998648.176 | 33630579.676 |  | SUBTOTAL | 4110311.82 |  | SUBTOTAL | 19454462.356 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 23564774.176
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 61655 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 291817 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 353472
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4171966.82 | 13.04% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19746279.356 | 61.71% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 23918246.176 | 74.75%
[5 empty] | IVA 19% |  | 6079743.1534 | 6389810.1384 |  | IVA 19% | 792673.6958 |  | IVA 19% | 3751793.0776 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 4544466.7734
[5 empty] | TOTAL |  | 38078391.3294 | 40020389.8144 |  | TOTAL | 4964640.5158 |  | TOTAL | 23498072.4336 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 28462712.9494
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4171966.82 | 13.04% | ACTA 1 | 4171966.82 | 13.04% | ACTA 1 | 4171966.82 | 13.04%
[13 empty] | ACTA 2 | 19746279.356 | 61.71% | ACTA 2 | 19746279.356 | 61.71%
[10 empty] | TOTAL | 4171966.82 | 13.04% | TOTAL | 23918246.176 | 74.75% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 23918246.176 | 74.75%
[10 empty] | PEP | D00235026 |  | PEP | D00235026 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235026000 |  | ORDEN | D00235026000 |  | PEP | D00235026
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00235026000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-378
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0118AT NORMALIZACIÓN REPOSICIÓN SE AUTOPISTA
PEP | D00249381 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-378
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249381000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 757377
SUBESTACIÓN: | AUTOPISTA |  | VALOR DEL ACTA: | 807942
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Néstor Marín por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0118AT NORMALIZACIÓN REPOSICIÓN SE AUTOPISTA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 796002
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 11940
| SUBTOTAL |  | 807942
| IVA 19% |  | 153508.98
| TOTAL |  | 961450.98
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Néstor Marín |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-378 AUTOPISTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | CDIM_CBSGSM_R0118AT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0118AT NORMALIZACIÓN REPOSICIÓN SE AUTOPISTA
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-378
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D1 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0 | 13336802 | 14016979 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.05 | 5049181 | 5306689 | 252459 | 265334 |  | 0.05 | 265334 | 100% | 0.05 | 265334 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 252459 | 265334 |  |  | 265334 | 105.1% |  | 265334 | 105.1%
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0 | 13336802 | 14016979 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.05 | 5049181 | 5306689 | 252459 | 265334 |  | 0.05 | 265334 | 100% | 0.05 | 265334 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 252459 | 265334 |  |  | 265334 | 105.1% |  | 265334 | 105.1%
FILA D3 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0 | 13336802 | 14016979 | 0 | 0 | Elaboración de planos As Built a partir de los rojo verde suministrados por Codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.05 | 5049181 | 5306689 | 252459 | 265334 |  | 0.05 | 265334 | 100% | 0.05 | 265334 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 252459 | 265334 |  |  | 265334 | 105.1% |  | 265334 | 105.1%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 757377 | 796002 |  | SUBTOTAL | 796002 |  | SUBTOTAL | 796002
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 757377 | 796002 |  | SUBTOTAL | 796002 |  | SUBTOTAL | 796002
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11940 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11940
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 807942 | 106.7% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 807942 | 106.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 143901.63 | 151240.38 |  | IVA 19% | 153508.98 |  | IVA 19% | 153508.98
[5 empty] | TOTAL |  | 901278.63 | 947242.38 |  | TOTAL | 961450.98 |  | TOTAL | 961450.98
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 807942 | 106.7%
[10 empty] | TOTAL | 807942 | 106.7%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249381
[10 empty] | ORDEN | D00249381000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-379
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
PEP | D00249502 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-379
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249502000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7601628
SUBESTACIÓN: | EL SOL |  | VALOR DEL ACTA: | 1326141
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1306543
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 19598
| SUBTOTAL |  | 1326141
| IVA 19% |  | 251966.79
| TOTAL |  | 1578107.79
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-379 EL SOL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
Acta N° 3: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-379
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánica para reemplazo del tablero de servicios auxiliares AC 208 VAC. Levantamiento eléctrico para reemplazo del tablero de servicios auxiliares AC 208 VAC. | 0 | 0 | 0% | 70% | 658134 | 70% | 0.3 | 296443 | 30% | 100% | 954577 | 101.5%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.3 | 2890220 | 3037621 | 867066 | 911286 |  | 0.3 | 867066 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30% | 867066 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 1807258 | 1899428 |  |  | 867066 | 47.98% |  | 658134 | 36.42% |  | 296443 | 16.4% |  | 1821643 | 100.8%
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 | Levantamiento e ingeniería para el reemplazo de la transferencia automática en baja tensión. Nota: El tablero de transferencia tiene acceso por la parte frontal y posterior. | 0.3 | 553669 | 30% | 0.49 | 904326 | 49% | 0.21 | 407334 | 21% | 100% | 1865329 | 101.1%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 1845563 | 1939687 |  |  | 553669 | 30% |  | 904326 | 49% |  | 407334 | 22.07% |  | 1865329 | 101.1%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 1.7 | 940192 | 988142 | 1598326 | 1679841 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánica para el montaje de dos nuevos tableros de servicios auxiliares DC 125 VDC. Factor de cobro Ing. Civil y mecánica= 0,3(Factor Levantamiento)+0,7(factor diseño) Factor de cobro Ing. Civil y mecánica= 0,3(1)+0,7(2) =1,7 Levantamiento eléctrico para el montaje de dos nuevos tableros de servicios auxiliares DC 125 VDC. | 0 | 0 | 0% | 1.19 | 1118828 | 70% | 0.51 | 503952 | 30% | 1.7 | 1622780 | 101.5%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.3 | 5188469 | 5453081 | 1556541 | 1635924 |  | 0.3 | 1556541 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1556541 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 3154867 | 3315765 |  |  | 1556541 | 49.34% |  | 1118828 | 35.46% |  | 503952 | 15.97% |  | 3179321 | 100.8%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 313397 | 329380 | 313397 | 329380 | Levantamiento e ingeniería civil y mecánica para reemplazo del esquema del cargador de baterías. Levantamiento eléctrico para reemplazo del esquema del cargador de baterías. Nota: Los cargadores de baterias deben quedar con un espacio libre de 15cm desde su perímetro . | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 219378 | 70% | 0.3 | 98814 | 30% | 1 | 318192 | 101.5%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 0.3 | 1601809 | 1683501 | 480543 | 505050 |  | 0.3 | 480543 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 480543 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 793940 | 834430 |  |  | 480543 | 60.53% |  | 219378 | 27.63% |  | 98814 | 12.45% |  | 798735 | 100.6%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7601628 | 7989310 |  | SUBTOTAL | 3457819 |  | SUBTOTAL | 2900666 |  | SUBTOTAL | 1306543 |  | SUBTOTAL | 7665028
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7601628 | 7989310 |  | SUBTOTAL | 3457819 |  | SUBTOTAL | 2900666 |  | SUBTOTAL | 1306543 |  | SUBTOTAL | 7665028
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 51867 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43510 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19598 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 114975
|  | 0 | [7 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3509686 | 46.17% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2944176 | 38.73% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1326141 | 17.45% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7780003 | 102.3%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1444309.32 | 1517968.9 |  | IVA 19% | 666840.34 |  | IVA 19% | 559393.44 |  | IVA 19% | 251966.79 |  | IVA 19% | 1478200.57
[5 empty] | TOTAL |  | 9045937.32 | 9507278.9 |  | TOTAL | 4176526.34 |  | TOTAL | 3503569.44 |  | TOTAL | 1578107.79 |  | TOTAL | 9258203.57
1243142.7212
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3509686 | 46.17% | ACTA 1 | 3509686 | 46.17% | ACTA 1 | 3509686 | 46.17%
[13 empty] | ACTA 2 | 2944176 | 38.73% | ACTA 2 | 2944176 | 38.73%
[10 empty] | TOTAL | 3509686 | 46.17% | TOTAL | 6453862 | 84.9% | ACTA 3 | 1326141 | 17.45%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 7780003 | 102.3%
[10 empty] | PEP | D00235092 |  | PEP | D00235092 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235092000 |  | ORDEN | D00235092000 |  | PEP | D00249502
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249502000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-382
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-382 CASTELLANA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0169
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0169 REEMPLAZO DE CELDAS SE CASTELLANA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-382
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Noviembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D1 11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 20 | 69644 | 73196 | 1392880 | 1463920 | Ingeniería eléctrica para realizar las interfaces de la nueva celda de la Fila D1 11.4kV con los tableros existentes de control y protecciones del Transformador D1 115/11.4kV. La información requerida se toma de la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-009 y los levantamientos eléctricos realizados en la OT16-118. | 20 | 1392880 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1392880 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1392880 | 1463920 |  |  | 1392880 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1392880 | 100%
FILA D2 11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 20 | 69644 | 73196 | 1392880 | 1463920 | Ingeniería eléctrica para realizar las interfaces de la nueva celda de la Fila D2 11.4kV con los tableros existentes de control y protecciones del Transformador D2 115/11.4kV. La información requerida se toma de la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-009 y los levantamientos eléctricos realizados en la OT16-118. | 20 | 1392880 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1392880 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1392880 | 1463920 |  |  | 1392880 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1392880 | 100%
FILA D3 11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 20 | 69644 | 73196 | 1392880 | 1463920 | Ingeniería eléctrica para realizar las interfaces de la nueva celda de la Fila D3 11.4kV con los tableros existentes de control y protecciones del Transformador D3 115/11.4kV. La información requerida se toma de la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-009 y los levantamientos eléctricos realizados en la OT16-118. | 20 | 1392880 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1392880 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1392880 | 1463920 |  |  | 1392880 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1392880 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 0 | 1915206 | 2012882 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de un tablero provisional de control y protecciones del Transformador D2 115/11.4kV. La información requerida se toma de los levantamientos eléctricos e ingeniería elaborada por AC Energy en la OT16-118. Se cobra 60%del diseño eléctrico. FACTOR=0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7(0.6) = 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 0.42 | 9123348 | 9588639 | 3831806 | 4027228 |  | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 4027228 | 100% | 0.42 | 4027228 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 3831806 | 4027228 |  |  | 0 | 0% |  | 4027228 | 100% |  | 4027228 | 105.1%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8010446 | 8418988 |  | SUBTOTAL | 4178640 |  | SUBTOTAL | 4027228 |  | SUBTOTAL | 8205868
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8010446 | 8418988 |  | SUBTOTAL | 4178640 |  | SUBTOTAL | 4027228 |  | SUBTOTAL | 8205868
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 62680 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 60408 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 123088
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4241320 | 52.95% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4087636 | 51.03% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8328956 | 104%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1521984.74 | 1599607.72 |  | IVA 19% | 805850.8 |  | IVA 19% | 776650.84 |  | IVA 19% | 1582501.64
[5 empty] | TOTAL |  | 9532430.74 | 10018595.72 |  | TOTAL | 5047170.8 |  | TOTAL | 4864286.84 |  | TOTAL | 9911457.64
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4241320 | 52.95% | ACTA 1 | 4241320 | 52.95%
[13 empty] | ACTA 2 | 4087636 | 51.03%
[10 empty] | TOTAL | 4241320 | 52.95% | TOTAL | 8328956 | 104%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00234957 |  | PEP | D00234957
[10 empty] | ORDEN | D00234957000 |  | ORDEN | D00234957000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-383
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-383
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11736814
SUBESTACIÓN: | BALMORAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Óscar González por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6307188 | 53.74%
| ACTA 2 | 1324364 | 11.28%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 7631552 | 65.02%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Óscar González |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-383 BALMORAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-383
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el transformador de servicios auxiliares AC de la subestación pasar a través de los CT´s en el tablero Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánico del anclaje en pared para el montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 162934 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 162934 | 105.1%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Realizar el diseño y/o adecuación civiles requeridas para la instalación del TCM en la casa de control distribuido. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(1)=0.7 | 0.49 | 204753 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 204753 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 204753 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 204753 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Diseño civil y/o mecánico de las canalizaciones desde los CT´s del módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =12HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 12HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =48 HH | 16.8 | 1170019 | 35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 35%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 1170019 | 35% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 35%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y/o mecánica de la canalización desde el transformador de servicios auxiliares VAC hasta el tablero Mantis y desde tablero Mantis hasta el tablerode servicios auxiliares VAC. | 8.4 | 585010 | 35% | 15.6 | 1141858 | 68.32% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1726868 | 103.3%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 585010 | 35% |  | 1141858 | 68.32% |  | 0 | 0% |  | 1726868 | 103.3%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0.7 | 800905 | 841751 | 560634 | 589226 | Ingeniería civil, mecánica y eléctrica para la instalación de un juego de CT´s. | 0.49 | 392443 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 392443 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.7 | 2228604 | 2342263 | 1560023 | 1639584 |  | 0.7 | 1560023 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1560023 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 3973185 | 4175817 |  |  | 1952466 | 49.14% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1952466 | 49.14%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida Elster A1800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 11736814 | 12335405 |  | SUBTOTAL | 6213978 |  | SUBTOTAL | 1304792 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7518770
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 11736814 | 12335405 |  | SUBTOTAL | 6213978 |  | SUBTOTAL | 1304792 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 7518770
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 93210 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19572 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 112782
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6307188 | 53.74% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1324364 | 11.28% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7631552 | 65.02%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2229994.66 | 2343726.95 |  | IVA 19% | 1198365.72 |  | IVA 19% | 251629.16 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1449994.88
[5 empty] | TOTAL |  | 13966808.66 | 14679131.95 |  | TOTAL | 7505553.72 |  | TOTAL | 1575993.16 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 9081546.88
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6307188 | 53.74% | ACTA 1 | 6307188 | 53.74% | ACTA 1 | 6307188 | 53.74%
[10 empty] | TOTAL | 6307188 | 53.74% | ACTA 2 | 1324364 | 11.28% | ACTA 2 | 1324364 | 11.28%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 7631552 | 65.02% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 7631552 | 65.02%
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
Delegado |  |  | No Asignado | [12 empty] | ORDEN | D00249388000
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K27: Dania Marquez: DIS CIV CANALIZACIONES
Note on K29: Dania Marquez: DIS CIV CANALIZACIONES

## 17-384
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-384
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 12264715
SUBESTACIÓN: | LOS MANGOS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5994743 | 48.88%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 5994743 | 48.88%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-384 LOS MANGOS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-384
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el transformador de servicios auxiliares AC de la subestación pasar a través de los CT´s en el tablero Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánico del anclaje en pared para montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 34.5 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0.7 | 800905 | 841751 | 560634 | 589226 | Ingeniería civil, mecánica y eléctrica para la instalación de los transformadores de Tensión PT´s | 0.49 | 392443 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 392443 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.7 | 1775919 | 1866491 | 1243143 | 1306544 |  | 0.7 | 1243143 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1243143 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 3656305 | 3842777 |  |  | 1635586 | 44.73% |  | 0 | 0% |  | 1635586 | 44.73%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Realizar el diseño y/o adecuación civiles requeridas para la instalación del TCM en la casa de control distribuido. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(1)=0.7 | 0.49 | 204753 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 204753 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 204753 | 70% |  | 0 | 0% |  | 204753 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 60 | 69644 | 73196 | 4178640 | 4391760 | Diseño civil y/o mecánico de las canalizaciones desde los CT´s del módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 24HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =60 HH | 16.8 | 1170019 | 28% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 28%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4178640 | 4391760 |  |  | 1170019 | 28% |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 28%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y/o mecánica de la canalización desde el transformador de servicios auxiliares VAC hasta el tablero Mantis y desde tablero Mantis hasta el tablerode servicios auxiliares VAC. | 8.4 | 585010 | 35% | 0 | 0 | 0% | 8.4 | 585010 | 35%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 585010 | 35% |  | 0 | 0% |  | 585010 | 35%
TRANSFORMADOR 1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el calculo del burden y corrección de cargabilidad del núcleo de medida de un juego de CT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2228604 | 2342263 | 897013 | 942761 |  | 0.4025 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.4025 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR 1 34.5/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12264715 | 12890232 |  | SUBTOTAL | 5906151 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5906151
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12264715 | 12890232 |  | SUBTOTAL | 5906151 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5906151
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 88592 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 88592
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5994743 | 48.88% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5994743 | 48.88%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2330295.85 | 2449144.08 |  | IVA 19% | 1139001.17 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1139001.17
[5 empty] | TOTAL |  | 14595010.85 | 15339376.08 |  | TOTAL | 7133744.17 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7133744.17
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5994743 | 48.88% | ACTA 1 | 5994743 | 48.88%
[10 empty] | TOTAL | 5994743 | 48.88% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 5994743 | 48.88%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00243137
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00243137000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K27: Dania Marquez:DIS CIV CANALIZACIONES
Note on K29: Dania Marquez:DIS CIV CANALIZACIONES

## 17-385
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-385
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8660642
SUBESTACIÓN: | EL PEÑÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5235903 | 60.46%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 5235903 | 60.46%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-385 EL PEÑÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-385
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el transformador de servicios auxiliares AC de la subestación pasar a través de los CT´s en el tablero Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos del anclaje en pared para el montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 417863 | 439174 | 292504 | 307422 | Realizar el diseño y/o adecuación civiles requeridas para la instalación del TCM en la casa de control distribuido. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(1)=0.7 | 0.49 | 204753 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 204753 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 292504 | 307422 |  |  | 204753 | 70% |  | 0 | 0% |  | 204753 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Diseño civil y/o mecánico de las canalizaciones desde los CT´s del módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =12HH(Civil) INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA MECÁNICA= 12HH(Civil) + 36HH(Mecánico) =48 HH | 16.8 | 1170019 | 35% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 35%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 1170019 | 35% |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 35%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y/o mecánica de la canalización desde el transformador de servicios auxiliares VAC hasta el tablero Mantis y desde tablero Mantis hasta el tablerode servicios auxiliares VAC. | 8.4 | 585010 | 35% | 0 | 0 | 0% | 8.4 | 585010 | 35%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 585010 | 35% |  | 0 | 0% |  | 585010 | 35%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el calculo del burden y corrección de cargabilidad del núcleo de medida de un juego de CT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2228604 | 2342263 | 897013 | 942761 |  | 0.4025 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.4025 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8660642 | 9102349 |  | SUBTOTAL | 5158525 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5158525
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 8660642 | 9102349 |  | SUBTOTAL | 5158525 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5158525
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 77378 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 77378
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5235903 | 60.46% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5235903 | 60.46%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1645521.98 | 1729446.31 |  | IVA 19% | 994821.57 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 994821.57
[5 empty] | TOTAL |  | 10306163.98 | 10831795.31 |  | TOTAL | 6230724.57 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6230724.57
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 5235903 | 60.46% | ACTA 1 | 5235903 | 60.46%
[10 empty] | TOTAL | 5235903 | 60.46% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 5235903 | 60.46%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00243137
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00243137000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K27: Dania Marquez: DISEÑO CANALIZACIONES
Note on K29: Dania Marquez: DISEÑO CANALIZACIONES

## 17-386
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243137 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-386
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243137000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7678662
SUBESTACIÓN: | CHOACHÍ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6319560 | 82.3%
| ACTA 2 | 46805 | 0.6095%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 6366365 | 82.91%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-386 CHOACHÍ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-386
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el cálculo del Burden y corrección de cargabilidad en el núcleo de medida de los transformadores de tensión PT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.5 | 1775919 | 1866491 | 887960 | 933246 |  | 0.5 | 887960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 887960 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 887960 | 933246 |  |  | 887960 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 887960 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el transformador de servicios auxiliares AC de la subestación pasar a través de los CT´s en el tablero Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos del anclaje en poste para el montaje de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Villa Gomez OT17-216. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.35 | 417863 | 439174 | 146252 | 153711 | Realizar la entrega de los planos civiles de la cimentación del TCM, teniendo en cuenta que se toma como base la cimentación del TCM de la subestación Villa Gomez OT17-190. El TCM se debe ubicar al lado del actual tablero de comunicaciones, si no es posible se definirá con Codensa su ubicación. Se cobra el 50% del diseño ya que no se entrega informe. INGENIERÍA CIVIL = 0.3(factor levantamiento)+0.7(Factor diseño) =0.3(0)+0.7(50%)=0.35 | 0.245 | 102376 | 70% | 0.105 | 46113 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 148489 | 101.5% | NO SE HA ENVIADO COMENTARIOS
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 146252 | 153711 |  |  | 102376 | 70% |  | 46113 | 45.04% |  | 0 | 0% |  | 148489 | 101.5%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 36 | 69644 | 73196 | 2507184 | 2635056 | Diseño civil y/o mecánico de las canalizaciones desde los CT´s del módulo de Transformador hacia un nuevo TCM. INGENIERÍA MECÁNICA= (15HH(dibujo)+18HH(diseño)+3HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 36HH(Mecánico) | 25.2 | 1755029 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.2 | 1755029 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 2507184 | 2635056 |  |  | 1755029 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1755029 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Diseño civil y/o mecánico de la canalización del tablero Mantis al cárcamo de Potencia. | 16.8 | 1170019 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 1170019 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 1170019 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1170019 | 70%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 800905 | 841751 | 0 | 0 | Ingeniería para el calculo del burden y corrección de cargabilidad del núcleo de medida de un juego de CT´s. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.4025 | 2228604 | 2342263 | 897013 | 942761 |  | 0.4025 | 897013 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.4025 | 897013 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 897013 | 942761 |  |  | 897013 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 897013 | 100%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería para montaje de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7678662 | 8070286 |  | SUBTOTAL | 6226167 |  | SUBTOTAL | 46113 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6272280
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7678662 | 8070286 |  | SUBTOTAL | 6226167 |  | SUBTOTAL | 46113 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6272280
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 93393 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 692 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 94085
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6319560 | 82.3% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 46805 | 0.6095% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6366365 | 82.91%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1458945.78 | 1533354.34 |  | IVA 19% | 1200716.4 |  | IVA 19% | 8892.95 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1209609.35
[5 empty] | TOTAL |  | 9137607.78 | 9603640.34 |  | TOTAL | 7520276.4 |  | TOTAL | 55697.95 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7575974.35
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6319560 | 82.3% | ACTA 1 | 6319560 | 82.3% | ACTA 1 | 6319560 | 82.3%
[10 empty] | TOTAL | 6319560 | 82.3% | ACTA 2 | 46805 | 0.6095% | ACTA 2 | 46805 | 0.6095%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6366365 | 82.91% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6366365 | 82.91%
[10 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00243137 |  | CÓDIGO GOM
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00243137000 |  | PEP | D00243137
Delegado |  |  | No Asignado | [12 empty] | ORDEN | D00243137000
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-387
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA
PEP | D00249375 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-387
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249375000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 110970553
SUBESTACIÓN: | MOSQUERA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 19978490 | 18%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 19978490 | 18%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-387 MOSQUERA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: AMPLIACIÓN CAPACIDAD AT-MT MOSQUERA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-387
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | M-1 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tension 230 kV o 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.7 | 4805428 | 5050505 | 3363800 | 3535354 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo de transformador D3 115/11.4kV. Se requiere nuevo cárcamo de control y potencia desde patio de conexiones hasta la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451895 | 7831942 | 7451895 | 7831942 |  | 0.225 | 1762187 | 23.65% | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 1762187 | 23.65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 16066459 | 15286831 | 16066459 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 26102526 | 27433755 |  |  | 1762187 | 6.751% |  | 0 | 0% |  | 1762187 | 6.751%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | M-10 Ingenieria para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifasico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 0.7 | 11282308 | 11857706 | 7897616 | 8300394 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo transformador D3 115/11.4kV. Se requiere nuevo cárcamo de control y potencia desde patio de conexiones hasta la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0.225 | 1185770 | 23.65% | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 1185770 | 23.65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 17195073 | 18072021 |  |  | 1185770 | 6.896% |  | 0 | 0% |  | 1185770 | 6.896%
FILA D3 11.4kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 1 | 13336802 | 14016979 | 13336802 | 14016979 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el montaje de un nuevo tren de celdas para la fila D3 11.4kV. Se requiere una celda de remonte para que las filas D1, D2 Y la nueva Fila D3 queden con el esquema tipo Fila y media. | 0.225 | 3153820 | 23.65% | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 3153820 | 23.65%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 1 | 5049181 | 5306689 | 5049181 | 5306689 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 18385983 | 19323668 |  |  | 3153820 | 17.15% |  | 0 | 0% |  | 3153820 | 17.15%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5kV | M-17 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo circuito/transformador de 34.5 kV con interruptor - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17CIV | 0 | 4248277 | 4464939 | 0 | 0 | Realizar el levantamiento mecánico del módulo de transformador 34.5kV teniendo en cuenta la instalación de un módulo de Transformador D3 115/11.4kV. Se requiere mostrar en detalle la estructura metálica de los pórticos existentes y los equipos que contienen el módulo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17MEC | 0.3 | 6024196 | 6331430 | 1807259 | 1899429 |  | 0.225 | 1424572 | 78.83% | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 1424572 | 78.83%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM17ELE | 0 | 9541211 | 10027813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 1807259 | 1899429 |  |  | 1424572 | 78.83% |  | 0 | 0% |  | 1424572 | 78.83%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1.4 | 3621482 | 3806178 | 5070075 | 5328649 | Realizar ingeniería civil para el montaje de un (1) muro cortafuego entre el nuevo módulo de Transformador D3 115/11.4kV y el módulo de Linea Balsillas 115kV y un (1) muro cortafuego entre el nuevo módulo de Transformador D3 115/11.4kV y el módulo 34.5kV. | 0.225 | 856390 | 16.89% | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 856390 | 16.89%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  |  | 5070075 | 5328649 |  |  | 856390 | 16.89% |  | 0 | 0% |  | 856390 | 16.89%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM | 1 | 4039345 | 4245352 | 4039345 | 4245352 | Realizar la medida de la resistencia y equipotencialidad para estudio, cálculo y optimización de la malla de puesta a tierra de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 64: |  |  |  | 4039345 | 4245352 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1.6 | 6233127 | 6551016 | 9973003 | 10481626 | Levantamiento topografico de la subestación. FACTOR= 1(2000 m2) + 0.6(5% adicional sobre el valor del baremo por 6000 m2 restantes) = 1.60 | 1.2 | 7861219 | 78.82% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 7861219 | 78.82%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 9973003 | 10481626 |  |  | 7861219 | 78.82% |  | 0 | 0% |  | 7861219 | 78.82%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 0.7 | 6233127 | 6551016 | 4363189 | 4585711 | Levantamiento arquitectónico y detalle estructural de la casa de control de la S/E. Se debe tener en cuenta que se debe detallar la localización y dimensión de los elementos estructurales que la conforman. Levantamiento de sistema aguas lluvias de la casa de control y el punto de conexión al sistema de drenaje de la S/E. El alcance de la labor contempla Informe y Planos con un factor del 70% de la labor FACTOR= 1x(0.70)=0.70 | 0.525 | 3439283 | 78.82% | 0 | 0 | 0% | 0.525 | 3439283 | 78.82%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 4363189 | 4585711 |  |  | 3439283 | 78.82% |  | 0 | 0% |  | 3439283 | 78.82%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-67 Estudio de sistema de apantallamiento para subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL67ELM | 1 | 4352742 | 4574732 | 4352742 | 4574732 | Realizar validación y diseño del apantallamiento de la para la subestación, teniendo en cuenta el nuevo módulo de transformador D3 115/11.4kV y la ampliación de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 67: |  |  |  | 4352742 | 4574732 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 1 | 16401132 | 17237590 | 16401132 | 17237590 | Labor asimilada para la ampliación de la casa de control. Con el montaje de un nuevo tren de celdas de la Fila D3 11.4kV, se contempla ampliar la casa de control aproximadamente 12 metros en dirección a la actual caseta de vigilancia. Se debe tener en cuenta para el diseño lo siguiente: - El Box colver existente para circuitos de potencia 11.4kV - Mantener el diseño arquitectónico actual de la subestación - Evaluar la iluminación natural y mejorar en caso de ser necesario. - Evaluar el sistema de sanitarios de la casa y mejorar en caso de ser necesario. -Diseño al detalle del ampalme con la casa de control existente. -Iluminación e instalaciones eléctricas internas del area de la casa de control a ampliar. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  |  | 16401132 | 17237590 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.2 | 16401132 | 17237590 | 3280226 | 3447518 | Realizar el diseño electrico para la normalización de la iluminación interna y tomas de la casa de control existente. FACTOR= Se cobra el 20% del valor del Baremo. 1(20% diseño)=0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  |  | 3280226 | 3447518 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 110970553 | 116630051 |  | SUBTOTAL | 19683241 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 19683241
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 110970553 | 116630051 |  | SUBTOTAL | 19683241 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 19683241
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 295249 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 295249
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19978490 | 18% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 19978490 | 18%
[5 empty] | IVA 19% |  | 21084405.07 | 22159709.69 |  | IVA 19% | 3795913.1 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 3795913.1
[5 empty] | TOTAL |  | 132054958.07 | 138789760.69 |  | TOTAL | 23774403.1 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 23774403.1
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 19978490 | 18% | ACTA 1 | 19978490 | 18%
[10 empty] | TOTAL | 19978490 | 18% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 19978490 | 18%
[10 empty] | PEP | D00249375 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249375000 |  | PEP | D00249375
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249375000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-390
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-390 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-390
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/3.45/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.2 | 16401132 | 17237590 | 3280226 | 3447518 | Realizar el diseño eléctrico para la normalización de tomas e iluminación internas de la casa de control, se diseña instalación sobrepuesta con tubería EMT según la normatividad actual vigente. FACTOR= Se cobra el 20% del valor del Baremo. 1x(20% diseño)=0.2 | 0.15 | 2460170 | 75% | 0.05 | 861880 | 25% | 0.2 | 3322050 | 101.3%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  |  | 3280226 | 3447518 |  |  | 2460170 | 75% |  | 861880 | 26.28% |  | 3322050 | 101.3%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3280226 | 3447518 |  | SUBTOTAL | 2460170 |  | SUBTOTAL | 861880 |  | SUBTOTAL | 3322050
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3280226 | 3447518 |  | SUBTOTAL | 2460170 |  | SUBTOTAL | 861880 |  | SUBTOTAL | 3322050
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 36903 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12928 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 49831
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2497073 | 76.13% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 874808 | 26.67% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3371881 | 102.8%
[5 empty] | IVA 19% |  | 623242.94 | 655028.42 |  | IVA 19% | 474443.87 |  | IVA 19% | 166213.52 |  | IVA 19% | 640657.39
[5 empty] | TOTAL |  | 3903468.94 | 4102546.42 |  | TOTAL | 2971516.87 |  | TOTAL | 1041021.52 |  | TOTAL | 4012538.39
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2497073 | 76.13% | ACTA 1 | 2497073 | 76.13%
[10 empty] | TOTAL | 2497073 | 76.13% | ACTA 2 | 874808 | 26.67%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 3371881 | 102.8%
[10 empty] | PEP | D00242975 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00242975000 |  | PEP | D00242975
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00242975000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-391
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | 0
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 0
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | 0
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 0
SUBESTACIÓN: | 0 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-391 LA GUACA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-391
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV | M-2 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de transformador 230 o 115 kV - Configuracion Barra Doble o Barra principal +transferencia. - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM02CIV | 0 | 5780442 | 6075245 | 0 | 0 | Realizar el Levantamiento mecánico del módulo de AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV Lado 230kV. Validar las distancias de seguridad, electricas del mismo modulo respecto a la ingenieria entregada en la OT17-051. Factor= 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(1) +0.7x(0.0) =0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM02MEC | 0.3 | 8949238 | 9405649 | 2684771 | 2821695 |  | 0.3 | 2821695 | 105.1% | 0.3 | 2821695 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM02ELE | 0 | 15286831 | 16066459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 2684771 | 2821695 |  |  | 2821695 | 105.1% |  | 2821695 | 100%
[5 empty] | Total: |  | 2684771 | 2821695 |  | SUBTOTAL | 2821695 |  | SUBTOTAL | 2821695
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 80543.13 | 84650.85 |  | UBICACIÓN 3% | 84650.85 |  | UBICACIÓN 3% | 84650.85
[5 empty] | Total: |  | 2765314.13 | 2906345.85 |  | SUBTOTAL | 2906345.85 |  | SUBTOTAL | 2906345.85
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43595 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43595
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2949940.85 | 106.7% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2949940.85 | 106.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 525409.6847 | 552205.7115 |  | IVA 19% | 560488.7615 |  | IVA 19% | 560488.7615
[5 empty] | TOTAL |  | 3290723.8147 | 3458551.5615 |  | TOTAL | 3510429.6115 |  | TOTAL | 3510429.6115
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2949940.85 | 106.7%
[10 empty] | TOTAL | 2949940.85 | 106.7%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249390
[10 empty] | ORDEN | D00249390000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-393
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL
PEP | D00249502 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-393
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249502000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11557401
SUBESTACIÓN: | EL SOL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 10063075 | 87.07%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 10063075 | 87.07%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT 17-393 EL SOL R1
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 NORMALIZ Y REPOS SE EL SOL
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-393
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.7 | 7904580 | 8307714 | 5533206 | 5815400 | Diseño civil de la cimentación , para instalación del transformador R1, marca Siemens de 30 MVA. | 0.7 | 5815400 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5815400 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0 | 5014359 | 5270091 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0 | 4283098 | 4501536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 5533206 | 5815400 |  |  | 5815400 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 5815400 | 105.1%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-53 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de transformador - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53CIM | 1 | 2124138 | 2232469 | 2124138 | 2232469 | Realizar el levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el desplazamiento provisional del Transformador de Potencia R1 115/34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53ELE | 1 | 3900057 | 4098960 | 3900057 | 4098960 |  | 1 | 4098960 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4098960 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 53: |  |  |  | 6024195 | 6331429 |  |  | 4098960 | 68.04% |  | 0 | 0% |  | 4098960 | 68.04%
[5 empty] | Total: |  | 11557401 | 12146829 |  | SUBTOTAL | 9914360 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9914360
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 11557401 | 12146829 |  | SUBTOTAL | 9914360 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9914360
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 148715 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 148715
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10063075 | 87.07% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10063075 | 87.07%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2195906.19 | 2307897.51 |  | IVA 19% | 1911984.25 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1911984.25
[5 empty] | TOTAL |  | 13753307.19 | 14454726.51 |  | TOTAL | 11975059.25 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 11975059.25
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 10063075 | 87.07% | ACTA 1 | 10063075 | 87.07%
[10 empty] | TOTAL | 10063075 | 87.07% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 10063075 | 87.07% |  | 9433263.5585
[10 empty] | PEP | D00249502 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249502000 | D00249510000 | PEP | D00249502
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249502000 | D00249510000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-394
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0197 CONEXIÓN RÁPIDA BACATÁ
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-394
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26367175
SUBESTACIÓN: | BACATA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0197 CONEXIÓN RÁPIDA BACATÁ
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3946544 | 14.97%
| ACTA 2 | 9307507 | 35.3%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 13254051 | 50.27%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-394 BACATÁ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | CDIM_CBSGSM_R0197 CONEXIÓN RÁPIDA BACATÁ
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0197 CONEXIÓN RÁPIDA BACATÁ
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-394
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES II (500/115 kV) | L-2 Ingeniería para el reemplazo de Transformador o Autotransformador trifásico 500 230/115 kV o una unidad de Banco de Autotransformadores 500 230/115 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02CIV | 1.74 | 7904580 | 8307714 | 13753969 | 14455422 | Realizar la implementación para el reemplazo del Banco de Autotransformación II 500/115kV. Se considera 40% civil y mecánico de la unidad del baremo por Fase y un 20% eléctrico de la unidad del baremo por Fase FACTOR CIVIL Y MECÁNICA = ((0.3)(LEVANTAMIENTO)+(0.7)(DISEÑO))x Número de Fases = ((0.3x(1)) + (0.7x(0.40)))x3= (0.3 + 0.28)x3= 0.58x3 = 1.74 FACTOR ELÉCTRICO = ((0.3)(LEVANTAMIENTO)+(0.7)(DISEÑO))x Número de Fases = ((0.3x(0)) + (0.7x(0.20)))x3= (0 + 0.14)x3= 0.14x3 = 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02MEC | 1.74 | 5014359 | 5270091 | 8724985 | 9169958 |  | 0 | 0 | 0% | 1.74 | 9169958 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 1.74 | 9169958 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL02ELE | 0.42 | 4283098 | 4501536 | 1798901 | 1890645 |  | 0.42 | 1798901 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 1798901 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 24277855 | 25516025 |  |  | 1798901 | 7.41% |  | 9169958 | 37.77% |  | 0 | 0% |  | 10968859 | 42.99%
BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES II (500/115 kV) | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 30 | 69644 | 73196 | 2089320 | 2195880 | Labor asimilada para la actualización del manual de operación de la subestación por el proyecto de ampliación del Banco Autotransformador II. La cantidad 30hh corresponde por incluir Diagramas de Principio y diagramas de lógica de la subestación. | 30 | 2089320 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 2089320 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 2089320 | 2195880 |  |  | 2089320 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2089320 | 100%
[5 empty] | Total: |  | 26367175 | 27711905 |  | SUBTOTAL | 3888221 |  | SUBTOTAL | 9169958 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13058179
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 26367175 | 27711905 |  | SUBTOTAL | 3888221 |  | SUBTOTAL | 9169958 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13058179
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 58323 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 137549 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 195872
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3946544 | 14.97% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9307507 | 35.3% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13254051 | 50.27%
[5 empty] | IVA 19% |  | 5009763.25 | 5265261.95 |  | IVA 19% | 749843.36 |  | IVA 19% | 1768426.33 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2518269.69
[5 empty] | TOTAL |  | 31376938.25 | 32977166.95 |  | TOTAL | 4696387.36 |  | TOTAL | 11075933.33 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 15772320.69
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3946544 | 14.97% | ACTA 1 | 3946544 | 14.97% | ACTA 1 | 3946544 | 14.97%
[13 empty] | ACTA 2 | 9307507 | 35.3% | ACTA 2 | 9307507 | 35.3%
[10 empty] | TOTAL | 3946544 | 14.97% | TOTAL | 13254051 | 50.27% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 13254051 | 50.27%
[10 empty] | PEP | D00249390 |  | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249390000 |  | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-395
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CADCSR_R0108 LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO LÍNEA BOSA 115KV
PEP | D00248954 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-395
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00248954000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3311566
SUBESTACIÓN: | TECHO |  | VALOR DEL ACTA: | 612923
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. David Jaramillo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CADCSR_R0108 LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO LÍNEA BOSA 115KV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 603865
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 9058
| SUBTOTAL |  | 612923
| IVA 19% |  | 116455.37
| TOTAL |  | 729378.37
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. David Jaramillo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT 17-395 TECHO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CADCSR_R0108 LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO LÍNEA BOSA 115KV
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-395
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LINEA BOSA 115kV (Futura Línea Nueva Esperanza 115kV) | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 0.3 | 1915206 | 2012882 | 574562 | 603865 | Realizar levantamiento mecánico y eléctrico para el reemplazo del tablero de control y protecciones por un tablero tipo Rack en la nueva caseta de control y protecciones de la subestación. Se debe validar la ruta de cables y las distancias entre el patio de conexiones y la casa de control nueva y antigua. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 603865 | 105.1% | 0.3 | 603865 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 0.3 | 9123348 | 9588639 | 2737004 | 2876592 |  | 0.3 | 2737004 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2737004 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  |  | 3311566 | 3480457 |  |  | 2737004 | 82.65% |  | 603865 | 18.24% |  | 3340869 | 100.9%
[5 empty] | Total: |  | 3311566 | 3480457 |  | SUBTOTAL | 2737004 |  | SUBTOTAL | 603865 |  | SUBTOTAL | 3340869
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 3311566 | 3480457 |  | SUBTOTAL | 2737004 |  | SUBTOTAL | 603865 |  | SUBTOTAL | 3340869
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 41055 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 9058 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 50113
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2778059 | 83.89% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 612923 | 18.51% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3390982 | 102.4%
[5 empty] | IVA 19% |  | 629197.54 | 661286.83 |  | IVA 19% | 527831.21 |  | IVA 19% | 116455.37 |  | IVA 19% | 644286.58
[5 empty] | TOTAL |  | 3940763.54 | 4141743.83 |  | TOTAL | 3305890.21 |  | TOTAL | 729378.37 |  | TOTAL | 4035268.58
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2778059 | 83.89% | ACTA 1 | 2778059 | 83.89%
[13 empty] | ACTA 2 | 612923 | 18.51%
[10 empty] | TOTAL | 2778059 | 83.89% | TOTAL | 3390982 | 102.4%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00248954 |  | PEP | D00248954
[10 empty] | ORDEN | D00248954000 |  | ORDEN | D00248954000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-396
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA.
PEP | D00249509 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-396
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249509000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2:Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 9986934
SUBESTACIÓN: | VICTORIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Néstor Marín / Paola Baratto por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4212449 | 42.18%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 4212449 | 42.18%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Néstor Marín / Paola Baratto |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT 17-396 VICTORIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0161 Normalización y Reposición SE VICTORIA.
Acta N° 2:Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-396
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA CÁQUEZA 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0.14 | 5536688 | 5819059 | 775136 | 814668 | Realizar la adecuación de la Ingeniería civil, mecánica y eléctrica de la OT17-046 elaborada por AC Energy para la construcción de un nuevo módulo de Línea 115 kV. Se cobra un 20% de la ingeniería por la normalización de la línea Caqueza 115kV con un nuevo interruptor de Potencia 115kV marca SIEMENS. FACTOR= 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3(0.0) + 0.7(0.2) = 0.14 | 0.14 | 814668 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.14 | 814668 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0.14 | 8566197 | 9003073 | 1199268 | 1260430 |  | 0.14 | 1260430 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.14 | 1260430 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0.14 | 17585079 | 18481918 | 2461911 | 2587469 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 4436315 | 4662567 |  |  | 2075098 | 46.78% |  | 0 | 0% |  | 2075098 | 46.78%
SAN CARLOS I 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0.14 | 5536688 | 5819059 | 775136 | 814668 | Realizar la adecuación de la Ingeniería civil, mecánica y eléctrica de la OT17-046 elaborada por AC Energy para la construcción de un módulo de Línea 115 kV. Se cobra un 20% de la ingeniería por la normalización de la línea San Carlos I 115kV con el actual interruptor de Potencia de la Línea Caqueza 115kV. FACTOR= 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3(0.0) + 0.7(0.2) = 0.14 | 0.14 | 814668 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.14 | 814668 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0.14 | 8566197 | 9003073 | 1199268 | 1260430 |  | 0.14 | 1260430 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.14 | 1260430 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0.14 | 17585079 | 18481918 | 2461911 | 2587469 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  |  | 4436315 | 4662567 |  |  | 2075098 | 46.78% |  | 0 | 0% |  | 2075098 | 46.78%
SUBESTACIÓN 115/34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 69644 | 73196 | 1114304 | 1171136 | Ingeniería para el diseño de canalizaciones civil de servicios auxiliares desde el futuro cuarto de servicios auxiliares hasta los nuevos tableros tipo Rack de control y protección dentro de la casa de celdas. El cárcamo debe ir paralelo al cárcamo de control y protecciones existente. FACTOR= (8 Horas Diseño + 8 Horas Dibujo). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1114304 | 1171136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 9986934 | 10496270 |  | SUBTOTAL | 4150196 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4150196
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 9986934 | 10496270 |  | SUBTOTAL | 4150196 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4150196
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 62253 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 62253
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4212449 | 42.18% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4212449 | 42.18%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1897517.46 | 1994291.3 |  | IVA 19% | 800365.31 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 800365.31
[5 empty] | TOTAL |  | 11884451.46 | 12490561.3 |  | TOTAL | 5012814.31 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 5012814.31
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 4212449 | 42.18% | ACTA 1 | 4212449 | 42.18%
[10 empty] | TOTAL | 4212449 | 42.18% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 4212449 | 42.18%
[10 empty] | PEP | D00249509 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249509000 |  | PEP | D00249509
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249509000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-397
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00235087 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-397
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235087000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 461390
SUBESTACIÓN: | FLORIDA ASBUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-397 FLORIDA ASBUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-397
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 0 | 313397 | 329380 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el reemplazo del esquema del cargador de baterías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 0.05 | 1601809 | 1683501 | 80090 | 84175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 80090 | 84175 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para independización de polaridades en los módulos según criterios Codensa NO-047. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.05 | 5188469 | 5453081 | 259423 | 272654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 259423 | 272654 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-46 Ingeniería para adecuación de cuarto de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil, mecánico y eléctrico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL46CEM | 0.05 | 2437536 | 2561850 | 121877 | 128093 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la ingeniería para la normalización del cuarto de baterías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 46: |  |  |  | 121877 | 128093 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 461390 | 484922 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 461390 | 484922 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% |  | 87664.1 | 92135.18 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 549054.1 | 577057.18 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235087
[10 empty] | ORDEN | D00235087000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-398
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249543 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-398
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249543000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 576302
SUBESTACIÓN: | CASTELLANA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 516341 | 89.6%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 516341 | 89.6%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-398 CASTELLANA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-398
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Reemplazo del tablero de servicios auxiliares AC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.05 | 2890220 | 3037621 | 144511 | 151881 |  | 0.05 | 151881 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 151881 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 144511 | 151881 |  |  | 151881 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 151881 | 105.1%
AUXILIARES AC 0.208 kV | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 0.05 | 1845563 | 1939687 | 92278 | 96984 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación de una transferencia BT 208 VAC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 92278 | 96984 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Reemplazo del tablero de servicios auxiliares DC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.05 | 5188469 | 5453081 | 259423 | 272654 |  | 0.05 | 272654 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 272654 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 259423 | 272654 |  |  | 272654 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 272654 | 105.1%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 0 | 313397 | 329380 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación Esquema cargador de baterías. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 0.05 | 1601809 | 1683501 | 80090 | 84175 |  | 0.05 | 84175 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 84175 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 80090 | 84175 |  |  | 84175 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 84175 | 105.1%
[5 empty] | Total: |  | 576302 | 605694 |  | SUBTOTAL | 508710 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 508710
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 576302 | 605694 |  | SUBTOTAL | 508710 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 508710
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7631 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7631
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 516341 | 89.6% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 516341 | 89.6%
[5 empty] | IVA 19% |  | 109497.38 | 115081.86 |  | IVA 19% | 98104.79 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 98104.79
[5 empty] | TOTAL |  | 685799.38 | 720775.86 |  | TOTAL | 614445.79 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 614445.79
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 516341 | 89.6% | ACTA 1 | 516341 | 89.6%
[10 empty] | TOTAL | 516341 | 89.6% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 516341 | 89.6%
[10 empty] | PEP | D00249543 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249543000 |  | PEP | D00249543
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249543000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-399
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00235088 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-399
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235088000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 484024
SUBESTACIÓN: | CHICALA AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-399 CHICALA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-399
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación de dos nuevos cargadores de baterías en reemplazo del existente. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.05 | 2890220 | 3037621 | 144511 | 151881 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 144511 | 151881 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUXILIARES DC 125VCC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Normalización del tablero de servicios auxiliares AC 208VAC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.05 | 5188469 | 5453081 | 259423 | 272654 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 259423 | 272654 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUXILIARES DC 125VCC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 0 | 313397 | 329380 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Normalización del tablero de servicios auxiliares DC 125VDC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 0.05 | 1601809 | 1683501 | 80090 | 84175 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 80090 | 84175 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 484024 | 508710 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 484024 | 508710 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% |  | 91964.56 | 96654.9 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 575988.56 | 605364.9 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235088
[10 empty] | ORDEN | D00235088000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-400
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249544 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-400
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249544000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 696438
SUBESTACIÓN: | CALLE PRIMERA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 590635 | 84.81%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 590635 | 84.81%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-400 CALLE PRIMERA AS BUIL
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-400
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.05 | 2437535 | 2561849 | 121877 | 128092 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación de un nuevo transformador de servicios auxiliares 11.4/0.208 kV y normalización del existente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 121877 | 128092 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 0.05 | 1845563 | 1939687 | 92278 | 96984 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación de dos nuevos cargadores de baterías en reemplazo del existente | 0.05 | 96984 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 96984 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 92278 | 96984 |  |  | 96984 | 105.1% |  | 0 | 0% | 0 | 96984 | 100%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 0 | 313397 | 329380 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Instalación de dos nuevos cargadores de baterías en reemplazo del existente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 0.05 | 1601809 | 1683501 | 80090 | 84175 |  | 0.05 | 84175 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 84175 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 80090 | 84175 |  |  | 84175 | 105.1% |  | 0 | 0% | 0 | 84175 | 100%
AUXILIARES AC 208 VAC | L-46 Ingeniería para adecuación de cuarto de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil, mecánico y eléctrico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL46CEM | 0.05 | 2437536 | 2561850 | 121877 | 128093 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Normalización cuarto de baterías. | 0.05 | 128093 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 128093 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 46: |  |  |  | 121877 | 128093 |  |  | 128093 | 105.1% |  | 0 | 0% | 0 | 128093 | 100%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Normalización y Coordinación de protecciones de corriente continua. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.05 | 5188469 | 5453081 | 259423 | 272654 |  | 0.05 | 272654 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 272654 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 259423 | 272654 |  |  | 272654 | 105.1% |  | 0 | 0% | 0 | 272654 | 100%
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.05 | 417863 | 439174 | 20893 | 21959 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Diseño de nueva cimentación en el patio de conexiones para la instalación de un nuevo tablero de medidores TCM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 20893 | 21959 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 696438 | 731957 |  | SUBTOTAL | 581906 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 581906
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 696438 | 731957 |  | SUBTOTAL | 581906 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 581906
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8729 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8729
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 590635 | 84.81% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 590635 | 84.81%
[5 empty] | IVA 19% |  | 132323.22 | 139071.83 |  | IVA 19% | 112220.65 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 112220.65
[5 empty] | TOTAL |  | 828761.22 | 871028.83 |  | TOTAL | 702855.65 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 702855.65
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 590635 | 84.81% | ACTA 1 | 590635 | 84.81%
[10 empty] | TOTAL | 590635 | 84.81% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 590635 | 84.81%
[10 empty] | PEP | D00249544 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249544000 |  | PEP | D00249544
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249544000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-401
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00240791 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-401
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00240791000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13260193
SUBESTACIÓN: | BOSA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 11519231 | 86.87%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 11519231 | 86.87%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-401 BOSA DIS. INT.
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-401
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-327 | 0.7 | 1383400 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1383400 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.7 | 5379885 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 5379885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 6763285 | 87.53% |  | 0 | 0% |  | 6763285 | 83.28%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingneiería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-327 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0.7 | 4585711 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4585711 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 4585711 | 82.88% |  | 0 | 0% |  | 4585711 | 78.85%
[5 empty] | Total: |  | 13260193 | 13936464 |  | SUBTOTAL | 11348996 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 11348996
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 13260193 | 13936464 |  | SUBTOTAL | 11348996 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 11348996
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 170235 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 170235
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11519231 | 86.87% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 11519231 | 86.87%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2519436.67 | 2647928.16 |  | IVA 19% | 2188653.89 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2188653.89
[5 empty] | TOTAL |  | 15779629.67 | 16584392.16 |  | TOTAL | 13707884.89 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 13707884.89
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 11519231 | 86.87% | ACTA 1 | 11519231 | 86.87%
[10 empty] | TOTAL | 11519231 | 86.87% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 11519231 | 86.87%
[10 empty] | PEP | D00240791 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00240791000 |  | PEP | D00240791
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00240791000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-402
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00249264 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-402
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249264000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26520386
SUBESTACIÓN: | CALLE 51 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1684981 | 6.354%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 1684981 | 6.354%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-402 CALLE51
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-402
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Se debe tener en cuenta la información de levantamientos realizados en la OT 17-263. | 0.42 | 830040 | 63.06% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 830040 | 60%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 830040 | 10.74% |  | 0 | 0% |  | 830040 | 10.22%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingeniería mecánica y eléctrica para la normalización de los tableros de control y protecciones del módulo. Nota: Se debe tener en cuenta la información de levantamientos realizados en la OT 17-263. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Se debe tener en cuenta la información de levantamientos realizados en la OT 17-263. | 0.42 | 830040 | 63.06% | 0 | 0 | 0% | 0.42 | 830040 | 60%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 830040 | 10.74% |  | 0 | 0% |  | 830040 | 10.22%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingeniería mecánica y eléctrica para la normalización de los tableros de control y protecciones del módulo. Nota: Se debe tener en cuenta la información de levantamientos realizados en la OT 17-263. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 26520386 | 27872928 |  | SUBTOTAL | 1660080 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1660080
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 26520386 | 27872928 |  | SUBTOTAL | 1660080 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1660080
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24901 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24901
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1684981 | 6.354% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1684981 | 6.354%
[5 empty] | IVA 19% |  | 5038873.34 | 5295856.32 |  | IVA 19% | 320146.39 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 320146.39
[5 empty] | TOTAL |  | 31559259.34 | 33168784.32 |  | TOTAL | 2005127.39 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2005127.39
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 1684981 | 6.354% | ACTA 1 | 1684981 | 6.354%
[10 empty] | TOTAL | 1684981 | 6.354% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 1684981 | 6.354%
[10 empty] | PEP | D00249264 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249264000 |  | PEP | D00249264
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249264000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-403
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00240791 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-403
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00240791000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 35831769
SUBESTACIÓN: | FONTIBON |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 14161112 | 39.52%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 14161112 | 39.52%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-403 FONTIBÓN INT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-403
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA BALSILLAS 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 1976285 | 0 | 0 | Realizar ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312 por Ac Energy S.A.S Los diseños civiles se realizaron con la OT 17-347 por Ac Energy S.A.S. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.49 | 3765920 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3765920 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 6410719 | 6737666 |  |  | 3765920 | 58.74% |  | 0 | 0% | 0 | 3765920 | 55.89%
LÍNEA BALSILLAS 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar el diseño mecánico y eléctrico para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0.49 | 3209997 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3209997 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 3209997 | 58.01% |  | 0 | 0% | 0 | 3209997 | 55.2%
LINEA FONTIBÓN NOROESTE MOSQUERA 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 1976285 | 0 | 0 | Realizar ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312 por Ac Energy S.A.S Los diseños civiles se realizaron con la OT 17-347 por Ac Energy S.A.S. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.49 | 3765920 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3765920 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 6410719 | 6737666 |  |  | 3765920 | 58.74% |  | 0 | 0% | 0 | 3765920 | 55.89%
LINEA FONTIBÓN NOROESTE MOSQUERA 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar el diseño mecánico y eléctrico para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0.49 | 3209997 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3209997 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 3209997 | 58.01% |  | 0 | 0% | 0 | 3209997 | 55.2%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 1976285 | 0 | 0 | Realizar ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312 por Ac Energy S.A.S Los diseños civiles se realizaron con la OT 17-347 por Ac Energy S.A.S. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 6410719 | 6737666 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar el diseño mecánico y eléctrico para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-312. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 35831769 | 37659192 |  | SUBTOTAL | 13951834 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13951834
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 35831769 | 37659192 |  | SUBTOTAL | 13951834 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 13951834
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 209278 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 209278
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 14161112 | 39.52% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 14161112 | 39.52%
[5 empty] | IVA 19% |  | 6808036.11 | 7155246.48 |  | IVA 19% | 2690611.28 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 2690611.28
[5 empty] | TOTAL |  | 42639805.11 | 44814438.48 |  | TOTAL | 16851723.28 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 16851723.28
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 14161112 | 39.52% | ACTA 1 | 14161112 | 39.52%
[10 empty] | TOTAL | 14161112 | 39.52% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 14161112 | 39.52%
[10 empty] | PEP | D00240791 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00240791000 |  | PEP | D00240791
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00240791000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-404
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00240791 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-404
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00240791000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 39780579
SUBESTACIÓN: | MOSQUERA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 10029273 | 25.21%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 10029273 | 25.21%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-404 MOSQUERA INT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-404
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA BALSILLAS 115kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0.49 | 968380 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 968380 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 968380 | 12.53% |  | 0 | 0% | 0 | 968380 | 11.92%
LÍNEA BALSILLAS 115kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingeniería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Realizar la ingeniería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. | SL22ELERealizar la ingeniería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
LÍNEA FONOMO 115kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0.49 | 968380 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 968380 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.49 | 3765920 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3765920 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 4734300 | 61.27% |  | 0 | 0% | 0 | 4734300 | 58.3%
LÍNEA FONOMO 115kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingeniería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0.49 | 3209997 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3209997 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 3209997 | 58.01% |  | 0 | 0% | 0 | 3209997 | 55.2%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0.49 | 968380 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 968380 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 968380 | 12.53% |  | 0 | 0% | 0 | 968380 | 11.92%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingeniería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-369 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 39780579 | 41809392 |  | SUBTOTAL | 9881057 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9881057
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 39780579 | 41809392 |  | SUBTOTAL | 9881057 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9881057
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 148216 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 148216
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10029273 | 25.21% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10029273 | 25.21%
[5 empty] | IVA 19% |  | 7558310.01 | 7943784.48 |  | IVA 19% | 1905561.87 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1905561.87
[5 empty] | TOTAL |  | 47338889.01 | 49753176.48 |  | TOTAL | 11934834.87 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 11934834.87
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 10029273 | 25.21% | ACTA 1 | 10029273 | 25.21%
[10 empty] | TOTAL | 10029273 | 25.21% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 10029273 | 25.21%
[10 empty] | PEP | D00240791 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00240791000 |  | PEP | D00240791
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00240791000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-405
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00240791 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-405
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00240791000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13260193
SUBESTACIÓN: | MUÑA INT. |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-405 MUÑA INT.
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-405
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.7 | 1880385 | 1976285 | 1316270 | 1383400 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-328 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.7 | 1845563 | 1939687 | 1291894 | 1357781 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 7726989 | 8121066 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1671452 | 1756696 | 1170016 | 1229687 | Realizar la ingneiería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-328 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.7 | 6233126 | 6551015 | 4363188 | 4585711 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 5533204 | 5815398 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 13260193 | 13936464 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 13260193 | 13936464 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% |  | 2519436.67 | 2647928.16 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 15779629.67 | 16584392.16 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00240791
[10 empty] | ORDEN | D00240791000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-406
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249540 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-406
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249540000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 23818208
SUBESTACIÓN: | DIAMANTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 8815192.059 | 36.7%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-406 DIAMANTE SSAA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-406
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 2 | 2437535 | 2561849 | 4875070 | 5123698 | Levantamiento e ingeniería para la normalización del actual transformador de servicios auxiliares y montaje de un nuevo Transformador de servicios auxiliares. FACTOR= 1(actual TA01) + 1(Nuevo TA02) = 1+1 =2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 4875070 | 5123698 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del tablero de servicios auxiliares AC 208VAC. Se debe unificar los circuitos de servicios auxiliares en un solo tablero de distribución SA01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 1 | 2890220 | 3037621 | 2890220 | 3037621 |  | 0.7 | 2126335 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2126335 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 3830412 | 4025763 |  |  | 2126335 | 55.51% |  | 0 | 0% | 0 | 2126335 | 52.82%
SERVICIOSAUXILIARES AC 208VAC | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de una transferencia automática en 208VAC. | 0.33 | 640097 | 34.68% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 640097 | 33%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 1845563 | 1939687 |  |  | 640097 | 34.68% |  | 0 | 0% | 0 | 640097 | 33%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del tablero de servicios auxiliares DC 125VDC. Se debe unificar los circuitos de servicios auxiliares DC en un solo tablero de distribución SC01. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 1 | 5188469 | 5453081 | 5188469 | 5453081 |  | 0.7 | 3817157 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3817157 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 6128661 | 6441223 |  |  | 3817157 | 62.28% |  | 0 | 0% | 0 | 3817157 | 59.26%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 313397 | 329380 | 313397 | 329380 | Levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de los dos (2) tableros de cargador de baterías actuales por un esquema cargador de Baterías para subestación MT-MT con 2 (dos) unidades de cargador de baterías. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1 | 1601809 | 1683501 | 1601809 | 1683501 |  | 0.7 | 1178451 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1178451 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 1915206 | 2012881 |  |  | 1178451 | 61.53% |  | 0 | 0% | 0 | 1178451 | 58.55%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 69644 | 73196 | 1114304 | 1171136 | Labor asimilada para realizar el levantamiento e ingeniería civil y mecánico de un rack de baterías para la subestación. Factor: 8 HH X 2 H: 16 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1114304 | 1171136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-46 Ingeniería para adecuación de cuarto de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil, mecánico y eléctrico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL46CEM | 1 | 2437536 | 2561850 | 2437536 | 2561850 | Levantamiento e Ingeniería para adecuación del cuarto para cumplir con normatividad actual vigente: ducha lavaojos, lámparas antiexplosivas, adecuación del piso, puerta antipánico y demás adecuaciones que se requieran. | 0.33 | 845411 | 34.68% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 845411 | 33%
|  |  | Subtotal labores No. 46: |  |  |  | 2437536 | 2561850 |  |  | 845411 | 34.68% |  | 0 | 0% | 0 | 845411 | 33%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Realizar diseño civil y mecanico para la instalacióm de un equipo de aire acondicionado para el cuarto de Baterías. FACTOR= (10HH(dibujo)+ 12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 24HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 23818208 | 25032942 |  | SUBTOTAL | 8607451 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8607451
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 199320.768 | 209486.142 |  | UBICACIÓN 3% | 77467.059 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 77467.059
[5 empty] | Total: |  | 24017528.768 | 25242428.142 |  | SUBTOTAL | 8684918.059 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8684918.059
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 130274 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 130274
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8815192.059 | 36.7% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8815192.059 | 36.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4563330.4659 | 4796061.347 |  | IVA 19% | 1674886.4912 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1674886.4912
[5 empty] | TOTAL |  | 28381538.4659 | 29829003.347 |  | TOTAL | 10490078.5502 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 10490078.5502
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7% | ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7%
[10 empty] | TOTAL | 8815192.059 | 36.7% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 8815192.059 | 36.7%
[10 empty] | PEP | D00249540 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249540000 |  | PEP | D00249540
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249540000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-407
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-407
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2115504
SUBESTACIÓN: | DIAMANTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 527857 | 24.95%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 527857 | 24.95%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-407 DIAMANTE MEDIDA SSAA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-407
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOA AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el tablero de transferencia de la subestación pasar a través del tablero de la unidad de medida Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. Para el circuito de tensiones se debe tomar la alimentación directa de la barra del tablero de transferencia pasar por un breaker de protección e incorporarse a la medida en el tablero de medida Mantis. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.49 | 520056 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 520056 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 520056 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 520056 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 24.95% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 24.95%
[5 empty] | IVA 19% |  | 401945.76 | 422445.81 |  | IVA 19% | 100292.83 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 100292.83
[5 empty] | TOTAL |  | 2517449.76 | 2645844.81 |  | TOTAL | 628149.83 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 628149.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 527857 | 24.95% | ACTA 1 | 527857 | 24.95%
[10 empty] | TOTAL | 527857 | 24.95% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 527857 | 24.95%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-408
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249540 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-408
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249540000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 23818208
SUBESTACIÓN: | LA ISLA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 8815192.059 | 36.7%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-408 LA ISLA SSAA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-408
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 2 | 2437535 | 2561849 | 4875070 | 5123698 | Levantamiento e ingeniería para la normalización del actual transformador de servicios auxiliares TA01 y montaje de un nuevo Transformador de servicios auxiliares TA02. FACTOR= 1(actual TA01) + 1(Nuevo TA02) = 1+1 =2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  |  | 4875070 | 5123698 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del tablero de servicios auxiliares AC 208VAC. Se debe unificar los circuitos de servicios auxiliares en un solo tablero de distribución SA01. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 1 | 2890220 | 3037621 | 2890220 | 3037621 |  | 0.7 | 2126335 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2126335 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  |  | 3830412 | 4025763 |  |  | 2126335 | 55.51% |  | 0 | 0% |  | 2126335 | 52.82%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de una transferencia automática en 208VAC. | 0.33 | 640097 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 640097 | 33%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  |  | 1845563 | 1939687 |  |  | 640097 | 34.68% |  | 0 | 0% |  | 640097 | 33%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 1 | 940192 | 988142 | 940192 | 988142 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del tablero de servicios auxiliares DC 125VDC. Se debe unificar los circuitos de servicios auxiliares DC en un solo tablero de distribución SC01. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 1 | 5188469 | 5453081 | 5188469 | 5453081 |  | 0.7 | 3817157 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 3817157 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 6128661 | 6441223 |  |  | 3817157 | 62.28% |  | 0 | 0% |  | 3817157 | 59.26%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 313397 | 329380 | 313397 | 329380 | Levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo del cargador de baterías actual por un esquema cargador de Baterías para subestación MT-MT con 2 (dos) unidades de cargador de baterías. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1 | 1601809 | 1683501 | 1601809 | 1683501 |  | 0.7 | 1178451 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1178451 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 1915206 | 2012881 |  |  | 1178451 | 61.53% |  | 0 | 0% |  | 1178451 | 58.55%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 69644 | 73196 | 1114304 | 1171136 | Labor asimilada para realizar levantamiento e ingeniería civil y mecánico de un rack de baterías para la subestación. Factor: 8 HH X 2 H: 16 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1114304 | 1171136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-46 Ingeniería para adecuación de cuarto de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil, mecánico y eléctrico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL46CEM | 1 | 2437536 | 2561850 | 2437536 | 2561850 | Levantamiento e Ingeniería para adecuación del cuarto para cumplir con normatividad actual vigente, teniendo en cuenta que el cuarto de baterías se va alojar un rack de baterías y los tableros de servicios auxiliares. | 0.33 | 845411 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 845411 | 33%
|  |  | Subtotal labores No. 46: |  |  |  | 2437536 | 2561850 |  |  | 845411 | 34.68% |  | 0 | 0% |  | 845411 | 33%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 69644 | 73196 | 1671456 | 1756704 | Realizar diseño civil y mecanico para la instalacióm de un equipo de aire acondicionado para el cuarto de Baterías. FACTOR= (10HH(dibujo)+ 12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) = 24HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1671456 | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 23818208 | 25032942 |  | SUBTOTAL | 8607451 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8607451
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 199320.768 | 209486.142 |  | UBICACIÓN 3% | 77467.059 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 77467.059
[5 empty] | Total: |  | 24017528.768 | 25242428.142 |  | SUBTOTAL | 8684918.059 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8684918.059
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 130274 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 130274
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8815192.059 | 36.7% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8815192.059 | 36.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4563330.4659 | 4796061.347 |  | IVA 19% | 1674886.4912 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1674886.4912
[5 empty] | TOTAL |  | 28381538.4659 | 29829003.347 |  | TOTAL | 10490078.5502 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 10490078.5502
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7% | ACTA 1 | 8815192.059 | 36.7%
[10 empty] | TOTAL | 8815192.059 | 36.7% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 8815192.059 | 36.7%
[10 empty] | PEP | D00249540 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249540000 |  | PEP | D00249540
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249540000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-409
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-409
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2115504
SUBESTACIÓN: | LA ISLA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 527857 | 24.95%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 527857 | 24.95%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT117-409 LA ISLA MEDIDA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-409
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el tablero de transferencia de la subestación pasar a través del tablero de la unidad de medida Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. Para el circuito de tensiones se debe tomar la alimentación directa de la barra del tablero de transferencia pasar por un breaker de protección e incorporarse a la medida en el tablero de medida Mantis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.49 | 520056 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 520056 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 520056 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 520056 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 24.95% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 24.95%
[5 empty] | IVA 19% |  | 401945.76 | 422445.81 |  | IVA 19% | 100292.83 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 100292.83
[5 empty] | TOTAL |  | 2517449.76 | 2645844.81 |  | TOTAL | 628149.83 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 628149.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 527857 | 24.95% | ACTA 1 | 527857 | 24.95%
[10 empty] | TOTAL | 527857 | 24.95% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 527857 | 24.95%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-410
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-410
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2841890
SUBESTACIÓN: | FACATATIVÁ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 717488 | 25.25%
| ACTA 2 | 1594287 | 56.1%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 2311775 | 81.35%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-410 FACA MINI MANTIS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-410
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. FACTOR= ( 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) ) = (0.3(0) + 0.7(1))= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Victoria OT17-334. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos típicos. INGENIERÍA MECÁNICA = (0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño))x Número de subestaciones)= (0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)) = 0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.0588 | 114054 | 73.57% | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 114054 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 114054 | 73.57% |  | 0 | 0 |  | 114054 | 70%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero mini Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 12.6 | 922270 | 73.57% | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 922270 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 922270 | 73.57% |  | 0 | 0 |  | 922270 | 70%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para redistribuir las señales de DC en cada módulo de la subestación. Se cobra 20% del diseño eléctrico. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = (0.3x(0.0) + 0.7x(0.2)) = 0.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.14 | 5188469 | 5453081 | 726386 | 763431 |  | 0 | 0 | 0% | 0.098 | 534402 | 73.57% | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 534402 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 726386 | 763431 |  |  | 0 | 0% |  | 534402 | 73.57% |  | 0 | 0 |  | 534402 | 70%
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2986830 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1570726 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2277611
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2986830 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1570726 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2277611
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 10603 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 23561 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 34164
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 717488 | 25.25% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1594287 | 56.1% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2311775 | 81.35%
[5 empty] | IVA 19% |  | 539959.1 | 567497.7 |  | IVA 19% | 136322.72 |  | IVA 19% | 302914.53 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 439237.25
[5 empty] | TOTAL |  | 3381849.1 | 3554327.7 |  | TOTAL | 853810.72 |  | TOTAL | 1897201.53 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2751012.25
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 717488 | 25.25% | ACTA 1 | 717488 | 25.25% | ACTA 1 | 717488 | 25.25%
[13 empty] | ACTA 2 | 1594287 | 56.1% | ACTA 2 | 1594287 | 56.1%
[10 empty] | TOTAL | 717488 | 25.25% | TOTAL | 2311775 | 81.35% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2311775 | 81.35%
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-411
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-411
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2841890
SUBESTACIÓN: | SAUCES |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 717488 | 25.25%
| ACTA 2 | 1502669 | 52.88%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 2220157 | 78.12%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-411 SAUCES MINI MANTIS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-411
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. FACTOR= ( 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) ) = (0.3(0) + 0.7(1))= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Victoria OT17-334. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos típicos. INGENIERÍA MECÁNICA = (0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño))x Número de subestaciones)= (0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)) = 0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 162934 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 162934 | 105.1%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero mini Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 18 | 1317528 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1317528 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 1317528 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 1317528 | 105.1%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 988142 | 0 | 0 | Labor asimilada para redistribuir las señales de DC en cada módulo de la subestación. Se cobra 20% del diseño eléctrico. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = (0.3x(0.0) + 0.7x(0.2)) = 0.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.14 | 5188469 | 5453081 | 726386 | 763431 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  |  | 726386 | 763431 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2986830 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2187347
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2986830 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2187347
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 10603 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 22207 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 32810
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 717488 | 25.25% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1502669 | 52.88% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2220157 | 78.12%
[5 empty] | IVA 19% |  | 539959.1 | 567497.7 |  | IVA 19% | 136322.72 |  | IVA 19% | 285507.11 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 421829.83
[5 empty] | TOTAL |  | 3381849.1 | 3554327.7 |  | TOTAL | 853810.72 |  | TOTAL | 1788176.11 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2641986.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 717488 | 25.25% | ACTA 1 | 717488 | 25.25% | ACTA 1 | 717488 | 25.25%
[10 empty] | ACTA 2 |  |  | ACTA 2 | 1502669 | 52.88% | ACTA 2 | 1502669 | 52.88%
[10 empty] | TOTAL | 717488 | 25.25% | TOTAL | 2220157 | 78.12% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2220157 | 78.12%
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-412
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-412
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2841890
SUBESTACIÓN: | TENJO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 527857 | 18.57%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 527857 | 18.57%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-412 TENJO MINI MANTIS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-412
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. FACTOR= ( 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) ) = (0.3(0) + 0.7(1))= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.49 | 520056 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 520056 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 520056 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 520056 | 70%
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Victoria OT17-334. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos típicos. INGENIERÍA MECÁNICA = (0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño))x Número de subestaciones)= (0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)) = 0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero mini Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 940192 | 0 | 0 | 0 | Labor asimilada para redistribuir las señales de DC en cada módulo de la subestación. Se cobra 20% del diseño eléctrico. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = (0.3x(0.0) + 0.7x(0.2)) = 0.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.14 | 5188469 | 726386 | 726386 | 101694 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 726386 | 726386 | 101694 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2325093 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2841890 | 2325093 |  | SUBTOTAL | 520056 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 520056
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 7801
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 18.57% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 527857 | 18.57%
[5 empty] | IVA 19% |  | 539959.1 | 441767.67 |  | IVA 19% | 100292.83 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 100292.83
[5 empty] | TOTAL |  | 3381849.1 | 2766860.67 |  | TOTAL | 628149.83 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 628149.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 527857 | 18.57% | ACTA 1 | 527857 | 18.57%
[10 empty] | TOTAL | 527857 | 18.57% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 527857 | 18.57%
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249389000 |  | PEP | D00249389
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249389000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-413
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-413
ORDEN PRESUPUESTAL: | D0024938900 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2115504
SUBESTACIÓN: | SALITRE |  | VALOR DEL ACTA: | 1502669
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1480462
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 22207
| SUBTOTAL |  | 1502669
| IVA 19% |  | 285507.11
| TOTAL |  | 1788176.11
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 717488 | 33.92%
| ACTA 2 | 1502669 | 71.03%
| TOTAL | 2220157 | 104.9%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-413 SALITRE MEDIDA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-413
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. FACTOR= ( 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) ) = (0.3(0) + 0.7(1))= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
AUXILIARES AC 208VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Victoria OT17-334. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos típicos. INGENIERÍA MECÁNICA = (0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño))x Número de subestaciones)= (0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)) = 0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 100% | 0.084 | 162934 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 162934 | 100% |  | 162934 | 105.1%
SUBESTACIÓN 115/57.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero mini Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 18 | 1317528 | 100% | 18 | 1317528 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 1317528 | 100% |  | 1317528 | 105.1%
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 2187347
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 2187347
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 10603 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 22207 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 32810
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 717488 | 33.92% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1502669 | 71.03% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2220157 | 104.9%
[5 empty] | IVA 19% |  | 401945.76 | 422445.81 |  | IVA 19% | 136322.72 |  | IVA 19% | 285507.11 |  | IVA 19% | 421829.83
[5 empty] | TOTAL |  | 2517449.76 | 2645844.81 |  | TOTAL | 853810.72 |  | TOTAL | 1788176.11 |  | TOTAL | 2641986.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 717488 | 33.92% | ACTA 1 | 717488 | 33.92%
[13 empty] | ACTA 2 | 1502669 | 71.03%
[10 empty] | TOTAL | 717488 | 33.92% | TOTAL | 2220157 | 104.9%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389
[10 empty] | ORDEN | D0024938900 |  | ORDEN | D00249389000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-414
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-414
ORDEN PRESUPUESTAL: | D0024938900 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2115504
SUBESTACIÓN: | SUBA |  | VALOR DEL ACTA: | 1502669
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1480462
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 22207
| SUBTOTAL |  | 1502669
| IVA 19% |  | 285507.11
| TOTAL |  | 1788176.11
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 717488 | 33.92%
| ACTA 2 | 1502669 | 71.03%
| TOTAL | 2220157 | 104.9%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-414 SUBA MINI MANTIS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-414
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 1097936 | 0 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Las señales de corrientes y tensión se toman del tablero de transferencia de la subestación hasta el tablero de la unidad de medida mini-Mantis. FACTOR= ( 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) ) = (0.3(0) + 0.7(1))= 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1009836 | 1061338 | 706885 | 742937 |  | 0.7 | 706885 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 706885 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 706885 | 742937 |  |  | 706885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 706885 | 100%
SERVICIOS AUXILIARES 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 417863 | 439174 | 0 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero mini-Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Victoria OT17-334. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos típicos. INGENIERÍA MECÁNICA = (0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño))x Número de subestaciones)= (0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)) = 0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1845563 | 1939687 | 155027 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0.084 | 162934 | 1 | 0.084 | 162934 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 155027 | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 162934 | 100% |  | 162934 | 105.1%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 69644 | 73196 | 1253592 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero mini Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (8HH(dibujo)+ 8HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 18 | 1317528 | 1 | 18 | 1317528 | 105.1%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 1253592 | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 1317528 | 100% |  | 1317528 | 105.1%
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 2187347
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 2115504 | 2223399 |  | SUBTOTAL | 706885 |  | SUBTOTAL | 1480462 |  | SUBTOTAL | 2187347
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 10603 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 22207 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 32810
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 717488 | 33.92% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1502669 | 71.03% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2220157 | 104.9%
[5 empty] | IVA 19% |  | 401945.76 | 422445.81 |  | IVA 19% | 136322.72 |  | IVA 19% | 285507.11 |  | IVA 19% | 421829.83
[5 empty] | TOTAL |  | 2517449.76 | 2645844.81 |  | TOTAL | 853810.72 |  | TOTAL | 1788176.11 |  | TOTAL | 2641986.83
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 717488 | 33.92% | ACTA 1 | 717488 | 33.92%
[13 empty] | ACTA 2 | 1502669 | 71.03%
[10 empty] | TOTAL | 717488 | 33.92% | TOTAL | 717488 | 104.9%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249389 |  | PEP | D00249389
[10 empty] | ORDEN | D0024938900 |  | ORDEN | D00249389000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-415
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00235266 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-415
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235266000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 677286
SUBESTACIÓN: | CASTELLANA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 578005 | 85.34%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 578005 | 85.34%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-415 CASTELLANA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-415
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 1976285 | 0 | 0 | Realizar ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de Potencia ASEA. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-328 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7312607 | 7685550 | 365630 | 384278 |  | 0.04 | 307422 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 307422 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 4: | , |  |  | 365630 | 384278 |  |  | 307422 | 84.08% |  | 0 | 0% | 0 | 307422 | 80%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 1756696 | 0 | 0 | Realizar la ingneiería eléctrica y mecánica para la normalización del tablero de control y protecciones. Nota: Los levantamientos se realizaron con la OT 17-328 por Ac Energy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6233126 | 6551015 | 311656 | 327551 |  | 0.04 | 262041 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 262041 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 311656 | 327551 |  |  | 262041 | 84.08% |  | 0 | 0% |  | 262041 | 80%
[5 empty] | Total: |  | 677286 | 711829 |  | SUBTOTAL | 569463 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 569463
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 677286 | 711829 |  | SUBTOTAL | 569463 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 569463
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8542 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8542
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 578005 | 85.34% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 578005 | 85.34%
[5 empty] | IVA 19% |  | 128684.34 | 135247.51 |  | IVA 19% | 109820.95 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 109820.95
[5 empty] | TOTAL |  | 805970.34 | 847076.51 |  | TOTAL | 687825.95 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 687825.95
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 578005 | 85.34% | ACTA 1 | 578005 | 85.34%
[10 empty] | TOTAL | 578005 | 85.34% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 578005 | 85.34%
[10 empty] | PEP | D00235266 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235266000 |  | PEP | D00235266
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00235266000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-419
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00243135 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-419
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243135000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 762600
SUBESTACIÓN: | SALTO I |  | VALOR DEL ACTA: | 837920.79
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 801493
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 24044.79
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 12383
| SUBTOTAL |  | 837920.79
| IVA 19% |  | 159204.9501
| TOTAL |  | 997125.7401
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 837920.79 | 106.7%
| TOTAL | 837920.79 | 106.7%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-419 SALTO I
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-419
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total 2018 | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Realizar el levantamiento eléctrico de los PT´s de la Barra 115kV. FACTOR: 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(0.3)+0.7x(0.0) =0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.3 | 2542001 | 2671643 | 762600 | 801493 |  | 0.3 | 801493 | 1 | 0.3 | 801493 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 762600 | 801493 |  |  | 801493 | 105.1% |  | 801493 | 105.1%
[5 empty] | Total: |  | 762600 | 801493 |  | SUBTOTAL | 801493 |  | SUBTOTAL | 801493
[5 empty] | INCREMENTO 3% |  | 22878 | 24044.79 |  | UBICACIÓN 3% | 24044.79 |  | UBICACIÓN 3% | 24044.79
[5 empty] | TOTAL |  | 785478 | 825537.79 |  | SUBTOTAL | 825537.79 |  | SUBTOTAL | 825537.79
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12383 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12383
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 837920.79 | 106.7% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 837920.79 | 106.7%
[5 empty] | IVA 19% |  | 149240.82 | 156852.1801 |  | IVA 19% | 159204.9501 |  | IVA 19% | 159204.9501
[5 empty] | TOTAL |  | 911840.82 | 958345.1801 |  | TOTAL | 997125.7401 |  | TOTAL | 997125.7401
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 837920.79 | 106.7%
[10 empty] | TOTAL | 837920.79 | 106.7%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00243135
[10 empty] | ORDEN | D00243135000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-421
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00243135 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-421
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243135000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3196654
SUBESTACIÓN: | CIRCO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo / César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2895223 | 90.57%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 2895223 | 90.57%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo / César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-421 CIRCO ADICIONALES
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-421
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT2-LADO 230 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.7 | 1149124 | 1207729 | 804387 | 845410 | Diseño civil de la cimentación para la instalación de un CT en el módulo AT2. Revisión de la estructura metálica existente. | 0.49 | 591787 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 591787 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0.3 | 834431 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 834431 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 3367003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 1598327 | 1679841 |  |  | 1426218 | 89.23% |  | 0 | 0% |  | 1426218 | 84.9%
AUTRANSFORMADOR AT1 230/115 KV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.7 | 1149124 | 1207729 | 804387 | 845410 | Diseño civil de la cimentación para la instalación de un CT en el módulo AT1. Revisión de la estructura metálica existente. | 0.49 | 591787 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 591787 | 70%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.3 | 2646468 | 2781438 | 793940 | 834431 |  | 0.3 | 834431 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 834431 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 3367003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 1598327 | 1679841 |  |  | 1426218 | 89.23% |  | 0 | 0% |  | 1426218 | 84.9%
[5 empty] | Total: |  | 3196654 | 3359682 |  | SUBTOTAL | 2852436 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2852436
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 3196654 | 3359682 |  | SUBTOTAL | 2852436 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2852436
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 42787 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 42787
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2895223 | 90.57% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2895223 | 90.57%
[5 empty] | IVA 19% |  | 607364.26 | 638339.58 |  | IVA 19% | 550092.37 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 550092.37
[5 empty] | TOTAL |  | 3804018.26 | 3998021.58 |  | TOTAL | 3445315.37 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3445315.37
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2895223 | 90.57% | ACTA 1 | 2895223 | 90.57%
[10 empty] | TOTAL | 2895223 | 90.57% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2895223 | 90.57%
[10 empty] | PEP | D00243135 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00243135000 |  | PEP | D00243135
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00243135000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-422
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
PEP | D00249266 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-422
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249266000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 18253662
SUBESTACIÓN: | SESQUILÉ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Manuel Urbina por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 9574853.79 | 52.13%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 9574853.79 | 52.13%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Manuel Urbina |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-422 SESQUILE REP. INT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R0178 REPOSICIÓN INTERRUPTORES.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-422
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA GUATEQUE 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 1.15 | 1880385 | 1976285 | 2162443 | 2272728 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. NOTA: Los levantamiento eléctrico fueron realizados por AC Energy en la OT17-185. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (1) + 0.3(50%)= 1.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.56 | 4303908 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 0.56 | 4303908 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 9126831 | 9592300 |  |  | 4303908 | 47.16% |  | 0 | 0% |  | 4303908 | 44.87%
LÍNEA TERMOZIPA 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 1.15 | 1880385 | 1976285 | 2162443 | 2272728 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo del interruptor de potencia. Realizar la excavación del área aledaña al interruptor de Potencia para identificar las dimensiones de la zapata, se cobra un 50% adicional del levantamiento. NOTA: Los levantamiento eléctrico fueron realizados por AC Energy en la OT17-185. INGENIERÍA CIVIL =0.3x (levantamiento civil) + 0.7 x(alcance diseño)+ 0.15(excavación zapata interruptor) =0.30x (1) + 0.70x (1) + 0.3(50%)= 1.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 1 | 1845563 | 1939687 | 1845563 | 1939687 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.7 | 7312607 | 7685550 | 5118825 | 5379885 |  | 0.56 | 4303908 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 0.56 | 4303908 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  |  | 9126831 | 9592300 |  |  | 4303908 | 47.16% |  | 0 | 0% |  | 4303908 | 44.87%
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Realizar levantamiento eléctrico de los PT´s de la Barra 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.3 | 2542001 | 2671643 | 762600 | 801493 |  | 0.3 | 801493 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 801493 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 762600 | 801493 |  |  | 801493 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 801493 | 100%
[5 empty] | Total: |  | 18253662 | 19184600 |  | SUBTOTAL | 9409309 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9409309
[5 empty] | INCREMENTO 3% |  | 114484.095 | 120322.812 |  | UBICACIÓN 3% | 24044.79 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 24044.79
[5 empty] | TOTAL |  | 18368146.095 | 19304922.812 |  | SUBTOTAL | 9433353.79 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 9433353.79
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 141500 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 141500
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9574853.79 | 52.13% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 9574853.79 | 52.13%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3489947.758 | 3667935.3343 |  | IVA 19% | 1819222.2201 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1819222.2201
[5 empty] | TOTAL |  | 21743609.758 | 22852535.3343 |  | TOTAL | 11394076.0101 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 11394076.0101
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 9574853.79 | 52.13% | ACTA 1 | 9574853.79 | 52.13%
[10 empty] | TOTAL | 9574853.79 | 52.13% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 9574853.79 | 52.13%
[10 empty] | PEP | D00249266 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249266000 |  | PEP | D00249266
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00249266000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-423
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249390 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-423
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249390000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6048571
SUBESTACIÓN: | BALSILLAS |  | VALOR DEL ACTA: | 3202057
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo / César Fernández por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 3154736
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 47321
| SUBTOTAL |  | 3202057
| IVA 19% |  | 608390.83
| TOTAL |  | 3810447.83
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3092623 | 51.13%
| ACTA 2 | 3202057 | 52.94%
| TOTAL | 6294680 | 104.1%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo / César Fernández |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-423 BALSILLAS ADICIONAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 2: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 17-423
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 1 | 1149124 | 1207729 | 1149124 | 1207729 | Levantamiento civil e Ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo de los CT´s del módulo de transformador AT2 230/115kV lado 230kV. Nota: Codensa suministra los planos rojo-verde para realizar el diseño eléctrico de los CT´s. NOTA: Tener presente la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-178. Codensa suministra los planos rojo-verde para realizar el diseño eléctrico de los CT´s. | 0 | 0 | 0% | 1 | 1207729 | 105.1% | 1 | 1207729 | 105.1%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.7 | 2646468 | 2781438 | 1852528 | 1947007 |  | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 1947007 | 105.1% | 0.7 | 1947007 | 105.1%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.7 | 3203618 | 3367003 | 2242533 | 2356902 |  | 0.7 | 2242533 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 2242533 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 5244185 | 5511638 |  |  | 2242533 | 42.76% |  | 3154736 | 140.7% |  | 5397269 | 102.9%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.35 | 2298247 | 2415458 | 804386 | 845410 | Ingeniería mecánica para el montaje Provisional de un juego de PY´s del módulo de Transformador R2 115/34.5kV. Se cobra el 50% del diseño por el factor mecánico. Tener presente la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-178 para rremplazo de los PY´s. FACTOR = 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(0.5) = 0.35 | 0.35 | 804386 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 804386 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  |  | 804386 | 845410 |  |  | 804386 | 100% |  | 0 | 0% |  | 804386 | 100%
[5 empty] | Total: |  | 6048571 | 6357048 |  | SUBTOTAL | 3046919 |  | SUBTOTAL | 3154736 |  | SUBTOTAL | 6201655
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 6048571 | 6357048 |  | SUBTOTAL | 3046919 |  | SUBTOTAL | 3154736 |  | SUBTOTAL | 6201655
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45704 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 47321 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 93025
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3092623 | 51.13% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3202057 | 52.94% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6294680 | 104.1%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1149228.49 | 1207839.12 |  | IVA 19% | 587598.37 |  | IVA 19% | 608390.83 |  | IVA 19% | 1195989.2
[5 empty] | TOTAL |  | 7197799.49 | 7564887.12 |  | TOTAL | 3680221.37 |  | TOTAL | 3810447.83 |  | TOTAL | 7490669.2
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 3092623 | 51.13% | ACTA 1 | 3092623 | 51.13%
[13 empty] | ACTA 2 | 3202057 | 52.94%
[10 empty] | TOTAL | 3092623 | 51.13% | TOTAL | 6294680 | 104.1%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00249390 |  | PEP | D00249390
[10 empty] | ORDEN | D00249390000 |  | ORDEN | D00249390000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-425
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:complemento Formulario MIN CULTURA.
PEP | D00235083 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-425
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235083000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10425700
SUBESTACIÓN: | SAN JOSÉ |  | VALOR DEL ACTA: | 8897430
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:complemento Formulario MIN CULTURA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 8897430
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 8897430 | 85.34%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 8897430 | 85.34%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-425 SAN JOSÉ MIN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:complemento Formulario MIN CULTURA.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-425
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 96 | 69644 | 73196 | 6685824 | 7026816 | Memoria descriptiva que contenga: -Estado actual del inmueble en sus aspectos constructivos y arquitectónicos. -Descripción del tipo de obras adelantadas con materiales y especificaciones técnicas. -Concepto sobre la estructura existente expedido por un ingeniero civil (Aplica para el muro de cerramiento) | 76.8 | 5621453 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 76.8 | 5621453 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 6685824 | 7026816 |  |  | 5621453 | 84.08% |  | 0 | 0% |  | 5621453 | 80%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 0.6 | 6233127 | 6551016 | 3739876 | 3930610 | Informe donde se presenta el registro fotográfico a color, con la descripción y localización de las tomas generales y detalles del edificio en relación al BIC Nal y conos visuales indicados en planta. Se ajustará la presentación del levantamiento realizado con la OT 16-129 a formato de pliego a color, incluyendo vistas de planta y fachadas. | 0.48 | 3144488 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 0.48 | 3144488 | 80%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  |  | 3739876 | 3930610 |  |  | 3144488 | 84.08% |  | 0 | 0% |  | 3144488 | 80%
[5 empty] | Total: |  | 10425700 | 10957426 |  | SUBTOTAL | 8765941 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8765941
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 10425700 | 10957426 |  | SUBTOTAL | 8765941 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 8765941
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 131489 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 131489
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8897430 | 85.34% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 8897430 | 85.34%
[5 empty] | IVA 19% |  | 1980883 | 2081910.94 |  | IVA 19% | 1690511.7 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1690511.7
[5 empty] | TOTAL |  | 12406583 | 13039336.94 |  | TOTAL | 10587941.7 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 10587941.7
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 8897430 | 85.34% | ACTA 1 | 8897430 | 85.34%
[10 empty] | TOTAL | 8897430 | 85.34% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 8897430 | 85.34%
[10 empty] | PEP | D00235083 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00235083000 |  | PEP | D00235083
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN | D00235083000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-427
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:Reubicación de la torre T2289 de la LT Facatativá Villeta 115kV.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-427
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 23667104
SUBESTACIÓN: | LLTT FACA-VILLETA EST 2289 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:Reubicación de la torre T2289 de la LT Facatativá Villeta 115kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6502031.67 | 27.37%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 6502031.67 | 27.37%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-427 LT BALSILLAS FACA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:Reubicación de la torre T2289 de la LT Facatativá Villeta 115kV.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-427
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 0.6 | 2019673 | 2122676 | 1211804 | 1273606 | Realizar el levantamiento topográfico de la estructura 2288 a 2287. Aproximadamente: 250m | 0.6 | 1273606 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 1273606 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 1211804 | 1273606 |  |  | 1273606 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 1273606 | 100%
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-3 Replanteo para Línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Replanteo para Línea de AT | LL03CIV | 0.6 | 1532165 | 1610305 | 919299 | 966183 | Realizar el Replanteo topográfico para reubicar la torre 2289 de la LT Facatativá Villeta | 0.6 | 966183 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 966183 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 3: |  |  |  | 919299 | 966183 |  |  | 966183 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 966183 | 100%
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-1 Diseño de cimentación Especial - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación Especial | LL01CIV | 1 | 1741097 | 1829893 | 1741097 | 1829893 | Diseño de cimentación especial , Se selecciona este tipo de cimentación, teniendo en cuenta la recomendación del geotecnista en el estudio de suelos. En caso de no requerirse el diseño de la cimentación especial se pagara la actividad como cimentación tipo torre. Nota: Se debe tener en cuenta que se utilizará como base el estudio geotécnico realizado con la OT 17-294 por Ac Energy S.A.S. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 1741097 | 1829893 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 1 | 5571510 | 5855657 | 5571510 | 5855657 | Realizar el diseño electromecánico para la reubicación de la torre 2289 de la LT Facatativá Villeta | 0.7 | 4098960 | 73.57% | 0 | 0 | 0% | 0.7 | 4098960 | 70%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 5571510 | 5855657 |  |  | 4098960 | 73.57% |  | 0 | 0% |  | 4098960 | 70%
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 12.23 | 69644 | 73196 | 851746 | 895187 | Realizar la medida de resistividad del terreno en el lugar donde se instalaran la nueva estructura 2289 de la LT Facatativá Villeta | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 851746 | 895187 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LLTT Faca Villeta Estrcutura 2289 | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 192 | 69644 | 73196 | 13371648 | 14053632 | Diseño de obras complementarias de mitigación a corto plazo en la zona de falla: -Protección del talud de escarpe de falla. -Instalación de drenes horizontales. -Programa de revegetalización. -Manejo de aguas lluvias en el área aledaña a la torre 2289. Se debe tener en cuenta el Estudio Geotécnico realizado con la OT 17-294 por Ac Energy S.A.S. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 13371648 | 14053632 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 23667104 | 24874158 |  | SUBTOTAL | 6338749 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6338749
[5 empty] | INCREMENTO 3% |  | 89485.47 | 94049.28 |  | UBICACIÓN 3% | 67193.67 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 67193.67
[5 empty] | TOTAL |  | 23756589.47 | 24968207.28 |  | SUBTOTAL | 6405942.67 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6405942.67
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 96089 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 96089
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6502031.67 | 27.37% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6502031.67 | 27.37%
[5 empty] | IVA 19% |  | 4496749.76 | 4726090.02 |  | IVA 19% | 1235386.0173 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1235386.0173
[5 empty] | TOTAL |  | 28163853.76 | 29600248.02 |  | TOTAL | 7737417.6873 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7737417.6873
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 6502031.67 | 27.37% | ACTA 1 | 6502031.67 | 27.37%
[10 empty] | TOTAL | 6502031.67 | 27.37% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6502031.67 | 27.37%
[10 empty] | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-428
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00235026 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-428
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235026000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1189170
SUBESTACIÓN: | BALSILLAS AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-428 BALSILLAS AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [10 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-428
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 230 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Labor asimilada para la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 2671643 | 127100 | 133582 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  |  | 127100 | 133582 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0 | 1009836 | 1061338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 52233 | 54897 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT2 230/115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0 | 1009836 | 1061338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 52233 | 54897 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0 | 1009836 | 1061338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 52233 | 54897 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0 | 1009836 | 1061338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 52233 | 54897 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 1207729 | 0 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 2781438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 3367003 | 160181 | 168350 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  |  | 160181 | 168350 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOTRANSFORMADOR AT3 230/115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 1097936 | 52233 | 54897 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0 | 1009836 | 1061338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 52233 | 54897 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: |  | 1189170 | 1249817 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: |  | 1189170 | 1249817 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% |  | 225942.3 | 237465.23 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 1415112.3 | 1487282.23 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[10 empty] | PEP | D00235026
[10 empty] | ORDEN | D00235026000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-429 LA GUACA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-429
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.05 | 1149124 | 57456 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil, mecánica y eléctrica para el montaje de los PT´s del módulo de transformador. | 0.05 | 57456 | 100% | 0.05 | 57456 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 316879 |  |  | 316879 | 100% |  | 316879 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 52233 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo de la UDM. | 0.05 | 52233 | 100% | 0.05 | 52233 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 102725 |  |  | 102725 | 100% |  | 102725 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.05 | 1149124 | 57456 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil, mecánica y eléctrica para el reemplazo de los PT´s del módulo de transformador. | 0.05 | 57456 | 100% | 0.05 | 57456 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 316879 |  |  | 316879 | 100% |  | 316879 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 52233 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo de la UDM. | 0.05 | 52233 | 100% | 0.05 | 52233 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 102725 |  |  | 102725 | 100% |  | 102725 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR R1 230/34,5 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.05 | 2298247 | 114912 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil para el reemplazo de los PY´s | 0.05 | 114912 | 100% | 0.05 | 114912 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  | 114912 |  |  | 114912 | 100% |  | 114912 | 100%
LÍNEA FLANDES II 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.05 | 1149124 | 57456 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil y mecánica para el montaje de los PT´s de la línea Flandes II 115kV. | 0.05 | 57456 | 100% | 0.05 | 57456 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0 | 2542001 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 189779 |  |  | 189779 | 100% |  | 189779 | 100%
FLANDES 2 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.05 | 1044658 | 52233 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería mecánica para el retiro de dos medidores de energía existentes e instalación de dos medidores NEXUS 1500 Principal y Respaldo. | 0.05 | 52233 | 100% | 0.05 | 52233 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 102725 |  |  | 102725 | 100% |  | 102725 | 100%
[5 empty] | Total: | 1566986 |  | SUBTOTAL | 1566986 |  | SUBTOTAL | 1566986
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 1566986 |  | SUBTOTAL | 1566986 |  | SUBTOTAL | 1566986
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 23505 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 23505
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1590491 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1590491 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 297727.34 |  | IVA 19% | 302193.29 |  | IVA 19% | 302193.29
[5 empty] | TOTAL | 1864713.34 |  | TOTAL | 1892684.29 |  | TOTAL | 1892684.29
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 1590491 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 1590491 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00243235
[8 empty] | ORDEN | D00243235000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-431 VERGUAS AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-431
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.05 | 1149124 | 57456 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil para la instalación de los PT´s de Barra TB012/A/B/C | 0.05 | 57456 | 100% | 0.05 | 57456 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0 | 2542001 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 57456 |  |  | 57456 | 100% |  | 57456 | 100%
BARRA 115 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.05 | 417863 | 20893 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil de una nueva cimentación en el patio de conexiones para la instalación de un TCM. | 0.05 | 20893 | 100% | 0.05 | 20893 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 20893 |  |  | 20893 | 100% |  | 20893 | 100%
AUTOTRANSFORMADOR D3 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0.05 | 1149124 | 57456 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil para el reemplazo de los CT´s TC051/A/B/C | 0.05 | 57456 | 100% | 0.05 | 57456 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0 | 3203618 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 57456 |  |  | 57456 | 100% |  | 57456 | 100%
[5 empty] | Total: | 135805 |  | SUBTOTAL | 135805 |  | SUBTOTAL | 135805
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 135805 |  | SUBTOTAL | 135805 |  | SUBTOTAL | 135805
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 2037 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 2037
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 137842 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 137842 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 25802.95 |  | IVA 19% | 26189.98 |  | IVA 19% | 26189.98
[5 empty] | TOTAL | 161607.95 |  | TOTAL | 164031.98 |  | TOTAL | 164031.98
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 137842 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 137842 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00243235
[8 empty] | ORDEN | D00243235000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-432 USQUEN AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-432
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.05 | 417863 | 20893 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Labor asimilada para el diseño de las canalizaciones de control (cajas, cajas de inspección y Banco de ductos). | 0.05 | 20893 | 100% | 0.05 | 20893 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 20893 |  |  | 20893 | 100% |  | 20893 | 100%
[5 empty] | Total: | 20893 |  | SUBTOTAL | 20893 |  | SUBTOTAL | 20893
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 20893 |  | SUBTOTAL | 20893 |  | SUBTOTAL | 20893
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 313 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 313
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 21206 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 21206 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 3969.67 |  | IVA 19% | 4029.14 |  | IVA 19% | 4029.14
[5 empty] | TOTAL | 24862.67 |  | TOTAL | 25235.14 |  | TOTAL | 25235.14
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 21206 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 21206 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235027
[8 empty] | ORDEN | D00235027000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-433 SIMIJACA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-433
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 100% |  | 127100 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/13.2 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrico para el reemplazo de dos medidores digitales NEXUS 1500 por ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
SUBESTACIÓN 115/13,2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.05 | 417863 | 20893 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño civil de una nueva cimentación en el patio de conexiones para la instalación de un TCM. | 0.05 | 20893 | 100% | 0.05 | 20893 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 20893 |  |  | 20893 | 100% |  | 20893 | 100%
[5 empty] | Total: | 358666 |  | SUBTOTAL | 358666 |  | SUBTOTAL | 358666
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 358666 |  | SUBTOTAL | 358666 |  | SUBTOTAL | 358666
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5380 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5380
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 364046 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 364046 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 68146.54 |  | IVA 19% | 69168.74 |  | IVA 19% | 69168.74
[5 empty] | TOTAL | 426812.54 |  | TOTAL | 433214.74 |  | TOTAL | 433214.74
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 364046 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 364046 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235026
[8 empty] | ORDEN | D00235026000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-434 MOSQUERA AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-432
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para la reubicación de los medidores Nexus 1500 del tablero TCM1 por ampliación proyectada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para la reubicación de los medidores Nexus 1500 del tablero TCM1 por ampliación proyectada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
BARRA 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para la reubicación de los medidores Nexus 1500 del tablero TCM2 por ampliación proyectada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para la reubicación de los medidores Nexus 1500 del tablero TCM2 por ampliación proyectada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para la reubicación de los medidores Nexus 1500 del tablero TCM2 por ampliación proyectada de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | Total: | 252460 |  | SUBTOTAL | 252460 |  | SUBTOTAL | 252460
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 252460 |  | SUBTOTAL | 252460 |  | SUBTOTAL | 252460
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3787 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3787
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 256247 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 256247 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 47967.4 |  | IVA 19% | 48686.93 |  | IVA 19% | 48686.93
[5 empty] | TOTAL | 300427.4 |  | TOTAL | 304933.93 |  | TOTAL | 304933.93
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 256247 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 256247 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235026
[8 empty] | ORDEN | D00235026000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-435 UBATE ASBUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-435
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA B1.1 115KV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 100% |  | 127100 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para el reemplazo de Transformadores de Corriente TCO31A/B/C 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para el reemplazo de Transformadores de Corriente TCO41A/B/C 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrico para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | Total: | 548446 |  | SUBTOTAL | 548446 |  | SUBTOTAL | 548446
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 548446 |  | SUBTOTAL | 548446 |  | SUBTOTAL | 548446
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8227 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8227
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 556673 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 556673 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 104204.74 |  | IVA 19% | 105767.87 |  | IVA 19% | 105767.87
[5 empty] | TOTAL | 652650.74 |  | TOTAL | 662440.87 |  | TOTAL | 662440.87
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 556673 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 556673 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235026
[8 empty] | ORDEN | D00235026000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-436 LA PAZ ASBUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-436
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 100% |  | 127100 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0.05 | 2646468 | 132323 |  | 0.05 | 132323 | 100% | 0.05 | 132323 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 292504 |  |  | 292504 | 100% |  | 292504 | 100%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | Total: | 891442 |  | SUBTOTAL | 891442 |  | SUBTOTAL | 891442
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 891442 |  | SUBTOTAL | 891442 |  | SUBTOTAL | 891442
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 13372 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 13372
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 904814 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 904814 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 169373.98 |  | IVA 19% | 171914.66 |  | IVA 19% | 171914.66
[5 empty] | TOTAL | 1060815.98 |  | TOTAL | 1076728.66 |  | TOTAL | 1076728.66
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 904814 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 904814 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235030
[8 empty] | ORDEN | D00235030000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT17-437 SALITRE ASBUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [8 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1:
Periodo facturación:
OT: 17-437
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA B1.1 115kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para el montaje de un juego PT´s B1.1 (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.05 | 2542001 | 127100 |  | 0.05 | 127100 | 100% | 0.05 | 127100 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 100% |  | 127100 | 100%
BANCO S2 115/57.5kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
BANCO S2 115/57.5kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
BANCO S3 115/57.5kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
BANCO S3 115/57.5kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1149124 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la actualización de la compensación en el camino de corriente del núcleo de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2646468 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.05 | 3203618 | 160181 |  | 0.05 | 160181 | 100% | 0.05 | 160181 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 160181 |  |  | 160181 | 100% |  | 160181 | 100%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1044658 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Actualización de ingeniería para el reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1009836 | 50492 |  | 0.05 | 50492 | 100% | 0.05 | 50492 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 50492 |  |  | 50492 | 100% |  | 50492 | 100%
[5 empty] | Total: | 759119 |  | SUBTOTAL | 759119 |  | SUBTOTAL | 759119
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% |  |  | UBICACIÓN 3%
[5 empty] | Total: | 759119 |  | SUBTOTAL | 759119 |  | SUBTOTAL | 759119
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11387 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11387
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770506 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770506 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 144232.61 |  | IVA 19% | 146396.14 |  | IVA 19% | 146396.14
[5 empty] | TOTAL | 903351.61 |  | TOTAL | 916902.14 |  | TOTAL | 916902.14
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 770506 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 770506 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235027
[8 empty] | ORDEN | D00235027000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-438
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-438
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4457216
SUBESTACIÓN: | CÓDIGO ZONA SUR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2262037 | 50.75%
| ACTA 2 | 1485879 | 33.34%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 3747916 | 84.09%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-438 CÓDIGO ZONA SUR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-438
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 64 | 69644 | 73196 | 4457216 | 4684544 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los PT´s y SSAA hacia el nuevo TCM. S/E: San Jorge, Chinauta, Tocaima, Tamarindo, Mesa,JM Cordoba, El Hobal, Apulo. Factor de cobro: 8HH*SE =(8HH*8 SE)=64 HH Estas canalizaciones se deben entregar asociadas a las OTs en desarrollo de Código de Medida de estas SE. | 32 | 2228608 | 50% | 20 | 1463920 | 32.84% | 0 | 0 | 0% | 52 | 3692528 | 78.82%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 4457216 | 4684544 |  |  | 2228608 | 50% |  | 1463920 | 65.69% |  | 0 | 0% |  | 3692528 | 78.82%
[5 empty] | Total: |  | 4457216 | 4684544 |  | SUBTOTAL | 2228608 |  | SUBTOTAL | 1463920 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3692528
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 4457216 | 4684544 |  | SUBTOTAL | 2228608 |  | SUBTOTAL | 1463920 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3692528
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 33429 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21959 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 55388
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2262037 | 50.75% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1485879 | 33.34% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3747916 | 84.09%
[5 empty] | IVA 19% |  | 846871.04 | 890063.36 |  | IVA 19% | 429787.03 |  | IVA 19% | 282317.01 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 712104.04
[5 empty] | TOTAL |  | 5304087.04 | 5574607.36 |  | TOTAL | 2691824.03 |  | TOTAL | 1768196.01 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 4460020.04
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2262037 | 50.75% | ACTA 1 | 2262037 | 50.75% | ACTA 1 | 2262037 | 50.75%
[13 empty] | ACTA 2 | 1485879 | 33.34% | ACTA 2 | 1485879 | 33.34%
[10 empty] | TOTAL | 2262037 | 50.75% | TOTAL | 3747916 | 84.09% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 3747916 | 84.09%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Dania Marquez: Se entregó completo Tamarindo, JM, El Hobal, parte civil de la mesa y parte mec de Tocaima

## 17-439
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-439
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 3: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3342912
SUBESTACIÓN: | CÓDIGO ZONA NORTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 565509 | 16.92%
| ACTA 2 | 1188703 | 35.56%
| ACTA 3 | 0 | 0%
| TOTAL | 1754212 | 52.48%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-439 CÓDIGO ZONA NORTE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [16 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 3: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-439
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Enero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 69644 | 73196 | 3342912 | 3513408 | Diseño civil y mecánico de las canalizaciones desde los PT´s y SSAA hacia el nuevo TCM. S/E: Anolaima, Alban, Toriba, Puerto Salgar, Guaduas Y Rionegrito. Factor de cobro: 8HH*SE =(8 HH*6 SE )=48 HH Estas canalizaciones se deben entregar asociadas a las OTs en desarrollo de Código de Medida de estas SE. | 8 | 557152 | 16.67% | 16 | 1171136 | 35.03% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1728288 | 49.19%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  |  | 3342912 | 3513408 |  |  | 557152 | 16.67% |  | 1171136 | 210.2% |  | 0 | 0% |  | 1728288 | 49.19%
[5 empty] | Total: |  | 3342912 | 3513408 |  | SUBTOTAL | 557152 |  | SUBTOTAL | 1171136 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1728288
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: |  | 3342912 | 3513408 |  | SUBTOTAL | 557152 |  | SUBTOTAL | 1171136 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 1728288
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 8357 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 17567 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 25924
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 565509 | 16.92% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1188703 | 35.56% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1754212 | 52.48%
[5 empty] | IVA 19% |  | 635153.28 | 667547.52 |  | IVA 19% | 107446.71 |  | IVA 19% | 225853.57 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 333300.28
[5 empty] | TOTAL |  | 3978065.28 | 4180955.52 |  | TOTAL | 672955.71 |  | TOTAL | 1414556.57 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 2087512.28
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 565509 | 16.92% | ACTA 1 | 565509 | 16.92% | ACTA 1 | 565509 | 16.92%
[13 empty] | ACTA 2 | 1188703 | 35.56% | ACTA 2 | 1188703 | 35.56%
[10 empty] | TOTAL | 565509 | 16.92% | TOTAL | 1754212 | 52.48% | ACTA 3 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 1754212 | 52.48%
[10 empty] | PEP | D00249388 |  | PEP | D00249388 |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN | D00249388000 |  | ORDEN | D00249388000 |  | PEP | D00249388
|  |  | Coordinador Operativo | [12 empty] | ORDEN | D00249388000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP
Note on K14: Dania Marquez: Se entregó Anolaima DIS MEC / Puerto Salgar Dis Civ

## 17-440
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:Estabilización T 533 LT DO GU.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-440
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 17188128
SUBESTACIÓN: | LLTT GUADUAS GUADUERO EST 533 |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:Estabilización T 533 LT DO GU.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2662981.33 | 15.43%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 2662981.33 | 15.43%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-440 LLTT DO GU EST 533
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [13 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:Estabilización T 533 LT DO GU.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-440
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT Dorada Guaduas Estructura 533 | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 144 | 69644 | 73196 | 10028736 | 10540224 | Diseño de alternativas de solución para la falla presentada en el en el lugar donde se encuentra la torre 533. -Diseño de estructura de contención tipo muro de gaviones en el área de falla del talud. -Control de aguas de escorrentía y de infiltración para mejorar el drenaje de la ladera superior. -Programa de revegetalización de las ladera adyacentes. Para realizar las siguientes obras se debe tener en cuenta el estudio Geotécnico realizado con OT 17-293. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  |  | 10028736 | 10540224 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LT Dorada Guaduas Estructura 533 | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1.2 | 2019673 | 2122676 | 2423608 | 2547211 | Realizar el levantamiento topográfico de la estructura 532 a la 534. Se debe tener en cuenta el levantamiento de la ubicación de los templetes de la estructura 533. | 1.2 | 2547211 | 105.1% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 2547211 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  |  | 2423608 | 2547211 |  |  | 2547211 | 105.1% |  | 0 | 0% |  | 2547211 | 100%
LT Dorada Guaduas Estructura 533 | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 0.85 | 5571510 | 5855657 | 4735784 | 4977308 | Diseño electromecánico para la selección de Templetes y análisis de la estructura para instalación de los mismos, se entregarán los documentos relacionados a continuación: Cálculos electromecánicos Tabla de cantidades Plano de herrajes y aisladores Plano de árboles de carga Plano planta general Está actividad se realiza con el fin de reubicar los templetes que se encuentran en la zona de falla,antes de realizar las respectivas obras civiles. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  |  | 4735784 | 4977308 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUB TOTAL |  | 17188128 | 18064743 |  | SUBTOTAL | 2547211 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2547211
[5 empty] | 3% UBICACIÓN |  | 72708.24 | 76416.33 |  | UBICACIÓN 3% | 76416.33 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 76416.33
[5 empty] | TOTAL |  | 17260836.24 | 18141159.33 |  | SUBTOTAL | 2623627.33 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2623627.33
[10 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 39354 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 39354
[10 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2662981.33 | 15.43% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2662981.33 | 15.43%
[5 empty] | IVA 19% |  | 3265744.32 | 3432301.17 |  | IVA 19% | 505966.4527 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 505966.4527
[5 empty] | TOTAL |  | 20453872.32 | 21497044.17 |  | TOTAL | 3168947.7827 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3168947.7827
Entregado por: |  |  | Recibido por: | [6 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[10 empty] | ACTA 1 | 2662981.33 | 15.43% | ACTA 1 | 2662981.33 | 15.43%
[10 empty] | TOTAL | 2662981.33 | 15.43% | ACTA 2 | 0 | 0%
[10 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 2662981.33 | 15.43%
[10 empty] | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[10 empty] | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-441
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV.
PEP | D00249370 |  | ORDEN DE TRABAJO | 17-441
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249370000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10376938
SUBESTACIÓN: | GUACHETA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 6245333 | 60.18%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 6245333 | 60.18%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT17-441 GUACHETA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [11 empty] | Adecuación sismo resistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-441
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3621482 | Realizar levantamiento e ingeniería para la construcción de un muro cortafuegos. Se debe tener en cuenta que para el diseño Codensa plantea utilizar fibrocemento, por lo cual se solicita que Ac Energy cordine con Codensa este tema. NOTA: Tener en cuenta, que en el momento de la construcción se debe mantener el actual transformador D1 34.5/13.2kV en servicio. | 0.3 | 1086445 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  | 3621482 |  |  | 1086445 | 30% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | M-14 Ingenieria para la instalacion de Transformador de Potencia Trifasico 34.5/13,2-11.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14CIV | 1 | 6755456 | 6755456 | Realizar levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV con capacidad de 10MVA. | 0.75 | 5066592 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 5066592 | 75%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14MEC | 0 | 4039345 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14ELE | 0 | 2576823 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 14: |  |  | 6755456 |  |  | 5066592 | 75% |  | 0 | 0% |  | 5066592 | 75%
[5 empty] | Total: | 10376938 |  | SUBTOTAL | 6153037 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6153037
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 10376938 |  | SUBTOTAL | 6153037 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 6153037
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 92296 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 92296
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6245333 | 60.18% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6245333 | 60.18%
[5 empty] | IVA 19% | 1971618.22 |  | IVA 19% | 1186613.27 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1186613.27
[5 empty] | TOTAL | 12348556.22 |  | TOTAL | 7431946.27 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 7431946.27
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 6245333 | 60.18% | ACTA 1 | 6245333 | 60.18%
[8 empty] | TOTAL | 6245333 | 60.18% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 6245333 | 60.18%
[8 empty] | PEP | D00249370 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00249370000 |  | PEP | D00249370
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN | D00249370000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-001
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-001
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 37932214
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3833551 | 10.11%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3833551 | 10.11%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-001 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-001
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 1 | 988142 | 988142 | Labor asimilada para realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el desplazamiento provisional del Tablero de servicios auxiliares SA01 208VAC, con el fin de generar espacio para la ejecución de las obras de sismoresistencia de la casa de control. Se requiere el levantamiento de la ruta de cables y las bandejas portacables de la sala de control, detallar las Bandejas como van soportadas en sala de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 1 | 3037621 | 3037621 |  | 0.3 | 911286 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 911286 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 4025763 |  |  | 911286 | 22.64% |  | 0 | 0% |  | 911286 | 22.64%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 2 | 988142 | 1976284 | Labor asimilada para realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el desplazamiento provisional del Tablero de servicios auxiliares SC01 y SC02 125VDC, con el fin de generar espacio para la ejecución de las obras de sismoresistencia de la casa de control. Se requiere el levantamiento de la ruta de cables y las bandejas portacables de la sala de control, detallar las Bandejas como van soportadas ensala de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 2 | 5453081 | 10906162 |  | 0.3 | 1635924 | 15% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1635924 | 15%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 12882446 |  |  | 1635924 | 12.7% |  | 0 | 0% |  | 1635924 | 12.7%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.51 | 8307714 | 4236934 | Realizar el levantamiento e ingeniería civil y mecánico del transformador de Potencia para realizar el rediseño de la bajante de cables 11.4kV. Se requiere rediseño de la bajante de cables 11.4kV para obtener distancia con respecto al muro de la casa de control en los trabajos de adecuación de sismoresistencia. FACTOR CIVIL= 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño) =0.30x(1) + 0.70x(0.3)= 0.3 + 0.21 =0.51 FACTOR MECÁNICO = 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño) =0.30x(0.8) + 0.70x(0.5)= 0.24 + 0.35 =0.59 Nota: No se debe contemplar la posibilidad de un desplazamiento provisional del Transformador de Potencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.59 | 5270091 | 3109354 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0 | 4501536 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 1 |  |  |  | 7346288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-53 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de transformador - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53CIM | 1 | 2232469 | 2232469 | Realizar el levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el desplazamiento provisional del Transformador de Potencia 115/11.4kV, con el fin de generar espacio para la ejecución de las obras de sismoresistencia de la casa de control. Nota: En el levantamiento se de debe validar las distancias eléctricas del Transformador con respecto al módulo del Trafo. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL53ELE | 1 | 4098960 | 4098960 |  | 0.3 | 1229688 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1229688 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 53: |  |  | 6331429 |  |  | 1229688 | 19.42% |  | 0 | 0% |  | 1229688 | 19.42%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0.51 | 8307714 | 4236934 | Realizar el levantamiento e ingeniería civil y mecánico del transformador de Potencia para realizar el rediseño de la bajante de cables 11.4kV. Se requiere rediseño de la bajante de cables 11.4kV para obtener distancia con respecto al muro de la casa de control en los trabajos de adecuación de sismoresistencia. FACTOR CIVIL= 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño) =0.30x(1) + 0.70x(0.3)= 0.3 + 0.21 =0.51 FACTOR MECÁNICO = 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño) =0.30x(0.8) + 0.70x(0.5)= 0.24 + 0.35 =0.59 Nota: No se debe contemplar la posibilidad de un desplazamiento provisional del Transformador de Potencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0.59 | 5270091 | 3109354 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0 | 4501536 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 1 |  |  |  | 7346288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 37932214 |  | SUBTOTAL | 3776898 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3776898
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 37932214 |  | SUBTOTAL | 3776898 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 3776898
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 56653 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 56653
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3833551 | 10.11% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3833551 | 10.11%
[5 empty] | IVA 19% | 7207120.66 |  | IVA 19% | 728374.69 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 728374.69
[5 empty] | TOTAL | 45139334.66 |  | TOTAL | 4561925.69 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 4561925.69
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 3833551 | 10.11% | ACTA 1 | 3833551 | 10.11%
[8 empty] | TOTAL | 3833551 | 10.11% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 3833551 | 10.11%
[8 empty] | PEP |  |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN |  |  | PEP
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-002
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-002
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4432001
SUBESTACIÓN: | VIANÍ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-002 VIANÍ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-002
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 0.7 | 6331430 | 4432001 | Realizar ingeniería mecánica para reubicar el módulo del Transformador D1 34.5/13.2kV. Se requiere reubicar el módulo 34.5kV para considerar un solo barraje de 34,5KV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 0 | 6990192 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 4432001 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 4432001 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 4432001 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 842080.19 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 5274081.19 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-003
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184_PC1 – REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES AT.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-003
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1650037
SUBESTACIÓN: | REP PROT DES NOCT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184_PC1 – REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-003 REP PROT DES NOCT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184_PC1 – REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184_PC1 – REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-003
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV (S/E BOLIVIA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No.11093191 VyP - Otros trabajos - En SE Bolivia, TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV. Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115kV. Ejecutado el 09/10/2017 10:17:00 p. m. hasta el 10/10/2017 5:47:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 Kv (S/E BOLIVIA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No.11141643 VyP - Otros trabajos - En SE Bolivia, TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV,Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV Ejecutado el 20/10/2017 11:14:00 p. m.. hasta el 21/10/2017 5:33:00 a. m. Cobro correspondiente al descargo No.11093113 VyP - Otros trabajos - En SE Bolivia, TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV, Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV. Ejecutado el 23/10/2017 9:15:00 p. m. hasta el 24/10/2017 5:26:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV (S/E BOSA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 11155501 VyP - Otros trabajos - En SE Bosa, TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV,Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV. Ejecutado el 23/10/2017 10:01:00 p. m. hasta el 28/10/2017 5:35:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 Kv (S/E BOSA) | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1671452 | 75215 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 355706 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV (S/E BOSA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0.045 | 1880385 | 84617 | Cobro correspondiente al descargo No 11155439 VyP - Otros trabajos - En SE Bosa, TRANSFORMADOR D2 115 KV, Levantamiento civil Y electromecanico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV. Ejecutado el 20/10/2017 10:47:00 p. m. hasta el 21/10/2017 5:00:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 496734 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV (S/E CALLE 51) | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10954045 VyP - Otros trabajos - En SE CALLE 51, transformador D1 115/11.4 kV, Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV. Ejecutado el 11/09/2017 10:05:00 p. m. hasta el 16/09/2017 5:49:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 Kv (S/E CALLE 51) | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 280491 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV (S/E CALLE 51) | l-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10968431 VyP - Otros trabajos - EN SE CALLE 51, TRANSFORMADOR D2, Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV. Ejecutado el 25/09/2017 10:05:00 p. m. hasta el 30/09/2017 5:51:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV (S/E CALLE 51) | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 280491 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115 KV (S/E CONCORDIA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10115475 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento eléctrico Interruptor seccionadores y Tablero Control y Protecciones lado 115kV. Solicitante: MANUEL DARIO URBINA SABOYA Ejecutado el 06/02/2017 10:07:00 p. m. hasta el 08/02/2017 5:50:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 329067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 Kv (S/E FONTIBÓN) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 11097265 VyP - Otros trabajos - En SE Fontibon, TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV, Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115kV. Ejecutado el 09/10/2017 10:05:00 p. m. hasta el 14/10/2017 5:51:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4 Kv (S/E FONTIBÓN) | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1671452 | 75215 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 355706 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV (S/E MOSQUERA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 11287087 VyP - Otros trabajos - En SE MOSQUERA, TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV, Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 kV Ejecutado el 14/11/2017 10:04:00 p. m. hasta el 19/11/2017 5:52:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 Kv (S/E MOSQUERA) | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1671452 | 75215 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 355706 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV (S/E MUÑA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 11177711 VyP - Otros trabajos - En SE Muña, TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV,Levantamiento electromecánico del módulo, control y protecciones, para el reemplazo del interruptor de potencia 115 KV Ejecutado el23/10/2017 10:29:00 p. m. hasta el 28/10/2017 5:02:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.045 | 1845563 | 83050 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 412117 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 Kv (S/E MUÑA) | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1671452 | 75215 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 355706 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115 KV ( S/E SUBA) | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1880385 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No.10141271 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento eléctrico Interruptor, seccionadores y Tablero Control y Protecciones lado 115kV y celda de entrada 11,4kV modulo de transformador D1. Solicitante: MANUEL DARIO URBINA SABOYA Ejecutado el 16/02/2017 9:59:00 p. m. hasta el 18/02/2017 6:01:00 a. m. Cobro correspondiente al descargo No. 10173597 Tipo: VyP Otros trabajos- Continuar con trabajos de levantamiento eléctrico Interruptor, seccionadores y Tablero Control y Protecciones lado 115kV y celda de entrada 11,4kV modulo de transformador D1. Solicitante: MANUEL DARIO URBINA SABOYA. Ejecutado el 20/02/2017 10:01:00 p. m. hasta el 22/02/2017 5:53:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1845563 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.045 | 7312607 | 329067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 329067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115 KV ( S/E SUBA) | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1671452 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6233126 | 280491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 280491 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1650037 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 1650037 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 313507.03 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1963544.03 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-004
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
PEP | D00249543 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-004
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249543000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3544503
SUBESTACIÓN: | AUTOPISTA |  | VALOR DEL ACTA: | 3597671
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 3544503
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 53168
| SUBTOTAL |  | 3597671
| IVA 19% |  | 683557.49
| TOTAL |  | 4281228.49
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3597671 | 101.5%
| TOTAL | 3597671 | 101.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-004 AUTOPISTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-004
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 | Realizar levantamiento e ingeniería eléctrica para normalizar el tablero de servicios auxiliares cumpliendo con los requerimientos de la NO-047. Se cobra el 50% de la ingeniería eléctrica para la normalización de la ingeniería elaborada por AC&JM de tal forma que cumpla con los requerimientos de la NO-047. Factor: 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(1) + 0.7x(0.5) = 0.3+0.35 =0.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.65 | 5453081 | 3544503 |  | 0.65 | 3544503 | 100% | 0.65 | 3544503 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 3544503 |  |  | 3544503 | 100% |  | 3544503 | 100%
[5 empty] | Total: | 3544503 |  | SUBTOTAL | 3544503 |  | SUBTOTAL | 3544503
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 3544503 |  | SUBTOTAL | 3544503 |  | SUBTOTAL | 3544503
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 53168 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 53168
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3597671 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3597671 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 673455.57 |  | IVA 19% | 683557.49 |  | IVA 19% | 683557.49
[5 empty] | TOTAL | 4217958.57 |  | TOTAL | 4281228.49 |  | TOTAL | 4281228.49
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 3597671 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 3597671 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249543
[8 empty] | ORDEN | D00249543000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-005
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-005
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10737813
SUBESTACIÓN: | OT18-005 VERAGUAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-005 VERAGUAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-005
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D1 11.4kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila 1 11.4kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D1 11.4kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 1 11.4kV. Se debe considerar la ubicación del tren de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila 2 11.4kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 2 11.4kV. Se debe considerar la ubicación del tren de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila 3 11.4kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 3 11.4kV. Se debe considerar la ubicación del tren de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 10737813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 10737813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2040184.47 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12777997.47 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-006
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-006
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10737813
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-006 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Reemplazo de las celdas asociadas a las filas 1, 2 y 3 11,4kV.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-006
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA 1 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA 1 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 1 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA 2 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA 2 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 2 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA 3 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.3 | 14016979 | 4205094 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas de la fila. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.3 | 5306689 | 1592007 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 5797101 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA 3 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.3 | 3220612 | 966184 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila 3 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.3 | 5013906 | 1504172 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 52: |  |  | 2470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 10737813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 10737813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2040184.47 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12777997.47 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-007
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CONSTRUC. LÍNEAS 115 KV NE-BO1, NE-TE.
PEP | D00243645 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-007
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243645000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8828135
SUBESTACIÓN: | TECHO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CONSTRUC. LÍNEAS 115 KV NE-BO1, NE-TE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-007 TECHO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CONSTRUC. LÍNEAS 115 KV NE-BO1, NE-TE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CONSTRUC. LÍNEAS 115 KV NE-BO1, NE-TE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-007
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA BOSA (FUTURA LÍNEA NUEVA ESPERANZA) 115kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para realizar ingeniería eléctrica para el montaje de una caja de empalme de los CT´s del módulo de línea 115 kV. INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.30)=0.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.21 | 3367003 | 707071 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 707071 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LÍNEA BOSA (FUTURA LÍNEA NUEVA ESPERANZA) 115kV | L-24 Ingeniería de nuevo tablero de control y protección para 115 kV para cualquier módulo en configuración barra sencilla - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24MEC | 0.7 | 2012882 | 1409017 | Realizar ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del tablero de control y protecciones por un tablero tipo Rack en la nueva caseta de control y protecciones de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL24ELE | 0.7 | 9588639 | 6712047 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 24: |  |  | 8121064 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 8828135 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 8828135 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1677345.65 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 10505480.65 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00243645
[8 empty] | ORDEN | D00243645000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-008
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
PEP | F29CDR530 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-008
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6133800
SUBESTACIÓN: | TUNAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. David Jaramillo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 5869198 | 95.69%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 5869198 | 95.69%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. David Jaramillo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-008 TUNAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-008
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
Bancos de Autotransformador AT2 230/115 kV | L-34 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección de sobrecorriente 50/51, 67 en módulos de línea o de transformación AT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34MEC | 0.3 | 1171131 | 351339 | Realizar levantamiento e ingeniería eléctrica para el reemplazo de la protección de sobrecorriente. Se requiere el reemplazo del actual rele de sobrecorriente Arteche PL-250 y el rele de sincronismo Arteche PL-50 por un rele de sobrecorriente que integre las dos funciones. NOTA: Codensa definirá el rele a instalar. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL34ELE | 1 | 5782461 | 5782461 |  | 1 | 5782461 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5782461 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 34: |  |  | 6133800 |  |  | 5782461 | 94.27% |  | 0 | 0% |  | 5782461 | 94.27%
[5 empty] | Total: | 6133800 |  | SUBTOTAL | 5782461 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5782461
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 6133800 |  | SUBTOTAL | 5782461 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 5782461
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 86737 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 86737
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5869198 | 95.69% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5869198 | 95.69%
[5 empty] | IVA 19% | 1165422 |  | IVA 19% | 1115147.62 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 1115147.62
[5 empty] | TOTAL | 7299222 |  | TOTAL | 6984345.62 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 6984345.62
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 5869198 | 95.69% | ACTA 1 | 5869198 | 95.69%
[8 empty] | TOTAL | 5869198 | 95.69% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 5869198 | 95.69%
[8 empty] | PEP | F29CDR530 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN |  |  | PEP | F29CDR530
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-009
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL.
PEP | D00249501 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-009
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249501000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4854999
SUBESTACIÓN: | EL SOL |  | VALOR DEL ACTA: | 4927824
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Diana García por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 4854999
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 72825
| SUBTOTAL |  | 4927824
| IVA 19% |  | 936286.56
| TOTAL |  | 5864110.56
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4927824 | 100%
| TOTAL | 4927824 | 100%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Diana García |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-009 EL SOL R2
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL.
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-009
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-55 Actualización de planos eléctricos módulo de transformador 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL55ELE | 0.35 | 10979358 | 3842775 | Realiza la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo lado 115 kV se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0.35 | 3842775 | 100% | 0.35 | 3842775 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 55: |  |  | 3842775 |  |  | 3842775 | 100% |  | 3842775 | 100%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 kV | L-63 Inspección de obra Eléctrica y Mecánica en Sitio (Hora / Hombre) - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Supervisión de obra eléctrica y mecánica | SL63SEM | 12 | 84352 | 1012224 | Labor asimilada para realizar la validación especifica de conexiones eléctricas en sitio. | 12 | 1012224 | 100% | 12 | 1012224 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 63: |  |  | 1012224 |  |  | 1012224 | 100% |  | 1012224 | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL | 4854999 |  | SUBTOTAL | 4854999 |  | SUBTOTAL | 4854999
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 4854999 |  | SUBTOTAL | 4854999 |  | SUBTOTAL | 4854999
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 72825 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 72825 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 72825
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4927824 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4927824 | 100% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4927824 | 100%
[5 empty] | IVA 19% | 936286.56 |  | IVA 19% | 936286.56 |  | IVA 19% | 936286.56
[5 empty] | TOTAL | 5864110.56 |  | TOTAL | 5864110.56 |  | TOTAL | 5864110.56
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 4927824 | 100%
[8 empty] | TOTAL | 4927824 | 100%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249501
[8 empty] | ORDEN | D00249501000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-010
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249539 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-010
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249539000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13843144
SUBESTACIÓN: | SIBERIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Mónica Pineda por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 3023751 | 21.84%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 3023751 | 21.84%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Mónica Pineda |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-010 SIBERIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-010
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1.3 | 2561850 | 3330405 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador de servicios auxiliares de tipo pedestal de 30KVA. Levantamiento del actual Transformador de servicios auxiliares de tipo pedestal de 30KVA. Se requiere el levantamiento de la la ruta de cables. Se cobra 0.6 por el levantamiento del actual TA01 y levantamiento para el montaje del nuevo TA02. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 3330405 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1939687 | 1939687 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de una transferencia automática de 208VAC. Nota 1 : La transferencia debe quedar ubicada al costado norte de la sala de control con la pared que divide el cuarto de Baterías. Nota 2: La transferencia debe quedar al lado del tablero Mantis. | 0.3 | 581906 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 581906 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  | 1939687 |  |  | 581906 | 30% |  | 0 | 0% | 0 | 581906 | 30%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 | Labor asimilada para el levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para la normalización de las polaridades del actual tablero de SC01. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(1) + 0.7x(50%) = 0.3+0.35=0.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.65 | 5453081 | 3544503 |  | 0.3 | 1635924 | 46.15% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1635924 | 46.15%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 3544503 |  |  | 1635924 | 46.15% |  | 0 | 0% | 0 | 1635924 | 46.15%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 329380 | 329380 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo del actual de cargador de baterías. Nota: El nuevo sistema cargador de Baterías se ubicará en la posición del actual cargador de Baterías. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1 | 1683501 | 1683501 |  | 0.3 | 505050 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 505050 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  | 2012881 |  |  | 505050 | 25.09% |  | 0 | 0% | 0 | 505050 | 25.09%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 73196 | 1171136 | Labor asimilada para realizar el levantamiento e ingeniería civil y mecánico para el montaje de un rack de baterías para la subestación. Factor: 8 HH X 2 H: 16 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1171136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/11.4 kV | L-46 Ingeniería para adecuación de cuarto de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil, mecánico y eléctrico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL46CEM | 0.72 | 2561850 | 1844532 | Levantamiento e Ingeniería para la adecuación del cuarto de baterías. Se realizará la adecuación de la puerta antipánico, iluminación y totalizador del Banco de Baterías. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(1) + 0.7x(60%) = 0.3 + 0.42 = 0.72 | 0.1 | 256185 | 13.89% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 256185 | 13.89%
|  |  | Subtotal labores No. 46: |  |  | 1844532 |  |  | 256185 | 13.89% |  | 0 | 0% |  | 256185 | 13.89%
[5 empty] | Total: | 13843144 |  | SUBTOTAL | 2979065 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2979065
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 13843144 |  | SUBTOTAL | 2979065 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 2979065
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 44686 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 44686
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3023751 | 21.84% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3023751 | 21.84%
[5 empty] | IVA 19% | 2630197.36 |  | IVA 19% | 574512.69 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 574512.69
[5 empty] | TOTAL | 16473341.36 |  | TOTAL | 3598263.69 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 3598263.69
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 3023751 | 21.84% | ACTA 1 | 3023751 | 21.84%
[8 empty] | TOTAL | 3023751 | 21.84% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 3023751 | 21.84%
[8 empty] | PEP | D00249539 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00249539000 |  | PEP | D00249539
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN | D00249539000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-011
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00235085 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-011
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235085000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1624950
SUBESTACIÓN: | SIBERIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-011 SIBERIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-011
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOA AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. Para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el tablero de transferencia de la subestación pasar a través del tablero de la unidad de medida Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. Para el circuito de tensiones se debe tomar la alimentación directa de la barra del tablero de transferencia pasar por un breaker de protección e incorporarse a la medida en el tablero de medida Mantis. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 439174 | 307422 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. Realizar el diseño civil para la interconexión del tablero mantis al cárcamo existente. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1939687 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 73196 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (6HH(dibujo)+ 10HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1624950 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 1624950 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 308740.5 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1933690.5 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235085
[8 empty] | ORDEN | D00235085000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-012
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00235085 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-012
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235085000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4830921
SUBESTACIÓN: | SUBACHOQUE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-012 SUBACHOQUE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-012
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1.3 | 2561850 | 3330405 | Levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo Transformador de servicios auxiliares de tipo pedestal de 30KVA. Se contempla instalarse entre el actual transformador D2 34.5/11.4kV y la sala de control. Levantamiento del actual Transformador de servicios auxiliares de tipo poste de 30KVA. Se requiere le levantamiento de la la ruta de cables. se cobra 0.6 por el levantamiento del actual TA01 y levantamiento para el montaje del nuevo TA02. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 3330405 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL19CEM | 1 | 1939687 | 1939687 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de una transferencia automática de 208VAC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  | 1939687 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 | Labor asimilada para el levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para la normalización de las polaridades del actual tablero de SC01. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(1) + 0.7x(50%) = 0.3+0.35=0.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.65 | 5453081 | 3544503 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 3544503 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125VDC | L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterias - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos | Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21CIM | 1 | 329380 | 329380 | Levantamiento e ingeniería civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo del actual de cargador de baterías. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL21ELE | 1 | 1683501 | 1683501 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  | 2012881 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125VDC | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 16 | 73196 | 1171136 | Labor asimilada para realizar el levantamiento e ingeniería civil y mecánico para el montaje de un rack de baterías para la subestación. Factor: 8 HH X 2 H: 16 HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1171136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 4830921 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 4830921 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 917874.99 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 5748795.99 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235085
[8 empty] | ORDEN | D00235085000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-013
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-013
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1624950
SUBESTACIÓN: | SUBACHOQUE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-013 SUBACHOQUE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-013
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOA AUXILIARES AC 208VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. para el circuito de corriente se debe realizar el cableado en potencia desde el tablero de transferencia de la subestación pasar a través del tablero de la unidad de medida Mantis y por ultimo incorporarse al tablero de servicios auxiliares SA01 208 VAC de la S/E. Para el circuito de tensiones se debe tomar la alimentación directa de la barra del tablero de transferencia pasar por un breaker de protección e incorporarse a la medida en el tablero de medida Mantis. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0.7 | 439174 | 307422 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. Realizar el diseño civil para la interconexión del tablero mantis al cárcamo existente. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1939687 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 470356 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 18 | 73196 | 1317528 | Diseño mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero de Transferencia entrando al tablero Mantis y la salida de este al tablero de servicios auxiliares. Factor= (6HH(dibujo)+ 10HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =18HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1317528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1624950 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 1624950 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 308740.5 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1933690.5 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-014
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCAA_R0179 REPOSICIÓN DE LÍNEAS 115KV
PEP | D00243028 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-014
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00243028000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 770385
SUBESTACIÓN: | BALSILLAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCAA_R0179 REPOSICIÓN DE LÍNEAS 115KV
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-014 BALSILLAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CADCAA_R0179 REPOSICIÓN DE LÍNEAS 115KV
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCAA_R0179 REPOSICIÓN DE LÍNEAS 115KV
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-014
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA TECHO (FONTIBÓN II) 115kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos AS Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el reemplazo del interruptor de potencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LÍNEA TECHO (FONTIBÓN II) 115kV | L-43 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para línea de 115 kV: Protección principal 21 y respaldo 67 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43MEC | 0 | 1390718 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos AS Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para reemplazo del esquema de protección del módulo de línea. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL43ELE | 0.05 | 7722148 | 386107 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 43: |  |  | 386107 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 770385 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 770385 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 146373.15 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 916758.15 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00243028
[8 empty] | ORDEN | D00243028000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-015
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS.
PEP | D00249507 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-015
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249507000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2927840
SUBESTACIÓN: | SAN CARLOS |  | VALOR DEL ACTA: | 2971758
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Diana García por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 2927840
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 43918
| SUBTOTAL |  | 2971758
| IVA 19% |  | 564634.02
| TOTAL |  | 3536392.02
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2971758 | 101.5%
| TOTAL | 2971758 | 101.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Diana García |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-015 SAN CARLOS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS.
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-015
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11,4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 40 | 73196 | 2927840 | Labor asimilada para diseño civil de canalizaciones de control desde la sala de control hacia patio de conexiones. Factor= 8 HH X 6 días de trabajo= 48 HH | 40 | 2927840 | 100% | 40 | 2927840 | 100%
|  | Subtotal Labor No 59 |  |  |  | 2927840 |  |  | 2927840 | 100% |  | 2927840 | 100%
[5 empty] | Total: | 2927840 |  | SUBTOTAL | 2927840 |  | SUBTOTAL | 2927840
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 2927840 |  | SUBTOTAL | 2927840 |  | SUBTOTAL | 2927840
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43918 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43918
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2971758 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2971758 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 556289.6 |  | IVA 19% | 564634.02 |  | IVA 19% | 564634.02
[5 empty] | TOTAL | 3484129.6 |  | TOTAL | 3536392.02 |  | TOTAL | 3536392.02
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 2971758 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 2971758 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249507
[8 empty] | ORDEN | D00249507000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-016
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-016
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1268115
SUBESTACIÓN: | TUNAL |  | VALOR DEL ACTA: | 1287137
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1268115
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 19022
| SUBTOTAL |  | 1287137
| IVA 19% |  | 244556.03
| TOTAL |  | 1509056.85
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 1287137 | 101.5%
| TOTAL | 1287137 | 101.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-016 TUNAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-016
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-13 Ingeniería para el reemplazo de descargadores de sobretensión para 500 kV, 230 kV,115 kV, 57,5 kV. - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL13CIM | 0.525 | 2415458 | 1268115 | Ingeniería para el montaje Provisional de un juego de PY´s del módulo de Transformador D2 115/11.4kV. Tener presente la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT17-019 para reemplazo de los PT´s. FACTOR = 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(0.75) = 0,525 | 0.525 | 1268115 | 100% | 0.525 | 1268115 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 13: |  |  | 1268115 |  |  | 1268115 | 100% |  | 1268115 | 100%
[5 empty] | Total: | 1268115 |  | SUBTOTAL | 1268115 |  | SUBTOTAL | 1268115
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 1268115 |  | SUBTOTAL | 1268115 |  | SUBTOTAL | 1268115
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19022 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 19022
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1287137 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1287137 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 240941.85 |  | IVA 19% | 244556.03 |  | IVA 19% | 244556.03
[5 empty] | TOTAL | 1509056.85 |  | TOTAL | 1531693.03 |  | TOTAL | 1531693.03
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 1287137 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 1287137 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249389
[8 empty] | ORDEN | D00249389000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-017
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Actualización Terminal 578 LT DO-GU
PEP | D00242975 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-017
ORDEN PRESUPUESTAL: | 500000739787 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2869271.93
SUBESTACIÓN: | LLTT GUADUERO |  | VALOR DEL ACTA: | 2912311
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Andrés Patarroyo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: Actualización Terminal 578 LT DO-GU
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 2869272
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 43039
| SUBTOTAL |  | 2912311
| IVA 19% |  | 553339.09
| TOTAL |  | 3465650.09
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 2912311 | 101.5%
| TOTAL | 2912311 | 101.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Andrés Patarroyo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-017 LLTT GUADUERO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Actualización Terminal 578 LT DO-GU
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Actualización Terminal 578 LT DO-GU
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-017
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
ESTRUCTURA TERMINAL | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 0.49 | 5855657 | 2869271.93 | Actualización ubicación de estructura terminal 578 para la ejecución de la definitiva,debido a que no se desenergizara la línea existente. Diseño relacionado con la OT 17-225. Incluye los siguientes Cálculos electromecanicos Tabla de torres, tablas de tendido, tabla de cantidades y los planos Planta Perfil y Planta General | 0.49 | 2869272 | 100% | 0.49 | 2869272 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 2869271.93 |  |  | 2869272 | 100% |  | 2869272 | 100%
[5 empty] | Total: | 2869271.93 |  | SUBTOTAL | 2869272 |  | SUBTOTAL | 2869272
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 2869271.93 |  | SUBTOTAL | 2869272 |  | SUBTOTAL | 2869272
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43039 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 43039
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2912311 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2912311 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 545161.6667 |  | IVA 19% | 553339.09 |  | IVA 19% | 553339.09
[5 empty] | TOTAL | 3414433.5967 |  | TOTAL | 3465650.09 |  | TOTAL | 3465650.09
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 2912311 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 2912311 | 101.5%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00242975
[8 empty] | ORDEN | 500000739787
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-018
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO775
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-016
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Febrero
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1268115
SUBESTACIÓN: | TUNAL |  | VALOR DEL ACTA: | 1287137
A los 15 días del mes de Febrero se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Hernán Giraldo por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Enero y el 5 de Febrero de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Febrero de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 1268115
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 19022
| SUBTOTAL |  | 1287137
| IVA 19% |  | 244556.03
| TOTAL |  | 1509056.85
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 770556 | 101.5%
| TOTAL | 770556 | 101.5%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 15 de Febrero de 2018.
Ing. Hernán Giraldo |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-018 TUNAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA REPOSICIÓN DE PROTECCIONES AT2 EN SSEE TUNAL
Acta N° 1: Febrero
Periodo facturación: Febrero
OT: 18-018
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOTRANSFORMADOR AT1 230/115 kV (LADO 230 kV) | L-63 Inspección de obra Eléctrica y Mecánica en Sitio (Hora / Hombre) - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Supervisión de obra eléctrica y mecánica | SL63SEM | 9 | 84352 | 759168 | Realizar la asistencia técnica de los trabajos eléctromecanicos para el reemplazo del actual rele de sobrecorriente Arteche PL-250 y el rele de sincronismo Arteche PL-50 por un rele de sobrecorriente que integre las dos funciones. | 9 | 759168 | 100% | 9 | 759168 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 63: |  |  | 759168 |  |  | 759168 | 100% |  | 759168 | 100%
[5 empty] | Total: | 759168 |  | SUBTOTAL | 759168 |  | SUBTOTAL | 759168
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 759168 |  | SUBTOTAL | 759168 |  | SUBTOTAL | 759168
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11388 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11388
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770556 | 101.5% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 770556 | 101.5%
[5 empty] | IVA 19% | 144241.92 |  | IVA 19% | 146405.64 |  | IVA 19% | 146405.64
[5 empty] | TOTAL | 903409.92 |  | TOTAL | 916961.64 |  | TOTAL | 916961.64
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 770556 | 101.5%
[8 empty] | TOTAL | 770556 | 101.5%
CÓDIGO GOM
|  | 770556 | [5 empty] | PEP | F29CDR530
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-019
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS
PEP | D00249507 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-019
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249507000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 258930
SUBESTACIÓN: | SAN CARLOS AS BUILT |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-019 SAN CARLOS AS BUILT
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0160 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN SE SAN CARLOS
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-019
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11,4 kV | L-70 Ingeniería para construcción de casa de control y protección en patio (de área hasta 100 m2) - UNIDAD DE MEDIDA Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL70CEM | 0.05 | 10357193 | 517860 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Diseño de una caseta para control distribuido en patio para alojar 8 tableros de control y protección, 2 de servicios auxiliares AC y DC, un tablero de comunicaciones. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 70 |  | 517860 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Total: | 258930 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 258930 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 49196.7 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 308126.7 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249507
[8 empty] | ORDEN | D00249507000
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 18-020
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV.
PEP | D00249507 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-020
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249507000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 2: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 8951871
SUBESTACIÓN: | LLTT COMPARTIR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros Ing. Jhon Casanova por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 4847660 | 54.15%
| ACTA 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 4847660 | 54.15%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
Ing. Jhon Casanova |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-020 LT COMPARTIR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: LT Veraguas - Laguneta y la LT Conexión Nueva Esperanza - Compartir - Bosa a 115 kV.
Acta N° 2: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-019
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Febrero |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-5 Diseño de cimentación para apoyo tipo poste - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo poste | LL05CIV | 4 | 988142 | 3952568 | Realizar el diseño de cimentaciones tipo pila para los siguientes postes: P4419 (cimentación P4423 equivalente a la de P4419), P4420, P4421 y P4422. | 3 | 2964426 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2964426 | 75%
|  |  | Subtotal labores No. 5: |  |  | 3952568 |  |  | 2964426 | 75% |  | 0 | 0% |  | 2964426 | 75%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-6 Diseño de cimentación para apoyo tipo torre - UNIDAD DE MEDIDA : C/U - cada uno | Diseño de cimentación para apoyo tipo torre | LL06CIV | 2 | 1207729 | 2415458 | Realizar el diseño de cimentaciones para apoyo tipo torre T4418 y T4436 | 1.5 | 1811594 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1811594 | 75%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  | 2415458 |  |  | 4776020 | 197.7% |  | 0 | 0% |  | 4776020 | 197.7%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 0.9 | 5855657 | 5270091 | Diseño de malla de puesta a tierra de 9 estructuras de la conexión a la SE Compartir. Se cobra el 10% del baremo por estructura FACTOR= 1(10%)x(Número de estructuras)=0.1 x9=0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 5270091 |  |  | 4776020 | 90.63% |  | 0 | 0% |  | 4776020 | 90.63%
LT Laguneta - Veraguas - Bosanova | RL-12 Elaboración de ingenierías o estudios especiales - UNIDAD DE MEDIDA : HH | Elaboración de ingenierías o estudios especiales | LL12ESP | 122.3 | 73196 | 8951871 | Realizar la toma de medidas de Resistividad de la conexión a la SE Compartir desde el poste 4426 a 4434 y la T4418 de la línea Veraguas Laguneta. Total 10 Estructuras =12,23*10= 122,3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  | 8951871 |  |  | 4776020 | 53.35% |  | 0 | 0% |  | 4776020 | 53.35%
[5 empty] | Total: | 8951871 |  | SUBTOTAL | 4776020 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4776020
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | Total: | 8951871 |  | SUBTOTAL | 4776020 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 4776020
[8 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 71640 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 71640
[8 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4847660 | 54.15% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4847660 | 54.15%
[5 empty] | IVA 19% | 1700855.49 |  | IVA 19% | 921055.4 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 921055.4
[5 empty] | TOTAL | 10652726.49 |  | TOTAL | 5768715.4 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 5768715.4
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 4847660 | 54.15% | ACTA 1 | 4847660 | 54.15%
[8 empty] | TOTAL | 4847660 | 54.15% | ACTA 2 | 0 | 0%
[8 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | TOTAL | 4847660 | 54.15%
[8 empty] | PEP | D00249507 |  | CÓDIGO GOM
[8 empty] | ORDEN | D00249507000 |  | PEP | D00249507
|  |  | Coordinador Operativo | [7 empty] | ORDEN | D00249507000
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## 17-024
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0208.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-024
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 4969989
SUBESTACIÓN: | CENTRO CHÍA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0208.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-024 CENTRO CHÍA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0208.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0208.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-024
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/11.4 kV | M-14 Ingenieria para la instalacion de Transformador de Potencia Trifasico 34.5/13,2-11.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14CIV | 0.7 | 7099984 | 4969989 | Realizar ingeniería civil para el reemplazo de la base existente del transformador D1 34.5/11.4 kV. Para los diseños se debe considerar la restricción del espacio, la ubicación de los pórticos proyectados y que la carga del transformador de Potencia sea para uno de mayor capacidad. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14MEC | 0 | 4245352 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14ELE | 0 | 2708241 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Subtotal labores No. 14: |  |  | 4969989 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL | 4969989 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 4969989 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 74550 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5044539 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 958462.41 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 6003001.41 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT18-025
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-025
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2320304
SUBESTACIÓN: | NAMAY |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-025 NAMAY
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-025
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Realizar ingeniería civil para el reemplazo de la base existente del transformador D1 34.5/11.4 kV. Para los diseños se debe considerar la restricción del espacio, la ubicación de los pórticos proyectados y que la carga del transformador de Potencia sea para uno de mayor capacidad. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2781437 | 1947006 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.2 | 1866491 | 373298 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 2320304 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL | 2320304 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2320304 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 34805 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2355109 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 447470.71 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2802579.71 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
Delegado |  |  | No Asignado
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP

## OT18-026
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0149, N3_NORMALIZACION_TABLEROS_SE_SESQUILE.
PEP | D00249539 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-026
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249539000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6177901
SUBESTACIÓN: | SESQUILE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0149, N3_NORMALIZACION_TABLEROS_SE_SESQUILE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-026 SESQUILE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0149, N3_NORMALIZACION_TABLEROS_SE_SESQUILE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0149, N3_NORMALIZACION_TABLEROS_SE_SESQUILE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-026
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y reorganización de Borneras para la distribución de las señales de tensión en un juego PT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA= 0.3x(levantamiento) + 0.7 x( diseño)= 0.3x(0) + 0.7x(50%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.35 | 2671643 | 935075 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 935075 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para la instalación de una UDM calidad de potencia, el diseño eléctrico es elaborado por AC Energy en la OT17-389 e incluidos en los diseños de la 87B . | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0 | 8307713 | 0 | Labor asimilada para realizar: -La ingeniería eléctrica del arranque de los ventiladores e implementación de los medidores de aceite. -Presentar Los planos eléctricos de las alimentaciones deL Transformador R2 115/34.5kV FACTOR= 0.3x(Levantamiento) + 0.7X(Diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7X(0.35) = 0.245 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0 | 5270092 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0.245 | 4501536 | 1102876 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  | 1102876 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R2 115/34,5 KV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LÍNEA GUATEQUE 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA = 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LÍNEA GUATEQUE 115 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0.7 | 1097936 | 768555 | Ingeniería eléctrica para la instalación de dos medidores digitales NEXUS 1500, un medidor ITRON 7700 y un medidor ION 7300. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)= 0.30x(0.00) + 0.70x(1)= 0.7 (medidor ITRON 7700 y medidor ION 7300). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)= 0.30x(0.00) + 0.70x(2)= 1.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1.4 | 1061338 | 1485873 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 2254428 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 6177901 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 6177901 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 92669 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6270570 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1191408.3 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 7461978.3 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249539
[8 empty] | ORDEN | D00249539000

## OT18-027
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-027
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10027813
SUBESTACIÓN: | CHINAUTA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-027 CHINAUTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-027
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
UNIÓN BARRA 13,2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo Unión Barra 13.2kV en la subestación Chinauta. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL | 10027813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | Incremento por ubicación | 3% | 90250.317 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 10118063.317 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 151771 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10269834.317 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1951268.5202 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12221102.8372 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
|  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
Entregado por: | [7 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
No Asignado
Delegado |  |  | Codensa SA ESP
Empresa Contratista

## OT18-028
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-028
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10027813
SUBESTACIÓN: | EL HOBAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-028 EL HOBAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0191, PC2 - REDISEÑO ACOPLE BARRAS SE MT-MT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-028
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
UNIÓN BARRA 13,2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo Unión Barra 13.2kV en la subestación El Hobal | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL | 10027813 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | Incremento por ubicación | 3% | 90250.317 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 10118063.317 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 151771 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10269834.317 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1951268.5202 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12221102.8372 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
|  |  | Recibido por: |  |  |  |  | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
Entregado por: | [7 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN
Coordinador Operativo
No Asignado
Delegado |  |  | Codensa SA ESP
Empresa Contratista

## OT18-029
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0183 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-029
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1829895
SUBESTACIÓN: | TAUSA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0183 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-029 TAUSA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0183 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0183 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-029
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de un juego PT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.05 | 2781437 | 139072 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.05 | 1866491 | 93325 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 232397 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 13,2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
CIRCUITO MINERO 13,2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de la UDM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
CIRCUITO NEUSA 13,2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de la UDM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
CIRCUITO PEDREGAL 13,2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el reemplazo de la UDM. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el montaje de una unidad de medida ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-67 Estudio de sistema de apantallamiento para subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL67ELM | 0.05 | 4574732 | 228737 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Diseño del sistema de apantallamiento para subestación | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 67: |  |  | 228737 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-68 Estudio y cálculo de iluminación exterior para subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL68ELM | 0.05 | 8637095 | 431855 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Diseño de iluminación exterior para subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 68: |  |  | 431855 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 841751 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el montaje de un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.05 | 2781437 | 139072 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.05 | 2342263 | 117113 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 256185 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el montaje de dos unidades de medida ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34,5/13.2 kV | L-8 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente (Grupo de 3) 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08CIV | 0 | 841751 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el montaje de un juego CT´s (3 Unidades). | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08MEC | 0.05 | 2781437 | 139072 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL08ELE | 0.05 | 2342263 | 117113 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 256185 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34,5/13.2 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por codensa. Ingeniería para el montaje de dos unidades de medida ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.05 | 1061338 | 53067 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 53067 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1829895 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1829895 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 27448 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1857343 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 352895.17 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2210238.17 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-030
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PEP | D00249271 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-030
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249271000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 653272
SUBESTACIÓN: | CONCORDIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-030 CONCORDIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-030
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CALLE PRIMERA 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.05 | 13065435 | 653272 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Revisión de la ingeniería desarrollada por PECS, actualización de planos del módulo y normalización de acuerdo a la ingeniería de CODENSA NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  | 653272 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 653272 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 653272 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 9799 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 663071 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 125983.49 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 789054.49 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249271
[8 empty] | ORDEN | D00249271000

## OT18-031
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PEP | D00249271 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-031
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249271000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 865540
SUBESTACIÓN: | LA PAZ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-031 LA PAZ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-031
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA SALITRE 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el reemplazo del interruptor de potencia del módulo línea 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0.05 | 1939687 | 96984 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 481262 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el reemplazo del interruptor de potencia lado 115 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 865540 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 865540 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 12983 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 878523 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 166919.37 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1045442.37 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249271
[8 empty] | ORDEN | D00249271000

## OT18-032
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PEP | D00249271 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-032
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249271000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1037550
SUBESTACIÓN: | SALITRE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-032 SALITRE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-032
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LA PAZ 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el reemplazo del interruptor de potencia del módulo de Línea 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LA PAZ 115 kV | L-54 Actualización de planos eléctricos módulo de línea 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL54ELE | 0.05 | 13065435 | 653272 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Realizar la modificación y actualización de planos del módulo de línea 115kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 54: |  |  | 653272 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1037550 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1037550 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 15563 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1053113 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 200091.47 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1253204.47 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249271
[8 empty] | ORDEN | D00249271000

## OT18-033
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PEP | D00249271 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-033
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249271000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2135487
SUBESTACIÓN: | SUBA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-033 SUBA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184, PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-033
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUTOPISTA 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Reemplazo del interruptor ASEA teniendo en cuenta instalación de un interruptor SIEMENS. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUTOPISTA 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1756696 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de polaridades en control y protecciones, independización de disparos en bobinas 1 y 2 y revisión de enclavamientos y señalización. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6551016 | 327551 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 327551 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BACATÁ 115 kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Reemplazo del interruptor ASEA teniendo en cuenta instalación de un interruptor SIEMENS. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BACATÁ 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1756696 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de polaridades en control y protecciones, independización de disparos en bobinas 1 y 2 y revisión de enclavamientos y señalización. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6551016 | 327551 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 327551 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | 0 | 1976285 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Reemplazo del interruptor ASEA teniendo en cuenta instalación de un interruptor SIEMENS. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | 0 | 1939687 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | 0.05 | 7685550 | 384278 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 4: |  |  | 384278 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1756696 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de polaridades en control y protecciones, independización de disparos en bobinas 1 y 2 y revisión de enclavamientos y señalización. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.05 | 6551016 | 327551 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 327551 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2135487 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2135487 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 32032 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2167519 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 411828.61 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2579347.61 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249271
[8 empty] | ORDEN | D00249271000

## OT18-034
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
PEP | D00249503 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-034
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249503000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10285829
SUBESTACIÓN: | EL SOL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-034 EL SOL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0146 - NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EL SOL
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-034
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-55 Actualización de planos eléctricos módulo de transformador 115/57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL55ELE | 0.35 | 10979357 | 3842775 | Realizar la revisión de la ingeniería desarrollada por PECS y actualización de planos del módulo de Transformador según los criterios de la NO-047. Se trabaja como elemento de entrada el diseño realizado por PECS y la normalización de acuerdo a la revisión de la ingeniería. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 55: |  |  | 3842775 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 0.7 | 1171131 | 819792 | Realizar ingeniería eléctrica y mecánica para integrar el relé regulador de Tensión en el tablero de control y protecciones del Transformador R1 115/34.5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3637828 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R1 115/34.5 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 0 | 8307714 | 0 | Labor asimilada para integrar las protecciones mecánicas, control de ventilación y control cambiador de tomas en el tablero de control y protecciones del Transformador R1 115/34.5kV. FACTOR= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(0.5) = 0.15+0.35=0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 0 | 5270091 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 0.35 | 4501536 | 1575538 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  | 1575538 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR R1 115/34,5 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.7 | 1756697 | 1229688 | Realizar la ingeniería mecánica para integrar las protecciones mecánicas, control de ventilación y control cambiador de tomas en el tablero de control y protecciones del Transformador R1 115/34.5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0 | 6551016 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 1229688 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 10285829 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 10285829 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 154287 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10440116 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1983622.04 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12423738.04 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249503
[8 empty] | ORDEN | D00249503000

## OT18-035
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-035
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 10460482
SUBESTACIÓN: | ZIPAQUIRA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-035 ZIPAQUIRA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-035
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un (1) juego PT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.50)=0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.35 | 2671643 | 935075 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 935075 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 115 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.3 | 1756696 | 527009 | Realizar levantamiento mecánico del tablero +W3F para instalación de Switch de comunicaciones, borneras y resistencias de compensación para los transformadores de tensión. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0 | 6551016 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 527009 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1097936 | 1097936 | Realizar levantamiento mecánico e Ingeniería mecánica y eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. Los medidores digitales se instalarán en el tablero +W4F del transformador D1 115/11.4kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 1840873 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1097936 | 1097936 | Realizar levantamiento mecánico e Ingeniería mecánica y eléctrica para la instalación de dos medidores digitales ELSTER A1800. Los medidores digitales se instalarán en el tablero +W5F del transformador D2 115/11.4kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 1840873 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.3 | 2561850 | 768555 | Levantamiento del transformador de servicios auxiliares para reemplazo de unidad de medida. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 768555 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería eléctrica para el montaje de una unidad de medida en el transformador de Servicios Auxiliares AC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.7 | 1061338 | 742937 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 742937 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 0 | 439174 | 0 | Realizar la entrega de los planos mecánicos para el anclaje en pared de un nuevo tablero Mantis de una unidad de medida Elster A1800 en el transformador de Servicios auxiliares AC, teniendo en cuenta que se toma como base el diseño mecánico de la subestación Indumil OT17-319. Se cobra el 12% del diseño mecánico por la entrega de los planos tipicos. Realizar el diseño civil para la interconexión del tablero mantis al cárcamo existente. INGENIERÍA MECÁNICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.12)=0.084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0.084 | 1939687 | 162934 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  | 162934 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 73196 | 1756704 | Diseño civil y mecánico de canalizaciones en Potencia desde el tablero Mantis al carcamo existente. Factor= (10HH(dibujo)+ 12HH(diseño)+ 2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 10460482 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 10460482 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 156907 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 10617389 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2017303.91 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 12634692.91 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249389
[8 empty] | ORDEN | D00249389000

## OT18-036
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ingeniería para construcción de casa de control para la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-036
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7239788
SUBESTACIÓN: | NOROESTE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Ingeniería para construcción de casa de control para la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-036 NOROESTE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Ingeniería para construcción de casa de control para la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ingeniería para construcción de casa de control para la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-036
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 230/115/34.5/11.4 kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.42 | 17237590 | 7239788 | Labor asimilada para realizar la adecuación de la Ingeniería civil elaborada por AC ENERGY S.A.S. para la construcción de la casa de control en la subestación Noroeste 230/115/34.5/11.4kV. Se instalarán dos trenes de celdas 34.5kV marca EFACEC, un tren de celdas 11.4kV marca EFACEC y un tren existente de 11,4kV marca SIEMENS que se encuentra instalado a la intemperie en la subestación. Se requiere: - La modificación en la distribución de vigas y viguetas para el área del tren de celdas de 11,4kV SIEMENS - La evaluación de cargas - Revisión en general del diseño Nota: La Ingeniería civil fue elaborada por AC Energy S.A.S. con la OT16-119. Se cobra el 60% de la unidad del Baremo para la adecuación de la casa de control. FACTOR= 0.3x(LEV) + 0.7X(DIS) = 0.3x(0.0) + 0.7X(0.6) = 0.0 + 0.42 = 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  | 7239788 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 7239788 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 7239788 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 108597 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7348385 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1396193.15 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 8744578.15 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-037
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-037
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2269076
SUBESTACIÓN: | COMPARTIR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-037 COMPARTIR
ACTA DE AVANCE DE OBRA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-037
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 73196 | 1756704 | Labor asimilada para elaborar el plano de planta de la subestación Compartir teniendo en cuenta la integración de todos los diseños realizados. Nota: Los diseños fueron elaborados con la OT16-048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 7 | 73196 | 512372 | Labor asimilada para la impresión de planos de la casa de control y estudio geotecnico requeridos para el tramite de licencia de construcción de la subestación Compartir. Nota: Los diseños fueron elaborados con la OT16-048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 512372 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2269076 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2269076 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 34036 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2303112 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 437591.28 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2740703.28 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-038
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: PLANOS AS-BUILT SSEE CAQUEZA
PEP | D00235037 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-038
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235037000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3275508
SUBESTACIÓN: | CAQUEZA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: PLANOS AS-BUILT SSEE CAQUEZA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-038 CAQUEZA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | PLANOS AS-BUILT SSEE CAQUEZA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: PLANOS AS-BUILT SSEE CAQUEZA
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-038
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LA REFORMA 115KV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0 | 5819059 | 0 | Realizar la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de los módulos de Linea 115kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0 | 9003073 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0.05 | 18481917 | 924096 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  | 924096 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
LA VICTORIA 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0 | 5819059 | 0 | Realizar la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de los módulos de Linea 115kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0 | 9003073 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0.05 | 18481917 | 924096 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  | 924096 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR DR1 115/34.5/13.2 kV | M-1 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tension 230 kV o 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0 | 5050505 | 0 | Realizar la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de módulo de Transformador 115/34.5/13.2 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 0 | 7831941 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 0.05 | 16066459 | 803323 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  | 803323 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
PROTECCIÓN DIFERENCIAL BARRAS 115kV | L-27 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo I (<= 6 Módulos) concentrada o distribuida. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27MEC | 0 | 2342263 | 0 | Realizar la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Normalización de la Protección diferencial de Barra 115kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27ELE | 0.05 | 12479869 | 623993 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 27: |  |  | 623993 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 3275508 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 3275508 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 49133 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3324641 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 631681.79 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 3956322.79 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235037
[8 empty] | ORDEN | D00235037000

## OT18-039
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249256 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-039
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249256000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26789633
SUBESTACIÓN: | TECHO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-039 TECHO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-039
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD3 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 115 kV | L-27 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo I (<= 6 Módulos) concentrada o distribuida. - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27MEC | 1 | 2342263 | 2342263 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo de la protección Diferencial de Barra 115kV de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL27ELE | 1 | 12479869 | 12479869 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 27: |  |  | 14822132 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 26789633 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 26789633 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 401844 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 27191477 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 5166380.63 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 32357857.63 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249256
[8 empty] | ORDEN | D00249256000

## OT18-040
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-040
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11967501
SUBESTACIÓN: | AUTOPISTA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-040 AUTOPISTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-040
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD3 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 179513 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12147014 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2307932.66 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 14454946.66 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-041
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249256 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-041
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249256000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13418606
SUBESTACIÓN: | BOSANOVA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-041 BOSANOVA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-041
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 115kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 0.35 | 2342263 | 819792 | Realizar la ingeniería mecánica y eléctrica para la redistribución de las señales que van al relé SEL-487B protección Diferencial de Barra 115kV. FACTOR ELÉCTRICO= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño)= 0.3(0.0)+0.7x(36%) = 0.25 FACTOR MECÁNICO= 0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño)= 0.3(0.0)+0.7x(50%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 0.25 | 18481918 | 4620480 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  | 5440272 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 13418606 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 13418606 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 201279 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13619885 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2587778.15 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 16207663.15 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249256
[8 empty] | ORDEN | D00249256000

## OT18-042
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-042
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11967501
SUBESTACIÓN: | CASTELLANA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-042 CASTELLANA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-042
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD3 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 179513 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12147014 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2307932.66 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 14454946.66 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-043
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-043
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11967501
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-043 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-043
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD3 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 179513 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12147014 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2307932.66 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 14454946.66 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-044
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-044
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 11967501
SUBESTACIÓN: | MORATO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-044 MORATO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0181-REPOSICION DE PROTECCIONES
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-044
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD1 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD2 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11.4kV | L-31 Ingeniería para el reemplazo/instalación del rele regulador de tensión del transformador 90 - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31MEC | 1 | 1171131 | 1171131 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el reemplazo del relé regulador de Tensión en el actual tablero RVD3 de acuerdo a los criterios de ingeniería NO-047. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL31ELE | 1 | 2818036 | 2818036 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 31: |  |  | 3989167 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 11967501 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 179513 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 12147014 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2307932.66 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 14454946.66 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-045
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0206.
PEP | D00249556 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-045
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249556000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 57872187
SUBESTACIÓN: | VERAGUAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0206.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-045 VERAGUAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0206.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0206.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-045
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D1 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila D1 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicado en el parqueadero costado sur de la casa de control, un tren de celdas provisional ubicado en el costado occidental de la casa de control y un tren de celdas provisional ubicado frente a la caja de maniobras en el costado norte de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  | 5764162 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D1 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D1 11.4kV por celdas ABB. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos Para el diseño civil de las celdas de 11.4kV se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro de la sismoresistencia de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  | 13526567 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila D2 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicado en el parqueadero costado sur de la casa de control, un tren de celdas provisional ubicado en el costado occidental de la casa de control y un tren de celdas provisional ubicado frente a la caja de maniobras en el costado norte de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  | 5764162 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D2 11.4kV por celdas ABB. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos Para el diseño civil de las celdas de 11.4kV se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro de la sismoresistencia de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  | 13526567 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el levantamiento civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la fila D3 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicado en el parqueadero costado sur de la casa de control, un tren de celdas provisional ubicado en el costado occidental de la casa de control y un tren de celdas provisional ubicado frente a la caja de maniobras en el costado norte de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  | 5764162 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D3 11.4kV por celdas ABB. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos Para el diseño civil de las celdas de 11.4kV se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro de la sismoresistencia de la casa de control. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  | 13526567 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 57872187 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 57872187 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 868083 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 58740270 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 11160651.3 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 69900921.3 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249556
[8 empty] | ORDEN | D00249556000

## OT18-046
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0204
PEP | D00249553 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-046
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249553000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 57872187
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0204
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-046 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0204
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0204
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-046
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D1 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la Fila D1 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  |  | 5764162 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D1 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D1 11.4kV por celdas ABB. A solicitud de Codensa se sugiere el no desplazamiento del Transformador de potencia, es por ello que para el diseño de la bajante de los cables se plantea dos opciones: - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice a un costado del Transformador - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice en frente del Transformador. Según levantamientos elaborados por AC Energy y los diseños de sismoresistencia de la casa de control entregados por Codensa, se evaluará la alternativa mas apropiada para el diseño civil y mecánico de la bajante de cables 11.4kV. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos. Codensa enviará los planos as built de fabricación de las celdas.. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  |  | 13526567 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la Fila D2 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  |  | 5764162 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D2 11.4kV por celdas ABB. A solicitud de Codensa se sugiere el no desplazamiento del Transformador de potencia, es por ello que para el diseño de la bajante de los cables se plantea dos opciones: - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice a un costado del Transformador - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice en frente del Transformador. Según levantamientos elaborados por AC Energy y los diseños de sismoresistencia de la casa de control entregados por Codensa, se evaluará la alternativa mas apropiada para el diseño civil y mecánico de la bajante de cables 11.4kV. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos. Codensa enviará los planos as built de fabricación de las celdas. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  |  | 13526567 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4 kV | L-52 Ingeniería para construcción de instalación provisional para cambio de tren de celdas de 11,4 kV, 13,2 kV o 34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52CIM | 0.7 | 3220612 | 2254428 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para la instalación de provisional de un tren de celdas de la Fila D3 11.4kV. Se plantea un tren de celdas provisional ubicada en el área diagonal al transformador D3 115/11.4KV frente a la caja de maniobras y dos trenes de celdas provisionales en el parqueadero de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL52ELE | 0.7 | 5013906 | 3509734 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 52 |  |  |  | 5764162 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D3 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.7 | 14016979 | 9811885 | Realizar el Diseño civil, mecánico y eléctrico para el reemplazo de las celdas Magrini de la fila D3 11.4kV por celdas ABB. A solicitud de Codensa se sugiere el no desplazamiento del Transformador de potencia, es por ello que para el diseño de la bajante de los cables se plantea dos opciones: - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice a un costado del Transformador - El diseño de la bajante de los cables 11.4kV se realice en frente del Transformador. Según levantamientos elaborados por AC Energy y los diseños de sismoresistencia de la casa de control entregados por Codensa, se evaluará la alternativa mas apropiada para el diseño civil y mecánico de la bajante de cables 11.4kV. Nota: Para el diseño civil de la caja de paso que recibe la bajante de cables 11.4kV, se debe tener en cuenta la ingeniería a futuro del foso colector de aceite y muro cortafuegos. Codensa enviará los planos as built de fabricación de las celdas. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.7 | 5306689 | 3714682 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 22 |  |  |  | 13526567 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 57872187 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 57872187 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 868083 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 58740270 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 11160651.3 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 69900921.3 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249553
[8 empty] | ORDEN | D00249553000

## OT18-047
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PEP | D00249394 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-047
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249394000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 6075268
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-047 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:Adecuación sismoresistente Casa control SE Fontibón
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-047
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 83 | 73196 | 6075268 | Modificación de diseño de sismoresistencia presentado con la OT 17-318, teniendo en cuenta, que se debe modificar el diseño de reforzamiento de los elementos no estructurales (muros de fachada) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 6075268 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 6075268 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 6075268 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 91129 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 6166397 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1171615.43 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 7338012.43 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249394
[8 empty] | ORDEN | D00249394000

## OT18-048
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:
PEP | D00249543 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-048
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249543000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2684819
SUBESTACIÓN: | SALITRE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-048 SALITRE
ACTA DE AVANCE DE OBRA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-048
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 1.048 | 2561850 | 2684819 | Levantamiento civil del actual TA01 y TA02 e Ingeniería civil para el rediseño de la Ruta de cables elaborada por AC Energy en la OT17-056. Se requiere el levantamiento de las nuevas cajas de paso construidas por CLARO. FACTOR= 0.3x(Lev) + 0.7x(Dis) = 0.3x(1) + 0.7x(32) = 0.3 + 0.224 = [0.524]x2 Trafos SSAA = 1.048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 2684819 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2684819 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2684819 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 40272 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2725091 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 517767.29 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 3242858.29 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249543
[8 empty] | ORDEN | D00249543000

## OT18-049
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PEP | D00249318 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-049
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249318000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3894012
SUBESTACIÓN: | VARIAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-049 VARIAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-049
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 34.5kV (S/E EL HATO) | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Realizar ingeniería mecánica para reubicar los PT´s de Barra 34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2781437 | 1947006 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0 | 1866491 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 1947006 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA B1 34.5 Kv (S/E JURATENA) | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Realizar ingeniería mecánica para reubicar los PT´s de Barra 34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2781437 | 1947006 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0 | 1866491 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 1947006 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 3894012 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 3894012 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 58410 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3952422 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 750960.18 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 4703382.18 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249318
[8 empty] | ORDEN | D00249318000

## OT18-051
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PEP | D00249318 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-051
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249318000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 13321621
SUBESTACIÓN: | EL HOBAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-051 EL HOBAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-051
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6331430 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6990191 | 6990191 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 13321621 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 13321621 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 13321621 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 199824 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 13521445 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 2569074.55 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 16090519.55 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249318
[8 empty] | ORDEN | D00249318000

## OT18-052
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0186. PC1 - SE MT-MT CABRERA 34.5-13.2 KV.
PEP | D00249276 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-052
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3965744
SUBESTACIÓN: | CABRERA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0186. PC1 - SE MT-MT CABRERA 34.5-13.2 KV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-052 CABRERA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0186. PC1 - SE MT-MT CABRERA 34.5-13.2 KV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0186. PC1 - SE MT-MT CABRERA 34.5-13.2 KV.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-052
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-65 Medida de la resistividad del terreno - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL65CEM | 1.29 | 3074220 | 3965744 | Realizar la medida de la resistividad del terreno en la subestación Cabrera 34,5/13,2kV. Área contemplada: 900m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 65: |  |  | 3965744 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 3965744 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 3965744 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 59486 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 4025230 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 764793.7 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 4790023.7 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249276
ORDEN

## OT18-053
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CADCRA_R0116
PEP | D00235020 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-053
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00235020000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1443786
SUBESTACIÓN: | SIBERIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CADCRA_R0116
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-053 SIBERIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CADCRA_R0116
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CADCRA_R0116
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-053
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA 2 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.05 | 14016979 | 700849 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería eléctrica para el montaje de un nuevo tren de celdas a 11.4 kV. Ingeniería Civil y mecánica para instalación del nuevo tren de celdas de 11,4 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.05 | 5306690 | 265335 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 966184 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/11.4 kV | M-14 Ingenieria para la instalacion de Transformador de Potencia Trifasico 34.5/13,2-11.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14CIV | 0 | 7099984 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el montaje de un nuevo transformador de 34,5 kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14MEC | 0 | 4245352 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14ELE | 0.05 | 2708241 | 135412 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 14: |  |  | 135412 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/11.4 kV | L-29 Ingeniería para el reemplazo/instalación de protección diferencial de transformador o autotransformador trifásico 87T bidevanado - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29MEC | 0 | 1171131 | 0 | Labor asimilada para la elaboración de planos As Built a partir del rojo verde suministrado por Codensa. Ingeniería para el montaje de una nueva protección diferencial de transformador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL29ELE | 0.05 | 6843799 | 342190 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 29: |  |  | 342190 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1443786 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1443786 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 21657 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1465443 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 278434.17 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1743877.17 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235020
[8 empty] | ORDEN | D00235020000

## OT18-054
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PEP | D00249318 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-054
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249318000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 26643242
SUBESTACIÓN: | CHINAUTA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-054 CHINAUTA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_RCN25, PC2 - REDISEÑO IN-OUT SE MT-MT
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-054
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
CIRCUITO NUEVO 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6331430 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para el montaje de un nuevo módulo Entrada/Salida 34.5kV en la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6990191 | 6990191 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 13321621 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
CIRCUITO PISIMBALA (ANTIGUO SAUCES_CHINAUTA) 34,5kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6331430 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería para la normalización del CIRCUITO PISIMBALA (ANTIGUO SAUCES_CHINAUTA) 34,5kV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6990191 | 6990191 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 13321621 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 26643242 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 26643242 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 399649 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 27042891 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 5138149.29 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 32181040.29 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249318
[8 empty] | ORDEN | D00249318000

## OT18-055
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249543 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-055
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249543000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 382081.635
SUBESTACIÓN: | SALITRE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-055 SALITRE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-055
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUSILIARES AC 208VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 988142 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10298657 Tipo: VyP Otros trabajos- En S/E Salitre - TRANSFORMADOR D1 115/11,4kV - Levantamiento eléctrico para la unificación de los circuitos de servicios auxiliares AC 208 VAC en un solo tablero de distribución y la normalización del tablero DC 125 VCC actual e ingeniería para instlaación. Solicitante: MONICA PINEDA MONTES Ejecutado el 27/03/2017 9:59:00 p. m. hasta el 28/03/2017 5:35:00 a. m. Cobro correspondiente al descargo No. 10298893 Tipo: VyP Otros trabajos- En S/E Salitre - Transformador D2 115/11,4 kV - Levantamiento eléctrico para la unificación de los circuitos de servicios auxiliares AC 208 VAC en un solo tablero de distribución y la normalización del tablero DC 125 VCC actuall. Solicitante: MONICA PINEDA MONTES Ejecutado el 28/03/2017 10:02:00 p. m.. hasta el 29/03/2017 5:28:00 a. m. Cobro correspondiente al descargo No. 10299125 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento eléctrico. Solicitante: MONICA PINEDA MONTES Ejecutado el 29/03/2017 10:15:00 p. m. hasta el 30/03/2017 5:51:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.045 | 3037622 | 136692.99 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 136692.99 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.045 | 5453081 | 245388.645 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 245388.645 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 382081.635 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 382081.635 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5731 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 387812.635 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 73684.4006 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 461497.0356 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249543
[8 empty] | ORDEN | D00249543000

## OT18-056
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249541 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-056
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249541000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 245389
SUBESTACIÓN: | FACATATIVÁ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-056 FACATATIVÁ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-056
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10968425 VyP - Otros trabajos - Em SE FACA LINEA BALSILLAS Ejecutado el 12/10/2017 10:03:00 p. m. hasta el 13/10/2017 4:46:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.045 | 5453081 | 245389 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 245389 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 245389 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 245389 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3681 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 249070 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 47323.3 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 296393.3 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249541
[8 empty] | ORDEN | D00249541000

## OT18-057
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
PEP | D00249543 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-057
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249543000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 382082
SUBESTACIÓN: | SUBA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-057 SUBA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0159 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-057
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 988142 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10546011 Otros trabajos - Suba-TRANSFORMADOR D3 115/11.4 kVLevantamiento eléctrico para el reemplazo de un tablero de servicios auxiliares AC 208 VAC y reemplazo de un tablero de servicios auxiliares DC 125 VDC y montaje de un nuevo tablero de servicios auxiliares DC 125 VDC. Ejecutado el 24/05/2017 11:00:00 p. m. hasta el 25/05/2017 5:28:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.045 | 3037622 | 136693 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 136693 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC | L-20 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares DC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20CIM | 0 | 988142 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL20ELE | 0.045 | 5453081 | 245389 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 20: |  |  | 245389 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 382082 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 382082 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 5731 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 387813 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 73684.47 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 461497.47 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249543
[8 empty] | ORDEN | D00249543000

## OT18-058
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PEP | D00251186 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-058
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00251186000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 5270112
SUBESTACIÓN: | TERMINAL |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-058 TERMINAL
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:PC1 - NORMALIZACIÓN SE MT-MT
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-058
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/34,5/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 72 | 73196 | 5270112 | Elaborar render de la S/E Terminal a partir de la pre-Ingeniería y de los diseños civiles realizados por AC&JM y Ac Energy S.A.S. DAT 15 -020 / OT17-246 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 5270112 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 5270112 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 5270112 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 79052 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 5349164 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1016341.16 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 6365505.16 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00251186
[8 empty] | ORDEN | D00251186000

## OT18-059
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:Ampliación S/E Los Mangos.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-059
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 38317957
SUBESTACIÓN: | LOS MANGOS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:Ampliación S/E Los Mangos.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-059 LOS MANGOS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Ampliación S/E Los Mangos.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:Ampliación S/E Los Mangos.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-059
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-57 Elaboración de ingenierías básicas para nuevas S/Es AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería básica | SL57BAS | 1 | 31766940 | 31766940 | Realizar la ingeniería básica para la Ampliación de capacidad de la subestación Los Mangos 34,5/13,2kV. Codensa requiere 2 Circuito 34,5kV, 1 Unión Barra 34.5kV, 2 Transformadores 34.5/13.2kV DE 10-12.5MVA, 6 Circuitos 13,2kV y 1 Unión Barra 13.2kV. Nota: Se proponen alternativas para la ingeniería de detalle. Alternativa 1: Pórtico 36kV, dos (2) Transformadores 34.5/13.2kV de 10-12.5MVA con su respectivo módulo, muro cortafuego, Pórtico 13.2kV en poste con seis (6) Circuitos 13,2kV, con dos (2) Entradas 13,2kV y Unión Barra 13,2kV. Alternativa 2: Pórtico 36kV, dos (2) Transformadores 34.5/13.2kV de 10-12.5MVA con su respectivo módulo, muro cortafuego, Shelter para celdas 13,2kV con dos (2) Entradas 13,2kV, una (1) Unión Barra 13.2kV y seis (6) salidas 13,2kV. Alternativa 3: Pórtico 36kV, dos (2) Transformadores 34.5/13.2kV de 10-12.5MVA con su respectivo módulo, muro cortafuego, ampliar la casa de control ó diseño de una casa de control para alojar un tren de celdas 13,2kV, con dos (2) Entradas 13,2kV, una (1) Unión Barra 13.2kV y seis (6) salidas 13,2kV. Alternativa 4:Adquisición lote aledaño por el costado sur occidental, con Pórtico 36kV 1 Transformador 34.5/13.2kV de 10-12.5MVA con su respectivo módulo, Pórtico 13.2kV en poste con tres (3) Circuitos 13,2kV, con una (1) Entradas 13,2kV y Unión Barra 13,2kV, verificación de distancia para implementar muro cortafuego o solución alternativa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 57: |  |  | 31766940 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM | 1 | 6551017 | 6551017 | Realizar levantamiento topográfico de la subestación. Se requiere que en levantamiento topográfico se evidencie el area aledaña a la subestación, ruta de cables de control y Potencia, e identificacion de los circuitos de 13,2 en su ruta de cable. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 66: |  |  | 6551017 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 38317957 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 196530.51 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 38514487.51 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 577717 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 39092204.51 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 7427518.8569 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 46519723.3669 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-060
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
PEP | D00235194 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-060
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 39057232
SUBESTACIÓN: | LLTT ZIPAQUIRA -UP |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-060 LLTT ZIPAQUIRA -UP
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:NORMALIZACIÓN LT ZP UB PD
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-060
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT ZP-UB-PD 115KV | RL-8 Diseño electromecánico de línea de AT - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Diseño electromecánico de línea de AT | LL08CEM | 6.67 | 5855657 | 39057232 | Diseño de la Ingeniería Básica de la LLTT ZP-UB-PD teniendo en cuenta el criterio de circuito doble. Esta labor se desarrolló con la OT 17-290 y se avanzó en un 40%. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 8: |  |  | 39057232 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 39057232 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 39057232 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 585858 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 39643090 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 7532187.1 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 47175277.1 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00235194
ORDEN

## OT18-061
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Ampliación subestación Guacheta
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-061
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 80570187
SUBESTACIÓN: | GUACHETA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Ampliación subestación Guacheta
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-061 GUACHETA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Ampliación subestación Guacheta
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ampliación subestación Guacheta
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-061
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
UNION BARRA 13,2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo acoplador de Barra 13.2kV. Se debe presentar a Codensa la totalidad de los entregables que contempla el Baremo: - Planos de levantamiento topográfico. - Memorias de cálculo - Planos de construcción con desglose de materiales y pesos - Plano de ubicación en planta y perfil del nuevo módulo. - Plano mecánico detallado que incluya: detalle de conexiones en potencia especificando tipo de conectores y calibres de cable, conexiones de puesta a tierra, disposición de tuberías de control, entre otros. - Planos de despiece de la estructura metálica requerida - Informe de Ingeniería mecánica - Informe de Ingeniería civil | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 13,2kV | M-19 Ingenieria para la ampliacion de barraje y portico en 34.5 kV (hasta en dos modulos consecutivos). - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19CIV | 0.3 | 4830917 | 1449275 | Levantamiento civil y levantamiento y diseño de la ingeniería mecánica para la ampliación de la Barra 13,2kV. Se debe presentar a Codensa la totalidad de los entregables que contempla el Baremo: -Planos de levantamiento topográfico. -Memorias de cálculo - Planos de construcción con desglose de materiales y pesos - Plano de disposición general de obras civiles - Informe de levantamiento. - Planos de la estructura actual. - Plano de ubicación en planta y perfil de la ampliación. - Plano mecánico detallado que incluya: detalle de conexiones en potencia especificando herrajes y calibres de cable, conexiones de puesta a tierra. - Informe de Ingeniería mecánica - Lista de materiales - Planos de despiece de la estructura metálica requerida | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM19MEC | 1 | 4611330 | 4611330 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 19: |  |  | 6060605 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 13.2kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para la instalación de nuevos PT´s para la segunda Barra 13.2kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 1 | 2781438 | 2781438 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 1 | 1866491 | 1866491 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 4647929 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRA 13,2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1097936 | 1097936 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para la instalación de medidor de calidad de Potencia en la segunda Barra 13,2kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1061338 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
CIRCUITO I 13.2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo Circuito I 13.2kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
CIRCUITO II 13,2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo Circuito II 13.2kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | M-14 Ingenieria para la instalacion de Transformador de Potencia Trifasico 34.5/13,2-11.4 kV, 2,5 a 12 MVA - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14CIV | 0 | 7099984 | 0 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo Transformador D2 34.5/13.2kV de 5MVA. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14MEC | 1 | 4245352 | 4245352 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM14ELE | 1 | 2708241 | 2708241 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 14: |  |  | 6953593 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | M-18 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 34,5 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores en portico - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18CIM | 1 | 6331430 | 6331430 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo de Transformador D2 34.5/13.2kV lado 34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM18ELE | 1 | 6990192 | 6990192 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 13321622 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | M-23 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de circuito/transformador de 11,4 o 13,2 kV en subestacion reducida con reconectador y seccionadores (tripolares o monopolares) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23CIM | 1 | 4428341 | 4428341 | Realizar levantamiento e ingeniería civil, mecánica y eléctrica para el montaje de un nuevo módulo de Transformador D2 34.5/13.2kV lado 13.2kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM23ELE | 1 | 5599472 | 5599472 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 23: |  |  | 10027813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 34.5/13.2kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1097936 | 1097936 | Levantamiento e ingeniería mecánica y eléctrica para la instalación de los medidores Principal y respaldo para Código de medida asociado al Transformador D2 34,5/13,2kV LADO 34,5kV. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1061338 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SERVICIOS AUXILIARES AC 208VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 988142 | 0 | Levantamiento eléctrico del tablero de servicios Auxiliares AC, tener presente los mininterruptor de reserva (espacio y ruta). LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO = 0.3x(levantamiento) + 0.7 x(diseño)= 0.30x(1) + 0.70x(0.00)= 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.3 | 3037621 | 911286 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 911286 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 34.5/13.2kV | L-64 Estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra (ampliación y/o readecuación) - UNIDAD DE MEDIDA: Global por lote de área hasta 700 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL64CEM | 1 | 4245352 | 4245352 | Realizar levantamiento e ingeniería para el estudio, cálculo y optimización de malla de puesta a tierra | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 64: |  |  | 4245352 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 80570187 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 863855.856 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 81434042.856 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 1221511 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 82655553.856 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 15704555.2326 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 98360109.0886 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-063
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184 PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PEP | D00249265 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-063
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1756704
SUBESTACIÓN: | FONTIBÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184 PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-063 FONTIBÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R0184 PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R0184 PC1 - REPOSICIÓN INTERRUPTORES AT.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-063
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 34.5/13.2 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 24 | 73196 | 1756704 | Labor asimilada para realizar la adecuación de drenajes en patio de conexiones por interferencia con los diseños civiles de las cimentaciones del interruptor de Potencia de la Línea Balsillas 115kV y Fonomo 115kV. INGENIERÍA CIVIL = (10HH(dibujo)+12HH(diseño)+2HH(Revisión y Supervisión Coordinador)) =24HH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1756704 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1756704 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1756704 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 26351 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1783055 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 338780.45 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2121835.45 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249265
ORDEN

## OT18-064
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Normalización subestación Compartir 115/34,5/11,4 kV.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-064
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 57899849
SUBESTACIÓN: | COMPARTIR |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Normalización subestación Compartir 115/34,5/11,4 kV.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-064 COMPARTIR
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Normalización subestación Compartir 115/34,5/11,4 kV.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Normalización subestación Compartir 115/34,5/11,4 kV.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-064
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRAJE 115 kV | M-9 Ingenieria para la ampliacion del barraje y portico en 500 kV, 230 kV o 115 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global (cubre hasta dos modulos consecutivos) | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09CIV | 0.51 | 9661834 | 4927535 | Realizar la revisión de la ingeniería civil para la normalización de la Barra 115kV teniendo en cuenta ingeniería elaborada por AC&JM y siguiendo los criterios de la norma NO-048. Se requiere realizar la evaluación de las cargas y la ingeniería de detalle de la Barra 115kV. Se cobra 50% del diseño por 2 módulos consecutivos y 0.3 del 50% por 2 módulos. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM09MEC | 0 | 9222660 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 4927535 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BARRAJE 115 kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0.7 | 1207729 | 845410 | Ingeniería civil para el montaje de un juego PT´s de Barra 115kV (Grupo x3) marca EMEK. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2671643 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0 | 2781438 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 845410 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
BOSA 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0.7 | 5819059 | 4073341 | Realizar la ingeniería civil para la normalización del módulo teniendo en cuenta los criterios de la norma NO-048. Se instalará un interruptor de Potencia marca SIEMENS 115kV, un seccionador de Linea marca SIEYUAN 115kV, un seccionador de Barra marca HAPAM 115kV y un juego descargadores de sobretensión (Grupo x3) marca SIEMENS. Codensa definirá los CT´s a instalar, si no se cuenta con la información se realizará el diseño civil para un CT de mayor peso y posteriormente se actualizará el detalle de fijación del equipo a la estructura metálica . NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC&JM con un interruptor de Potencia SIEMENS AG 3AP1FG, un seccionador de línea ALSTOM GRID, un seccionador de Barra ALSTOM GRID (Ingeniería civil) y un juego de Descargadores marca TYCO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0 | 9003073 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0 | 18481917 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  | 4073341 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
NUEVA ESPERANZA 115 kV | M-6 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo Linea 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06CIV | 0.3 | 5819059 | 1745718 | Realizar la ingeniería civil para la normalización del módulo teniendo en cuenta los criterios de la norma NO-048. Se instalará un interruptor de Potencia marca SIEMENS 115kV, un seccionador de Linea marca SIEYUAN 115kV, un seccionador de Barra marca HAPAM 115kV y un juego descargadores de sobretensión (Grupo x3) marca SIEMENS. Codensa definirá los CT´s a instalar, si no se cuenta con la información se realizará el diseño civil para un CT de mayor peso y posteriormente se actualizará el detalle de fijación del equipo a la estructura metálica . NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC&JM con un interruptor de Potencia SIEMENS AG 3AP1FG, un seccionador de línea ALSTOM GRID, un seccionador de Barra ALSTOM GRID (Ingeniería civil) y un juego de Descargadores marca TYCO FACTOR CIVIL = Se cobra 0.3 de la ingeniería civil y mecánica. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06MEC | 0 | 9003073 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM06ELE | 0 | 18481917 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 6: |  |  | 1745718 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | M-1 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tension 230 kV o 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.7 | 5050505 | 3535354 | Realizar la ingeniería civil para la normalización del módulo de transformador teniendo en cuenta los criterios de la norma NO-048. Se instalará un interruptor de Potencia marca SIEMENS 115kV, un seccionador de Barra marca HAPAM 115kV. Codensa definirá los CT´s a instalar, si no se cuenta con la información se realizará el diseño civil y mecanico para un CT de mayor peso y posteriormente se actualizará el detalle de fijación del equipo a la estructura metálica . NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC&JM con un interruptor de Potencia SIEMENS AG 3AP1FG, un seccionador de Barra ALSTOM GRID (Ingeniería civil) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 0 | 7831941 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 0 | 16066459 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  | 3535354 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | M-10 Ingenieria para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifasico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 0.3 | 11857705 | 3557312 | Labor asimilada para realizar la actualización del diseño civil para la instalación del Transformador D1 115/11.4kV. Se cobra el 43% del diseño para la actualización de la ingeniería. Se requiere -Evaluación de cargas, evaluación de cimentaciones y entrega de Informe de diseño de detalle. -Actualizar las interconexiones del tranasformador D1 115/11.4kV. FACTOR = 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(43%) = 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 0 | 5270092 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 0 | 4501536 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 3557312 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | M-1 Ingenieria para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tension 230 kV o 115 kV - Configuracion Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 0.3 | 5050505 | 1515152 | Realizar la ingeniería civil para la normalización del módulo de transformador teniendo en cuenta los criterios de la norma NO-048. Se instalará un interruptor de Potencia marca SIEMENS 115kV, un seccionador de Barra marca HAPAM 115kV. Codensa definirá los CT´s a instalar, si no se cuenta con la información se realizará el diseño civil y mecanico para un CT de mayor peso y posteriormente se actualizará el detalle de fijación del equipo a la estructura metálica . NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC&JM con un interruptor de Potencia SIEMENS AG 3AP1FG, un seccionador de Barra ALSTOM GRID (Ingeniería civil) FACTOR CIVIL = Se cobra 0.3 de la ingeniería civil y mecánica. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 0 | 7831941 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 0 | 16066459 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  | 1515152 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | M-10 Ingenieria para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifasico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 0.3 | 11857705 | 3557312 | Labor asimilada para realizar la actualización del diseño civil para la instalación del Transformador D2 115/11.4kV. Se cobra el 43% del diseño para la actualización de la ingeniería.Se requiere -Evaluación de cargas, evaluación de cimentaciones y entrega de Informe de diseño de detalle. -Actualizar las interconexiones del tranasformador D2 115/11.4kV. FACTOR = 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(43%) = 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 0 | 5270092 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 0 | 4501536 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 3557312 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D1 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.35 | 14016979 | 4905943 | Realizar la ingeniería civil para la normalización de un tren de celdas de la Fila D1 11.4kV marca ELIMSAN teniendo en cuenta la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT16-098 y siguiendo los criterios de la norma NO-048. NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC ENERGY con un Tren de celdas EFACEC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0 | 5306690 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 4905943 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingenieria para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensacion Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0.35 | 14016979 | 4905943 | Realizar la ingeniería civil para la normalización de un tren de celdas de la Fila D2 11.4kV marca ELIMSAN teniendo en cuenta la ingeniería elaborada por AC Energy en la OT16-098 y siguiendo los criterios de la norma NO-048. NOTA: La ingeniería inicial fue elaborada por AC ENERGY con un Tren de celdas EFACEC. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0 | 5306690 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 4905943 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 0.35 | 3806177 | 1332162 | Realizar ingeniería para la normalización de muro cortafuego entre el Trafo D1 y D2 115/11.4kV teniendo en cuenta ingeniería elaborada por AC&JM y siguiendo los criterios de la norma NO-048. Se requiere realizar la evaluación de las cargas y la ingeniería de detallel muro cortafuego. Se cobra 50% del diseño. FACTOR = 0.3(levantamiento) + 0.7(diseño) = 0.3x(0.0) + 0.7x(50%) = 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  | 1332162 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-72 Ingeniería para construcción de casa de control para subestación (hasta 350 m2) - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL72CEM | 0.84 | 17237590 | 14479576 | Ingeniería civil y electromecánica para la adecuación de diseño de la casa de control elaborada por AC Energy con la OT16-098. Dentro de este diseño considerar: - Instalación de 5 Tableros de Control Y Protección ( 2 Módulos de Línea, 2 Módulos de Transformador y 1 Módulo Diferencial de barras) - Instalación de 6 Tableros de SSAA ( Uno AC, Dos DC, Dos Cargadores de Baterías y Una Transferencia) - A futuro considerar la instalación de 5 Tableros de Control y Protección. - Considerar que los reguladores no van en un tablero independiente. - Se deben considerar la instalación dos trenes de celdas Elimsan 11,4kV y un futuro tercer tren del cual no se ha definido marca. - Se deben considerar la instalación dos trenes de celdas de 34.5kV, de los cuales no se ha definido marca. Por lo tanto, no se deben dejar vacío o perforaciones para estas celdas. -Se debe independizar control y potencia en el sotáno de la casa de celdas. -Incluir el cuarto de baterías. -Puerta cortina en una de las fachadas de la casa. -Dos puertas peatonales. -Una puerta independiente para el baño. -Incluir diseño hidrosanitario para el baño y lucha lava ojos (incluir orinal) -Dejar perforaciones con tapas para celdas futuras de 11.4 Y 34.5kV Se tiene en cuenta un área de diseño de la casa de celdas de 420m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 72: |  |  | 14479576 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 72 | 73196 | 5270112 | Labor asimilada para validar e implementar los diseños de las canalizaciones y cárcamos de control y potencia de la ingeniería realizada por AC&JM, con el fin de cumplir las siguientes premisas: - Los niveles finales de la subestación deben garantizar que no se convierta en sumideros - Garantizar dos entradas de cableado de control desde el patio de conexiones a la casa de control - Dimensionar los cárcamos de tal forma que se tengan reservas para módulos futuros. - canalizaciones para SSAA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 5270112 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACION 115/34.5/11.4 kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 15 | 73196 | 1097940 | Realizar la Ingeniería para la adecuación y nivelación del terreno para contemplar el cambio en diseño del cerramiento | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 1097940 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN | L-69 Ingeniería para construcción de muro de cerramiento perimetral para subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL69CIV | 0.175 | 5892255 | 1031145 | Modificación del cerramiento para contemplar una zona de cesión en el frente de la S/E y una puerta autoática para ingreso a la S/E. Diseños desarrollados por AC Energy con la OT17-244. Se cobra el 25% del diseño civil. INGENIERÍA CIVIL =0.3x(levantamiento) + 0.7x(diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.25)=0.175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 69: |  |  | 1031145 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
SUBESTACIÓN 115/11.4kV | L-75 Ingeniería para construcción del sistema de suministro y distribución de agua, drenaje y alcantarillado de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL75CIV | 0.2 | 5599472 | 1119894 | Adecuación diseño hidrosanitario y actualización de drenajes por modificaciones de la distribución de la SE. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 75: |  |  | 1119894 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 57899849 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 57899849 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 868498 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 58768347 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 11165985.93 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 69934332.93 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-065
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-065
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2126335
SUBESTACIÓN: | SAN CAYETANO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-065 SAN CAYETANO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-065
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | 0 | 988142 | 0 | Realizar el diseño eléctrico para el reemplazo de tablero servicios auxiliares AC. Nota: Se realiza el diseño eléctrico unicamente con la información levantada en la OT17-191 para el proyecto de Macromedición. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | 0.7 | 3037622 | 2126335 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 18: |  |  | 2126335 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2126335 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2126335 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 31895 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2158230 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 410063.7 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2568293.7 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | D00249388000

## OT18-066
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-066
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1613966
SUBESTACIÓN: | TERRAZAS |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-066 TERRAZAS
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-066
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 0 | 1097936 | 0 | Ingeniería mecánica para reubicar el seccionador de Barra 34.5kV y así instalar nuevos CT´s para el proyecto código de medida OT17-224. La reubicación del seccionador de Barra 34.5kV se debe para cumplir distancias de seguridad como lo requiere en la norma. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 0.7 | 2305665 | 1613966 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2927829 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  | 1613966 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1613966 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1613966 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24209 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1638175 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 311253.25 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1949428.25 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | D00249388000

## OT18-067
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-067
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1613966
SUBESTACIÓN: | SAN CAYETANO |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-067 SAN CAYETANO
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-067
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D1 34.5/13.2 kV | L-12 Ingeniería para el reemplazo o instalación de Seccionador tripolar con o sin cuchilla de puesta a tierra manual o motorizado de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12CIV | 0 | 1097936 | 0 | Realizar la ingeniería mecánica para reubicar el seccionador de Barra 34.5kV y así instalar CT´s para el proyecto código de medida OT17-217. La reubicación del seccionador de Barra 34.5kV se debe para cumplir distacias de seguridad como lo requiere en la norma. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12MEC | 0.7 | 2305665 | 1613966 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL12ELE | 0 | 2927829 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 12: |  |  | 1613966 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1613966 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1613966 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24209 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1638175 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 311253.25 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1949428.25 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | D00249388000

## OT18-068
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-068
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2320304
SUBESTACIÓN: | VILLA PINZÓN |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-068 VILLA PINZÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-068
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA B1 34.5 kV | L-10 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión de barra o de línea (Grupo de 3) de 34.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10CIV | 0 | 841751 | 0 | Realizar diseño eléctrico y mecánico para el reemplazo de los PT´s de la Barra 34.5kV. Se cobra 0.2 del diseño eléctrico ya que el 0.5 del diseño eléctrico fue cobrado en la OT17-258. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10MEC | 0.7 | 2781437 | 1947006 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL10ELE | 0.2 | 1866491 | 373298 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  | 2320304 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2320304 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2320304 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 34805 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2355109 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 447470.71 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2802579.71 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | D00249388000

## OT18-069
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
PEP | D00248964 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-069
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00248964000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3513408
SUBESTACIÓN: | NORTE |  | VALOR DEL ACTA: | 3566109
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 3566109
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-069 NORTE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-069
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
SUBESTACIÓN 115/34,5/11.4kV | L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP | 48 | 73196 | 3513408 | Realizar la integración de los planos de planta arquitectónicos y estructurales de las ingenierías realizadas para la S/E Norte por Codensa, con la ingeniería mecánica realizada por Ac Energy con la OT 17-172. La información existente de la S/E Norte será entregada por Codensa en formato DWG. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 59: |  |  | 3513408 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 3513408 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 3513408 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 52701 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3566109 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 677560.71 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 4243669.71 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00248964
[8 empty] | ORDEN | D00248964000

## OT18-070
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
PEP | D00249388 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-070
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249388000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 7356169
SUBESTACIÓN: | SESQUILE |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-070 SESQUILE
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CADCSR_R0026, SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-070
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LÍNEA TERMOZIPA 115 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 1 | 1207729 | 1207729 | Realizar levantamiento e ingeniería para el reemplazo del transformador de corriente CT´s(Grupo x3) de la Línea Termozipa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 1 | 2781437 | 2781437 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 1 | 3367003 | 3367003 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 7356169 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 7356169 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 66205.521 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 7422374.521 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 111336 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 7533710.521 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 1431404.999 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 8965115.52 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249388
[8 empty] | ORDEN | D00249388000

## OT18-071
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: Confiabilidad Zona Simijaca ( LT SI-CH)
PEP | D00249112 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-071
ORDEN PRESUPUESTAL: | 1620900004 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 28436541
SUBESTACIÓN: | LLTT SIMIJACA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: Confiabilidad Zona Simijaca ( LT SI-CH)
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-071 LLTT SIMIJACA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | Confiabilidad Zona Simijaca ( LT SI-CH)
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Confiabilidad Zona Simijaca ( LT SI-CH)
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-071
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT SIMIJCA CHIQUINQUIRA | RL-7 Estudio de Alternativas para rutas de Lineas de A.T - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Estudio de Alternativas para rutas de Líneas de A.T | LL07ESP | 21 | 1354121 | 28436541 | Realizar el estudio de alternativas en circuito sencillo de la LT de interconexión SE Simijaca a SE Chiquinquirá utilizando google earth. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 28436541 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 28436541 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 28436541 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 426548 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 28863089 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 5483986.91 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 34347075.91 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249112
[8 empty] | ORDEN | 1620900004

## OT18-072
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad.
PEP | 0 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-072
ORDEN PRESUPUESTAL: | 0 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 2653345
SUBESTACIÓN: | LLTT-DORADA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-072 LLTT-DORADA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: LT DO GU Remplazo estructura 453 por distancias de seguridad.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-072
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
LLTT DO-EC-GU EST 453 | RL-2 Levantamiento topográfico - UNIDAD DE MEDIDA : KM - Kilómetro | Levantamiento topográfico | LL02CIV | 1.25 | 2122676 | 2653345 | Realizar geoposicionamiento y amarre de coordenadas al IGAC, requeridos para el replanteo de estructura 453. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 2: |  |  | 2653345 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 2653345 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 79600.35 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 2732945.35 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 40994 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 2773939.35 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 527048.4765 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 3300987.8265 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
PEP
ORDEN

## OT18-073
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PEP | D00249541 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-073
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249541000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 1665202
SUBESTACIÓN: | CALERA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-073 CALERA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIM_CBSGSM_R0199 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-073
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
AUXILIARES AC 208 VAC | L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV, 13.8/0.208, 11.4/0.208 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL17CIM | 0.65 | 2561849 | 1665202 | Realizar levantamiento e ingeniería mecánica para el conexionado por el lado de 34,5 kV del Transformador de servicios auxiliares TA02 34.5/0.208kV en la subestación Calera 115/34.5/11.4kV. Se cobra el 50% del diseño por requerirse de solo la ingeniería mecánica. FACTOR= 0.3x(Levantamiento) +0.7X(Diseño)= 0.3x(1)+0.3x(0.50)= 0.3+0.35=0.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 17: |  |  | 1665202 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 1665202 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 1665202 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 24978 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1690180 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 321134.2 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 2011314.2 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249541
[8 empty] | ORDEN | D00249541000

## OT18-074
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto:CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-074
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 792161
SUBESTACIÓN: | LA PAZ |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto:CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-074 LA PAZ
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto:CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-074
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0 | 1756696 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10906757 VyP - Otros trabajos - EN SE LA PAZ, Levantamiento eléctrico de los tableros de control y protecciones, para el reemplazo de la protección diferencial de Transformador. Se declara riesgo de disparo Ejecutado el 04/09/2017 10:01:00 p. m.. hasta el 08/09/2017 5:51:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0.045 | 6551016 | 294796 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 294796 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-42 Ingeniería para el reemplazo del esquema de protección para transformadores de potencia: Protección principal 87T, protección 86T y respaldo 50/51 - UNIDAD DE MEDIDA: Global por módulo (incluye rele 87T y reles 50/51 para cada devanado) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42MEC | 0 | 1390718 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL42ELE | 0.045 | 11052553 | 497365 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 42: |  |  | 497365 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 792161 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 792161 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 11882 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 804043 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 152768.17 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 956811.17 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-075
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN.
PEP | D00249255 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-075
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249255000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 989788
SUBESTACIÓN: | BOLIVIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-075 BOLIVIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-075
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115 kV | L-28 Ingeniería para el reemplazo o instalación de protección diferencial de barras 87B Tipo II (&gt; 6 Módulos) - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28MEC | 0 | 2342263 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10055721 Tipo: VyP Otros trabajos- S/E BOLIVIA - Diferencial de Barras 115kV (87B): Levantamiento eléctrico para la normalización y reemplazo del sistema de control y la protección diferencial de Barras 115kV. Retiro Panel anunciador de alarmas. Solicitante: DIANA MARCELA GARCIA PULIDO Ejecutado el 01/02/2017 10:13:00 p. m. hasta el 04/02/2017 4:33:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL28ELE | 0.045 | 18481918 | 831686 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 28: |  |  | 831686 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1756696 | 79051 | Cobro correspondiente al descargo No. 10097997 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento mecánico tablero de control y protecciones para normalización del tablero Lado 115kV. Solicitante: DAVID JARAMILLO Ejecutado el 06/02/2017 10:11:00 p. m. hasta el 07/02/2017 2:01:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0 | 6551016 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 79051 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D3 115/11,4 kV | l-22 Ingeniería para normalización del tablero de control y protección de módulo línea, transformador, compensación o acople de 115/57,5/34,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22MEC | 0.045 | 1756696 | 79051 | Cobro correspondiente al descargo No. 10097999 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento mecánico tablero diferencial de barras para reubicación del tablero control y protección D3 en el espacio del tablero existente. Solicitante: DAVID JARAMILLO Ejecutado el 07/02/2017 2:07:00 a. m. hasta el 07/02/2017 5:30:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL22ELE | 0 | 6551016 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 79051 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 989788 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 989788 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 14847 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 1004635 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 190880.65 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 1195515.65 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249255
[8 empty] | ORDEN | D00249255000

## OT18-076
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
PEP | D00249252 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-076
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249252000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 238801
SUBESTACIÓN: | CHIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-076 CHIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIE_CBCCSM_R018 100% DIGITAL REEMPLAZO DE PROTECCIÓN
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-076
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 0 | 14016979 | 0 | Cobro correspondiente al descargo No. 10246749 Tipo: VyP Otros trabajos- Levantamiento eléctrico Celda UB + C10. Solicitante: NESTOR DARIO MARIN ROMERO Ejecutado el 18/03/2017 2:07:00 a. m. hasta el 18/03/2017 5:46:00 a. m. Factor de cobro: 0.3 X (factor de alcance levantamiento) X 0.15 (Porcentaje incremento por trabajos Nocturnos/Dominicales/Festivos ver ítem 6 especificaciones técnicas ingeniería AT/MT) = 0.3 X (1) X 0.15 = 0.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 0.045 | 5306690 | 238801 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  | 238801 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 238801 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 238801 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 3582 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 242383 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 46052.77 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 288435.77 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249252
[8 empty] | ORDEN | D00249252000

## OT18-077
| Acta de avance Orden de trabajo |  |  | RG07-IO1087
Versión 1
2017-07-18
PROYECTO: | Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PEP | D00249389 |  | ORDEN DE TRABAJO | 18-077
ORDEN PRESUPUESTAL: | D00249389000 |  | ACTA DE AVANCE No. | Acta N° 1: Marzo
CONTRATISTA: | AC ENERGY |  | VALOR TOTAL OT: | 3032865
SUBESTACIÓN: | CONCORDIA |  | VALOR DEL ACTA: | 0
A los 14 días del mes de Marzo se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P., los ingenieros por parte de CODENSA S.A. E.S.P. de la Unidad Operativa de Gestión y control AT, e Ing. Armando Ciendúa por parte de AC ENERGY, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P, con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo para el período comprendido entre el 6 de Febrero y el 5 de Marzo de 2018 para el Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
1. Alcance: Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de avance de obra para el mes de Marzo de 2018.
2. Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:
| DETALLE A PAGAR |  | VALOR
| Valor según acta de avance |  | 0
| Ajustes al precio (3% - Incremento por ubicación) |  | 0
| Ajustes al precio (1.5% - Pago a 90 días) |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA 19% |  | 0
| TOTAL |  | 0
3. Resumen OT:
| Acta No. | Valor sin IVA | % OT
| ACTA 1 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | 0%
Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 5 de Febrero de 2018.
0 |  |  | Ing. Diana Marcela García Pulido
Gestor de la ingeniería |  |  | Coordinador operativo del Contrato
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CODENSA S.A. E.S.P
Ing. Miguel Vicente Rueda |  |  | Ing. Armando Ciendúa Ciendúa
Gestor del Contrato |  |  | Gerente General
CODENSA S.A. E.S.P |  |  | AC ENERGY SAS

## OT18-077 CONCORDIA
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA.
Acta N° 1: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 18-077
[8 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | %
BARRA 115kV | L-9 Ingeniería para el reemplazo de transformadores de tensión (Grupo de 3) de 500, 230, 115 o 57,5kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09CIV | 0 | 1207729 | 0 | Ingeniería para el cálculo del burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego de Pt´s (3 unidades). NOTA: Tener presente la ingeniería elaborada por AC&JM con la DAT15-131(Código de medida) y la ingeniería elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-333 (Normalización y reposición del a subestación Concordia). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.50)=0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL09ELE | 0.35 | 2671643 | 935075 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 9: |  |  | 935075 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). NOTA: Tener presente la ingeniería elaborada por AC&JM con la DAT15-131(Código de medida) y la ingeniería elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-333 (Normalización y reposición del a subestación Concordia). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D1 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Realizar la Actualización de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.1 | 1061338 | 106134 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 106134 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 114/11.4 kV | L-7 Ingeniería para el reemplazo y/o instalación de transformadores de corriente 500 kV, 230 kV, 115 kV y 57,5 kV - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 3 | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07CIV | 0 | 1207729 | 0 | Labor asimilada para el cálculo de Burden y la corrección de la cargabilidad del núcleo de medida para un juego CT´s (3 Unidades). NOTA: Tener presente la ingeniería elaborada por AC&JM con la DAT15-131(Código de medida) y la ingeniería elaborada por AC ENERGY S.A.S. con la OT17-333 (Normalización y reposición del a subestación Concordia). INGENIERÍA ELÉCTRICA =0.3x(Factor alcance levantamiento) + 0.7 x(Factor alcance diseño)=0.30x(0.00) + 0.70x(0.40)=0.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07MEC | 0 | 2781437 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL07ELE | 0.28 | 3367003 | 942761 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 7: |  |  | 942761 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TRANSFORMADOR D2 114/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 0 | 1097936 | 0 | Realizar la Actualización de ingeniería por reemplazo de medidor digital de NEXUS 1500 a ELSTER A1800. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 0.1 | 1061338 | 106134 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  | 106134 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total: | 3032865 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 3032865 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 45493 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0
[5 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3078358 |  | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0%
[5 empty] | IVA 19% | 584888.02 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 0
[5 empty] | TOTAL | 3663246.02 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
[8 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[8 empty] | ACTA 1 | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0%
CÓDIGO GOM
[8 empty] | PEP | D00249389
[8 empty] | ORDEN | D00249389000

## INCENTIVOS JUL - SEP 17
|  | REGISTRO | [5 empty] | Versión 3
|  | ACTA DE REUNIÓN | [5 empty] | FECHA: Febrero 2013
Página 1 de 2
CONTRATO No.: | 5700014501
PROYECTO: Contrato de suministro de servicios No. 5700014501 - Servicios de ingeniería de subestaciones AT/AT, AT/MT y MT/MT y Líneas de AT.
TEMAS: | Revisión y liquidación de incentivos de seguridad trimestre Julio - Septiembre 2017. |  |  |  |  | FECHA
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 15 | 2 | 2018
PARTICIPANTES |  |  |  | EMPRESA |  |  | FIRMA PARTICIPANTES
DIANA GARCÍA |  |  |  | CODENSA S.A. E.S.P.
LEIDY MATEUS |  |  |  | AC ENERGY SAS
OBJETO DE LA REUNIÓN
Revisión y liquidación de incentivos de seguridad.-
TEMAS / COMPROMISOS
1. De acuerdo al numeral 13 del contrato: AJUSTES AL PRECIO POR MEDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. "...El valor del ANS de seguridad es el equivalente al 2% de la facturación mensual del contratista el cual puede ser un mayor valor en caso de cumplir el 100% de los ANS o un menor valor en caso que los servicios prestados no hayan cumplido con las características de seguridad plasmadas en los indicadores definidos. En la tabla anexa se refiere de acuerdo al valor de IVR IS los porcentajes a aplicar en el período.
…".
Según lo anterior el IVR para el trimestre Julio - Septiembre 2017 fue:
Se obtuvo el 85% como resultado del IVR del trimestre mencionado y según la tabla del numeral 13, el resultado de IVR entre 81 - 90, otorga a AC ENERGY SAS un incentivo del 1% a favor y se aplica con la facturación.
A continuación se relaciona la liquidación del trimestre:
| No Factura | MES | Fecha | No | Valor Sin IVA
|  |  | Radicado | Radicado
| 580 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 100076529 | 27121135
| 583 |  | 2017-07-17 | 100076531 | 33080840
| 586 |  | 2017-07-17 | 100076532 | 366254342
587
| 588 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100077809 | 21659253
| 589 |  | 2017-08-04 | 100077810 | 2507180
| 592 |  | 2017-08-04 | 100077811 | 10931306
| 593 |  | 2017-08-04 | 100077812 | 17968120
| 594 |  | 2017-08-11 | 100078099 | 27411832
| 595 |  | 2017-08-11 | 100078100 | 66535667
| 596 |  | 2017-08-11 | 100078101 | 38483775
| 597 |  | 2017-08-11 | 100078102 | 171759491
| 600 |  | 2017-08-18 | 100078929 | 88854461
| 601 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 100079938 | 3764494
| 602 |  | 2017-09-06 | 100079939 | 7262918
| 603 |  | 2017-09-06 | 100079940 | 3834860
| 604 |  | 2017-09-06 | 100079941 | 2256463
| 605 |  | 2017-09-06 | 100079942 | 15278477
| 606 |  | 2017-09-12 | 100080242 | 55532987
| 607 |  | 2017-09-12 | 100080243 | 30576459
| 608 |  | 2017-09-12 | 100080244 | 33557566
| 609 |  | 2017-09-12 | 100080245 | 55345925
| 610 |  | 2017-09-12 | 100080246 | 6309736
| 611 |  | 2017-09-12 | 100080247 | 28672490
| 612 |  | 2017-09-12 | 100080248 | 48480258
| 613 |  | 2017-09-15 | 100080593 | 24594736
| 614 |  | 2017-09-15 | 100080592 | 16830079
| 616 |  | 2017-09-15 | 100080591 | 15908468
|  |  | Total Facturado Trimestre |  | 1220773318
|  |  | % Incentivo seguridad |  | 1%
|  |  | Subtotal |  | 12207733.18
|  |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) |  | 183115.9977
|  |  | Subtotal |  | 12390849.1777
|  |  | IVA 19% |  | 2319469.3042
|  |  | Valor a Pagar |  | 14710318.4819
PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA |  |  |  | LUGAR
DÍA | MES | AÑO |  | _________
____ | ____ | ____

## INCENTIVOS OCT - DIC 17
|  | REGISTRO | [5 empty] | Versión 3
|  | ACTA DE REUNIÓN | [5 empty] | FECHA: Febrero 2013
Página 1 de 2
CONTRATO No.: | 5700014501
PROYECTO: Contrato de suministro de servicios No. 5700014501 - Servicios de ingeniería de subestaciones AT/AT, AT/MT y MT/MT y Líneas de AT.
TEMAS: | Revisión y liquidación de incentivos de seguridad trimestre Octubre - Diciembre 2017. |  |  |  |  | FECHA
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 15 | 2 | 2018
PARTICIPANTES |  |  |  | EMPRESA |  |  | FIRMA PARTICIPANTES
DIANA GARCÍA |  |  |  | CODENSA S.A. E.S.P.
LEIDY MATEUS |  |  |  | AC ENERGY SAS
OBJETO DE LA REUNIÓN
Revisión y liquidación de incentivos de seguridad.-
TEMAS / COMPROMISOS
1. De acuerdo al numeral 13 del contrato: AJUSTES AL PRECIO POR MEDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. "...El valor del ANS de seguridad es el equivalente al 2% de la facturación mensual del contratista el cual puede ser un mayor valor en caso de cumplir el 100% de los ANS o un menor valor en caso que los servicios prestados no hayan cumplido con las características de seguridad plasmadas en los indicadores definidos. En la tabla anexa se refiere de acuerdo al valor de IVR IS los porcentajes a aplicar en el período.
…".
Según lo anterior el IVR para el trimestre Octubre - Diciembre 2017 fue:
Se obtuvo el 85% como resultado del IVR del trimestre mencionado y según la tabla del numeral 13, el resultado de IVR entre 81 - 90, otorga a AC ENERGY SAS un incentivo del 1% a favor y se aplica con la facturación.
A continuación se relaciona la liquidación del trimestre:
| No Factura | MES | Fecha | No | Valor Sin IVA
|  |  | Radicado | Radicado
| 618 | 2017-10-01 | 2017-10-06 | 100081872 | 5776959
| 619 |  | 2017-10-20 | 100083255 | 34028544
| 620 |  | 2017-10-20 | 100083262 | 56021285
| 621 |  | 2017-10-20 | 100083260 | 63833649
| 622 |  | 2017-10-20 | 100083258 | 53776396
| 623 |  | 2017-10-20 | 100083257 | 34978704
| 624 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 100083684 | 69768194
| 625 |  | 2017-11-03 | 100083683 | 2019676
| 626 |  | 2017-11-03 | 100083685 | 52771230
| 631 |  | 2017-11-09 | 100084016 | 28744470
| 632 |  | 2017-11-09 | 100084017 | 10463296
| 633 |  | 2017-11-09 | 10084019 | 37249728
| 635 |  | 2017-11-09 | 100084021 | 58826475
| 638 |  | 2017-11-15 | 100084395 | 226336551
| 639 |  | 2017-11-15 | 100084396 | 2625575
| 640 |  | 2017-11-15 | 100084398 | 5682941
| 641 |  | 2017-11-15 | 100084400 | 6627311
| 642 |  | 2017-11-15 | 100084401 | 8191374
| 643 |  | 2017-11-15 | 100084402 | 19165994
| 644 |  | 2017-11-15 | 100084403 | 1291198
| 645 |  | 2017-11-17 | 100084740 | 14579969
| 646 |  | 2017-11-17 | 100084742 | 18260631
| 650 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 100086016 | 5889783
| 651 |  | 2017-12-05 | 100086015 | 84999613
| 652 |  | 2017-12-05 | 100086014 | 19673677
| 654 |  | 2017-12-05 | 100086013 | 47465432
| 655 |  | 2017-12-05 | 100086012 | 47745704
| 656 |  | 2017-12-05 | 100086011 | 23842392
| 658 |  | 2017-12-05 | 100086010 | 3426482
| 659 |  | 2017-12-05 | 100086009 | 8624697
| 660 |  | 2017-12-14 | 100087287 | 21475176
| 661 |  | 2017-12-14 | 100087289 | 21475176
| 662 |  | 2017-12-14 | 200057595 | 44334220
| 664 |  | 2017-12-14 | 100087283 | 63331942
| 665 |  | 2017-12-14 | 100087281 | 21564800
| 666 |  | 2017-12-14 | 100087278 | 26776087
| 668 |  | 2017-12-14 | 100087279 | 71155853
| 669 |  | 2017-12-15 | 100088004 | 3154868
| 670 |  | 2017-12-15 | 100088007 | 6420121
| 671 |  | 2017-12-15 | 100088002 | 9203647
| 672 |  | 2017-12-15 | 100088008 | 30678824
| 675 |  | 2017-12-15 | 100088009 | 15293068
| 676 |  | 2017-12-15 | 100088010 | 14087219
| 677 |  | 2017-12-15 | 100088005 | 24657417
| 678 |  | 2017-12-15 | 100088012 | 209932502
| 679 |  | 2017-12-15 | 100088014 | 14755495
| 680 |  | 2017-12-15 | 100088015 | 15983287
| 681 |  | 2017-12-15 | 100088017 | 9203647
| 682 |  | 2017-12-15 | 100088019 | 438756
| 683 |  | 2017-12-15 | 100088020 | 14192034
| 684 |  | 2017-12-15 | 100088018 | 424132
| 686 |  | 2017-12-15 | 100088215 | 20510379
| 687 |  | 2017-12-15 | 100088406 | 18682184
| 689 |  | 2017-12-15 | 100088409 | 6487335
| 690 |  | 2017-12-15 | 100088407 | 2827541
|  |  | Total Facturado Trimestre |  | 1739733640
|  |  | % Incentivo seguridad |  | 1.5%
|  |  | Subtotal |  | 26096004.6
|  |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) |  | 391440.069
|  |  | Subtotal |  | 26487444.669
|  |  | IVA 19% |  | 5032614.4871
|  |  | Valor a Pagar |  | 31520059.1561
PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA |  |  |  | LUGAR
DÍA | MES | AÑO |  | _________
____ | ____ | ____