## RESUMEN
|  |  | REGISTRO | [12 empty] | Versión
|  |  | RESUMEN FACTURACIÓN | [12 empty] | DAT:
AC ENERGY SAS
| PEP | ORDEN PRESUPUESTAL | SUBESTACIÓN | ORDEN | CÓDIGO GOM | PROYECTO | Valor SubTotal OT (antes de IVA) | UBICACIÓN 3 % | IVA | Valor TOTAL OT | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) | % a Facturar | Ubicación 3 % | Valor Subtotal a facturar (antes de IVA) + incremento | IVA (19%) | TOTAL A FACTURAR | ACTA N° | OBSERVACIONES
1 |  |  | SUBA | OT16-029 | 1987069 | CDIE_CBSGSM_R0020 REPOSICION INTERRUPTORES | $11.941.286 | $93.338 | $0 | $12.034.624 | $2.970.598 | 25% | $31.113 | $3.001.711 | $0 | $3.001.711 | 1 | Javier Serrano Gómez
2 |  |  | VILLAS DE MANJUI | OT17-029 |  | CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Levantamiento de SSEE Manjui para dar cumplimiento a la CREG 038. | $4.213.798 | $126.414 | $0 | $4.340.212 | $407.312 | 10% | $63.207 | $470.519 | $0 | $470.519 | 1 | Oscar Javier Gonzalez Estupián
3 | 2334-P | PB-885477 | TECHO | PB-01 |  | ORDEN DE TRABAJO PRUEBA | $3.664.192 | $0 | $0 | $3.664.192 | $1.570.368 | 43% | $0 | $1.570.368 | $0 | $1.570.368 | 1 | Oscar Javier Gonzalez Estupián

## PB-01
ACTA DE AVANCE DE OBRA
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: ORDEN DE TRABAJO PRUEBA Acta N° 1: agosto Periodo Facturación: agosto PB-01 | [6 empty] | 2017
[9 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 agosto |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Subactividad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario | % | Cantidad | Vr. Unitario | %
SUBESTACIÓN | 59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP |  | 24 | 65432 | 1570368 | QWWERTTT | 24 | $1.570.368 | 100% | 24 | $1.570.368 | 100%
|  | Subtotal Labor No 59 |  |  | $1.570.368 |  |  |  |  | $1.570.368 | 100% |  | $1.570.368 | 100%
SUBESTACIÓN | 59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP |  | 0 | 65432 | 0 | wwww | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  |  | $2.093.824 |  |  |  |  | $0 | 0% |  | $0 | 0%
[6 empty] | Subtotal: | $3.664.192 |  | Subtotal: | $1.570.368 | 43% | Subtotal: | $1.570.368 | 43%
[6 empty] | Ubicacion: | $0 |  | Ubicacion: | $0 |  | Ubicacion: | $0
[6 empty] | Subtotal: | $3.664.192 |  | Subtotal: | $1.570.368 |  | Subtotal: | $1.570.368
[6 empty] | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0
[6 empty] | Total: | $3.664.192 |  | Total: | $1.570.368 |  | Total: | $1.570.368

## OT17-029
ACTA DE AVANCE DE OBRA
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: CDIM_CAOLIG_R0078 - RES. CREG 038-14 CÓDIGO DE MEDIDA, Levantamiento de SSEE Manjui para dar cumplimiento a la CREG 038. Acta N° 1: agosto Periodo Facturación: agosto OT17-029 | [6 empty] | 2017
[9 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 agosto |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Subactividad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario | % | Cantidad | Vr. Unitario | %
SERVICIOS AUXILIARES AC 208 VAC | 18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18CIM | LEVANTAMIENTO | 0 | 883327 | 0 | Realizar el levantamiento eléctrico de Minibreakers y espacios de ruta para alimentar tablero TCM. | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  |  | SL18CIM | DISEÑO | 0 | 883327 | 0 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL18ELE | LEVANTAMIENTO | 0.15 | 2715413 | 407312 | Realizar el levantamiento eléctrico de Minibreakers y espacios de ruta para alimentar tablero TCM. | 0.15 | $407.312 | 100% | 0.15 | $407.312 | 100%
|  |  | SL18ELE | DISEÑO | 0 | 2715413 | 0 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 18 |  |  | $407.312 |  |  |  |  | $407.312 | 100% |  | $407.312 | 100%
SUBESTACIÓN 34.5/13.8 kV | 66 Levantamiento topográfico de subestación - UNIDAD DE MEDIDA Global por lote de área hasta 2000 m2 | Ingeniería civil y electromecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL66CEM |  | 0.65 | 5856133 | 3806486 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 66 |  |  | $3.806.486 |  |  |  |  | $0 | 0% |  | $0 | 0%
[6 empty] | Subtotal: | $4.213.798 |  | Subtotal: | $407.312 | 10% | Subtotal: | $407.312 | 10%
[6 empty] | Ubicacion: | $126.414 |  | Ubicacion: | $63.207 |  | Ubicacion: | $63.207
[6 empty] | Subtotal: | $4.340.212 |  | Subtotal: | $470.519 |  | Subtotal: | $470.519
[6 empty] | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0
[6 empty] | Total: | $4.340.212 |  | Total: | $470.519 |  | Total: | $470.519

## OT16-029
ACTA DE AVANCE DE OBRA
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN CONTRATO NO. 5700014501 Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9 Proyecto: CDIE_CBSGSM_R0020 REPOSICION INTERRUPTORES Acta N° 1: agosto Periodo Facturación: agosto OT16-029 | [6 empty] | 2017
[9 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 agosto |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Codigo GOM | Subactividad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Unitario | % | Cantidad | Vr. Unitario | %
LINEA MORATO 115 KV | 4 Ingeniería para el reemplazo o instalación de interruptor de potencia (Tripolar o monopolar) de 115 kV o 57.5 kV - UNIDAD DE MEDIDA C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04CIV | LEVANTAMIENTO | 0.3 | 1766655 | 529997 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  |  | SL04CIV | DISEÑO | 0.7 | 1766655 | 1236659 |  | 0.7 | $1.236.659 | 100% | 0.7 | $1.236.659 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04MEC | LEVANTAMIENTO | 0.3 | 1733939 | 520182 |  | 0.3 | $520.182 | 100% | 0.3 | $520.182 | 100%
|  |  | SL04MEC | DISEÑO | 0.7 | 1733939 | 1213757 |  | 0.7 | $1.213.757 | 100% | 0.7 | $1.213.757 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL04ELE | LEVANTAMIENTO | 0.3 | 6870323 | 2061097 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  |  | SL04ELE | DISEÑO | 0.7 | 6870323 | 4809226 |  | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 4 |  |  | $10.370.918 |  |  |  |  | $2.970.598 | 29% |  | $2.970.598 | 29%
SUBESTACIÓN | 59 Elaboración de ingenierías conceptuales o estudios especiales en S/E AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA HH | Ingenierías o estudios especiales | SL59ESP |  | 24 | 65432 | 1570368 | Actualización de estudio de suelos existente de acuerdo a la norma NSR-10. | 0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0%
|  | Subtotal Labor No 59 |  |  | $1.570.368 |  |  |  |  | $0 | 0% |  | $0 | 0%
[6 empty] | Subtotal: | $11.941.286 |  | Subtotal: | $2.970.598 | 25% | Subtotal: | $2.970.598 | 25%
[6 empty] | Ubicacion: | $93.338 |  | Ubicacion: | $31.113 |  | Ubicacion: | $31.113
[6 empty] | Subtotal: | $12.034.624 |  | Subtotal: | $3.001.711 |  | Subtotal: | $3.001.711
[6 empty] | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0 |  | IVA %: | $0
[6 empty] | Total: | $12.034.624 |  | Total: | $3.001.711 |  | Total: | $3.001.711