## OT17-013 CHÍA AMPLIACIÓN
|  | ACTA DE AVANCE DE OBRA | [25 empty] | Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
PAG 1 DE 1
MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: Ampliación de capacidad en la subestación CHÍA.
Acta N° 6: Marzo
Periodo facturación: Marzo
OT: 17-013
[10 empty] | valor ejecutado Acta No. 1 |  |  | valor ejecutado Acta No. 2 |  |  | valor ejecutado Acta No. 3 Julio |  |  | valor ejecutado Acta No. 4 Septiembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 5 Diciembre |  |  | valor ejecutado Acta No. 6 Marzo |  |  | Valor acumulado
Módulo | Labor | Actividad | Código GOM | Cantidad | Vr. Unitario (2017) | Vr. Unitario (2018) | Vr. Total | Vr. Total | Observaciones | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Total | % | Cantidad | Vr. Unitario (2018) | % | Cantidad | Total | %
FILA D2 11.4 kV | M-22 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 11,4 kV - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 12 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+3 Celdas de Acople+1 Celda de Compensación Capacitiva) | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22CIM | 1 | 13336802 | 14016979 | 13336802 | 14016979 | Ingeniería para montaje de un tren de celdas en el espacio dispuesto por la ingeniería conceptual con un máximo de 8 celdas ( una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4001041 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4001041 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM22ELE | 1 | 5049181 | 5306689 | 5049181 | 5306689 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1514754 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1514754 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 22: |  |  |  | 18385983 | 19323668 |  |  | 0 | 0% |  | 5515795 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5515795 | 30%
FILA R2 34.5 kV | M-21 Ingeniería para el montaje y/o reemplazo de un tren de celdas Metal Clad 34,5 kV , tipo interior o exterior. - UNIDAD DE MEDIDA : Global por fila (Hasta 6 Celdas de Salida+Hasta 2 Celdas de Entrada+1 Celda de Medida+1 Celda de Acople+1 Celda de Compe | Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21CIM | 1 | 10551047 | 11089150 | 10551047 | 11089150 | Ingeniería para el montaje de un tren de celdas de acuerdo a la ingeniería conceptual, un máximo de 10 celdas ( una celda de remonte, una celda de acople, una celda de medida, seis celdas de salida y una celda de entrada). | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3165314 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3165314 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM21ELE | 1 | 4213455 | 4428341 | 4213455 | 4428341 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1264037 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1264037 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 21: |  |  |  | 14764502 | 15517491 |  |  | 0 | 0% |  | 4429351 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4429351 | 30%
SUBESTACIÓN 115/11.4/34.5 kV | L-39 Diseño de nuevo tablero de medida para subestaciones AT/AT, AT/MT o MT/MT - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39CIV | 1 | 417863 | 439174 | 417863 | 439174 | Diseño de cimentación para construcción de nuevo tablero de medida para dar cumplimiento a la resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 125359 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 125359 | 30%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL39MEC | 0 | 1845563 | 1939687 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Subtotal labores No. 39: |  |  |  | 417863 | 439174 |  |  | 0 | 0% |  | 125359 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 125359 | 30%
SUBESTACIÓN 115/11.4/34.5 kV | L-61 Elaboración de estudio de suelos (hasta 3 sondeos de 6 m de profundidad) - UNIDAD DE MEDIDA: Estudio |  | SL61ESP | 1 | 4492030 | 4721124 | 4492030 | 4721124 |  | 1 | 4492030 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4492030 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 61: |  |  |  | 4492030 | 4721124 |  |  | 4492030 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4492030 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 1 | 4805428 | 5050505 | 4805428 | 5050505 | Realizar la ingeniería de detalle para la construcción de un nuevo modulo de transformador 115/11.4 kV teniendo en cuenta concentrar el control las protecciones y la regulación del transformador en un único tablero tipo Rack. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1441628 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 2354660 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 3796288 | 79%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451895 | 7831942 | 7451895 | 7831942 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30% | 0.7 | 5216327 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7451896 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 16066459 | 15286831 | 16066459 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30% | 0.7 | 10700782 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15286831 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 27544154 | 28948906 |  |  | 0 | 0% |  | 8263246 | 30% |  | 15917109 | 57.79% |  | 2354660 | 8.549% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 26535015 | 96.34%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-1 Ingeniería para el reemplazo de Transformador de Potencia Trifásico 230, 115, 57.5 / 34.5, 11.4 kV - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Diseño civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01CIV | 1 | 7904580 | 8307714 | 7904580 | 8307714 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2371374 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2371374 | 30%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30% | 0.7 | 3510051 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5014359 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL01ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30% | 0.7 | 2998169 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4283098 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 17202037 | 18079341 |  |  | 0 | 0% |  | 5160611 | 30% |  | 6508220 | 37.83% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11668831 | 67.83%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0.7 | 706885 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1009836 | 100%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 2054494 | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 616348 | 30% |  | 1438146 | 70% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2054494 | 100%
TRANSFORMADOR D2 115/11.4 kV | L-49 Ingeniería para construcción de Muro cortafuego - UNIDAD DE MEDIDA: C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL49CIV | 1 | 3621482 | 3806178 | 3621482 | 3806178 | Ingeniería para construcción de muro cortafuegos entre transformadores D2 y R1. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1086445 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 49: |  |  |  | 3621482 | 3806178 |  |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1086445 | 30%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-1 Ingeniería para el montaje de un nuevo modulo de transformador a nivel de tensión 230 kV o 115 kV - Configuración Barra Sencilla - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01CIV | 1 | 4805428 | 5050505 | 4805428 | 5050505 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 4805428 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4805428 | 100%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM01MEC | 1 | 7451895 | 7831942 | 7451895 | 7831942 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 2235569 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento y Ingeniería detallado) | SM01ELE | 1 | 15286831 | 16066459 | 15286831 | 16066459 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 4586049 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 1: |  |  |  | 27544154 | 28948906 |  |  | 0 | 0% |  | 11627046 | 42.21% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11627046 | 42.21%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | M-10 Ingeniería para el montaje de un nuevo transformador de potencia trifásico con tensiones AT (230/115/57,5 kV) y tensiones MT (34,5/13,8/11,4 kV) - UNIDAD DE MEDIDA : C/U | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10CIV | 1 | 11282308 | 11857706 | 11282308 | 11857706 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 3384692 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 5528331 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 8913023 | 79%
|  | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10MEC | 1 | 5014359 | 5270091 | 5014359 | 5270091 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1504308 | 30%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SM10ELE | 1 | 4283098 | 4501536 | 4283098 | 4501536 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1284929 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 10: |  |  |  | 20579765 | 21629333 |  |  | 0 | 0% |  | 6173929 | 30% |  | 0 | 0% |  | 5528331 | 26.86% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11702260 | 56.86%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-36 Ingeniería para el reemplazo/instalación de una Unidad de Medida (UDM), equipo registrador de calidad de potencia o medidor de energía - UNIDAD DE MEDIDA: Grupo x 2 (equipos del mismo módulo) | Ingeniería mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36MEC | 1 | 1044658 | 1097936 | 1044658 | 1097936 | Ingeniería para montaje de dos unidades de medida para el transformador con el fin de dar cumplimiento a resolución CREG 038 de 2014. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 313397 | 30% | 0.7 | 731261 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1044658 | 100%
|  | Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL36ELE | 1 | 1009836 | 1061338 | 1009836 | 1061338 |  | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 302951 | 30%
|  |  | Subtotal labores No. 36: |  |  |  | 2054494 | 2159274 |  |  | 0 | 0% |  | 616348 | 30% |  | 731261 | 35.59% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1347609 | 65.59%
TRANSFORMADOR R2 115/34.5 kV | L-73 Ingeniería para construcción de vías de circulación vehicular en el interior de la subestación - UNIDAD DE MEDIDA: Global | Ingeniería civil (Levantamiento e ingeniería de detalle) | SL73CEM | 1 | 6546524 | 6880397 | 6546524 | 6880397 | Labor asimilada para la adecuación de la vía de circulación interior de la subestación. | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 1963957 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 3207797 | 49% | 0 | 0 | 0% | 0.79 | 5171754 | 79%
|  |  | Subtotal labores No. 73: |  |  |  | 6546524 | 6880397 |  |  | 0 | 0% |  | 1963957 | 30% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3207797 | 49% |  | 0 | 0% |  | 5171754 | 79%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 145207482 | 152613066 |  | SUBTOTAL | 4492030 | 3.094% | SUBTOTAL | 45578435 | 31.39% | SUBTOTAL | 24594736 | 16.94% | SUBTOTAL | 7882991 | 5.429% | SUBTOTAL | 3207797 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 85755989
[5 empty] | UBICACIÓN 3% |  | 0 | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0 |  | UBICACIÓN 3% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 145207482 | 152613066 |  | SUBTOTAL | 4492030 |  | SUBTOTAL | 45578435 |  | SUBTOTAL | 24594736 |  | SUBTOTAL | 7882991 |  | SUBTOTAL | 3207797 |  | SUBTOTAL | 0 |  | SUBTOTAL | 85755989
[22 empty] | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 48117 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 0 |  | PAGO A 90 DIAS (1.5%) | 48117
[22 empty] | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 3255914 | 2.242% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 0 | 0% | SUBTOTAL + PAGO A 90 DIAS | 85804106 | 59.09%
[5 empty] | IVA 19% |  | 27589421.58 | 28996482.54 |  | IVA 19% | 853485.7 |  | IVA 19% | 8659902.65 |  | IVA 19% | 4672999.84 |  | IVA 19% | 1497768.29 |  | IVA 19% | 618624 |  | IVA 19% | 0 |  | IVA 19% | 16302780
Entregado por: |  |  | Recibido por: |  | TOTAL |  | 172796903.58 | 181609548.54 |  | TOTAL | 5345515.7 |  | TOTAL | 54238337.65 |  | TOTAL | 29267735.84 |  | TOTAL | 9380759.29 |  | TOTAL | 3874538 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 102106886
[13 empty] | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | % | ACTAS | VALOR SIN IVA | %
[13 empty] | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094% | ACTA 1 | 4492030 | 3.094%
[13 empty] | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39% | ACTA 2 | 45578435 | 31.39%
[16 empty] | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94% | ACTA 3 | 24594736 | 16.94%
[19 empty] | ACTA 4 | 7882991 | 5.429% | ACTA 4 | 7882991 | 5.429% | ACTA 4 | 7882991 | 5.429%
[22 empty] | ACTA 5 | 3255914 | 2.242% | ACTA 5 | 3255914 | 2.242%
[25 empty] | ACTA 6 | 0 | 0%
[13 empty] | TOTAL | 50070465 | 34.48% | TOTAL | 74665201 | 51.42% | TOTAL | 82548192 | 56.85% | TOTAL | 85804106 | 59.09% | TOTAL | 85804106 | 59.09%
|  |  | Coordinador Operativo | [9 empty] | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM |  |  | CÓDIGO GOM
Delegado |  |  | No Asignado | [9 empty] | PEP |  |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958 |  | PEP | D00234958
Empresa Contratista |  |  | Codensa SA ESP | [9 empty] | ORDEN |  |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000 |  | ORDEN | D00234958000
$ 4.533.816 Diferencia de la M10 de Chía que no se cobró
Note on N44: fvargas: Pendiente legalizar portada

## Hoja1
hola

## Hoja2
no
no