## Hoja1
METODOLOGIA AGIL KANBAN
PENDIENTES | EN PROCESO | TERMINADAS
Realizar la creación de la documentación base del desarrollo web CASAI
Mostar nombre de usuario al ingresar al sistema.
Calcular valor de porcentaje de cada labor frente al total presupuesto.
Insertar porcentaje calculado en base de datos para uso en facturación
Cambiar el campo de responsable de proycto en el form de editar presupuesto, para addicionar un select que muestre y seleccione los PM de codensa.
Aumentar el valor de 0,0477 a los precios del contrato de 2018, insertando en la base de datos la informacion.
Reemplazar el select de insertar modulo, por un input tipo texto.
Crear carpetas automaticamente con el nombre del presupuesto que se esta generando
Crear form que permita hacer upload de documentos a la carpeta creada al momento de generar el presupuesto
Solucionar problemas de operaciones matematicas al cambiar el factor en la tabla de agregar actividades.
Revisar por que el sistema no permite la creación de nuevas subestaciones, desde el select en generar presupuesto
El sistema debe cambiar los costos de los presupuestos, cuando el usuario seleccione el ultimo contrato creado.
Realizar cambio en phpWord para que cuando se genere la ot, muestre tildes y espacios donde se solicito
Mostar en el array de phpWord, que llama los alcances de presupuesto, con el formato indicado en el documento word de ot
Agregar los PM codensa al formato de ot en phpWord
Sumar automáticamente el valor del 1,5 por pago a 90 días al costo total del presupuesto
Crear un checkbox que permita seleccionar si la subestacion esta fuera de la ciudad, para asi sumar el 3% al valor total del presupuesto.
Diseñar vista para los PM internos, para insertar las fechas de inicio ot y fin ot.
Se soluciona problema de inserción de módulo, al cargar una nueva actividad, en editar presupuesto.
Verificar y modificar codigo phpExcel para generar archivo excel de ot, según requerimiento cliente.
Mostrar actividades al editar labor presupuesto.
Organizar y mostar phpWord de acuerdo con el formato requerido
Mostrar lista de módulos en configuración
Solucionar la suma de los valores en phpWord
Note on C18: Acenergy: Se da por terminada, ya que phpWord no permite darle formato a los arreglos.